## город
Приложение к распоряжению Администрации города от ______________ № _____________
Приложение к распоряжению Администрации города от __________ № _______
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
Название объекта капитальных вложений | Краткое описание объекта капитальных вложений | Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) | Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.) | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика) | Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.) |  |  |  | Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений |  | Текущее состояние объекта капитальных вложений |  | Вид работ | Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей) | Мощность объекта | Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры | Координаты
[6 empty] | всего | средства местного бюджета | средства межбюд- жетных трансфертов | внебюд- жетные источники | год начала | год окон- чания | стадия проекта | описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – мкр. 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в мкр. 30А | строительство | 57966.75 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 57966.75 | 57966.75 | - | - | 2020 | 2022 | строительство | выполнение работ по строительству подъездных путей, устройство инженерных сетей | СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободных от застройки участков | 0,378 км | ливневая канализация - 30 м; точка подключения ливневой канализации расположена в границах проектирования объекта электроосвещение - 14 м; | (х=983090,1903; y=3575793,2974) (х=983510,3185; y=3575851,5663)
2. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский | проектирование, строительство | 401795.26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 401795.26 | 401795.26 | - | - | 2021 | 2023 (1 этап) 2024 (2 этап) | строительство | водопроводные сети, строительство повысительной станции, площадка для разворота автотранспорта | ПИР, СМР | условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 2,78 км | точка подключения - вновь вводимая КТП-6/0,4 кВ 250 кВА, договор на ТП с АО »Россети Тюмень» | (х=985212,42; у=3576642,40) (х=985207,12; у=3576642,40) (х=985207,12; у=3576645,90) (х=985212,42; у=3576645,90)
3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | строительство | 1002034.43 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 1002034.43 | 108203.54 | 893830.89 | - | 2019 | 2021 | доукомплектова ние | строительство здания | СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 900 м/см | бытовая, производственная канализация - 17 м; сети электро- снабжения - подключение в границах З/У объекта; хоз. питьевой водопровод - 19 м; тепловые сети - 4 м; сети связи - 8 м | бытовая, производ- ственная канализация (х= 983847,57; y=3574461,06); хоз. питьевой водопровод (х=983912,69; y=3574587,04); сети электро-снабжения (х=983983,5; y=3574597,9); тепловые сети (х=983849,4; y=3574519,7); сети связи (х=984003,34; y=3574592,44)
4. Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1230537.1 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 1230537.1 | 165497.7 | 1065039.4 |  | 2019 | 2022 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 550 м/см
5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1883565.428 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 1883565.428 | 188356.543 | 1695208.885 | - | 2020 | 2022 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2720341.48 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 2720341.48 | 229856.34 | 2490485.14 | - | 2022 | 2024 | проектирование | проектирование | ПИР, СМР | количество создаваемых рабочих мест - 250 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500 | не требуется | (X=3573891.61; Y= 983175.80)
7. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | проектирование, строительство | 455019.788 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 455019.788 | 455019.788 | - | - | 2020 | 2027 (с учетом эксплуатации) | проектирование, строительство | выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,746 км (протяженность уточнена при проектировании) | бытовая канализация - 650 м; ливневая канализация - 700 м; электрические сети - 15 м; водоснабжение - в границах З/У объекта | бытовая канализация (x=985359,36; y=3569013,96); ливневая канализация (x=985319,70; y=3568993,56); электрические сети (x=985912,46; y=3568914,22) водоснабжение (x=985856,37 y=3568976,56)
8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута; увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 900 ученических мест; создание новых рабочих мест в количестве 203 единицы; увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 6,1 процентных пункта | приобретение (2022 год) | 1071846.316 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 1071846.316 | 53592.316 | 1018254 | - | 2018 (ПИР) | 2022 | строительство | строительство здания | СМР | количество создаваемых рабочих мест -203 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 900 мест/смена | не требуется | не требуется
9. Проезд с ул. Киртбая до поликлиники »Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | установка автомобильной стоянки, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МГН | проектирование, строительство | 16472.02 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 16472.02 | 16472.02 | - | - | 2023 (СМР) | 2022 | СМР 2023г | выполнение работ по строительству проезда, устройство инженерных сетей | ПИР, СМР | размещение тротуаров, сетей наружного освещения, парковочной площадки, озеленение свободных от застройки участков | 12 машино-мест | сети электро- снабжения - 20,2 м | (х = 985359,13; y = 3570342,58) (х = 985360,32; y = 3570370,06)
10. Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры »СКТБ» в г. Сургуте | установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МГН | проектирование, строительство | 26398.0435 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 26398.0435 | 26398.0435 | - | - | 2021 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021, СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения | 0,225 км | не требуется | не требуется
11. Нежилое помещение для размещения детской школы искусств | приобретение объекта предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Культурное пространство», муниципальной программой | приобретение | 127551.16 | бюджетные инвестиции | - | 127551.16 | 12755.12 | 114796.04 | - | - | - | планируемый проект | направлено обращение в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры Южакова Ю.А. от 13.01.2020 № 01-02-72/0, направлена заявка в Депкультуры ХМАО-Югры на включение в госпрограмму (исх. от 18.02.2021 № 01-02-1280/1) | приобретение | реализация проекта позволит обеспечить МБУ ДО «ДШИ № 3» необходимыми учебными площадями, сэкономить бюджетные средства в размере 14 154 240 руб. в год | общая площадь не менее 1300 кв. м | - | -
12. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 210971.492 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 210971.492 | 61401.732 | 116663.3 | 32906.46 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел/час | 90 чел./ч, 1500 м² | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом »Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр, »А», г.Сургут» | не требуется
13. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 380589.23 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 380589.23 | 121566.93 | 209979.3 | 49043 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел/час | проходимость 80 чел./час; 3500 м²; 72 зрит. места | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом »Инженерные сети к спортивным сооружениям на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут» | не требуется
14. Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.44) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 368384.69 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 368384.69 | 11051.54 | 209979.3 | 147353.85 | 2023 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел/час | проходимость 80 чел./час; 3500 м²; 72 зрит. места | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом »Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр, 44, г.Сургут» | не требуется
15. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час (хоз.зона) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 236421.5 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 236421.5 | 73883.59 | 127617.1 | 34920.81 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 115 чел/час | 115 чел./час; 3500 м²; 72 зрит. места | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом »Инженерные сети к спортивным сооружениям на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут» | не требуется
16. «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 210971.492 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 210971.492 | 61401.732 | 116663.3 | 32906.46 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел/час | 90 чел./ч, 1500 м² | Точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30-А, г.Сургут» | не требуется
17. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты– Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 178854.58 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 178854.58 | 57302.93 | 98977.8 | 22573.85 | 2022 | 2024 | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 65 чел/час | 65 чел./ч, 1300 м² | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей от точки подключение до границ ЗУ предусмотрено проектом «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут» | не требуется
18. «Новое кладбище» Чернореченское 2» в г. Сургуте» I пусковой комплекс 5 этап строительства | объект «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г.Сургуте» разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 83156.287 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | 83156.287 | 83156.287 | - | - | 2021 | 2022 | строительство | - | СМР | обеспечение потребности в местах традиционного погребения, предотвращение социальной напряженности в связи с отсутствием свободных мест захоронений | 2,5 Га | - | не требуется
19. «Новое кладбище» Чернореченское 2» в г.Сургут. I пусковой комплекс 6 этап строительства | объект «Новое кладбище»Чернореченское-2» в г.Сургуте» разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 115234.391 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | 115234.391 | 115234.391 | - | - | 2023 | 2024 | - | - | СМР |  | 2,4 га | - | не требуется
20. «Новое кладбище» Чернореченское 2» в г.Сургут. I пусковой комплекс 7 этап строительства | объект »Новое кладбище «Чернореченское-2» в г.Сургуте» разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 99452.506 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | 99452.506 | 99452.506 | - | - | 2025 | 2026 | - | - | СМР |  | 2,5 га | - | не требуется
21. Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании. | проектирование, строительство | 152347.9 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 152347.9 | 20733.8 | 131614.1 | - | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР (2020 по 2021), запрос технических условий, внесение изменений в проект планировки и межевания, СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, лотки ливневой канализации | 0,7 км | точка подключения наружного освещения - от существующей опоры № 25 сетей СГМУЭП «Горсвет». Протяженность сетей ливневой канализации 654,5 м | ливневая канализация: (х=3572248,30; у=981284,50)
22. Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей.Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий | проектирование, строительство | 154227.82 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 154227.82 | 154227.82 | - | - | 2019 | 2024 | строительство | строительство здания и сетей инженерно-технического обеспечения | ПИР,СМР | кол-во создаваемых рабочих мест - 24 шт.ед., Количество занимающихся спортсменов 540 чел. /день | 3100 кв.м (уточнена при проектировании) | бытовая, производственная канализация - 60,5м; сети электроснабжения, хоз. питьевой водопровод, тепловые сети - подключение в границах земельного участка объекта; сети связи - 982 м | бытовая, производственная канализация (х= 983847,57; y=3574461,06); хоз. питьевой водопровод (х=983912,69; y=3574587,04); сети электроснабжения (х=983983,5; y=3574597,9); тепловые сети (х=983849,4; y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34; y=3574592,44)
23. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1883565.45 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства» | 1883565.45 | 188356.545 | 1695208.905 | - | 2019 | 2022 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
24. Объездная автомобильная дорога 1 «З» на участке от ул. Югорской до ул.Тюменская, г.Сургут | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование | 36569.4 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 36569.4 | 36569.4 | - | - | 2020 | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 4,4 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
25. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 28050.7918 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 28050.7918 | 28050.7918 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020, СМР в 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 170 м | бытовая, производственная канализация - 140 м; сети электроснабжения - 10 м; хоз. питьевой водопровод - 120м; тепловые сети - 170 м | бытовая, производственная канализация (х= 987085,38; y=3569514,74); хоз. питьевой водопровод (х=987062,9 y=3569459,85); сети электроснабжения (х=987165,01; y=3569546,03) тепловые сети (х=987032,57; y=3569474,44)
26. Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 14002.785 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 14002.785 | 14002.785 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020, СМР в 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 500 м | бытовая, производственная канализация - 500 м; сети электроснабжения - 300 м; хоз. питьевой водопровод- 35м; тепловые сети - 180 м | бытовая, производственная канализация (х= 983213,96; y=3575744,25) хоз. питьевой водопровод (х=983507,10; y=3575891,69); сети электроснабжения (х=983594,91; y=3575720,25) тепловые сети (х=983428,59; y=3575909,30)
27. Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 10239.27 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 10239.27 | 10239.27 | - | - | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | выполнение ПИР в 2020, СМР в 2023 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 250 м | бытовая, производственная канализация - 89 м; сети электроснабжения - 250 м; хоз. питьевой водопровод - 95м тепловые сети - 120 м | бытовая, производственная канализация (х= 983473,98 y=3573486,12) хоз. питьевой водопровод (х=983465,23 y=3573444,20) сети электроснабжения (х=983662,12 y=3573846,5) тепловые сети (х=983356,82 y=3573557,37)
28. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр.А, г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 17966.2533 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 17966.2533 | 17966.2533 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020, СМР в 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 130 м | бытовая, производственная канализация - 20м; сети тепловодоснабжения - 75м; сети ливневой канализации- 130м | бытовая, производственная канализация (х= 983395,44; y=3571134,53) сети ливневой канализации (х=983285,60; y=3571103,92) сети тепловодоснабжения (х=983476,86; y=3571225,86)
29. Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр; перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города | проектирование, строительство | 1712091.363 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 1712091.363 | 1712091.363 | - | - | 2019 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2019-2020 | ПИР | разгрузка основной артерии – Нефтеюганское шоссе на въезде и выезде из города, соединение двух муниципальных образований Сургут и Сургутский район, распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 4,0064 км | точки подключения сетей электроснабжения, в том числе сети наружного освещения, светофорные объекты, сети АПК «Безопасный город»: КТПН-745 на расстоянии 145,8м от границы проект. объекта; КТПН-709 на расстоянии 62,8 м от границы проект. объекта. Точка подключения проектируемых сетей водоснабжения ВК рек. На расстоянии 243,6 м от границы проектируемого объекта. Точка подключения сущ. сетей дождевой канализации - в границах проектирования (на пересечении с Югорским трактом) | КТПН-745: (х=984602,5; у=3569319,2) КТПН-709: (х=984684,0; у=3566278,5) ВКрек: (х=984609,8; у=3569549,8) ДК: (х=984369,15; у=3569397,0)
30. Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 1471050.2974 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 1471050.2974 | 172970.0974 | 1298080.2 |  | 2020-2022 (ПИР) | 2022-2024 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022, СМР с 2022-2024 | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 1,30225 км(уточнена при проектировании) | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
31. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | строительство набережной с устройством рекреационной зоны | проектирование, строительство | 3986103.9 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 3986103.9 | 815596.7 | 3170507.2 |  | 2020 (ПИР) | 2022 (ПИР) 2022-2023 (СМР) | проектирование, строительство | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022, СМР 2022-2024 | ПИР, СМР | в целях реализации проекта »Научно-технологический центр», а также создание дополнительной рекреационной зоны для города Сургута. | 1,560 км (определено при проектировании) | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
32. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2119799.501 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 2119799.501 | 211979.95 | 1907819.551 | - | 2020 | 2023 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
33. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1883565.4289 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 1883565.4289 | 188356.5429 | 1695208.886 | - | 2020 | 2023 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
34. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте | развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 84242.43 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 84242.43 | 84242.43 | 0 | 0 | 2020 (ПИР) | 2021 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2020-2021 | ПИР | в целях проезда к возводимым микрорайонам города, а также транспортной доступности к социальным объектам. | 625 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
35. Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 1176794.22 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 1176794.22 | 141215.31 | 1035578.91 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 | ПИР,СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,775 км | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
36. Улица 3 »З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 »З» в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий западного жилого района , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 838269.3119 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 838269.3119 | 838269.3119 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 | ПИР,СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 1090 м | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
37. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)» | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. Обеспечение подъезда к дачным кооперативам с соблюдением требований антитеррористической безопасности | проектирование, строительство | 401805.4295 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 401805.4295 | 401805.4295 | - | - | 2021-2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 | ПИР, СМР | организация дорожного движения | 2,258 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
38. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 156435.29 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 156435.29 | 156435.29 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР 2024 | ПИР, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,540 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
39. Автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | корректировка ПСД, строительство | 287742.16 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 287742.16 | 287742.16 | 0 | 0 | 2022 (СМР) | 2025 (СМР) | строительство | начало строительства - 2022 | корректировка ПСД, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,401 км | точка подключения электроснабжения - РП-117 2х2500 кВА РУ-0,4 кВ | (х=982013,02; у=3574036,60) (х=982010,86; у=3574046,04) (х=981996,28; у=3574042,72) (х=981998,45; у=3574033,28)
40. Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 »З» в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 931266.998 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 931266.998 | 931266.998 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) 2024 (начало СМР) | 2022 (ПИР) 2025 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 1,06 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
41. Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 13493.26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 13493.26 | 13493.26 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, выполнение СМР в 2023 году | ПИР, СМР | водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 700 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
42. Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 5146.26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 5146.26 | 5146.26 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году | ПИР, СМР | водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 365 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
43. Водоснабжение поселка Финский, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 4997.89 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 4997.89 | 4997.89 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году | ПИР, СМР | водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 330 м. | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
44. Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 40500.41 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 40500.41 | 40500.41 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, выполнение СМР в 2023 | ПИР | водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 330 м. | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
45.Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута | концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | проектирование, строительство | 94772.23 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 94772.23 | 94772.23 |  |  | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | обеспечение объекта здравоохранения дополнительными парковочными местами, в том числе для инвалидов и маломобильных групп выполнение ПИР в 2021-2022 | ПИР,СМР | распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 225 машино-мест | точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей связи | не требуется
46. Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г.Сургута | Освобождение земельного участка предназначенного для строительства образовательного учреждения от обременения (сеть водоснабжения) | проектирование, строительство | 9175.5446 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 9175.5446 | 9175.5446 | - | - | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021, СМР в 2022 | ПИР, СМР | вынос сетей водоснабжения из под пятна застройки СОШ в мкр. 5А | 50 м | точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей | не требуется
47. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35А мкр. г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 115796.8 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 115796.8 | 115796.8 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 530 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
48. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 170810.16 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 170810.16 | 170810.16 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 230 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
49. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 31266.62 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 31266.62 | 31266.62 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 150 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
50. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 3686.1 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 3686.1 | 3686.1 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 75 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
51. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 63231.17 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 63231.17 | 63231.17 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 400 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
52. Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 18483.72 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 18483.72 | 18483.72 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 170 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
53. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 9686.78 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 9686.78 | 9686.78 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 110 м. | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
54. Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 7437.93 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 7437.93 | 7437.93 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения | 210 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
55. Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута | освобождение земельного участка предназначенного для строительства спортивных сооружений от обременения (сеть теплоснабжения) | проектирование, строительство | 11546.94 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 11546.94 | 11546.94 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2024 | ПИР, СМР | вынос сетей теплоснабжения из под пятна застройки спортивных сооружений | 160 м | точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей | не требуется
56. Магистральный водовод для нужд Поймы-2, »Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки | сеть водоснабжения для нужд Поймы-2, »Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки | проектирование, строительство | 267031.9047 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 267031.9047 | 16322.0047 | 250709.9 | 0 | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | выполнение ПИР в 2020 -2021, СМР в 2022-2023 | ПИР, СМР | водопроводные сети, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; обеспечение закольцованности. выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 6,2608 км (уточнена при проектировании) | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
57. Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | создание условий для развития строительства на территории Пома-2; обеспечение территорий сетями бытовой канализации. | проектирование, строительство | 254541.5855 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 254541.5855 | 14476.5855 | 240065 | - | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021, СМР в 2022 | ПИР, СМР | развитие территории Пойма-2 | КНС на 300м3/ч | городские КОС | (х = 3569785,6551; y = 982618,8380)
58. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | предназначены для очистки ливневых сточных вод с территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | проектирование, строительство | 366066.2 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 366066.2 | 22686.92 | 343379.28 | - | 2020 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021, СМР в 2022-2023 | ПИР, СМР | в целях реализации проекта »Научно-технологический центр» | 3801 м3/сут, 923,1 м (уточнена при проектировании) | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
59. Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» в г. Сургуте | обеспечение города водоотведением, передающим стоки на участке Тюменского тракта от улицы 3 «З» до 5 «З» к очистным сооружениям | строительство | 69570.361 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 69570.361 | 69570.361 | - | - | 2022 (СМР) | 2023 (СМР) | строительство | СМР 2022- 2023 | СМР | создание условий для жилищного строительства, улучшению условий проживания Северо-западного, Западного жилых районов | 800 м | точки подключения будут определены после приемки ПСД от СГМУП »Горводоканал» | не требуется
60. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3 | реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 (далее – муниципальная программа); программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 25.12.2017 № 222-VI ДГ «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года» (далее – ПКР); перечнем объектов, предлагаемых для реализации в 2018 году, утвержденным Главой города 12.03.2018 | реконструкция | 104440.15 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 104440.15 | 104440.15 | - | - | 2018 (ПИР) | - | ПИР выполнены, требуется корректировка | выполнение ПИР в 2018, требуется корректировка | реконструкция | сохранение исторического здания для города Сургута; создание коммуникационной площадки социально-культурного творчества (творческое объединение «Пионер»); возможно изменение социального эффекта, так как рассматриваются иные назначения объекта | S застройки – 646,60 кв. м, строительный V – 6686,0 м3 | точки подключения не меняются | (x =61.236471; y = 73.419308)
61. Детская школа искусств в мкр. 25 г. Сургута | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР | строительство | 852240.3 | бюджетные инвестиции | - | 852240.3 | 85224 | 767016.3 | - | 2017 (ПИР) | - | ПИР выполнены | выполнение ПИР в 2016 - 2017 (шифр: 49.07/2016); госэкспертиза от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17; направлена заявка в Депкультуры ХМАО-Югры на включение в госпрограмму (исх. от 18.02.2021 № 01-02-1280/1). Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, от 14.05.2020 | новое строительство | увеличение учащихся на 495 человек; увеличение численности детей 1-9 классов, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам на 13%; увеличение показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» на 0,1%. | на 400 мест в одну смену - учащиеся от 6 до 18 лет | согласно ТУ | (x = 61,238126; y = 73,458494)
62. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция | одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | проектирование | 106045.72 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 106045.72 | 106045.72 | - | - | 2020-2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2020-2022 | ПИР, реконструкция | ориентировочная проектная мощность - 35 рабочих мест | строительный объем - 2275 м3, высота здания 4 м | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
63. Театр актера и куклы «Петрушка» в г. Сургуте | строительство объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР | проектиро- вание, реконструкция | 766484.32 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 766484.32 | 76648.432 | 689835.888 | - | 2023 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2022 по 2023 | ПИР | количество создаваемых рабочих мест - 100 ед. | 420 чел. | будет определено в ходе проектирования | будут определены при разработке проекта
64. Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов. Техническая возможность проводить локальные мероприятия по доведению качества очистки сточных вод в существующей технологии исчерпана и для достижения установленных нормативных показателей требуется масштабная реконструкция очистных сооружений. Реализация проекта реконструкция КОС запланирована поэтапно (от сооружений приема сточных вод от населения до конечной стадии очистки и сброса сточных вод ), этап строительства: новый блок УФО с внутриплощадочными инженерными сетями. От качества очтски сточных вод зависит экологическая плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | реконструкция | 2228600.9 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» | 2228600.9 | 91628.5 | 1740941.2 | 396031.2 | 2019 | 2025 | проектно-изыскательские работы, приобретение оборудования | получено положительное заключение государственной экспертизы, заключен муниципальный контракт от 26.08.2022 №29-гх на выполнение реконструкции объекта; заключен муниципальный контракт от 07.09.2022 №51-гх на проведение строительного контроля | СМР | снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Снижение процента износа объектов системы водоотведения. Увеличение мощности подключаемой нагрузки (мощности) абонентов. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | максимальный суточный объем сточных вод до 150 000 м3/сутки | - | не требуется
65. Приобретение нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | обеспечение нежилыми помещениями для размещения участковых пунктов полиции | приобретение | 41510.8957 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 41510.8957 | 41510.8957 | - | - | 2022 (приобретение) |  |  | приобретение | приобретение | обеспечение нежилыми помещениями для размещения участковых пунктов полиции | 3 помещения | не требуется | не требуется
66. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут | обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | строительство | 640594.24 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 640594.24 | 128118.848 | 512475.392 | - | 2014 (ПИР); 2020-2022 (корректировка ПИР) | - | корректировка проекта | строительство комплекса зданий | корректировка проекта, СМР | увеличение на 25% охвата подростков и молодежи города, что составит примерно 8 169 чел.; увеличение штатной численности рабочих мест составит - 66 ед. | 150 мест/см. | точки подключения по сетям связи, теплоснабжения, водоснабжения и канализации расположены в границах проектируемого объекта, электроснабжения - на расстоянии 12,5 м от границы проектируемого объекта | сети электро- снабжения (х=984319,70; y=3559645,12); сети тепловодо- снабжения (х=984331,38; y=3559716,34); сети связи (х=984209,08; y=3559798,31)
67. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь »Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения »Олимпия», город Сургут | строительство спортивно-досугового комплекса | строительство | 360739.5235 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 360739.5235 | 72147.9047 | 288591.6188 | - | 2014 (ПИР); 2020-2022 (корректировка ПИР) | - | корректировка проекта | строительство зданий | корректировка проекта, СМР | увеличение на 102 % охвата детей и подростков города, что составит примерно 770 человек | 158 чел | точки подключения по сетям связи, теплоснабжения, водоснабжения и канализации расположены в границах проектируемого объекта, электроснабжения - на расстоянии 55,0 м.от границы проектируемого объекта | бытовая канализация (х= 983617,31; y=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; y=3559989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; y=3559883,57); сети связи (х=983655,30; y=3559897,46)
68. МАУ »Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция | реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР | проектиро- вание, реконструкция | 3982924.4 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 3982924.4 | 439624.18 | 3543300.22 | - | 2020-2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 | ПИР, реконструкция | количество создаваемых рабочих мест - 100 ед. | 420 чел. | будет определено в ходе проектирования | (х=61.239644; у= 73.392520)
69. Освещение внутриквартального проезда от ул. Пушкина 8 до ул. Пушкина 8/3 | устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» | проектирование, строительство | 1731.32 | бюджетные инвестиции | и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 1731.32 | 1481.32 | 250 |  | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | строительство | выполнение работ по устройству линии наружного освещения внутриквартального проезда | ПИР, СМР | наружное освещение внутриквартального проезда | 0,96кВт 0,236км | в соответствии с техническими условиями СГМУЭП »Горсвет» исх.№ 3442-02 от 11.12.2020г. ВЛ-0,4кВ наружного освещения ул. Пушкина, дом №16, опора №25 | (х=61.26146; y=73.41113) (х=61.26107; y=73.41443)
70. Освещение внутриквартального проезда от ул. Пушкина 16 вдоль ул. Маяковского 49 до ул. Маяковского 47 | устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» | проектирование, строительство | 4091.3 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | 4091.3 | 3801.3 | 290 |  | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | строительство | выполнение работ по устройству линии наружного освещения внутриквартального проезда | ПИР, СМР | наружное освещение внутриквартального проезда | 2,52кВт 0,623км | в соответствии с техническими условиями СГМУЭП »Горсвет» исх.№ 3441-02 от 11.12.2020г. ВЛ-0,4кВ наружного освещения ул. Пушкина, дом №16, опора №32 | (х=61.26338; y=73.41216) (х=61.26180; y=73.41794)
71. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте | для водоотведения с территорий ул. Югорская, ул. Университетская, ул. Маяковского, ул. И. Захарова | проектирование, строительство | 8549534.89 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 8549534.89 | 448802.13 | 8100732.76 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2024-2025 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2024-2025 | ПИР, СМР | организация дорожного движения, улучшение условий проживания | 49572 м3/сут, 4700 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
72. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте | для водоотведения с территорий ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул. Энергетиков | проектирование, строительство | 6210566.47 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 6210566.47 | 335820.17 | 5874746.3 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2024-2025 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2024-2025 | ПИР, СМР | организация дорожного движения, улучшение условий проживания | 66700,8 м3/сут, 5900 м западный | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
73. Подъездной путь к территории жилой застройки »Марьина Гора» в г. Сургуте | обеспечение участка, выделенного под строительство, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона | проектирование, строительство | 30719.13 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 30719.13 | 30719.13 | 0 | - | 2022 (ПИР) | 2022-2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022, СМР в 2022- 2023 | ПИР, СМР | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | 217 м | будет определено в ходе проектирования | не требуется
74. Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | для обеспечения подачи теплоносителя к объектам НТЦ | проектирование, строительство | 418715.2152 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 418715.2152 | 20935.7608 | 397779.4544 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023 | ПИР, СМР | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | 3 925 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
75. Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | для обеспечения электроснабжения объектов НТЦ | проектирование, строительство | 508388 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 508388 | 25419.4 | 482968.6 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023 | ПИР, СМР | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | 20 км (уточнена при проектировании) | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
76. Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | для реализации концепции теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривается устройство 2-х котельных, расположенных с противоположных сторон объекта НТЦ | проектирование, строительство | 535869.3696 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 535869.3696 | 26793.4685 | 509075.9011 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023 | ПИР, СМР | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | 74 МВт,1,8 км (уточнена при проектировании) | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
77. Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | для обеспечения водоснабжения объектов НТЦ | проектирование, строительство | 178843.4549 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 178843.4549 | 8942.1727 | 169901.2822 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023 | ПИР, СМР | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | 4 930 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
78. Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | для обеспечения водоотведения объектов НТЦ | проектирование, строительство | 513655.7895 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 513655.7895 | 25682.7895 | 487973 | - | 2022-2023 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023 | ПИР, СМР | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | 12 425 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
79. Освещение для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ №45 | устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» | проектирование, строительство | 2685.15 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | 2685.15 | 2685.15 | - | - | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | строительство | выполнение работ по устройству линии наружного освещения внутриквартального проезда | ПИР, СМР | наружное освещение проезда | - | точки подключения будут определены в процессе проектирования
Note on K70: Автор:
Note on K71: Автор:
Note on K72: Автор:
Note on K73: Автор: