## 30.06.2024
Информация муниципального образования городской округ Сургут Ханты - Мансийского автономного округа - Югры о текущем статусе проектов, портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов (по данным на 30.06.2024)
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Фпактическое значение на 30.06.2024 | Комментарий
Образование | Современная школа | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | 53.8% | 64.5% | В период с 01.01.2024 по 30.06.2024 161 педагогический работник общеобразовательных организаций (4,3%), прошли курсы повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства: - на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО – Югры – 49 педагогов; - на курсах повышения квалификации, входящих в федеральный реестр – 112 педагогов. Нарастающим итогом с 2020 года повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, прошли 2 427 (64,5%) педагогических работников муниципальных образовательных организаций.
| Успех каждого ребенка | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 87.5% | 86.7% | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами по состоянию на 30.06.2024 составил 66 711 человек или 86,7 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Сургуте (демография – 76 936 человек), в том числе: - в учреждениях сферы «Образование», «Спорт» – 63 077 человек. - в учреждениях сферы «Культура» – 3 634 человек. Показатель считается накопительным итогом. Риски недостижения показателя не прогнозируются.
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 17.5% | 12.3% | Показатель считается накопительным итогом. Риски недостижения показателя не прогнозируются.
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 40% | 36% | За период с 01.01.2024 по 30.06.2024 в практико-ориентированных профориентационных мероприятиях приняли участие не менее 1 200 учащихся (или 3,6 %). Общее количество участников федерального проекта "Билет в будущее" с нарастающим итогом с 2018 года составляет 11 575 человек или 36,24 %. Риски недостижения показателя не прогнозируются.
|  | Показатель 4. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, процент | 25% | 2.7% | В целях достижения установленного показателя, к 01.09.2024 будет скорректирован норматив обеспечения сертификата ПФДО (социального сертификата) с 6 часов на 2 часа, что позволит увеличить численность детей (прогнозное значение не менее 4000 человек). Риски недостижения показателя не прогнозируются.
| Цифровая образовательная среда | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент | 86.05% | 100%
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент | 81% | 100% | Согласно предоставленной информации на 30.06.2024 АУ «Институт развития образования» от федерального оператора статистика по ИКОП "Сферум" и ФГИС "Моя школа" учитывается число педагогических работников, использующих в образовательном процессе ИКОП "Сферум"или ФГИС "Моя школа" за последние 12 месяцев.
|  | Показатель 3. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | 50% | 98.9% | Согласно предоставленной информации на 30.06.2024 АУ «Институт развития образования» от федерального оператора статистика по ИКОП "Сферум" и ФГИС "Моя школа" учитывается число зарегистрированных обучающихся в ИКОП "Сферум"или ФГИС "Моя школа".
|  | Показатель 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент | 33% | 97% | Согласно предоставленной информации на 30.06.2024 АУ «Институт развития образования» от федерального оператора статистика по ИКОП "Сферум" и ФГИС "Моя школа" активным считается ОУ, если 50% и более педагогических работников и обучающихся используют ИКОП "Сферум" или ФГИС "Моя школа".
| Социальная активность | Показатель 1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, процент | 15.7% | 8% | Риски недостижения показателя не прогнозируются.
Демография | Спорт – норма жизни | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 45.2% | 47.3%
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Показатель 1. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии (в части дорог местного значения), % | 84.72% | 84.9% | Фактическое значение на 30.06.2024 сохраняется по итогам 2023 года. Достижение планового значения показателя 2024 года ожидается после завершения ремонтной кампании в IV квартале 2024 года
Жилье и городская среда | Жилье | Показатель 1. Объем жилищного строительства, в млн. кв. метров | 0,243 млн. кв.м. | 0,154 млн.кв.м. | Согласно соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры план ввода изменен в сторону увеличения значения показателя.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,009 млн. кв. м. | 0,0051 млн. кв. м. | Риски недостижения показателя не прогнозируются.
| Формирование комфортной городской среды | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. * - Объекты, запланированные муниципальными образованиями для реализации в 2024 году, будут определены после проведения общественных обсуждений и определению общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | 4 |  | Ведутся работы по 4 объектам благоустройства, ориентировочный срок завершения IV квартал 2024 года.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30% | 5.75% | Риски недостижения показателя не прогнозируются.
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | 10% | 5.2% | Риски недостижения показателя не прогнозируются.
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60% | 72.5%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. |  | Согласно календарному плану проведение мероприятий по очистке береговых полос водных объектов в 2024 году запланированы на 02.08.2024, 20.09.2024. Риски недостижения показателя не прогнозируются.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом) | 20,904 тыс. чел. |  | Согласно календарному плану проведение мероприятий по очистке береговых полос водных объектов в 2024 году запланированы на 02.08.2024, 20.09.2024. Риски недостижения показателя не прогнозируются.
Культура | Культурная среда | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) | 6 ед. | 6 ед. | В Сургуте 6 детских школ искусств. В рамках реализации национального проекта «Культура» 3 школы были оснащены оборудованием и музыкальными инструментами в 2019 году (муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», «Детская школа искусств № 3», «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»). Общий объем ассигнований составил 12 877,98 тыс. рублей. В 2023 году обновили материально-техническую базу еще 3 школы искусств (муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1»). На данные цели было направлено 37 171,2 тыс. рублей.
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 321 человек | 280 человек | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021, 2022 годах – по 68, в 2023 году – 63, в 2024 – 73 работника). Повышение квалификации работников в 2024 году проходит дистанционно и в очной форме по программам 9 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Казанский, Дальневосточный государственные институты культуры, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Сибирский государственный институт искусств имени Д. Хворостовского, Пермское государственное хореографическое училище, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова). Риски недостижения показателя не прогнозируются.