МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 28 | » | 07 | 20 | 23 |  |  | № | 3744 |

Об оказании содействия

в организации проведения

общегородского праздника

День физкультурника

Hope On Air – 2023

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Оказать содействие в организации проведения 13 августа 2023 года общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по оказанию содействия в организации проведения общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023 согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по оказанию содействия в организации проведения общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023 согласно приложению 2.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.07.2023.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по оказанию содействия

в организации проведения общегородского праздника

День физкультурника Hope On Air – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| Кириленко Артем Михайлович | - | заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета |
| Криворот Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета |
| Бруслиновская Виктория Сергеевна | - | специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта Администрации города, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Киселёв Кирилл Сергеевич  | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Клим Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города  |
| Акулов Антон Александрович | - | директор департамента культуры и молодёжной политики Администрации города  |
| Ющенко Михаил Васильевич  | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города |
| Печенкин Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| Рачёв Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Зыков Павел Михайлович | - | директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационного управления» |
| НиколаенкоИрина Алексеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |
| Глущенко Александр Петрович | - | начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Давыдова Дарья Олеговна | - | генеральный директор, главный редактор ТРК «Сургутинтерновости» (по согласованию) |
| ЖидковаГалина Александровна  | - | вице-президент некоммерческой организации Благотворительный фонд «Траектория Надежды»  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по оказанию содействия в организации проведения

общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023

(далее – спортивный праздник)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению спортивного праздника | июль – август2023 года | Ющенко М.В. |
| 2 | Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии дорожного движения | до 29.07.2023 | Киселёв К.С. |
| 3 | Обеспечение подготовки сценария церемонии открытия спортивного праздника, церемонии награждения спортивного праздника, пресс-релиза, программы проведения спортивного праздника, работы ведущего, артистов | до 01.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию),Ющенко М.В.,Клим Р.Б. |
| 4 | Разработка и согласование:паспорта безопасности проведения спортивного праздника | до 24.07.2023 | Ющенко М.В.,Давыдова Д.О.(по согласованию),Глущенко А.С.(по согласованию) |
| 5 | Освещение информации о временном перекрытии дорожного движения на официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские ведомости» | до 03.08.2023 | Клим Р.Б. |
| 6 | Организация освещения спортивного праздника в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города | до 08.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию),Клим Р.Б. |
| 7 | Предоставление списков автотранспорта задействованного при организации спортивного праздника, для передачи в контролирующие органы | до 08.08.2023 | Ющенко М.В.,Давыдова Д.О.(по согласованию) |
| 8 | Изготовление полиграфической продукции | до 10.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию) |
| 9 | Обеспечение сувенирной продукцией, памятными призами победителей и призеров мероприятия | до 10.08.2023 | Давыдова Д.О. (по согласованию) |
| 10 | Подготовка праздничного оформления места проведения спортивного праздника, работы спортивных, развлекательных площадок | до 13.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию),Ющенко М.В. |
| 11 | Организация технического и музыкального сопровождения спортивного праздника  | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию),Жидкова Г.А.(по согласованию) |
| 12 | Организация работы предприятий общественного питания на месте проведения мероприятия  | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию) |
| 13 | Обеспечение и установка ограждающих элементов по периметру проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Киселёв К.С.,Давыдова Д.О.(по согласованию) |
| 14 | Обеспечение территории проведения мероприятия досмотровыми рамками  | 13.08.2023 | Ясаков Ю.Н. |
| 15 | Организация дежурства патрульно-спасательного поста на водном объекте вблизи места проведения спортивного праздника (при наличии возможности) | 13.08.2023 | Рачёв А.А. |
| 16 | Обеспечение противопожарной безопасности на месте проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию) |
| 17 | Организация церемонии открытия спортивного праздника, церемонии награждения участников спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию),Ющенко М.В. |
| 18 | Организация спортивного парада на месте проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Ющенко М.В. |
| 19 | Обеспечение и организация работы волонтеров (не менее 30 человек) | 13.08.2023 | Акулов А.А. |
| 20 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О. (по согласованию),Печёнкин Д.Н.,Глущенко А.П.(по согласованию) |
| 21 | Медицинское обеспечение спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О. (по согласованию),Ющенко М.В. |
| 22 | Обеспечение установки и обслуживания контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на месте проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Киселёв К.С.,Давыдова Д.О. (по согласованию) |
| 23 | Подготовка отчета о проведении спортивного праздника, пост-релиза | до 14.08.2023 | Давыдова Д.О.(по согласованию),Клим Р.Б. |