ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 2939 от 05.05.2015

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 05.05.2014 № 2929

«Об утверждении порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 22.01.2015    № 300, 12.03.2015 № 1645) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«- формировании планов мероприятий по решению проблем, выявленных по итогам рассмотрения результатов реализации муниципальных программ».

1.2. В пункте 2.6 слова «в сроки, установленные положением о комиссии по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ, утвер-жденным муниципальным правовым актом Администрации города» заменить словами «в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным».

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-ности реализации муниципальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, в срок до 10 апреля года, следу-ющего за отчетным, направляется Главе города для утверждения и в управ-ление информационной политики для размещения на официальном интернет-сайте Администрации города».

1.4. Пункт 2.8 признать утратившим силу.

1.5. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:

«2.9 Администраторы, соадминистраторы формируют план мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки эффек-тивности реализации муниципальных программ.

Планы утверждаются приказами администратора, соадминистратора         не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, и размещаются на официальном интернет-сайте Администрации города не позднее 05 мая года, следующего                за отчетным».

1.6. Приложения 1 – 3 к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Критерии

оценки эффективности реализации подпрограмм*

| Наименование критерия оценки | Код критерия | Расчет критериев и параметров оценки | Расчетная балльная оценка критерия | Интегрированная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расчетная оценка достижения цели (целей) подпрограммы | РОДЦП | РОДЦП= , где: РОДЦП – расчетная оценка достижения цели (целей) подпрограммы (число десятичных знаков – 2); – уровень достижения целевого показателя результата реализации подпрограммы (число десятичных знаков – 2); n – количество целевых показателей результатов реализации подпрограммы. (прямого показателя) = × 100, (обратного показателя) = × 100, где: (прямого показателя) – уровень достижения прямого целевого показателя результата реализации подпрограммы, положительной динамикой которого является рост значения показателя; (обратного показателя) – уровень достижения обратного целевого показателя результата реализации подпрограммы, положительной динамикой которого является снижение значения показателя; Фзн – фактическое значение показателя; Пзн – плановое значение показателя. В случае наличия показателей со значением «да/нет» рассчитывается следующим способом: - при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» = 100; - при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» = 0. В случае наличия показателей типа «не менее …», «не более…» рассчитывается следующим способом: - при плановом значении «не менее …» и фактическим значением, равным или превышающим плановое; при плановом значении «не более …» и фактическим значением равным или ниже планового = 100; - при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже планового = × 100, при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового = × 100. В случае наличия показателей типа «выполнено» рассчитывается следующим образом: - при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «выполнено» = 100; - при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «не выполнено» = 0. В случае наличия показателей типа «от … до …» либо «в диапазоне от … до …» рассчитывается следующим способом: - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением равным плановому = 100; - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением ниже планового = × 100, где: – меньшее значение диапазона; - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением выше планового = × 100, где: – большее значение диапазона |  |  |
|  |  | РОДЦП ≥ 94,45 | в соот-ветствии с рассчитан--ными значениями | цель (цели) подпрограммы достигнута(ы) |
|  |  | 94,44 ≥ РОДЦП ≥ 20,45 |  | цель (цели) подпрограммы достигнута(ы) частично |
|  |  | 20,44 ≥ РОДЦП ≥ 0,00 |  | цель (цели) подпрограммы не достигнута(ы) |
| 2. Расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы | РОВМп | РОВМП =, где: РОВМП – расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы (число десятичных знаков – 2); – уровень достижения показателя мероприятия муниципальной программы, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку; n – количество показателей мероприятий муниципальной программы |  |  |
|  |  | - РОВМп ≥ 94,45 | - в соот-ветствии - с рассчитан-ными значениями | - высокий уровень выполнения мероприятий (высокий уровень дости-жения показателей мероприятий муници-пальной программы, сформированных в разрезе подпрограмм) |
|  |  | 94,44 ≥ РОВМп ≥ 41,45 |  | недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муници-пальной программы, сформированных в разрезе подпрограмм) |
|  |  | 41,44 ≥ РОВМп ≥ 21,45 |  | неудовлетворительный уровень выполнения мероприятий (неудовлетворительный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы, сформированных в разрезе подпрограмм) |
|  |  | 21,44 ≥ РОВМп ≥ 0,00 |  | критический уровень выполнения мероприятий (критический уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы, сформированных в разрезе подпрограмм) |

| 3. Расчетная оценка качества фактически предостав-ленной муниципальной услуги (выполненной работы) | РОКп | расчетная оценка качества фактически предоставляемой муниципальной услуги (работы) проводится по результатам оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ) и оценки удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) по итогам проведения социологических опросов по критериям, представленным в порядке оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы | РОЭЭп | РОЭЭп = × 100, где: РОЭЭп – расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы (число десятичных знаков – 2); РОДЦП - расчетная оценка достижения цели (целей) подпрограммы; – уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию подпрограммы (число десятичных знаков – 2). = × 100, где: Фзн – фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию подпрограммы*; Пзн – плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), предусмотренный на реализацию подпрограммы.* В случае если Фзн = 0, расчетная и интегрированная оценка критерия не определяется в связи с отсутствием фактического объема расходов на реализацию подпрограммы. Примечание: *за исключением средств в резервном фонде и иным образом зарезервированных (нераспределенных) средств |  |  |
|  |  | РОЭЭП >100,00 | в соот-ветствии с рассчи-танным значением | высокий уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |
|  |  | 100,00 ≥ РОЭЭП ≥ 94,45 |  | достаточный уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |
|  |  | 94,44 ≥ РОЭЭП ≥ 50,45 |  | недостаточный уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |
|  |  | 50,44 ≥ РОЭЭП ≥ 30,45 |  | неудовлетворительный уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |
|  |  | 30,44 ≥ РОЭЭП |  | критический уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Критерии

оценки эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование критерия оценки | Код критерия | Расчет критериев и параметров оценки | Расчетная балльная оценка критерия | Интегрированная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Итоговая расчетная оценка достижения цели (целей) муниципальной программы | ИРОДЦМП | ИРОДЦМП = , где: ИРОДЦМП – итоговая расчетная оценка достижения цели (целей) муниципальной программы; – уровень достижения целевого показателя результата реализации муниципальной программы, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку; n – количество целевых показателей результатов реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  | ИРОДЦМП ≥ 94,45 | в соответствии с рассчитанными значениями | цель (цели) программы достигнута(ы) |
|  |  | 94,44 ≥ ИРОДЦМП ≥ 20,45 |  | цель (цели) программы достигнута(ы) частично |
|  |  | 20,44 ≥ ИРОДЦМП ≥ 0,00 |  | цель (цели) программы не достигнута(ы) |

| 2. Итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы | ИРОВММП | в случае наличия подпрограмм: ИРОВММП = , где: ИРОВММП – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы; РОВМП - расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы; n – количество подпрограмм. В случае отсутствия подпрограмм: ИРОВММП =, где: ИРОВММП – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы; – уровень достижения показателя мероприятия муниципальной программы, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку; n – количество показателей мероприятий муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ИРОВММП ≥ 94,45 | - в соответствии - с рассчитанными значениями | - высокий уровень выполнения мероприятий (высокий уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) |
|  |  | 94,44 ≥ ИРОВММП ≥ 41,45 |  | недостаточный уровень выполнения мероприятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) |
|  |  | 41,44 ≥ ИРОВММП ≥ 21,45 |  | неудовлетвори-тельный уровень выполнения мероприятий (неудовлетвори-тельный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) |
|  |  | 21,44 ≥ ИРОВММП ≥ 0,00 |  | критический уровень выполнения мероприятий (критический уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) |

| Итоговая расчетная оценка качества фактически предостав-ленных муниципальных услуг (выпол-ненных работ) | ИРОКМП | итоговая расчетная оценка качества фактически предоставляемой муниципальной услуги (работы) проводится по результатам оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ) и оценки удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) по итогам проведения социологических опросов по критериям, представленным в порядке оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города | в соответствии с рассчитанными значениями | Интегрированная оценка качества фактически предоставленной муниципальной услуги (работы) проводится в соответствии с порядком оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы | ИРОЭЭМП | ИРОЭЭМП = × 100, где: ИРОЭЭМП – итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы; ИРОДЦМП – итоговая расчетная оценка достижения цели (целей) муниципальной программы; – уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 4 приложения 1 к настоящему порядку |  |  |

|  |  | ИРОЭЭМП >100,00 | в соответствии с рассчитанным значением | высокий уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100,00 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 94,45 |  | достаточный уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | 94,44 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 50,45 |  | недостаточный уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | 50,44 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 30,45 |  | неудовлетвори-тельный уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | 30,44 ≥ ИРОЭЭМП |  | критический уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы / подпрограммы / отдельного мероприятия | Итоговая расчетная оценка достижения цели (ИРОДЦi, РОДЦi) | Интегрированная оценка достижения цели | Итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий (ИРОВМi, РОВМi) | Интегрированная оценка выполнения мероприятий | Итоговая расчетная оценка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) (ИРОКi, РОКi) | Уровень качества | Итоговая расчетная оценка экономической эффективности (ИРОЭЭi, РОЭЭi) | Интегрированная оценка экономической эффективности | Итоговая расчетная оценка эффективности (ИРОЭi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная программа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n. Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |