РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1297 от 06.05.2015

Об утверждении плана мероприятий

по решению проблем, выявленных

по результатам проведенной оценки

эффективности реализации

муниципальных программ за 2014 год

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным     распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями), на основании протокола совещания по рассмотрению результатов  реализации муниципальных программ за 2014 год от 19.03.2015 № 1/15:

1. Утвердить план мероприятий по решению проблем, выявленных                     по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год, согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по решению проблем,         выявленных по результатам проведенной оценки эффективности реализации                муниципальных программ за 2014 год, в 2015 году.

2.2. Представлять в департамент по экономической политике отчет                        об исполнении плана мероприятий по решению проблем, выявленных                     по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего              за отчетным кварталом и годовой до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

- 3. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя           главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План мероприятий на 2015 год

по решению проблем, выявленных по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2014 год

| Проблемы, выявленные по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год | Исполнитель | Мероприятие | Срок исполнения | Реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень выполнения мероприятий муниципальной программы. (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы) | Фокеев А.А. | обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий и соответствующих показателей результатов их реализации, ответственным за реализацию которых является департамент архитектуры и градостроительства | до 31.12.2015 | ежемесячно, начиная с 01.05.2015, осуществлять мониторинг исполнения муниципальной программы в разрезе мероприятий с учетом достижения их показателей |
|  |  | взять на особый контроль реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015 году | до 31.12.2015 | ежеквартально, начиная со 2 квартала 2015 года, представлять в департамент по экономической политике мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы |

| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаточный уровень достижения показателей мероприятий муниципальной программы | Фокеев А.А. | обеспечить достижение показателей муниципальной программы, ответственным за реализацию которых является департамент архитектуры и градостроительства | до 31.12.2015 | ежеквартально, начиная со 2 квартала 2015 года, осуществлять мониторинг исполнения муниципальной программы в разрезе мероприятий с учетом достижения их показателей |
| Непредоставление соадминистратором программы – департаментом архитектуры и градостроительства пояснения причин неисполнения показателя мероприятия муниципальной программы | Фокеев А.А. | обеспечить представление администратору муниципальной программы своевременной и качественной годовой отчетности по исполнению мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реали-зации, непосредственно связанных с деятельностью департамента архитектуры и градостроительства | до 01.02.2016 | в срок до 01.02.2016 представить качественную годовую отчетность по исполнению мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации, непосредственно связанных с деятельностью департамента архитектуры и градострои-тельства |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |
| Не выполнен показатель мероприятий муниципальной программы | Фокеев А.А. | повысить качество планирования показателей в пределах запланированного объема бюджетных ассигнований | до 01.10.2015 до 31.12.2015 | провести анализ мероприятий и показателей их реализации и внести соответствующие изменения в муниципальную программу. Проводить ежеквартальный мониторинг ситуации по выполнению мероприятий подпрограммы и соответствующих показателей результатов их реализации |