РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1599 от 26.08.2016

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по развитию

конкуренции на рынке услуг

психолого-педагогического

сопровождения детей

с ограниченными возможностями

здоровья на период 2016 – 2018 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского          автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп             «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей             с ограниченными возможностями здоровья на период 2016 – 2018 годов (далее – план) согласно приложению.

- Исполнителям мероприятий плана согласно приложению ежегодно предоставлять информацию о реализации мероприятий в департамент образования в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 января.

- Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя          главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Сургуте на период 2016 – 2018 годов

| Мероприятия | Исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение |  |  |
| 1.1. Формирование и обновление реестра действующих негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | департамент образования, управление экономики и стратегического планирования | сентябрь, февраль ежегодно |
| 1.2. Разработка предложений по размещению негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) на базе строящихся и реконструируемых встроенных (встроенно-пристроенных) помещений | департамент образования, комитет по управлению имуществом | 2016 год |
| 1.3. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет): 1.3.1. Рассмотрение вопросов на заседаниях координацион-ного совета по делам инвалидов при Администрации города. 1.3.2. Рассмотрение вопросов на заседаниях муниципального совета по развитию образования. 1.3.3. Организация заседаний рабочих групп с участием представителей образования, здравоохранения, социальной службы негосударственных (немуниципальных) организаций | департамент образования | ежеквартально |
| 1.4. Оказание консультативной и методической помощи по вопросам лицензирования образовательной и медицинской деятельности | - департамент образования, - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора - по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре - в городе Сургуте и Сургутском районе | по мере необходимости |
| 1.5. Организация участия руководителей негосударственных немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах на территории города, оказывающих/желающих оказывать услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в семинарах, совещаниях, вебинарах | департамент образования, управление экономики и стратегического планирования | в соответствии с планом |
| 1.6. Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья; рассылка руководителям негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | департамент образования | 2016 – 2018 годы |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 2.1. Разработка примерных форм договоров и соглашений с родителями (законными представителями) по предостав- лению услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | департамент образования | 2016 год |
| 2.2. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | департамент образования, управление экономики и стратегического планирования, комитет по управлению имуществом, правовое управление, департамент финансов | в течение 2016 – 2018 годов |
| 2.3. Разработка льготных условий платы по аренде нежилых помещений муниципальной собственности, используемых под размещение негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | комитет по управлению имуществом | 2016 год |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |
| 3.1. Информирование о возможности повышения квалификации руководителей и педагогических работников негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | департамент образования | в течение 2016 – 2018 годов |

| 4. Информационное обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Создание и актуальное обновление на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) раздела о негосударственных (немуниципальных) учреждениях, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | департамент образования | ежеквартально |
| 4.2. Информирование жителей города по вопросам предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), а также психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | департамент образования | в течение 2016 – 2018 годов |