ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 6726 от 08.09.2016

О проведении парада

российского студенчества

в городе Сургуте

В соответствии с п.34 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2016 № 1379                «Об утверждении организационного комитета по подготовке и проведению          окружного мероприятия «Парада российского студенчества – 2016», в целях формирования и развития молодежного движения города Сургута:

1. Утвердить:

1.1. План подготовки и проведения парада российского студенчества           в городе Сургуте согласно приложению 1.

1.2. Программу проведения парада российского студенчества в городе Сургуте согласно приложению 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее               постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя      главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

План

подготовки и проведения парада российского студенчества в городе Сургуте

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить паспорт безопасности парада российского студенчества в городе Сургуте | до 09.09.2016 | Косенок С.М. (по согласованию) п.3.8 приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2016 № 1379 «Об утверждении организационного комитета по подготовке и проведению окружного мероприятия «Парад российского студенчества – 2016» (далее – приказ) |
| 2 | Разработать сценарий торжественного приветствия парада российского студенчества в городе Сургуте, концертной программы | до 09.09.2016 | Косенок С.М. (по согласованию) п.3.8 приказа, Верченко И.Я. |
| 3 | Оказать содействие анонсированию парада российского студенчества в городе Сургуте в средствах массовой информации | до 10.09.2016 | Швидкая Е.А. |
| 4 | Обеспечить формиро-вание пеших колонн парада российского студенчества в городе Сургуте | 10.09.2016 | Косенок С.М. (по согласованию) п.3.8 приказа, Лаптев Е.Г. |
| 5 | Обеспечить участие учащихся общеобразовательных муниципальных учреждений в параде российского студенчества в городе Сургуте | 10.09.2016 | Османкина Т.Н. |
| 6 | Оказать содействие в организации звуко-технического сопровож-дения парада российского студенчества в городе Сургуте | 10.09.2016 | Верченко И.Я. |
| 7 | Обеспечить проведение торжественного приветствия парада российского студенчества в городе Сургуте, концертной программы | 10.09.2016 | Косенок С.М. (по согласованию) п.3.8 приказа, Верченко И.Я., Воробьев А.А. |
| 8 | Обеспечить на месте проведения мероприятия прямую видеотрансляцию парада российского студенчества в городах России | 10.09.2016 | Косенок С.М. (по согласованию), п.3.8 приказа |
| 9 | Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения парада российского студенчества в городе Сургуте | 10.09.2016 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить уборку территорий, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения парада российского студенчества в городе Сургуте | 10.09.2016 | Косенок С.М. (по согласованию) п.3.8 приказа, Анохин А.С., Кочетков В.В. |
| 11 | Обеспечить дежурство машины скорой помощи | 10.09.2016 | Косенок С.М. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Программа

парада российского студенчества в городе Сургуте

(10.09.2016)

| Время проведения | Мероприятие | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 14.00 – 15.00 | формирование колонн парада российского студенчества в городе Сургуте | площадь у муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18) |
| 15.00 – 15.30 | движение пешей колонны парада российского студенчества в городе Сургуте | маршрут движения – от площади муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» – по улице Энгельса, через перекрестки Энгельса – Энергетиков, Энгельса – Университетская до перекрестка Университетская – проспект Ленина. Далее по проспекту Ленина до площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1). Окончание движение – площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» |
| 15.30 – 16.00 | торжественное приветствие участников парада российского студенчества в городе Сургуте | площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» |
| 16.00 – 16.30 | прямая видеотрансляция парада российского студенчества в городах Российской Федерации | площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» |
| 16.30 – 17.30 | концерт творческих коллективов города | площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» |