| « | 24 | » | 01 | 20 | 17 | г. |  | № | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменения в распоряжение

Администрации города от 16.05.2016 
№ 819 «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожной карты») 
по обеспечению граждан земельными

участками, подлежащими бесплатному

предоставлению гражданам

для индивидуального жилищного

строительства на территории города

Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», поручением Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. по итогам социального Форума «Эффективная                           социальная политика: новые решения» от 25.03.2016, ст.6.2 Закона Ханты-                   Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регули-                            ровании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                        от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений                               в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 819                       «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению                     граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории                          города Сургута» (с изменениями от 31.08.2016 № 1629) изменение, изложив                    приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                           распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Глава города                                                                                             В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному

предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута на 2017 – 2020 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                       от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений                         в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и направлена на обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строи-тельства, в том числе граждан льготной категории. Сроки реализации «Дорожной карты»: 2017 – 2020 годы.

По состоянию на 30.11.2016 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на территории муници-пального образования городской округ город Сургут, состоит 1440 семей,                           из них многодетных семей – 1095.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными участками, устранение очередности много-детных семей на земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктуры, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспе-чения льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной                                 и транспортной инфраструктурой.

С целью обеспечения земельными участками 100% льготных категорий граждан и граждан, изъявивших желание на получение земельных участков,         проведен анализ градостроительной ситуации. По результатам анализа                                определены четыре территории, пригодных для освоения под индивидуальное жилищное строительство, с учетом минимальной удаленности от существующих

инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости к объектам                      социальной инфраструктуры.

Для освоения этих территорий необходимо проведение ряда подготови- тельных мероприятий, разработка градостроительной и проектно-сметной                          документации, проведение кадастровых работ и строительство объектов                               инженерной инфраструктуры, также в соответствии с материалами лесоустройства, утвержденными постановлением Администрации города от 07.10.2010                      № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов                    города Сургута», земельные участки для индивидуального жилищного строительства располагаются на территории городских лесов. Формирование земельных участков возможно после внесения изменений в материалы лесоустройства                       и карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки на территории города Сургута.

Ориентировочный срок внесения изменений в материалы лесоустройства – 
30 сентября 2017 года.

Земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов                  формируются с учетом требований к обеспеченности инженерной и транс-                      портной инфраструктурой, установленных региональным нормативом градостроительного проектирования, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п                        «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-                           рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии                        с которым минимальная допустимая обеспеченность подъездами до границ                     земельного участка от улиц и дорог местного значения в городских населенных пунктах, от улиц и дорог в сельских населенных пунктах – дороги IV категории, минимально допустимая обеспеченность в сфере инженерного оборудования – электроснабжение (расстояние от границы земельного участка до точки подключения к сетям электроснабжения – не более 10 метров).

1. Северный жилой район.

В соответствии с дорожной картой по реализации генерального плана                      города Сургута, утвержденной постановлением от 06.06.2016 № 4219 «Об утверждении проекта «Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут», в Северном жилом районе предусмотрено развитие жилищного строительства, где возможно сформировать около 1280 земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства, с созданием                          социальной инфраструктуры (строительство детского сада, строительство                           общеобразовательной школы).

Точное количество земельных участков будет известно после разработки 
и утверждения проекта планировки и проекта межевания Северного жилого                      района муниципального образования городской округ город Сургут.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строи-                    тельства в Северном жилом районе подъездными путями, генеральным планом предусмотрено строительство автомобильных дорог общего пользования                        местного значения.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в Северном жилом районе сетями электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ от перспективной ПС 110/35/6 кВ «Парковая» расположенной в западном жилом районе.

Согласно сводной смете на выполнение:

1.1. Проектно-изыскательских работ на объект «Проект планировки                                   и проект межевания территории Северного жилого района муниципального                        образования городской округ город Сургут», необходимо – 41 315,38 тыс. руб.

1.2. Проектно-изыскательских работ (2018 – 2019 годы) и строительно-                 монтажных работ (2020 год) на объект «Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района муниципального образования городской округ город Сургут» необходимо – 1 639 524,41 тыс. руб., а именно:

- улицы и дороги местного значения – 14 830 п.м.;

- сети электроснабжения 10 кВ – 3 500 п.м., 0,4 кВ – 44 490 п.м.;

- внутриквартальный водовод (d – 100) – 14 830 п.м.;

- внутриквартальная бытовая канализация (d – 200, d – 100) – 1 800/3 268 п.м.;

- внутриквартальная ливневая канализация (d – 500) – 1 800 п.м.;

- внутриквартальный газопровод (d – 100) – 14 830 п.м.;

- сети телекоммуникаций – 14 830 п.м.

1.3. Проектно-изыскательских работ (2017 – 2018 годы) и строительно-                   монтажных работ (2019 – 2020 годы) на объект «Магистральные улицы                                   с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района муниципального образования городской округ город Сургут» необходимо – 2 427 446,65 тыс. руб. а именно:

- магистральные дороги – 4 480 п.м.;

- сети электроснабжения 10 кВ – 1 100 п.м., 0,4 кВ – 8 960 п.м.;

- бытовая канализация (2d – 200, d – 300, d – 150) – 2 600/670/180 п.м.;

- ливневая канализация (2d – 600, d – 600, d – 500) – 2 400/770/1 400 п.м.;

- водоснабжение (d – 350, 2d – 250) – 3 300 п.м.;

- газоснабжение (d – 400) – 1 200 п.м.;

- сети телекоммуникаций – 4 480 п.м.

1.4. Проектно-изыскательских работ (2017) на объект «Проект планировки                       и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в муниципальном                образовании городской округ город Сургут», проектно-изыскательских работ (2017 – 2018 годы) и строительно-монтажных работ (2019 – 2020 годы) на объект «Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого                                     в муниципальном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 429 193,35 тыс. руб.

2. Микрорайон 46.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 46 сетями электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ – 0,4 кВ – 1,388 км ВЛ-10 кВ протяженностью 1,127 км, ТП – 3 шт., ГРЩ – 10 шт., подъездными путями (внутриквартальными проездами) протяженностью – 1 628 м.

Согласно сводной смете на выполнение проектно-изыскательских работ (2017 год) и строительно-монтажных работ (2018 год) на объект «Инженерные сети и внутриквартальные проезды территории микрорайона 46 в муници-                 пальном образовании городской округ город Сургут», необходимо –                                  164 193,24 тыс. руб.

3. Микрорайон 48.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строи-                 тельства в микрорайоне 48 сетями электроснабжения необходима прокладка                   инженерных сетей и внутриквартальных проездов.

Согласно сводной смете на выполнение строительно-монтажных работ 
(2017 – 2018 годы) на объект «Инженерные сети микрорайон 48» необходимо – 
613 262,76 тыс. руб., а именно:

I этап строительства:

- внутриквартальные проезды – 2,351 км;

- наружное освещение – 3 450 м;

- бытовая канализация –2 178 м;

- ливневая канализация – 1 036 м;

- водоснабжение – 2 500 м.

II этап строительства:

- внутриквартальные проезды – 3,2 км;

- наружное освещение – 4 200 м;

- бытовая канализация –2 350 м;

- ливневая канализация – 1 193 м;

- водоснабжение – 295 м.

Согласно сводной смете на выполнение строительно-монтажных работ (2017 – 2018 годы) на объект «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе                                    до улицы 39 «З» в муниципальном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 624 240,97 тыс. руб.

4. Поселок Снежный.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в поселке Снежном (квартал С 40, С 41) сетями электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ протяженностью 450 м.

Согласно сводной смете на выполнение строительных работ (ПИР, СМР)                     в 2017 году на объект «Инженерные сети территории поселка Снежный                                     в муниципальном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 119840,06 тыс. руб.

В проекте бюджета муниципального образования городской округ город Сургут средства на строительство инженерных сетей в поселке Снежном                   предусмотрены в 2017 году в полном объеме за счет средств местного бюджета.

Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспечения объектами инженерной и транспортной инфраструктурой и формирования в установленном законодательством порядке.

5. План-график по обеспечению граждан земельными участками, подле-              жащими бесплатному предоставлению для индивидуального жилищного                           строительства на территории города Сургута на 2017 – 2020 годы.

Таблица

| Контрольный показатель реализации «Дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок для строительства индивидуального жилого дома по состоянию на 30.11.2016 | 1 440 |  |  |  |  |
|  | поселок Таёжный | поселок Таёжный, поселок Снежный | Микро- район 48 | Микрорайон 46 | Северный жилой район |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 – 2019 годы |  | 2017 – 2018 годы – 2019 – 2020 годы |
| Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства | 23 | 39 | 77 | 21 | 1 280 |
| Итого | 1 440 |  |  |  |  |