| « | 18 | » | 09 | 20 | 17 | г. |  | № | 8081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 05.05.2014

№ 2929 «Об утверждении порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929                       «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939, 20.05.2016 № 3748, 11.08.2016 № 6078, 16.05.2017 № 3947) следующие изменения:

1.1 Заголовок и пункт 1 постановления после слов «муниципальных                     программ» дополнить словами «и качества менеджмента администраторов                  (соадминистраторов) муниципальных программ».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания 
и применяется при оценке эффективности муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ,  осуществляемой департаментом финансов, начиная с оценки за 2017 год.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации              и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города                                                             А.А. Жердев

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов)

муниципальных программ (далее – порядок)

# Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования, методику, последовательность действий при проведении оценки эффективности реализации              муниципальных программ, качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ.

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ – анализ совокупности представляемых документов для определения уровня фактического достижения результатов муниципальных программ по сравнению с запланированными.

2.2. Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ – анализ совокупности представляемых документов, осуществляемых процедур, способствующих эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

2.3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действующим законодательством.

3. Основной целью и задачей настоящего порядка является создание              системы оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных            программ.

4. Объектами проведения оценки являются муниципальные программы, утвержденные муниципальными правовыми актами Администрации города.

5. Результаты оценки учитываются при:

5.1. Формировании проекта сводного годового доклада о ходе реализации                   и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащего результаты оценки эффективности муниципальных программ.

5.2. Формировании планов мероприятий по решению проблем, выявленных               по итогам рассмотрения результатов реализации муниципальных программ.

5.3. Внесении изменений и реализации муниципальных программ.

5.4. Оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

# Раздел II. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистра-           торов) муниципальных программ

# 1. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных                  программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ (далее – оценка) осуществляется департаментом финансов.

2. Проведение оценки осуществляется по следующим направлениям:

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по итогам реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год на основе годовых отчетов об исполнении муниципальных программ                     и сводных отчетов о результатах оценки качества фактически оказываемых              муниципальных услуг (выполняемых работ) в соответствии с критериями, представленными в приложении 1 к настоящему порядку.

2.2. Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ проводится на основании анализа исполнения показателей, представленных в приложении 2 к настоящему порядку, по итогам года.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности) проводится по каждой муниципальной программе                           в целом.

4. Проведение оценки эффективности осуществляется по результатам:

4.1. Оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы.

4.2. Оценки выполнения мероприятий муниципальной программы.

4.3. Оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг                (выполняемых работ) в рамках муниципальной программы.

4.4. Оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.

5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ИРОЭ = (ОВЦП + ОВМ + ОК + ОЭЭ)/n, где:

ИРОЭ – итоговая расчетная оценка эффективности реализации муници-пальной программы (число десятичных знаков – 3);

ОВЦП – оценка выполнения целевых показателей муниципальной                 программы (число десятичных знаков – 2);

ОВМ – оценка выполнения мероприятий (число десятичных знаков – 2);

ОК – оценка качества фактически оказываемых муниципальных услуг               (выполняемых работ) в рамках муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

ОЭЭ – оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

n – количество итоговых расчетных оценок.

В случае отсутствия в муниципальной программе расходов на оказание             муниципальных услуг (выполнение работ) показатель «ОК» исключается                       из расчета.

6. Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей, представленных в приложении 2 к настоящему порядку.

По результатам оценки качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ департаментом финансов осуществляет ранжирование по группам:

- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся администраторами двух и более муниципальных программ;

- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся администраторами одной муниципальной программы;

- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся только соадминистраторами муниципальных программ.

7. По результатам оценки муниципальных программ департамент финансов в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит проект сводного             годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации               муниципальных программ, содержащий, в том числе:

7.1. Анализ исполнения муниципальных программ.

7.2. Сводную информацию по оценке эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

7.3. Сводную информацию по оценке уровня качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически оказываемых муници-             пальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)».

7.4. Сводную информацию по оценке качества менеджмента администра-торов (соадминистраторов) муниципальных программ по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

7.5. Ранжирование администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ по результатам оценки качества менеджмента за отчетный год                        по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку.

8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный Главой города, подлежит размещению на официальном портале Администрации города в срок до 01 мая года, следующего за отчетным.

9. Департамент финансов не позднее 05 мая года, следующего за отчетным, направляет в адрес администраторов, соадминистраторов муниципальных                    программ рекомендации, сформированные на основании проблем, выявленных по результатам проведенной оценки.

Администраторы, соадминистраторы муниципальных программ на осно-      вании рекомендации департамента финансов формируют план мероприятий               по решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки.

Планы утверждаются приказами администратора, соадминистратора в срок не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, и размещаются на официальном портале Администрации города в срок не позднее 20 мая года, следующего                   за отчетным.

- Приложение 1

- к порядку проведения оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- и качества менеджмента администраторов

- (соадминистраторов) муниципальных программ

- Критерии 
оценки эффективности реализации муниципальной программы

| - Наименование - критерия оценки | - Код - критерия | - Расчет критериев и параметров оценки | - Расчетная - балльная оценка критерия | - Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной - программы | - ОВЦП | - ОВЦП = (УДЦП1 + УДЦП2 + … + УДЦПn)/n, где: - ОВЦП ‒ оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы; - УДЦПn ‒ уровень достижения целевого показателя результата реализации муниципальной программы; - n ‒ количество целевых показателей муниципальной - программы. - УДЦПn рассчитывается следующим образом: 1. УДЦПn (прямого показателя) = Фзн/Пзн х 100 , УДЦПn (обратного показателя) = Пзн/Фзн/ х 100, где: УДЦПn (прямого показателя) – уровень достижения прямого показателя муниципальной программы, положительной динамикой которого является рост значения показателя; УДЦПn (обратного показателя) – уровень достижения обратного показателя муниципальной программы, положительной динамикой которого является снижение значения показателя; Фзн – фактическое значение показателя; Пзн – плановое значение показателя. - n ‒ количество целевых показателей муниципальной - программы. 2. По показателям со значением «да/нет»: - при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» УДЦПn = 100; - при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» УДЦПn = 0. 3. По показателям типа «не менее …», «не более…»: - при плановом значении «не менее …» и фактическим значением равным или превышающим плановое; при плановом значении «не более …» и фактическим значением равным или ниже планового УДЦПn = 100; - при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже планового УДЦПn = Фзн/Пзн × 100, при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового УДЦПn = Пзн/Фзн × 100. 4. По показателям типа «выполнено»: - при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «выполнено» УДЦПn = 100; - при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «не выполнено» УДЦПn = 0. 5. По показателям типа «от … до …», либо «в диапазоне от … до …»: - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением равным плановому УДЦПn = 100; - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением ниже планового УДЦПn = Фзн / Пзнм × 100, где: Пзнм – меньшее значение диапазона; - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением выше планового УДЦПn = Фзн/Пзнб × 100, где: Пзнб – большее значение диапазона. - 6. В случае превышения фактического значения над плановым более чем на 110%, УДЦПn = 110% в целях исключения - влияния перевыполненных показателей на расчетную оценку выполнения мероприятий. - 7. В случае невыполнения показателей с отрицательным значением УДЦПn = 0 | - - | - - |
|  |  | - ОВЦПмп ≥ 95,00 | - в соответствии - с рассчитанными значениями | - высокий уровень - выполнения целевых показателей |
|  |  | 94,99 ≥ ОВЦП ≥ 80,00 |  | - достаточный уровень выполнения целевых показателей |
|  |  | 79,99 ≥ ОВЦП ≥ 60,00 |  | - средний уровень - выполнения целевых показателей |
|  |  | 59,99 ≥ ОВЦП ≥ 0,00 |  | - низкий уровень - выполнения целевых показателей |
| - 2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы | - ОВМ | - ОВМ = УДП1 + УДП2 + … + УДПn) / n, где: - ОВМ ‒ оценка выполнения мероприятий муниципальной - программы; - УДПn ‒ уровень достижения показателя мероприятия муниципальной программы, рассчитывается аналогично УДЦПn представленному в пункте 1 приложения 1 к порядку; - n ‒ количество показателей мероприятий муниципальной - программы | - - | - - |
|  |  | - ОВМ ≥ 95,00 | - в соответствии - с рассчитанными значениями | - высокий уровень - выполнения - мероприятий |
|  |  | 94,99 ≥ ОВМ ≥ 80,00 |  | - достаточный - уровень выполнения мероприятий |
|  |  | 79,99 ≥ ОВМ ≥ 60,00 |  | - средний уровень - выполнения - мероприятий |
|  |  | 59,99 ≥ ОВМ ≥ 0,00 |  | - низкий уровень - выполнения мероприятий |
| - 3. Оценка качества фактически оказыва-емых муниципальных услуг (выполняемых работ) | - ОК | - оценка качества фактически оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) проводится в соответствии - с порядком проведения оценки качества фактически оказы- - ваемых муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации города от 12.10.2016 № 7608 - «Об утверждении порядка проведения социологических - исследований и порядка оценки качества муниципальных - услуг (работ)» | - - | - - |
| - 4. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы | - ОЭЭмп | - ОЭЭ = (ОВМ / УИЗС) × 100, где: - ОЭЭ ‒ оценка экономической эффективности реализации - муниципальной программы; - ОВМ ‒ оценка выполнения мероприятий муниципальной - программы; УИЗС ‒ уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, (число десятичных знаков – 2). УИЗС* = Фзн/Пзн × 100, где: Фзн – фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муници- пальной программы; Пзн – плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), предусмотренный на реализацию программы. - Примечание: *за исключением средств в резервном фонде - и иным образом зарезервированных (нераспределенных) средств | - - | - - |
|  |  | ОЭЭ >100,00 | - в соответствии - с рассчитанным значением | высокий уровень экономической эффектив- ности реализации муниципальной программы |
|  |  | 100,00 ≥ ОЭЭ ≥ 95,00 |  | достаточный уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | 94,99 ≥ ОЭЭ ≥ 80,00 |  | средний уровень экономической эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | 79,00 ≥ ОЭЭМП ≥ 0,00 |  | - низкий уровень - экономической - эффективности - реализации муниципальной программы |
| - 5. Итоговая расчетная оценка эффектив- - ности реализации - муниципальной - программы | - ИРОЭ | итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной программы рассчитывается в соответствии с пунктом 5 раздела II порядка | - в соответствии - с рассчитанным значением | - - |
|  |  | - ИРОЭ ≥ 95,00 |  | - высокий уровень - эффективности - муниципальной - программы |
|  |  | 94,99 ≥ ИРОЭ ≥ 80,00 |  | - достаточный - уровень эффектив- - ности муниципальной программы |
|  |  | 79,99 ≥ ИРОЭ ≥ 60,00 |  | - средний уровень - эффективности - муниципальной - программы |
|  |  | 59,99 ≥ ИРОЭ ≥ 0,00 |  | - низкий уровень - эффективности - муниципальной - программы |

- Приложение 2

- к порядку проведения оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- и качества менеджмента администраторов

- (соадминистраторов) муниципальных программ

Критерии

оценки качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ

| Наименование показателя | Код показателя | Ответственный исполнитель | Источники информации, используемые для расчета, оценки показателя | Расчет показателя и параметры его оценки | Оценка показателя (в баллах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эффективность реализации муниципальных программ | Р1 | администратор муниципальной программы | сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-ности реализации муниципальных программ | Р1 = (N/n)*100, где: N – количество администрируемых муниципальных программ, уровень эффективности которых по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ оценен как высокий; n – общее количество администрируемых муниципальных программ | в соответствии с рассчитанным значением |
| 2. Соблюдение сроков подготовки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу | Р2 | администратор муниципальной программы | проекты постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальную программу; постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» | Р2 = (N/n)*100, где: N – количество своевременно подготовленных проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в сроки, установленные постановлением Администрации города «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро- вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; n – общее количество подготовленных в отчетном периоде муници- пальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | у администратора отсутствовала необходимость внесения изменений в муниципальную программу | показатель не оценивается |
| 3. Соблюдение сроков утверж- дения муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу | Р3 | администратор муниципальной программы | постановления Администрации города о внесении изменений в муниципальную программу; постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» | Р3 = (N/n)*100, где: N – количество своевременно утвержденных муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в сроки, установленные постановлением Администрации города «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; n – общее количество утвержденных в отчетном периоде муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | у администратора отсутствовала необходимость внесения изменений в муниципальную программу | показатель не оценивается |
| 4. Качество подготовки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу (за исключением проектов, подготовленных при формиро- вании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) | Р4 | администратор, соадминист- ратор программы | проекты постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальную программу | Р4 = (∑Yi/Ni)/n*100, где: Yi – количество согласований без замечаний i-ого проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу (правки по тексту проекта в качестве замечаний не учитываются); Ni – количество согласующих лиц i-ого проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу; n – общее количество подготовленных в отчетном периоде муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | у администратора (соадминистратора) отсутствовала необходимость внесения изменений в муниципальную программу | показатель не оценивается |
| 5. Качество подготовки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу при формиро- вании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Р5 | администратор, соадминист- ратор программы | проекты постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, предоставленные в составе обоснований бюджетных ассигнований к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый год | Р5 = 100 - N1 - N2 - N3, где: N1 – наличие согласований проекта с замечаниями (без учета правок по тексту). Наличие одного согласования с замечаниями – N1 = 10; наличие двух, трех согласований с замечаниями – N1 = 20; наличие четырех и более согласований с замечаниями – N1 = 30; отсутствие согласований с замечаниями N1 = 0; N2 – наличие в составе пояснительной записки к проекту правового акта двух составляющих: 1) при включении в муниципальную программу объектов капитальных вложений стоимостью более 50 млн. рублей – информации о наличии положительного заключения, подготовленного по результатам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, проведенной в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 2) описание расчета измененных показателей результатов реализации муниципальной программы по годам ее реализации и исходные данные, используемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом. Предоставление вышеуказанной информации в составе пояснительной записки в полном объеме либо отсутствие необходимости представ- ления вышеуказанной информации – N2 = 0; предоставление вышеуказанной информации в составе пояснительной записки не в полном объеме – N2 = 15; отсутствие вышеуказанной информации в составе пояснительной записки – N2 = 30 | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | N3 – уточнение целевых показателей, показателей результатов реали- зации муниципальных программ в проекте муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу по причине, не связанной с уточнением объема бюджетных ассигнований, уточнение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в целях приведения в соответствии с утверж- денным паспортом муниципальной программы, уточнение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муници- пальную программу в целях приведения в соответствии с требованиями, предъявленными к содержанию муниципальной программы, уточнение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в целях устранения иных замечаний департамента финансов в период проверки департаментом финансов обоснований бюджетных ассигнований к проекту бюджета. При отсутствии корректировок проекта – N4 = 0; 1 (каждая) корректировка проекта – N4 = 10; 4 и более корректировок проекта – N4 = 40 |  |
| 6. Количество замечаний, выявленных Контрольно- счетной палатой города по резуль-татам проведенных ею экспертно- аналитических мероприятий и принятых администраторами муниципальных программ | Р6 | администратор, соадминист- ратор программы | информация Контрольно-счетной палаты города по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий; заключение Контрольно-счетной палаты города на проект решения Думы города о бюджете на очередной год и плановый период. Информация администраторов муници- пальных программ на замечания, выяв- ленные Контрольно-счетной палатой города по результатам проведенных экспертно- аналитических мероприятий | Р6 = 100 - 20*n, где: n – количество замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой города по результатам проведенных ею экспертно-аналитических мероприятий и принятых администраторами муниципальных программ. Если n ≥ 5, то Р6 = 0 | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной палатой города не проводились | показатель не оценивается |
| 7. Соблюдение сроков утверж- дения планов мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам проведенной департаментом финансов оценки эффективности реализации муниципальных программ | Р7 | администратор, соадминист- ратор программы | планы мероприятий по решению проблем, выявленных по резуль- татам проведенной департаментом финансов оценки эффективности реализации муници- пальных программ; постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муници- пальных программ и оценки качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муници- пальных программ» | планы мероприятий утверждены в сроки, установленные постановлением Администрации города «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и оценки качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ», Р7 = 100; планы мероприятий утверждены с нарушением сроков, уставленных постановлением Администрации города «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Р7 = 0 | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | необходимость утверждения плана мероприятий отсутствовала | показатель не оценивается |
| 8. Своевременность внесения изменений в показатели результатов реализации мероприятий муниципальных программ | Р8 | администратор, соадминист- ратор программы | проекты постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, годовые отчеты о реализации муниципальных программ, отчеты об экспертно-аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты города, органов финансового контроля | своевременное уточнение муниципальной программы путем внесения в нее изменений в части: 1) показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ и объема бюджетных и внебюджетных ассигнований на реали-зацию данных мероприятий (в случае если изменение объема ассигнований влечет изменение показателей результатов реализации мероприятий); 2) иных изменений, связанных с изменением действующего законодательства Р8 = 100 баллов; 3) нарушение сроков уточнения муниципальной программы – Р8 = 0 баллов | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | у администратора (соадминистратора) отсутствовала необходимость внесения изменений в муниципальную программу | показатель не оценивается |
| 9. Качество подготовки годового отчета об исполнении муниципальных программ | Р9 | администратор, соадминист- ратор программы | годовые отчеты об исполнении муниципальных программ | Р9 = 100 - N1 - N2 - N3 - N4, где: N1 – соблюдение сроков предоставления годового отчета в департамент финансов. Соблюдение сроков – N1 = 0; нарушение сроков – N2 = 25; N2 – наличие в составе годового отчета описания расчета показателей результатов реализации муниципальной программы и исходных данных, используемых при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом. Наличие описания расчетов – N1 = 0; предоставление описания расчетов в неполной мере – N2 = 15; отсутствие описания расчетов – N2 = 25; N3 – наличие в составе годового отчета пояснительной записки, содер-жащей информацию об основных результатах реализации муниципальной программы для формирования проекта сводного годового доклада. Наличие информации – N1 = 0; отсутствие информации – N2 = 25; N4 – достоверность и правильность данных, расчетов в годовом отчете. Отсутствие корректировок годового отчета – N4 = 0; 1 (каждая) корректировка годового отчета – N4 = 10; 3 и более корректировок годового отчета – N4 = 25 | в соответствии с рассчитанным значением |
| 10. Доля выпол-ненных показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ от общего количества показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ | Р10 | администратор, соадминист- ратор программы | годовые отчеты об исполнении муниципальных программ | Р10 = (N/n)*100, где: N – количество выполненных ответственным исполнителем показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ; n – общее количество показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ по ответственному исполнителю | в соответствии с рассчитанным значением |
| 11. Качество исполнения показателей резуль- татов реализации мероприятий муниципальных программ | P11 | администратор, соадминист- ратор программы | годовые отчеты об исполнении муниципальных программ | Р11 = (n/N)*100, где: К – доля выполненных показателей результатов реализации муници-пальной программы исполнение которых составляет менее 80% и более 150%; N – количество в составе годового отчета показателей результатов реализации муниципальной программы исполнение которых составляет менее 80% и более 150%; n – общее количество показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ по ответственному исполнителю |  |
|  |  |  |  | Р11 = 0 | 100 |
|  |  |  |  | 0 < Р11 ≤ 5 | 80 |
|  |  |  |  | 10 < Р11 ≤ 15 | 60 |
|  |  |  |  | 15 < Р11 ≤ 20 | 40 |
|  |  |  |  | 20 < Р11 ≤ 25 | 30 |
|  |  |  |  | 25 < Р11 ≤ 30 | 10 |
|  |  |  |  | К > 30 | 0 |
| 12. Уровень использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ | Р12 | администратор, соадминист- ратор программы | годовые отчеты об исполнении муниципальных программ | Р12 = Σ (Yi/N i)*100, где: Ni – уточненный объем бюджетных ассигнований ответственного исполнителя на реализацию мероприятий i-ой муниципальной программы; Yi – фактический объем расходов ответственного исполнителя, направленный на реализацию мероприятий i-ой муниципальной программы | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | ответственным исполнителем не было запланировано использование бюджетных ассигнований | показатель не оценивается |
| 13. Выполнение планов мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам проведенной департаментом финансов оценки эффективности реализации муниципальных программ | Р13 | администратор, соадминист- ратор программы | утвержденные планы мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам прове- денной департаментом финансов оценки реали- зации муниципальных программ, отчеты об исполнении муниципальных программ | отсутствие выявленных при проведении оценки эффективности в текущем году проблем, аналогичных проблемам, выявленным при проведении оценки эффективности в прошлом году, и включенных в план мероприятий, Р13 = 100; наличие выявленных при проведении оценки эффективности в текущем году проблем, аналогичных выявленным при проведении оценки эффективности в прошлом году, и включенных в план мероприятий, Р12 = 0 | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | администратор (соадминистратор) в отчетном году не утверждал план мероприятий по решению проблем, выявленных по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, в связи с их отсутствием | показатель не оценивается |
| 14. Соответствие показателей, включенных в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), сводным показателям, включенным в муниципальные программы, содержащие расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Р14 | администратор муниципальной программы | отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муници- пальных услуг (выпол- нение работ), годовые отчеты об исполнении муниципальных программ | Р14 = 100 - 20 * n, где: n – количество несоответствий, выявленных между показателями, включенными в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), показателям, включенным в муниципальные программы, содержащие расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Если n > 5, то Р13 = 0 | в соответствии с рассчитанным значением |
| 15. Доля муниципальных услуг (работ), по которым утверждены стандарты качества муници- пальных услуг (работ), в общем объеме муниципальных услуг (работ), вклю- ченных в установленном порядке в ведомственный перечень услуг (работ) | Р15 | администратор, соадминист- ратор программы | утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями. Постановления Администрации города «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ)» | Р15 = 100*(Ys/Y), где: Ys – количество муниципальных услуг (работ), по которым утверждены стандарты качества муниципальных услуг (работ); Y – общее количество муниципальных услуг (работ), включенных в установленном порядке в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж- дениями | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | администратор не участвует в оказании муниципальных услуг (выпол-нении работ), включенных в установленном порядке в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями | показатель не оценивается |
| 16. Результативность исполнения муниципальных заданий на оказание (исполнение) муниципальных услуг муниципальными учреждениями | Р16 | администратор, соадминист- ратор программы | постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муници- пальных услуг (выпол- нение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспе- чения выполнения муниципального задания»; постановление (приказ) ГАБС о возврате объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджет города | P16 = 100 * (1-v/V), где: v – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащий возврату в доход бюджета города, в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании. V – объем предоставленной в отчетном финансовом году субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в соответствии с рассчитанным значением |
|  |  |  |  | администратор не участвует в оказании муниципальных услуг (выпол-нении работ), включенных в установленном порядке в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями | показатель не оценивается |

- Приложение 3

- к порядку проведения оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- и качества менеджмента администраторов

- (соадминистраторов) муниципальных программ

- Сводная информация 
по оценке эффективности реализации муниципальных программ

| Наимено- вание муници- пальной программы | Оценка выполнения целевых показателей (ОВЦП) | Интер- претация оценки | Пояс- нения | Оценка выполнения меро- приятий (ОВМ) | Интер- претация оценки | Пояс- нения | Оценка качества фактически оказываемых муници- пальных услуг (выпол- няемых работ) (ОК) | Интер- претация оценки | Пояс- нения | Оценка экономической эффектив- ности (ОЭЭ) | Интер- претация оценки | Пояс- нения | Итоговая расчетная оценка эффектив- ности (ИРОЭ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муници-пальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муници-пальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. Муници-пальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

- к порядку проведения оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- и качества менеджмента администраторов

- (соадминистраторов) муниципальных программ

Сводная

информация об оценке качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ

| Структурное подразделение Админист- рации города, муниципальное учреждение | Администратор (соадминистратор) | Показатели, используемые при оценке качества менеджмента администраторов (соадминистратров) муниципальных программ (оценка показателя в баллах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее арифметическое значений всех оцениваемых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |  |

- Приложение 5

- к порядку проведения оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- и качества менеджмента администраторов

- (соадминистраторов) муниципальных программ

Ранжирование

администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ по результатам оценки их деятельности за ______ год

| Администратор (соадминистратор) | Итоговое значение |
| --- | --- |
| 1 группа |  |
| 2 группа |  |
| 3 группа |  |