| « | 08 | » | 09 | 20 | 17 | г. |  | № | 1542 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реорганизации муниципального

бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

детского сада № 56 «Искорка»

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст.9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-           дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-                     пальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686                       «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01                      «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист-  рации города», с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреж-дений на территории городского округа города Сургута:

1. Реорганизовать до 29.12.2017 муниципальное бюджетное дошкольное      образовательное учреждение детский сад № 56 «Искорка» в форме присоеди-              нения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-дения детского сада № 11 «Машенька».

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» 
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» согласно приложению 2.

3. Департаменту образования, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 56 «Искорка», муници-                       пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 11 «Машенька», муниципальному казенному учреждению «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями», муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельности муниципа-льных организаций» обеспечить выполнение плана мероприятий.

4. Комитету по управлению имуществом:

4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 56 «Искорка» после представления в комитет копии согла-сованного передаточного акта муниципального имущества.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества города.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации города Пелевина А.Р.

Заместитель главы

Администрации города                                                                          Н.Н. Кривцов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от_____________ № ________

План

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька»

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Издание муниципального правового акта о внесении изменений в устав муни-ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» (далее – МБДОУ № 56) |  |  |
| 1.1. Разработка проекта муниципального правового акта (далее – МПА) о внесении изменений в устав МБДОУ № 56 | в течение 10-ти календарных дней с момента издания настоящего распоряжения | муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД») |
| 1.2. Согласование и утверждение МПА о внесении изменений в устав МБДОУ № 56 | в течение 30-ти календарных дней с момента издания настоящего распоряжения | Администрация города |
| 2. Регистрация устава в Инспекции федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) |  |  |
| 2.1. Подготовка запроса в ИФНС по городу Сургуту на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме Р13001 и получение выписки из ЕГРЮЛ | пять рабочих дней с момента издания МПА о внесении изменений в устав | МБДОУ № 56 |
| 2.2. Подготовка и направление заявки в МКУ «ЦООД» для состав- ления заявления в ИФНС по городу Сургуту | один рабочий день с момента полу- чения выписки из ЕГРЮЛ | МБДОУ № 56 |

| 2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту | два рабочих дня с момента направ- ления заявки | МКУ «ЦООД» |
| --- | --- | --- |
| 2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявления в ИФНС по городу Сургуту | один рабочий день с момента составления заявления | МБДОУ № 56 |
| 2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту изменений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛ | семь рабочих дней с момента направ- ления документов | МБДОУ № 56 |
| 3. Информирование о реорганизации |  |  |
| 3.1. Подготовка и направление в ИФНС по городу Сургуту документов для внесения записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» (далее – МБДОУ № 11) | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 11 |
| 3.2. Получение в ИФНС по городу Сургуту информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 11 |
| 3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электронных торговых площадках | до 10-ти рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 |
| 3.4. Размещение информации о реорганизации МБДОУ № 56 в форме присоединения МБДОУ № 11 на интернет-сайтах: - bus.gov.ru; - официальном сайте учреждения | до трех рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 |
| 3.5. Письменное уведомление о реорганизации МБДОУ № 56 в форме присоединения МБДОУ № 11: - департамента образования; - управления кадров и муници- пальной службы; - Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; - Управления Федерального казначейства; - негосударственных пенсионных фондов; - казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; - публичного акционерного общества «БИНБАНК Сургут»; - филиал Западно-Сибирский публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Сургуте; - Сургутское отделение 5940 публичного акционерного общества «Сбербанк России»; - Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу; - иных контрагентов по партнерским отношениям; - кредиторов | до 5-ти рабочих дней с момента внесения записи о начале процедуры реорганизации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 |
| 3.6. Подготовка и подача доку- ментов в отдел исполнения бюджета департамента финансов Администрации города для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 11 | до 10-ти рабочих дней с момента регистрации изменений в устав ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 11, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – МКУ «УДОУ») |
| 3.7. Подготовка и направление сведений об учреждении в орган Федерального казначейства: - для внесения изменений в перечень государственных муници- пальных учреждений; - для отзыва электронно-цифровой подписи | до 10-ти рабочих дней с момента регистрации изменений в устав ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 11 |
| 3.8. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации МБДОУ № 56 в форме присоеди- нения МБДОУ № 11 в журнале «Вестник государственной регистрации» | в течение трех рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления | МБДОУ № 11, МБДОУ № 56 |
| 3.9. Ознакомление работников МБДОУ № 56 и МБДОУ № 11 с распоряжением Администрации города «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» | в течение трех дней с момента издания настоящего распоряжения | МБДОУ № 11, МБДОУ № 56 |
| 3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную роспись) Пинчук Т.А., о реоргани- зации МБДОУ № 56 в форме присоединения МБДОУ № 11 | не менее чем за два месяца до окончания срока реорганизации | управление кадров и муниципальной службы |
| 3.11. Проведение встреч с родительской общественностью с целью информирования о реорганизации | до 27.10.2017 | МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 |
| 4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих доку- ментов учреждения в соответствие с уставом |  |  |
| 4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (приказы, инструкции, положения, договоры об образовании, трудовые договоры с работниками, коллек- тивный договор и так далее), бланки учреждения | до 30-ти рабочих дней с момента издания МПА о внесении изме- нений в устав МБДОУ № 56 | МБДОУ № 56 |
| 4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 11 | в течение 30-ти рабочих дней с момента издания МПА о внесении изменений в устав МБДОУ № 56 | МКУ «УДОУ», МБДОУ № 11 |
| 4.3. Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности МБДОУ № 11 с учетом проверок ИФНС по городу Сургуту | на 29.12.2017 | МКУ «УДОУ», МБДОУ № 11 |
| 4.4. Подготовка перечня имущества МБДОУ № 11 для подготовки МПА о закреплении имущества за МБДОУ № 56 в установленном порядке | до 01.12.2017 | МБДОУ № 56, МБДОУ № 11, МКУ «УДОУ» |
| 4.5. Регистрация изменения права оперативного управления муниципальным имуществом | в течение двух месяцев с момента регистрации изменений в устав в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 56 |
| 4.6. Внесение изменения в лицензию на осуществление образовательной деятельности МБДОУ № 56 | до 15-ти рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 56 |
| 4.7. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защищен- ности, паспорт комплексной безопасности, экологический паспорт | до 20-ти рабочих дней с момента издания МПА о реорганизации МБДОУ № 56 | МБДОУ № 56 |
| 4.8. Внесение записей о реоргани- зации в трудовые книжки работников | до 30-ти рабочих дней с момента внесения записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 11 | МБДОУ № 56 |
| 4.9. Осуществление передачи документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовых книжек МБДОУ № 11 заведующему МБДОУ № 56 | до 29.12.2017 | МБДОУ № 11, МБДОУ № 56 |
| 4.10. Уничтожение печатей и штампов МБДОУ № 11 | в течение одного рабочего дня с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ №11 | МБДОУ № 11 |
| 4.11. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах на 2017 – 2018 годы | в течение 15-ти рабочих дней с момента регист- рации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 56 |
| 4.12. Подготовка заявления о прекращении права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком, находящимся под зданием МБДОУ № 11 | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 56 |
| 5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты |  |  |
| 5.1. Подготовка проектов постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг МБДОУ № 11 «Машенька» и МБДОУ № 56 «Искорка» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов | до 30-ти рабочих дней с момента регистрации изменений в устав в ИФНС по городу Сургуту | департамент образования |
| 5.2. Внесение изменений в прило- жение 2 к распоряжению Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» | до 30-ти рабочих дней с момента регистрации изменений в устав в ИФНС по городу Сургуту | департамент образования |
| 5.3. Внесение изменений в приказ департамента образования Администрации города об утверждении перечня получателей субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое обеспе- чение выполнения муниципального задания и иные цели | до 29.12.2017 | департамент образования |
| 6. Переоформление финансовых документов |  |  |
| 6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, к соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 | до 29.12.2017 | департамент образования |
| 6.2. Подготовка нового плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, уточ- ненных сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 (при необходимости) | до 29.12.2017 | МБДОУ № 56, МБДОУ № 11, МКУ «УДОУ» |
| 6.3. Осуществление перемещения остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов | до 29.12.2017 | департамент образования, МКУ «УДОУ» |
| 6.4. Утверждение штатного распи- сания МБДОУ № 56 | в течение трех рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | МБДОУ № 56, департамент образования |
| 6.5. Окончательный расчет с работниками МБДОУ № 11, уволенными в связи с реорганизацией | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 11, МКУ «УДОУ» |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от_____________№ _____________

Состав

комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» в форме

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька»

| Томазова Анна Николаевна | - | директор департамента образования, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Полякова Ирина Викторовна | - | заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования |
| Пермитин Александр Викторович | - | главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом |
| Серебренников Андрей Владимирович | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Плешкова Марина Евгеньевна | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» |
| Жукова Лариса Анатольевна | - | заместитель начальника юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (на период отсутствия Серебренников А.В.) |
| Андриади Любовь Ивановна | - | председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки |
| Мурашова Ирина Анатольевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Хотмирова Анна Ивановна | - | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Тропина Анна Александровна | - | главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Паньшина Елена Сергеевна | - | начальник материального отдела муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Пинчук Тамара Анастасьевна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 11 «Машенька» |
| Чадаев Артем Юрьевич | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» |
| Понарина Светлана Вячеславовна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 56 «Искорка» |
| Жигалова Екатерина Викторовна | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» |