## 13.09.2021
Приложение к письму от "__" _______ 2021 № _______________
Информация муниципального образования городской округ Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по данным на 12.10.2021
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2021 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | исполнение | В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города Сургута в 2021 году продолжается создание объектов образования в 7 (семи) мкр. - 32, 33, 42, 39, «30А», «34», «5А», из них: в стадии готовности: мкр. 32: 15.06.2021 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Осуществляется докомплектация объекта оборудованием. Заказчиком МКУ «УКС» начата претензионная работа в отношении ООО «Стройинвестгрупп» в связи с неисполнением условий муниципального контракта в части сроков завершения строительства. в стадии строительства: мкр. 33 (мощностью 900 учащихся, готовность – 99%), заключён муниципальный контракт, срок выполнения работ - до 31 декабря 2021 г. мкр. 42 (готовность – 14%), срок завершения работ - 30.12.2021. мкр. 39 (готовность – 77 %), работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ, срок завершения строительства 2022 г. Остальные объекты находятся на стадии проектирования. Подготовлены и направлены в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры предложения для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета для создания с применением механизма заключения концессионных соглашений 7-ми объектов образования на 9300 учащихся в мкр. 20А, 24, 31Б, 45, 35А, Пойма 5. 03.09.2021 направлены документы в адрес ДОиМП ХМАО-Югры на предоставление субсидий из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование создания объекта образования в мкр. 38.
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 1,8% | Значение показателя будет сформировано после создания в ХМАО - Югре Центра непрерывного повышения профессионального мастерства.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 82% | До 31.12. 2021 запланировано создание 6-и школьных технопарков на базе МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, МБОУ лицей №1, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов. В сентябре 2021 года открыты: - школьный технопарк на базе МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"; - второй корпус Кванториума, на базе МАОУ ДО "Технополис"
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 7%
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 30% | С целью ранней профориентации обучающихся 5-11-х классов и оказания помощи подросткам в вопросах проектирования и сопровождения индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов используются ресурсы открытых онлайн-уроков "Проектория" и проектов "Уроки настоящего", "Билет в будущее". Продолжена работа обновленной платформы проекта «Билет в будущее». Общее число детей обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, составило 23949 человек (78,5%)
|  | Показатель 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 единица | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования в отчетном периоде составила 8009. В реестр поставщиков услуг дополнительного образования с применением сертификатов в 2021 году включены 17 организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, из них 4 муниципальных (учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города) и 13 негосударственных.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 100% | Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030) | Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0464 млн. человек | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек) составила – 36 071человек (78% от установленного на 2021 год плана). Проведено 7 семинаров для руководителей волонтерских объединений, совместное совещание с МКУ «Наш город» по привлечению активистов ТОСов к «серебряному волонтерству». Проведено совещание с молодежными советами предприятий города по развитию корпоративного волонтерства. Реализован федеральный проект «Волонтерский корпус комфортной городской среды» (подано 67 заявок, отбор прошли 40 человек). Организована работа волонтерского корпуса «Волонтеры победы» в которое активно включились представители корпоративных волонтерских объединений. Волонтеры приняли участие в 5 федеральных и 3 городских акциях, посвященных празднованию Дня Победы. С 31 мая по 6 июня волонтеры города приняли участие в региональной акции «Экологическая неделя добра». В июне и сентябре проведена экологическая акция «Чистые игры». Реализован проект федерального движения «Волонтеры культуры» «Культурный квест». Молодежным ресурсным центром по поддержке добровольчества подготовлена заявка на грант Губернатора для ресурсных центров. В сентябре месяце, в рамках проведения выборов, была организована работа волонтерского корпуса для оказания помощи на избирательных участках маломобильным группам населения и привлечено более 400 человек волонтеров для проведения окружной цифровой викторины.
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 ) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.3% | В рамках реализации проекта осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100% | В 2021 году перепрофилированы группы с возрастной категории 3-7 лет в возрастную категорию до 3-х лет на 350 мест, открыто 2-е группы от 6 месяцев до 1 года на 30 мест.
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030) | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.55% | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году планируется выполнить ремонт 8 автомобильных дорог общего пользования местного значения: 1) улица Маяковского (на участке от проспекта Мира до улицы Профсоюзов) – 0,27 км. Переходящий объект 2020-2021г. Работы по ремонту объекта «Улица Маяковского (на участке от проспекта Мира до улицы Профсоюзов)» выполняет ООО «СК «ЮВиС» по муниципальному контракту МК № 74-ГХ от 24.12.2019. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2020, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность - 98%. Выполнены работы: - ремонт покрытия проезжей части – замена покрытия проезжей части щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью; - ремонт тротуаров – замена покрытия тротуарной плиткой; - установка ограждений – на регулируемых пешеходных переходах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019; - устройство искусственных неровностей на пешеходных переходах, совмещенных с пешеходными переходами. 2) улица Маяковского (на участке от улицы 30 лет Победы до проспекта Мира) – 0,65 км (11 657 м2). Работы по ремонту объекта «Улица Маяковского (на участке от улицы 30 лет Победы до проспекта Мира)» выполняет ООО «СК «ЮВиС» по муниципальному контракту МК № 11-ГХ от 17.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность – 85%. Ведутся работы: ремонт покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, установка ограждений, устройство искусственных неровностей на пешеходных переходах. 3) улица Крылова (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова) – 1,14 км (28 300 м2). Работы по ремонту объекта «Улица Крылова (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова)» выполняет ООО «СК «ЮВиС» по муниципальному контракту МК № 12-ГХ от 17.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность – 87%. Ведутся работы: ремонт покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, установка ограждений, устройство искусственных неровностей на пешеходных переходах. 4) улица Маяковского (от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе) – 0,42 км. Работы по ремонту объекта «Улица Маяковского (от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе)» выполняет АО «Автодорстрой» по муниципальному контракту МК № 09-ГХ от 16.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность – 100%. 5) улица Быстринская – 0,724 км. Работы по ремонту объекта «Улица Быстринская» выполняет АО ГК «Северавтодор» по муниципальному контракту МК № 10-ГХ от 17.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.08.2022. Общая готовность – 80%. По объемам 2021 года готовность – 100%. 6) улицы от Югорского тракта до ул. Энгельса – 0,5 км. Работы по ремонту объекта «Автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Энгельса» выполняет АО «Автодорстрой» по муниципальному контракту МК № 03-ГХ от 01.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность – 100%. 7) улица Югорский тракт (пересечение с ул. Никольской) – 0,26 км. Работы по ремонту объекта «Автомобильная дорога по Югорскому тракту (пересечение с ул. Никольской)» выполняет АО «Автодорстрой» по муниципальному контракту МК № 05-ГХ от 01.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность – 100%. 8) улица Югорский тракт до улицы Заячий остров – 1,31 км. Работы по ремонту объекта «Автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Заячий остров» выполняет АО «Автодорстрой» по муниципальному контракту МК № 04-ГХ от 01.03.2021. Сроки выполнения по контракту: начало работ 15.05.2021, окончание работ не позднее 31.10.2021. Готовность – 100%. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год составит 5,27 км. Контракты по объектам ремонта заключены 100%, срок выполнения работ в соответствии с муниципальными контрактами – 31.10.2021 г. Подрядными организациями в этом году стали: АО «Автодорстрой»,ООО СК «ЮВиС», АО ГК «Северавтодор». Планируется завершить работы по строительству автомобильных дорог: - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Срок выполнения работ – 15.11.2021 год. Протяженность - 0,5235 км. Выполнена корректировка ПСД 4-го этапа строительства, проведена государственная экспертиза (положительное заключение повторной государственной экспертизы от 17.06.2021 № 86-1-1-3-031886-2021). Готовность объекта – 91 %. Ведутся работы: устройство дорожной одежды, установка пешеходного ограждения, переподключение сетей теплоснабжения, наружное освещение. - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З". Срок выполнения работ - по 30.09.2021 год. Протяженность – 0,95434 км. Готовность объекта - 100%. Осуществляется подготовка объекта к проведению итоговой проверки Службой жилищного и строительного надзора.
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Мероприятие 1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | исполнение | В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на реализацию мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» на 2021 год предусмотрено 80 000 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 61 ГХ от 03.09.2021 по внедрению интеллектуальной транспортной системы. В рамках исполнения муниципального контракта будет внедрена система «умный светофор» на 40 светофорных объектах, осуществлено подключение «умных светофоров» к автоматизированной информационной системе управления дорожным движением. Выполнение работ 15.11.2021.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030) | Показатель 1. Объем жилищного строительства, млн. кв. метров | 0,256 млн. кв.м. | Введено в эксплуатацию 130,83 тыс. кв. м. жилищного строительства, что составляет 51 % .
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,013 млн. кв. м. | Во исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» портфеля проектов «Региональный проект «Жилье и городская среда» в 2020 году ведется расселение аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда на территории города Сургута в рамках 2-х подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432: 1. подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» (приобретение жилья за счет бюджетов 2-х уровней: окружного и местного); 2. подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (приобретение жилья за счет бюджетов 3-х уровней: Федерального, окружного и местного). По состоянию на 01.10.2021 на территории города Сургута: - в реестре жилищного фонда, признанного аварийным, числится 177 домов общей площадью 53 807,03 кв. м, в которых проживает 1 313 семей (4 097 человек); - в реестре ветхого жилищного фонда числится 16 домов общей площадью 22 456,35 кв. м, в которых проживает 46 семей (165 человек); - в реестре строений, приспособленных для проживания, числится 1 строение общей площадью 55.6 кв. м, в которых проживает 1 семья (3 человека); - в реестре жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, числится 2 помещения, общей площадью 92,8 кв. м, в которых проживает 2 семьи (3 человека); - в реестре жилых помещений признанных непригодными для проживания граждан, числится 2 помещения, общей площадью 101,2 кв.м., в которых проживает 2 семьи (8 человек). Реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года». Составляющими программы являются 2 подпрограммы: 1. «Содействие развитию жилищного строительства»; 2. «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По двум подпрограммам в 2021 году переселено 17 192,38 кв.м, предоставлена 91 квартира, произведена 331 выплата на сумму 1 326 287 758,16 рублей, из них: По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»: - расселено 1 816,9 кв.м. ветхого и аварийного жилищного фонда; - предоставлено 49 квартир, из жилых помещений, приобретенных в 2020 году; - 4 собственникам жилых помещений выплачено возмещение в размере 13 576 137 рублей. По адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы: - расселено 15 375,48 кв.м. аварийного жилищного фонда; - предоставлено 42 квартиры; - 327 собственникам жилых помещений выплачено возмещение в размере 1 312 711 621,16 рублей. На территории муниципального образования городской округ Сургут по состоянию на 01.01.2021 не расселённым остаётся 1 строение. Строение не расселено в связи с тем, что вопрос освобождения земельного участка от строения являются предметом судебных разбирательств. Три расселенных строения снесены. В 2021 году расселено 22 дома, произведён снос 28 домов (в том числе дома расселённые в 2020 году).
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 4 шт. | За счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2021 году планируется к благоустройству 4 общественные территории: ∙ парк в микрорайоне 40; ∙ Экопарк «За Саймой»; ∙ благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте; ∙ реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута. - «Парк в микрорайоне 40» (1-ый этап строительства - готовность – 100%. 2-ой этап строительства - 15.07.2021г.), работы 2020 года выполнены. Строительная готовность объекта– 100%. - «Экопарк за Саймой»: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта № 11Б/2020 от 20.07.2020 с ООО "Среда комфорта" со сроком выполнения - 30.09.2021г. Строительная готовность – 98%. Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Горизонт" № 1/2021 от 20.01.2021. Сумма по контракту 101 594,88 тыс.руб., лимит финансирования 2022 года. Срок выполнения работ: «Городская набережная» по 28 февраля 2022 года. Строительная готовность – 35%. - «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте» (работы 2020 года выполнены. 3-й этап строительства – 02.10.2021, но работы продолжаются в связи с устранением дефектов, выявленных в процессе сдачи объекта в эксплуатацию, стоимость работ на 2021 год – 62 709 тыс. руб.). строительная готовность объекта – 89 %. - «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута». 21.04.2021 заключен муниципальный с ООО «ПолимедСоюзстрой». Сумма по контракту 34 230,08 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 17 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ – 15.12.21 г. Строительная готовность – 25%. Из средств бюджета муниципального образования в 2021 году планируется к благоустройству следующие общественные территории: - «Парковая зона в микрорайоне 20А»: заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 31П/2020 от 14.12.2020 с ООО «Зодчий» на сумму 2 350,00 тыс. руб. со сроком выполнения – 15.06.2021. В настоящее время эскизный проект проходит публичные слушания. Оплата по факту предоставления с учетом эскизного проекта. - «Парк в микрорайоне 38»: заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 30П/2020 от 08.12.2020 с ООО АПК «Аппарат» на сумму 9 499,00 тыс. руб., со сроком выполнения – 31.07.2021. Документация проходит процедуру согласования. По нарушению сроков выполнения работ ведется претензионная работа. - «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»: в 2021 году планируется выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 1 726,8 тыс. руб. со сроком реализации 2021-2022 годы.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15% | Для участия в решении вопросов развития городской среды в 2021 году планируется привлечь 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составила 11,17%.
| Умный город | Мероприятие 1. Утверждено техническое задание на проектирование и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации территориально-сетевых организаций гороа Сургута. Заключен контракт на проектирование и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации. | исполнение | В рамках реализации проекта «Умный город» внедрены системы диспетчеризации потребления коммунальных услуг в ресурсоснабжающих организациях СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал». 26,5% жителей города приняли участие в рейтинговом голосовании посредством федеральной платформы обратной связи по выбору территорий благоустройства. Разработано техническое задание на установку энергосберегающего оборудования, заключаются муниципальные контракты на приобретение энергосберегающего оборудования, осуществляется монтаж оборудования силами СГМУЭП «Горсвет». Разработано техническое задание на оказание услуг по поставке и монтажу безопасных и комфортных мест общественного транспорта («умных остановок»), выполнены работы по установке «умных остановок). Количество «умных» остановок общественного транспорта в городе составляет 16 ед. Согласно решению управляющего комитета проекта «Умный город» от 06.08.2021 вместо модернизации программного обеспечения ЕДДС в части учета аварийных ситуаций предложено использовать федеральную систему обеспечения мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Кроме реализации мероприятий регионального проекта «Умный город» утвержден и выполняется план реализации мероприятий дорожной карты по цифровизации муниципального образования город Сургут в соответствии с ведомственным проектом Минстроя «Умный город» на 2021 год. Доля оцифрованных объектов недвижимости на территории города Сургута, актуализируемых картографических наборов, размещенных объектов в публичном сегменте муниципальной ГИС территориальной схемы размещения отходов составляет 100%. 100% установленных камер видеонаблюдения, интегрированы в общегородскую систему. Остановки общественного транспорта подключены к автоматизированным системам передачи данных и диспетчеризации. Исполнено мероприятие по внедрению (выпуску) электронных карт жителя города, предусматривающих возможность пользования городскими сервисами, а также реализуется мероприятие по созданию 3D CIM (City Information Model) модели муниципального образования с возможностью подгрузки проектных решений.
|  | Мероприятие 2. Автоматизировнные системы диспетчеризации, используемые территориально-сетевыми организациями г.Сургута введены в эксплуатацию. | исполнение
|  | Мероприятие 3. Утверждено положение об АПК "Безопасный город" г.Сургута | исполнение
|  | Мероприятие 4. Разработано и утверждено техническое задание на модернизацию единой диспетчерской службы в городе Сургуте | исполнение
|  | Мероприятие 5. Заключен договор на модернизацию единой диспетчерской службы в городе Сургуте. | исполнение
|  | Мероприятие 6. Обеспечена модернизация единой диспетчерской службы города Сургута | исполнение
|  | Мероприятие 7. Проведен анализ доли уличного освещения проезжих частей дорог оснащенного энергоэффективными и интеллектуальными системами освещения в городе Сургуте | исполнение
|  | Мероприятие 8. Разработано и утверждено техническое задание на создание мест ожидания общественного транспорта в городе Сургуте на 2021 год | исполнение
|  | Мероприятие 9. Заключен договор на создание мест ожидания общественного транспорта в городе Сургуте на 2021 год | исполнение
|  | Мероприятие 10. Созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта в городе Сургуте | исполнение
|  | Мероприятие 11. Подписано соглашение о передаче полномочий оператора РНИС администрации города Сургута | исполнение
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | исполнение | В 2021 году портфелем проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для города Сургута предусмотрено участие в региональных проектах: - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В 2021 году на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» выделено 23 505 тыс. руб., в том числе 12 241 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 11 264 тыс. руб. из городского бюджета, на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» выделено 4 111 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 3 111 тыс. руб. из городского бюджета. Прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, осуществлялся с 15.06.2021 по 15.07.2021, всего по итогам приемной кампании поступило 259 заявлений на предоставление субсидий. По состоянию на 12.10.2021 выплачено 17 619 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города 5 276 тыс. руб., из средств бюджета ХМАО-Югры 12 343 тыс. руб. Выплаты осуществляются по мере подписания соглашений о предоставлении субсидий с предпринимателями. С 09.08.2021 по 27.09.2021 (включительно) осуществлялся прием документов на предоставление субсидий инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а также в виде финансового обеспечения затрат начинающим предпринимателям в производственной сфере. С 09.08.2021 по 10.09.2021 (включительно) осуществлялся прием документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в виде финансового обеспечения связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества. С 19.08.2021 по 20.09.2021 (включительно) осуществлялся прием документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. С 30.08.2021 по 01.10.2021 (включительно) осуществлялся прием документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в целях возмещения затрат по направлению возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. До 08.11.2021 (включительно) осуществляется прием документов на предоставление субсидий физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане), а также субъектам креативных индустрий. По состоянию на 12.10.2021 количество объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 увеличен на 17%. Доля сданных в аренду объектов составляет 77% и к 01.11.2021 будет увеличена до 80%.
|  | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | не менее – 10
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | В рамках портфеля проектов город принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов». Санитарная уборка береговых линий водных объектов в границах муниципального образования на территории запланирована на 30,69 км в 2021 году.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел. | 10,452 тыс. чел. | 13 августа 2021 года состоялось запланированные мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута. Привлечено 3 490 человек, очищено берегов и прилегающей акватории водных объектов 31,25 км.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед. | В 2019 году 3 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», «Детская школа искусств №3», «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого») оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащение еще одного образовательного учреждения в сфере культуры муниципального образования город Сургут (МБУ ДО "Детская школа искусств №2") запланировано на 2023 год (целевое значение показателя "3 ед." достигнуто по итогам 2019 года., в период 2020 - 2022 гг. оснащение учреждений не запланировано).
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 117 человек | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021 году – 68 работников). Повышение квалификации работников в 2021 году проходит дистанционно и в очной форме по программам 4 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Челябинский, Дальневосточный государственные институты культуры). На 01.10.2021 обучение прошли 50 работников учреждений культуры (21 работник учреждений дополнительного образования, 3 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 1 – МБУК «Сургутский краеведческий музей», 3 – МБУК «Сургутский художественный музей», 4 – МАУ «Сургутская филармония», 2 – МАУ «ТАиК «Петрушка», 6 – МАУ «Городской культурный центр», 4 – МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», 6 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).
Производительность труда | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Мероприятие 1. Организованны и проведены совместно с представителями Деппромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда | не менее двух предприятий г. Сургута подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф" | В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Администрацией города проводится работа по привлечению предпринимателей города к участию в реализации национального проекта «Производительность труда». По результатам проведенной работы, в 2021 году заключено соглашение о взаимодействии с ООО «Югратехстрой», ОАО «СПАТО». Мероприятие «Организованы и проведены совместно с представителями Деппромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта Производительность труда» паспорта регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» исполнено.