МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | 08 | 20 | 21 |  |  | № | 7265 |

**О проведении фестиваля исторического**

**моделирования и этнической музыки**

**«Мангазейский ход»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях организации досуга жителей города:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» согласно приложению 2.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить информацию о проведении фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля

исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| Акулов Антон Александрович | - | председатель комитета культуры Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| АстраханцевВладимир Иванович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор |
| РачёвАндрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| КоренковАнатолий НиколаевичКрыловичВероника Андреевна | -- | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации городаначальник управления массовых коммуникаций Администрации города |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики Администрации города |
| Галеева Елена Васильевна | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» |
| Кондрашов Руслан Сергеевич | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| БолотновСергей ВикторовичБогачРоман Алексеевич | -- | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Городской рынок»директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования

и этнической музыки «Мангазейский ход» (далее – фестиваль)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Разработать сценарный ход и пресс-релиз фестиваля  | до 06.08.2021 | Акулов А.А.,Галеева Е.В. |
| 2 | Обеспечить информационное сопровождение: - размещение пресс-релиза, анонса о проведении фестиваля в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города; - приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприятия | до 25.08.2021 | Крылович В.А.,Родыгина М.А.,Акулов А.А. |
| 3 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» | до 14.08.2021 | Галеева Е.В.,Кондрашов Р.С. (по согласованию),Коренков А.Н. |
| 4 | Изготовить пропуски для автотранспорта | до 14.08.2021 | Галеева Е.В. |
| 5 | Организовать:- установку сценического комплекса;- звуко-техническое сопровождение фестиваля;- режиссерско-постановочные работы | до 26.08.2021 | Галеева Е.В.,Черняк Я.С.,Акулов А.А. |
| 6 | Организовать работу торговой ярмарки | 28.08.2021 – 29.08.2021 | Болотнов С.В. |
| 7 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в месте проведения фестиваля | 28.08.2021 – 29.08.2021 с 09.00 до 18.00 | Кондрашов Р.С.  (по согласованию),Коренков А.Н.,Рачёв А.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Обеспечить изготовление и размещение (монтаж, демонтаж) 3-х баннерных перетяжек (1м х 6м): - на ограждении здания муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2);- на ограждении здания муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный);- на ограждении парка «За Саймой» (со стороны улицы Университетской) | до 27.08.2021 | Астраханцев В.И. |
| 9 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» в течение проведения фестиваля | 28.08.2021 – 29.08.2021  | Галеева Е.В. |
| 10 | Организовать участие в концертной программе фестиваля муниципальных творческих коллективов, солистов | 28.08.2021 – 29.08.2021  | Акулов А.А.,Черняк Я.С. |
| 11 | Предоставить периметральное ограждение (220 м) для обеспечения безопасности работы тематических площадок фестиваля  | до 27.08.2021 | Богач Р.А.  |