## 24.09.2020
Информация муниципального образования городской округ город Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 24" сентября 2020
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2020 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | да | В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города в 2020 году продолжается создание следующих объектов образования: • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключен муниципальный контракт. Общая строительная готовность – 48%. Срок выполнения работ – 20.11.2020; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключён муниципальный контракт. Строительная готовность – 21%. Срок выполнения работ – 17.12.2020; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута, мощностью 1500 учащихся (срок завершения – декабрь 2021 г.), строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Ориентировочный срок завершения проектирования – ноябрь 2020 г.; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута, мощностью 900 учащихся (срок завершения – декабрь 2021г.) строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Выполнена забивка свай, устройство свайного фундамента. Ведется бетонирование ростверков, фундаментов. Общая строительная готовность – 15 %; • средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б» (срок завершения строительства ноябрь 2021г.), строительство осуществляется в рамках заключенного концессионного соглашения от 14.02.2019г. Инвестором получена государственная экспертиза проектной документации, получено разрешение на строительство объекта образования, в полном объеме выполнены земельные, свайные работы, монтаж ростверков. Почти завершены работы по прокладке сетей ливневой канализации, сетей связи. Строительная готовность - 21%.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 93% | Доля детей охваченных программами дополнительного образования в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.04.2017 № 225 следует считать обучающихся в учреждениях: - подведомственных департаменту образования Администрации города (82748 человек - 70,1%; - комитету культуры и туризма Администрации города (3625 человек - 3,1%); - управлению физической культуры и спорта Администрации города(12 056 человека - 10,2%); - некоммерческих организациях (11369 человека - 9,6%). Общее количество 109 798 (услуг) / 1.68 (корректирующий коэффициент) = 93% доля детей в возрасте от 5 до 18 охваченных программами дополнительного образования, с учетом демографии – 70 313 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают 21 103 (услуг) / 1.68 (корректирующий коэффициент) = 12 561. Продолжается реализация приоритетного муниципального проекта «Я – архитектор будущего» (более 50 000 чел.), просмотр цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (с нарастающим итогом 65 940 человеко/просмотров, в период с января по май 2020 г. – 38 240 чел./просм.), участие в федеральном проекте «Билет в будущее».
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом | 11,17 тыс. чел.
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0,0168 млн. человек
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 15% | 15% обучающихся и 15% образовательных организаций используют в своей деятельности информационно образовательные среды : «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа», «Открытая школа», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА» и др.
|  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15%
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 1.1 | В настоящее формируется ресурс "горизонтального обучения" на федеральной информационно-сервисную платформе.
|  | Показатель 4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5% | Осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». На 23.09.2020 численность педагогов общеобразовательных учреждений, зарегистрированных на информационном ресурсе «одного окна» составляет 1 443 человека, из них 192 проходят обучение, 309 прошли повышение квалификации в цифровой форме, что составляет 15% от общего числа педагогических работников системы общего образования.
| Поддержка семей, имеющих детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0,017 млн. единиц | На базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций осуществляется деятельность 9 консультативных центров, 80 Центров ППМС помощи (МБДОУ № 40 «Снегурочка» осуществляет деятельность в качестве грантополучателя РФ, проект «Консультационный центр «Профессионал» по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»). Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с 4 некоммерческими организациями, предоставляющими психолого-педагогическую, консультационную помощь родителям (законным представителям).
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | 55%
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | 0,033933 млн. чел. | В 2020 году планируется продолжить взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования, запланировано проведение ряда городских мероприятий, молодежных форумов.
|  | Показатель 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, процент | 33% | В рамках проекта отмечается положительная динамика по количеству волонтерских объединений, действующих на территории города и составляет рост в 2,8 раза (в 2017, 2018 годах – на территории работали всего 16 волонтерских объединений, на текущий момент– 45). Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность на 01.09.2020 составила 23 750 человек (95%), при плановом значении 25 000 человек. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 8 425 человек (102%), при плановом значении 8 289 человек.
|  | Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,008289 млн. человек
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.7% | В целях реализации мероприятий проекта в 2020 году предусмотрены средства на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в объеме: 3 237,47 тыс. руб. - средства местного бюджета – 161,87 тыс. руб. - средства окружного бюджета – 2 152,90 тыс. руб.; - средства федерального бюджета –922,70 тыс. руб. В рамках реализации проекта, также, осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. - популяризация физкультурных, спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
| Старшее поколение | Мероприятие 1. Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | да | В целях реализации мероприятия «Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения» во втором полугодии 2020 года запланировано участие в следующих мероприятиях: 1. IX Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей 2. XXII Спартакиада среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 6101 чел. | С 01.07.2020 открылся второй корпус МБДОУ №45 "Волчок", в котором 4 группы для детей в возрасте до 3 лет на 100 мест. В 2020 году планируется открытие 2-х групп для детей в возрасте до 3 лет на первом этаже вновь введённого объекта школа - детский сад в 38 мкр. на 50 мест , а также перепрофилирование помещений, используемых ранее не под групповые ячейки на 230 дополнительных мест.
|  | Показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 653 чел.
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 92.5%
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | Показатель 1. Суммарный коэффициент рождаемости | 2.076 | По итогам 2019 года коэффициент рождаемости на территории города достигнут. Значение коэффициента за 2020 год будет рассчитано согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.07.2013 № 261 – в феврале 2021 года.
Безопасные и качественные дороги | Дорожные сети (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030 года) | Показатель 1. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации, км | 533,6 км |  Ремонт автомобильных дорог Плановое значение показателя по ремонту автомобильных дорог на 2020 год – 3,9 км. В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполняется ремонт следующих объектов: • улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина); • дорога автомобильная по улице Семена Белецкого; • улица Лермонтова; • улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов). Срок окончания работ по муниципальным контрактам по объектам: «улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина)», «дорога автомобильная по улице Семена Белецкого», «улица Лермонтова» -31.10.2020г. Срок окончания работ по муниципальному контракту по объекту «улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов)» - 31.10.2021г. Готовность объектов: • улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина), 1,7 км – 95% • дорога автомобильная по улице Семена Билецкого, 0,90 км – 95%. • улица Лермонтова, 0,80 км – 99%. • улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов), 0,50 км - 99%.  Строительство автомобильных дорог: • «Ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» (0,50182 км). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377987,5 тыс.руб. (сети – 87 276,0 тыс.руб., дорога – 290 711,5 тыс.руб.). Готовность объекта - 85 %. Срок выполнения работ по контракту - 31.10.2020. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. • строительство объектов «Улица 5 «З» от Нефтеюганска шоссе до ул. 39 «З». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «ВОРТ» № 16/2019 от 23.07.2019г. Сумма по контракту 559 108, 3 тыс. руб. (сети - 154 979,3 тыс.руб., дорога - 404 129,0 тыс.руб.) Срок выполнения работ по контракту - 30.09.2021. Готовность объекта - 35%. • «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическая» – заключен муниципальный контракт с ООО СК «ЮВиС» в 2019 году (№ 22/2019 от 23.08.2019, на сумму 937 389,7 тыс.руб.). Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2021г. Готовность объекта - 26 %.
|  | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.1%
|  | Показатель 3. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | 37.1%
|  | Показатель 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сургутской городской агломерации, % | 73.5%
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов. | - | В рамках проекта предусмотрено внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов. Выполнение мероприятий запланировано до 31.12.2020 года.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030 года) | Показатель 1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м. | 0,301 млн. кв.м. | В 2020 году в городе Сургуте планируется ввести в эксплуатацию 18 многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 199,5 тыс. кв. м. По состоянию на 22.09.2020 введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений с учетом балконов и лоджий 63675 кв. м. и 1900 кв. м. индивидуального жилищного строительства (итого 65 575 кв. м, что составляет 32,9% от планируемого объема ввода жилья).
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,041 млн. кв. м. | Принята муниципальная программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденная постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432. 28 апреля текущего года подписано соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 13.04.2020 № 2-А/2020. На 01.01.2020 аварийных, ветхих домов и непригодных для проживания помещений: 251 дом/2181 семья/ 6717 человек. На текущую дату аварийных, ветхих домов и непригодных для проживания жилых помещений 227 домов/ 1 925 семьи/ 5 975 человек, из них: - Аварийных - 200 домов/1 835 семьи/5 698 человек; - Ветхих - 25 домов/88 семей/274 человек; - Непригодных - 2 дома/2 семьи/3 человек. Переселение граждан из ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется в рамках реализации 2 подпрограмм: 1) подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» (приобретение жилья за счет бюджетов 2-х уровней: окружного и местного). На текущую дату расселено 24 дома, из них 14 аварийных, 5 ветхих домов, 5 непригодных для проживания помещений, (предоставлено 184 квартир, 6-ти собственникам произведена выплата возмещения за изымаемое жилое помещение). Не расселено 85 домов (787 семей). Идет расселение 32 аварийных домов (230 квартир в работе). 2) подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (приобретение жилья за счет бюджетов 3-х уровней: Федерального, окружного и местного). В Адресную подпрограмму включено 94 дома признанных аварийными по состоянию на 01.01.2017 года. I этап (срок расселения до 31 декабря 2020 года) включает 12 домов/185 семей/549 человек/ 7 500 кв.м., II этап (срок расселения до 31 декабря 2021 года) включает 20 домов/ 216 семей / 682 человек/ 8 717 кв.м., количество семей, проживающих на условиях договора социального найма 50/2038,30 кв.м. В связи с отсутствием на рынке жилых помещений, соответствующих установленным требованиям и необходимой номенклатуры, принято решение о проведении электронного аукциона на приобретение жилых помещений, которые будут созданы в будущем периоде (на этапе строительства жилых домов). Аукцион на приобретение 14 квартир, опубликованный в ЕИС 01.09.2020, также признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников закупок. Размещение извещений о проведении аукциона в ЕИС планируется до конца сентября текущего года. Аукционной документацией предусмотрены сроки передачи жилых помещений по первому этапу – до 01.02.2021 года. По вопросу ликвидации приспособленных для проживания строений (ветхое жилье): На 01.01.2020 не расселено 14 приспособленных для проживания строений. На 03.09.2020 решен жилищный вопрос по 10 строениям.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт | 5 шт. | В 2020 году планируется к благоустройству 5 общественных территорий: • парк в микрорайоне 40; • благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А.; • экопарк «За Саймой»; • благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте; • сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». 1. «Парк в микрорайоне 40». Заключен муниципальный контракт №6/2020 от 15.05.20 с ООО "Среда комфорта" на сумму 63161,19 тыс.руб. (2020 год - 36077,95 тыс. руб.). Работы выполняются в два этапа соответствии с графиком производства работ. Срок выполнения первого этапа до 30.10.2020г. Срок выполнения второго этапа до 15.07.2021 г. Готовность объекта – 35%. 2. «Экопарк за Саймой». Заключен муниципальный контракт № 11Б/2020 от 20.07.2020 с ООО «Среда комфорта» на благоустройство, в рамках средств местного бюджета. Сумма контракта – 46 155 тыс. руб., сумма 2020 г – 25 631 тыс. руб. Работы выполняются в два этапа соответствии с графиком производства работ. Срок выполнения первого этапа до 30.10.2020г. Срок выполнения второго этапа до 30.09.2021 г. Готовность объекта – 25 %. 3. «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А». Заключен контракт №35Б/2019 от 02.12.2019 с ООО «Сибспецавтоматика» на выполнение работ по благоустройству объекта на сумму 41 413,99 тыс.руб. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Срок выполнения по 31 августа 2020 года. Работы завершены. Ведется приемка работ. 4. «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте». Заключен гражданско-правовой договор № А-14/2020 от 08.05.2020 с ООО «Квадрат». Цена контракта - 129 675,15 тыс. руб. (на 2020 год - 68 195,99 тыс. руб.), срок выполнения работ – 02.10.2021 год. В 2020 году по 2-му этапу в рамках договора предусмотрены следующие работы: вертикальная планировка, устройство подпорной стенки, устройство проездов, тротуаров, наружное освещение, устройство малых архитектурных форм, озеленение. Срок выполнения работ по 2 этапу 31.10.2020. Срок завершения работ по благоустройству объекта 02.10.2021. Срок завершения работ по 3 этапу реализации проекта (в соответствии с заключенным договором) - 02.10.2021. Готовность объекта 50 %. 5. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». Заключен гражданско-правовой договор № А-15/2020 от 09.05.2020 с ООО «СтройИмидж» (цена контракта - 25 277,80 тыс. руб.). В 2020 году в рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы: подготовительные работы, вертикальная планировка, устройство проездов и тротуаров из асфальтобетона и тротуарной плитки, устройство водоотводных лотков, система электроснабжения, система видеонаблюдения, озеленение, малые архитектурные формы. Срок завершения работ по благоустройству объекта 02.10.2021. Готовность объекта 80 %.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12% | Запланировано привлечь к участию в решении вопросов развития городской среды 35 722 человека. Привлечено к участию в решении вопросов развития городской среды 34 619 человек (за период январь - июнь 2020г.) В рамках достижения значения данного показателя проведены следующие мероприятия: 1. Отбор территорий для проведения рейтингового голосования; 2. Рейтинговое голосование по общественным территориям (очно и онлайн); 3. Обсуждение благоустройства парка «За Саймой» (установка уличных опор освещения).Запланировано привлечь к участию в решении вопросов развития городской среды 35 722 человека.
| Популяризация предпринимательства (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да | Запланированы к проведению мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (в пределах текущего финансирования). Проведены 2 вебинара по темам: - «Адаптация бизнеса в среде коронавируса» на сумму 20 000 руб., в том числе 15 600 руб. из средств ХМАО-Югры; - «Как перейти на удаленную работу. Пошаговая инструкция» на сумму 20 000 руб., в том числе 15 600 руб. из средств ХМАО-Югры. Также проведены совместные вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства с ИФНС России по г. Сургуту, в том числе по вопросу введения на территории ХМАО-Югры специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Продолжается оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультации проводятся ежедневно посредством телефонной связи, а также, на постоянной основе проводятся онлайн консультации на площадке Zoom по вопросу подготовки пакета документов на предоставление субсидий по различным направлениям, в ходе которых также рассмотрены основные ошибки, допускаемые субъектами МСП при формировании пакета документов. Кроме того, запланировано проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года», образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» и иных мероприятий, в том числе дистанционных.
Малое и среднее предпринимательство
| Финансовая поддержка МСП (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | да | В 2020 году расширен перечень направлений финансовой поддержки. По итогам года планируется достижение значения целевого показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.», утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» - не менее 60,5 тыс. чел. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию расширена категория получателей финансовой поддержки по направлению «возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» за счет включения в перечень получателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности. Кроме того, введено новое направление поддержки «возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» (возмещению подлежат 20 тыс. руб. от фактически произведенных затрат). Всего на оказание финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года» выделено 73 281,45 тыс. рублей, из них в рамках реализации регионального проекта – 65 589,14 тыс. рублей, в том числе: - из средств местного бюджета - 62 454,94 тыс. руб.; - из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3 134,2 тыс. руб. По состоянию на 22.09.2020 завершен прием документов по всем направлениям финансовой поддержки, предусмотренным региональным проектом. Субъектам малого и среднего предпринимательства выплачено 45,6 млн. руб. Выплаты производятся ежедневно по мере подписания соглашений о предоставлении субсидий субъектам МСП.
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | В рамках портфеля проектов город принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов». Санитарная уборка береговых линий водных объектов в границах муниципального образования на территории запланирована на 30,69 км в 2020 году (факт на 21.09.2020 – 0,23 км.). Предварительный план, содержащий места проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута утвержден. В связи объявленным противоэпидемиологическим режимом повышенной готовности, мероприятия по санитарной уборке береговой линии водных объектов перенесены на более поздний срок (2 полугодие 2020г.)
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом) | 6,968 тыс. чел. | Запланировано привлечение населения города (3 484 чел. в год) для санитарной уборки береговой линии водных объектов в границах муниципального образования. В 2020 году значение данного показателя (нарастающим итогом) планируется на уровне 6 968 человек.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед. | В 2019 году оснащены музыкальными инструментами, учебным оборудованием и литературой 3 образовательные организации: • МБУ ДО «Детская школа искусств №1»; • МБУ ДО «Детская школа искусств №3»; • МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.Кукуевицкого». Целевое значение, установленное для МО Сургут в 2020 году указано с нарастающим итогом и достигнуто в 2019.
| Творческие люди (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования, чел. | 44 чел. | Повышение квалификации работников пройдет дистанционно и в очной форме по программам 10 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России: ‒ Российская академия музыки имени Гнесиных; ‒ Академия русского балета имени А.Я. Вагановой; ‒ Московская государственная академия хореографии; ‒ Российский институт театрального искусства – (ГИТИС); ‒ Краснодарский, Кемеровский, Московский, Санкт-Петербургский, Дальневосточный государственные институты искусств; ‒ Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова. Тематику курсов повышения квалификации участники проекта выбирали самостоятельно, с учетом необходимости применения приобретенных знаний в своей деятельности. Обучение в дистанционной форме прошли 29 работников учреждений культуры: 19 преподавателей детских школ искусств, 3 работника МАУ «Петрушка», 3 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 2 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 1 – МАУ «Городской культурный центр», 1 – МБУК «Сургутский художественный музей