Отчет о реализации

вектора «Самоуправление» направления «Гражданское общество»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2018 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – формирование отношения горожан   
к городу исходя из образа «Сургутянин – хозяин города!».

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

1) сформировать отношение горожан к городу как к своему дому;

2) повысить уровень гражданского самосознания;

3) стимулировать позитивную активность сургутян;

4) вовлечь горожан в управление городом.

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

3. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы.

Прирост показателя вектора по сравнению с уровнем 2017 года объясняется проведением планомерной работы органов местного самоуправления с населением по вовлечению их в городское самоуправление   
и участию самих граждан в осуществлении местного самоуправления. Согласно полученным данным можно свидетельствовать о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

В качестве перспектив развития вектора рассматривается продолжение исполнения мероприятий и намеченного курса. Кроме того, планируется реализация таких проектов, как: «Цифровой Сургут», «Бюджет Сургута online», «Умный горожанин», «Твой Сургут», «Социокультурная адаптация мигрантов» и пр.

Есть основание предполагать, что исполнение данных проектов не только позволит увеличить обратную связь с жителями города, повысить их гражданскую активность, но и поможет качественно улучшить жизнь сургутян, основываясь на потребностях, исходящих от них самих.

Необходимо отметить, что на протяжении двух лет подряд   
(2017,2018 гг.) город Сургут является одним из победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»   
в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию   
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Подготовленные специалистами МКУ «Наш город» конкурсные материалы на тему «Организация деятельности пунктов по работе с населением, как способ обеспечения эффективной «обратной связи» поощрены дипломом   
II степени и направлены для участия в федеральном этапе конкурса.

В качестве возможных рисков можно отметить:

- отсутствие доверия граждан к проектам, что может повлечь за собой снижение числа желающих участвовать в реализации этих проектов;

- отсутствие финансирования, что может в разы снизить количество поступающих проектов;

- наличие постоянного финансового стимулирования, способного перевести все гражданские инициативы в разряд возможности получения дополнительного дохода.

В качестве мер по предотвращению возникающих угроз можно отметить необходимость:

- проведения масштабной информационной политики   
по информированию граждан об этапах реализации социально-значимых мероприятий (проектов), а также о достигнутых результатах;

- более детального изучения поступающих проектов на предмет необходимости выделения бюджетных средств на их реализацию;

- рассмотрения возможности привлечения внебюджетных средств,   
а также реализации гражданских инициатив, путем привлечения сил   
и ресурсов жителей города, волонтеров, инвесторов.

ППриложение 1 к отчету

 реализации вектора "Самоуправление"

направления "Гражданское общество"

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

городской округ город Сургут

нна период до 2030 года за 2018 год

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год

| № п/п | Частные показатели | Факт  2016 год | Факт  2017 год | Факт  2018 год | Прирост,  (%) | План  2030 год  (по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По вектору "Самоуправление" | 73 | 55,65 | 66,53 | 10,88 | 100,00 |  |
| 29. | Удовлетворенность горожан созданными условиями для участия в управлении городом, % | 66 | 63,79 | 62,96 | -0,83 | положительная динамика | Показатель получен по результатам социологического исследования "Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута", по итогам ответов горожан на вопрос: "Удовлетворены ли Вы достигнутыми результатами социально-экономического развития города Сургута, по следующему показателю: "Созданными условиями для участия в управлении городом". Снижение показателя объясняется, исходя из ответов респондентов, неосведомленностью и слабой информированностью горожан о возможности участия жителей в управлении городом |
| 30. | Индекс интенсивности работы по вовлечению граждан в городское самоуправление, % | 74,38 | 44,8 | 58,55 | 13,75 | 100,00 | Прирост показателя объясняется проведением планомерной работы органов местного самоуправления с населением по вовлечению их в самоуправление. В частности, на рост значения индекса наибольшее влияние оказали такие показатели, как: количество заключенных договоров и соглашений на предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, количество участников городской выставки социально значимых проектов, количество мероприятий антикоррупционного содержания и количество организованных и проведенных мероприятий по повышению правовой грамотности населения |
| 30.1. | Количество реализуемых социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед. | 15 | 15 | 18 | 20,0 | 23 | Прирост показателя обусловлен внешним фактором. Положительная динамика связана с наличием инициативы среди территориальных общественных самоуправлений города в получении финансирования на реализацию социально-значимых проектов. Помимо ранее заявлявшихся ТОС, в 2018 году на получение субсидии заявились ТОС № 9, "Содружество", а также возобновивший свою деятельность ТОС № 1. На основании решений межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления, в соответствии с постановлением Администрации города от 20.02.2018 № 1235 "О предоставлении субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы" (с изменениями) в 2018 году из местного бюджета выделены средства на реализацию 18-ти социально - значимых проектов |
| 30.2. | Количество заключенных договоров и соглашений на предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед. | 16 | 9 | 13 | 44,4 | 30 | Прирост показателя обусловлен внешним фактором. Из 27 заявленных на конкурс проектов только 13 были отобраны в качестве победителей в соответствии с критериями, установленными порядком о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях реализации общественно значимых инициатив. По итогам конкурса заключено 13 договоров о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях реализации общественно значимых инициатив |
| 30.3. | Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 3 | 3 | 4 | 33,3 | 10 | Прирост показателя обусловлен внутренним фактором. 10.11.2018, 17.11.2018 в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялись семинары для представителей некоммерческих организаций по теме: "Некоммерческий сектор: оказание услуг населению", "Продвижение деятельности некоммерческой организации в Интернете". 29.11.2018 в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошел круглый стол для социально ориентированных некоммерческих организаций на тему: "Социальная и культурная адаптация мигрантов: опыт и перспективы развития". 18-19.12.2018 в Сургутском колледже русской культуры имени А.С. Знаменского прошла XXIII Всероссийская научно-практическая конференция "Этнокультурное многообразие Северо-Западной Сибири: история и современность. Феноменологический метод как основа изучения нематериального культурно-исторического наследия Югры" |
| 30.4. | Количество созданных пунктов по работе с населением, ед. | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | Отсутствие прироста показателя обусловлено внешним фактором - отсутствием муниципальных помещений на территориях новых микрорайонов города, где, преимущественно, есть необходимость в создании пунктов по работе с населением |
| 30.5. | Количество участников городской выставки социально значимых проектов (количество организаций), ед. | 45 | 27 | 45 | 66,7 | 55 | Прирост показателя обусловлен внешним фактором. Городская выставка социальных проектов НКО прошла 15.12.2018. Количество принявших участие НКО - 45 |
| 30.6 | Количество созданных советов многоквартирных домов, ед. | 126 | 141 | 151 | 7,1 | 229 | Прирост показателя обусловлен влиянием внутреннего фактора. Планомерная работа специалистов МКУ "Наш город", управляющих компаний в информировании граждан о возможностях и положительных результатах создания советов многоквартирных домов, помощь в сборе подписей собственников, проведении собраний позволила к 2018 году создать 151 совет МКД |
| 30.7 | Количество проведенных мероприятий антикоррупционного содержания, ед. | 57 | 61 | 98 | 60,7 | 60 | Прирост показателя обусловлен влиянием внутреннего фактора. В 2018 году проведено 33 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также встреч с представителями государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, в план мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа город Сургут на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Главы города от 25.12.2018 № 72 "О внесении изменений в распоряжение Главы города от 26.04.2016 № 20 "Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа город Сургут на 2016-2018 годы", включены 65 мероприятий |
| 30.8. | Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения, ед. | 10 | 10 | 15 | 50,0 | 48 | Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. В соответствии с поступившими поручениями были проведены:  - встречи представителей Администрации с народными дружинниками (ознакомление с нормативной базой, законодательством): 117 человек;  - 5 семинаров для председателей садоводческих, дачных некоммерческих объединений:  81 человек;  - встреча со специалистом Управления Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте по вопросам правовой грамотности людей пенсионного возраста, в рамках социально-просветительского проекта "Правовой марафон для пенсионеров": 56 человек;  - 4 встречи жителей с сотрудниками УМВД по вопросам профилактики мошенничеств и киберпреступлений – 136 человек;  - консультационные семинары по вопросам управления многоквартирными домами, проводимые МКУ "ЦООД": 10 человек;  -"День правовой помощи детям", в рамках проведения Всероссийского единого дня оказания бесплатной юр. помощи 20.11.2018: 14 человек;  - Правовой марафон по вопросам пенсионного, трудового и социального права граждан предпенсионного возраста: 295 человек;  - II Всероссийский правовой (юридический) диктант: 29 человек |
| 31. | Индекс участия граждан в городском самоуправлении | 72 | 66,5 | 74,52 | 8,02 | 100,00 | Несмотря на отсутствие прироста по двум показателям ("Количество реализованных гражданских инициатив (социально-значимых проектов), ед.", "Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, человек"), общий индекс участия граждан в городском самоуправлении вырос на 8% по сравнению с уровнем 2017 года, и максимально приблизился к достижению планового показателя 2022 года. Также стоит отметить значительный рост количества поступивших в 2018 году гражданских инициатив (социально-значимых проектов) |
| 31.1. | Количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории города, ед. | 30 | 31 | 33 | 6,5 | положительная динамика | Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. Несмотря на ликвидацию ТОС "Маяк", 30.12.2018 прошли учредительные конференции по созданию ТОС "Культурный", "Лидер", "Рассвет" |
| 31.2. | Количество актива ТОС, человек | 3441 | 3456 | 3531 | 2,2 | положительная динамика | Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора - созданием 3 новых ТОС "Культурный", "Лидер", "Рассвет" |
| 31.3. | Количество поступивших | 204 | 203 | 312 | 53,7 | положительная динамика | Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. Показатель складывается с учетом социально-значимых проектов НКО, заявленных в рамках городской выставки (из 27 заявленных на конкурс проектов только 13 были отобраны в качестве победителей в соответствии с критериями, установленными порядком о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях реализации общественно значимых инициатив, социально-значимых проектов ТОС (представлено 18 заявок, принято 18); коллективных обращений в Администрацию города 104 (ответ получен по 104 обращениям), заявок на участие в проекте "Бюджет online" (из поступивших 42 заявок было реализовано 9 общественных инициатив), проектов социальной рекламы "Простые правила" (из 88 поступивших работ-победителями признаны 5 работ), поступивших проектов на конкурс #СургутМолодой (из 33 участников победителями и призерами стали 14) |
|  | /количество реализованных гражданских инициатив (социально-значимых проектов) | 202 | 172 | 163 | -5,2 | положительная динамика | Снижение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. В связи с более высокой стоимостью проектов, а также решениями координационных советов, жюри и уполномоченных лиц, количество реализованных социально-значимых проектов ниже результатов 2017 года. При этом плановое значение 2017 года (90 ед.) исполнено в полном объеме |
| 31.4. | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, человек | 213 | 123 | 94 | -23,6 | 750 | Снижение показателя обусловлено влиянием внутреннего фактора. В связи с невозможностью проведения консультаций юристами-членами ООО "Ассоциация юристов России" (по причине исполнения должностных обязанностей и отсутствием достаточного количества времени для проведения бесплатных консультаций), количество приемов жителей в пунктах по работе с населением ежегодно сокращается (в 2018 году эта цифра уменьшилась с 8 юристов до 2 юристов) |
| 31.5. | Доля граждан участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, публичных слушаниях, конференциях граждан, обратившихся в органы местного самоуправления, от общего количества населения города, % | 2,78 | 3,24 | 3,38 | 0,14 | 12,00 | Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. Показатель рассчитан с учетом количества граждан, участвующих в ТОС (3531 человек), в конференциях граждан (553 человек), количества граждан, посетивших публичные слушания (977 человек), обратившихся в органы местного самоуправления (4203 человек), коллективных обращений (104 ед.) от общего числа горожан, старше 18-ти лет (276 863 человек) |

Приложение 2

к отчету о реализации вектора

"Самоуправление" направления

"Гражданское общество" Стратегии

социально-экономического развития

муниципального образования

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2018 год

Анализ реализации плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут

по вектору развития "Самоуправление" направления "Гражданское общество" за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта  (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)  в соответствии с утвержденным планом мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактические сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия) | Исполнение в отчетном году (тыс. руб.) | В том числе по источникам финансового обеспечения | | Информация об исполнении  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| бюджет | внебюджетные средства |  |
| 3. | Направление "Гражданское общество" | | | | | | |
| 3.3. | Вектор "Самоуправление" | | | | | | |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте": | 2015-2030 | 2015-2030 | 111 996 | 111 787 | 209 | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| 3.3.1.1. | Проект "Госликбез": повышение правовой грамотности граждан | 2018-2030 | 2015-2030 |  |  |  | В целях выполнения мероприятия "Обеспечение выполнения функций МКУ "Наш город" в рамках комплексной работы с населением", организовано предоставление бесплатной юридической помощи гражданам (в 2018 году были проведены  25 консультаций).  Также проведены:  - встречи представителей Администрации с народными дружинниками (ознакомление с нормативной базой, законодательством);  - 5 семинаров для председателей садоводческих, дачных некоммерческих объединений;  - встреча со специалистом управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сургуте по вопросам правовой грамотности людей пенсионного возраста, в рамках социально-просветительского проекта "Правовой марафон для пенсионеров";  - 4 встречи жителей  с сотрудниками УМВД по вопросам профилактики мошенничеств и киберпреступлений;  - консультационные семинары по вопросам управления многоквартирными домами, проводимые МКУ "ЦООД";  - "День правовой помощи детям", в рамках проведения Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи 20.11.2018;  - Правовой марафон по вопросам пенсионного, трудового и социального права граждан предпенсионного возраста;  - II Всероссийский правовой (юридический) диктант |
| 3.3.1.2. | Проект "Активный город" ("Банк идей"): сбор инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения и возможной реализации | 2018-2022 | 2015-2030 |  |  |  | В рамках выполнения подмероприятия "Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения" мероприятия "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" и мероприятия "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе", в соответствии с постановлением Администрации города № 8434 от 07.11.2018 "О предоставлении грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекламы "Простые правила" в 2018 году", постановлением Администрации города № 8546 от 13.11.2018 "О предоставлении грантов в форме субсидий победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой" и пр. осуществляется учет и поддержка социально-значимых проектов.  В 2018 году общее количество заявленных проектов составило  45 единиц. Из них:  18 - проектов ТОС,  27 заявок от социально-ориентированных некоммерческих организаций, 42 заявки на участие в проекте "Бюджет online", 88 проектов социальной рекламы "Простые правила",  33 проекта на конкурс #СургутМолодой. Одобрено, поощрено грантами и направлено на реализацию: 18 проектов ТОС,  13 проектов НКО,  28 общественных инициатив |
| 3.3.1.3. | Проект "Школа активиста": повышение компетенций граждан в вопросах гражданского участия в управлении городом | 2023-2030 | 2015-2030 |  |  |  | В 2018 году были проведены 14 социологических исследований, посвященных актуальным вопросам, в том числе, изучению уровня электоральной активности населения в муниципальном образовании в преддверии выборов Президента Российской Федерации  (2 волны опроса), изучению уровня электоральной активности населения в муниципальном образовании в преддверии выборов Губернатора Тюменской области, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте, оценке уровня коррупции, отношения горожан к деятельности органов местного самоуправления, развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте, мониторинг информационного пространства города.  Кроме того, семь исследований позволили выявить оценку потребителями (населением) качества оказания следующих муниципальных услуг (работ): выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны; предоставление государственных и муниципальных услуг, услуг в сфере спорта, образования, культуры и туризма, молодежной политики, природопользования и экологии.  В качестве респондентов указанных исследований выступили 8 476 жителей города, в том числе  612 экспертов - представителей малого и среднего предпринимательства (в 2017 году - 7 421 человек). Причиной увеличения числа опрашиваемых респондентов явилось то, что изучение уровня электоральной активности населения в муниципальном образовании в 2018 году проходило  в 3 этапа  (по 500 человек в каждом исследовании), а также то, что исследование развития малого и среднего предпринимательства проводилось по методике "снежный ком", что позволило охватить большее количество экспертов, чем в 2017. В рамках информационного обеспечения граждан были разработаны и/или распространены по месту жительства информационные материалы по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения в количестве  51 763 шт., в том числе: информационные материалы управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сургуте в рамках проведения мероприятий по правовому просвещению людей пенсионного возраста - 5 400 экз. (буклеты, брошюры), информационные объявления о проведении встреч жителей с депутатами - 12 000 экз., информационное объявление о графике приема жителей специалистами Югорского фонда капитального ремонта МКД - 2080 экз., буклет "Голосовать? Легко!" -  1268 экз. и т.д. |
| 3.3.1.4. | Проекты, реализуемые территориальными общественными самоуправлениями (советами многоквартирных домов): "Мой дом", "Мой город", "Мой двор" | 2023-2030 | 2015-2030 |  |  |  | В рамках выполнения подмероприятия "Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения мероприятия «Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений", из числа заявленных и реализованных проектов территориальных общественных организаций, осуществляется учет проектов, соответствующих тематике "Мой дом", "Мой город", "Мой двор". В 2018 году проведено 19 таких мероприятий. Результатом стало проведение работ по благоустройству придомовых территорий по 171-му адресу, обустроено 2 снежных городка; высажено 1 206 саженцев деревьев и кустарников, 30 159 единиц цветочной рассады; при активном участии управляющих компаний и специалистов МКУ "Наш город" создан 151 совет МКД (в период с 2014 по 2018 гг.) |