## 15.05.2020
Информация муниципального образования городской округ город Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 15.05.2020г.
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2020 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая) на 15.05.2020
Образование Объем бюджетных ассигнований (всего): 2020г. - 1 837 629,36 тыс. руб. | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | да | В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города в 2020 году продолжается создание следующих объектов образования: • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключен муниципальный контракт. Общая строительная готовность – 39%. Срок выполнения работ – 20.11.2020; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключён муниципальный контракт. Строительная готовность – 13%. Срок выполнения работ – 17.12.2020; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута, мощностью 1500 учащихся (срок завершения – декабрь 2021г.), строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Ориентировочный срок завершения проектирования – ноябрь 2020 г.; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута, мощностью 900 учащихся (срок завершения – декабрь 2021 г.) строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Общая строительная готовность – 6 %; • средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б» (срок завершения строительства ноябрь 2021г.), строительство осуществляется в рамках заключенного концессионного соглашения от 14.02.2019г. Инвестором получена государственная экспертиза проектной документации, получено разрешение на строительство объекта образования, в полном объеме выполнены земляные работы, объем выполненных работ по забивке свай составляет 100 %, ростверк 40%, выполнено благоустройство территории.
|  | Показатель 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз | 1.39 | В 2020 году запланировано открытие 3 школьных технопарков «Кванториум» по модели «Квантолаб», приобретение инновационного оборудования на базе Сургутской технологической школы, средних школ № 9 и № 31. С февраля 2020 работает школьный технопарк в средней школе № 12.
|  | Показатель 2. Доля муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | 100%
|  | Показатель 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. чел. нарастающим итогом к 2018 году | 19 тыс. чел.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %. | 93% | Продолжается реализация приоритетного муниципального проекта «Я – архитектор будущего» (более 50 000 чел.), просмотр цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (с нарастающим итогом 65 940 человеко/просмотров, в период с января по апрель 2020 г. – 38 240 чел./просм.), участие в федеральном проекте «Билет в будущее».
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом | 11,17 тыс. чел.
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел. | 0,0168 млн. чел.
|  | Показатель 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | 0,434 тыс. чел.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, %. | 0%
|  | Показатель 2. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 15% | 5% обучающихся и 10% образовательных организаций используют в своей деятельности информационно образовательные среды : «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа», «Открытая школа», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА» и др.
|  | Показатель 3. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | 15%
|  | Показатель 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 1.1 | В настоящее формируется ресурс "горизонтального обучения" на федеральной информационно-сервисную платформе.
|  | Показатель 5. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, % | 5%
| Поддержка семей, имеющих детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. ед. | 0,017 млн. ед. | На базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций осуществляется деятельность 9 консультативных центров, 80 Центров ППМС помощи (МБДОУ № 40 «Снегурочка» осуществляет деятельность в качестве грантополучателя РФ, проект «Консультационный центр «Профессионал» по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»). Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с 4 некоммерческими организациями, предоставляющими психолого-педагогическую, консультационную помощь родителям (законным представителям).
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 55%
| Учитель будущего (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 0% | На уровне ХМАО-Югры в 2021 году планируется создание центров оценки профессионального мастерства и квалификаций, для последующего участия специалистов муниципальных образованиях.
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 0%
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, (млн. чел.) накопительным итогом | 0,033933 млн. чел. | В 2020 году планируется продолжить взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования, запланировано проведение ряда городских мероприятий, молодежных форумов.
|  | Показатель 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 16% | Для достижения показателя планируется проведение городских акций, с участием волонтеров, серия семинаров для волонтеров и руководителей волонтерских объединений.
|  | Показатель 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | 33% | В рамках реализации проекта продолжается взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования, запланировано проведение ряда городских мероприятий, молодежных форумов, городских акций, с участием волонтеров, серия семинаров для волонтеров и руководителей волонтерских объединений. Реализованы проекты: «Арт-март», «Митап творческой молодежи». Продолжается работа по проведению творческих конкурсов и фестивалей, проведение творческих мастер-классов (в том числе в дистанционной форме), на второе полугодие 2020 года запланировано проведение фестиваля «Большая земля».
|  | Показатель 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | 30% | Данный показатель формируется на основании данных учреждений высшего и среднего образования. Достижение показателя планируется на уровне 100%.
Демография Объем бюджетных ассигнований (всего): 2020г. - 3 237,47 тыс. руб. | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.7% | В целях реализации мероприятий проекта в 2020 году предусмотрены средства на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Проведение аукционов на заключение муниципальных контрактов запланировано на второе полугодие 2020 года. В рамках реализации проекта запланировано: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. - популяризация физкультурных, спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО путем: - использования средств и возможностей радио, телевидения, телекоммуникационной сети «Интернет», печатной продукции; проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях вне зависимости от формы собственности; использование наглядных лекционных форм; - внедрения нового формата проведения спортивно-массовых и зрелищно –массовых мероприятий, организованных для детей и взрослых, спортсменов-любителей любого возраста и профессионалов и т.д., с учетом современных тенденций и условий жизни; повышение зрелищности, привлекательности мероприятий для участников и зрителей.
| Старшее поколение | Мероприятие 1. Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | да | В целях реализации мероприятия «Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения» во втором полугодии 2020 года запланировано участие в следующих мероприятиях: 1. IX Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей 2. XXII Спартакиада среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 6101 чел. | В 2020 году планируется открытие 6 групп для детей в возрасте до 3 лет на первых этажах вновь вводимых детских садов на 150 мест (Школа-сад в 42 микрорайоне и Детский сад в 38 микрорайоне), а также перепрофилирование помещений, используемых ранее не под групповые ячейки на 230 дополнительных мест.
|  | Показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 600 чел.
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 92.5%
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | Показатель 1. Суммарный коэффициент рождаемости | 2.076 | По итогам 2019 года коэффициент рождаемости на территории города достигнут. Значение коэффициента за 2020 год будет рассчитано согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.07.2013 № 261 – в феврале 2021 года.
Безопасные и качественные дороги Объем бюджетных ассигнований (всего): 2020г. - 1 257 444,80 тыс. руб. | Дорожные сети (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030 года) | Показатель 1. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации, км | 533,6 км |  Ремонт автомобильных дорог В 2020 году планируется проведение ремонтных работ в отношении следующих объектов: • улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина); • дорога автомобильная по улице Семена Белецкого; • улица Лермонтова; • улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов). Плановое значение показателя по ремонту автомобильных дорог на 2020 год – 3,9 км. В настоящее время проведены аукционы на выполнение работ по ремонту данных объектов, заключены муниципальные контракты. В соответствии с муниципальными контрактами по всем объектам начаты работы. Срок окончания работ по муниципальным контрактам по объектам: «улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина)», «дорога автомобильная по улице Семена Билецкого», «улица Лермонтова» - 31.10.2020. Срок окончания работ по муниципальному контракту по объекту «улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов)» - до 31.10.2021. С 02.05.2020 начаты работы по ул. 30 лет Победы. Выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по проезжей части.  Строительство автомобильных дорог запланировано: • «Ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» (0,50182 км). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" № 9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377987,5 тыс.руб. (сети – 87 276,0 тыс.руб., дорога – 290 711,5 тыс.руб.). Готовность объекта - 70 %. Срок выполнения работ по контракту - 31.10.2020. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. • строительство объектов «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «ВОРТ» № 16/2019 от 23.07.2019г. Сумма по контракту 559 108, 3 тыс. руб. (сети - 154 979,3 тыс.руб., дорога - 404 129,0 тыс.руб.) Срок выполнения работ по контракту - 30.09.2021. Готовность объекта - 23% • «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)». Муниципальный контракт заключен с ООО СК «Ювис» в 2019 году (№ 22/2019 от 23.08.2019, на сумму 937389,7 тыс.руб.). Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2021г. Готовность объекта - 24 %.
|  | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.1%
|  | Показатель 3. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | 37.1%
|  | Показатель 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сургутской городской агломерации, % | 73.5%
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов. | - | В рамках проекта предусмотрено внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов.
Жилье и городская среда Объем бюджетных ассигнований (всего): 2020г. - 1 125 763,14 тыс. руб. | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030 года) | Показатель 1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м. | 0,285 млн. кв.м. | Прогнозное значение достижения целевого показателя ввода жилья на территории муниципального образования городской округ город Сургут в 2020 году составляет 198 996 кв. м. (194 496 - МКД, 4 500 - ИЖС) (информация о планируемом объеме жилищного строительства, планируемого к вводу в 2020 году на территории города Сургута ежемесячно направляется в адрес Департамента строительства ХМАО Югры). По состоянию на 12.05.2020 ввод в эксплуатацию многоквартирных домов не производился, введено 457,4 кв. м. жилья индивидуального жилищного строительства.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,002 млн. кв. м. | В 2020 году в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» планируется расселить: 21 022 кв.м. аварийного жилья (746 семей, 2 113 человек). По состоянию на 15.05.2020 из аварийного, ветхого жилищного фонда и из жилых помещений признанными непригодными для проживания расселено 99 семей/ 291 чел./ 3 624,19 кв.м.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт | 5 шт. | В 2020 году планируется к благоустройству 5 общественных территорий: • парк в микрорайоне 40; • благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А.; • экопарк «За Саймой»; • благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте; • сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». Запланировано привлечь к участию в решении вопросов развития городской среды 35 260 человек. Привлечено к участию в решении вопросов развития городской среды 34 619 человек (за период январь – апрель 2020 года). 1. «Парк в микрорайоне 40». Заключен контракт от 15.05.2020 № 6-2020 с ООО «Среда Комфорта» (цена контракта 63 161,19 тыс. руб.), срок действия контракта - 30.10.2021г. В 2020 году в рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы: наружное водоотведение, наружное электроосвещение, дорожные одежды, основание под МАФ, ограждение, организация дорожного движения, устройство опор и прокладка кабеля сетей видеонаблюдения. Сроки выполнения работ: - в 2020 году: по 30.10.2020; - в 2021 году: по 15.07.2021. 2. «Экопарк за Саймой». Для выполнения ПИР по проекту 23.09.2019 заключен контракт с ООО «Среда Комфорта» на сумму 17 950 тыс. рублей. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 30.06.2020. За счет средств местного бюджета приняты и оплачены выполненные изыскательские работы и эскизный проект. Историко-культурная экспертиза, ПИР, проверка достоверности определения сметной стоимости будут выполнены в рамках срока действия контракта - по 30.06.2020. По факту приемки работ будет сформирована цена на размещение закупки. Ориентировочный срок размещения извещения на проведение закупки по благоустройству объекта - июнь 2020г., ориентировочный срок заключения муниципального контракта - июль 2020г. 3. «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А». Заключен контракт № 35Б/2019 от 02.12.2019 с ООО «Сибспецавтоматика» на выполнение работ по благоустройству объекта на сумму 16 231,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по 31.08.2020. Для обеспечения выполнения работ по благоустройству объекта проектной документацией предусмотрен перенос ВЛ 110 кВ, собственником которой является АО «Россети Тюмень». Направлено письмо в ОА «Россети Тюмень» о рассмотрении возможности заключения соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по переносу сетей ВЛ 110 кВ силами данного предприятия с последующей компенсацией. Подготовлен и находится на стадии согласования проект соглашения между Администрацией города Сургута и ОА «Россети Тюмень» о компенсации затрат на выполнение работ по переносу сетей ВЛ 110 кВ силами данного предприятия с последующей компенсацией. На 18.05.2020 готовность объекта составляет 25%, выполнено: - вертикальная планировка пешеходной зоны; - устройство ж/б подпорной стены пешеходной зоны. 4. «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте». Заключен гражданско-правовой договор № А-14/2020 от 08.05.2020 с ООО «Квадрат». Цена контракта - 129 675,15 тыс. руб. (на 2020 год - 68 195,99 тыс. руб.), срок выполнения работ – 02.10.2021год. В 2020 году по 2-му этапу в рамках договора предусмотрены следующие работы: вертикальная планировка, устройство подпорной стенки, устройство проездов, тротуаров, наружное освещение, устройство малых архитектурных форм, озеленение. Срок выполнения работ по 2 этапу 31.10.2020. Срок завершения работ по благоустройству объекта 02.10.2021. Срок завершения работ по 3 этапу реализации проекта (в соответствии с заключенным договором) - 02.10.2021. 5. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». Заключен гражданско-правовой договор № А-15/2020 от 09.05.2020 с ООО «СтройИмидж» (цена контракта - 25 277,80 тыс. руб.). В 2020 году в рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы: подготовительные работы, вертикальная планировка, устройство проездов и тротуаров из асфальтобетона и тротуарной плитки, устройство водоотводных лотков, система электроснабжения, система видеонаблюдения, озеленение, малые архитектурные формы. Срок завершения работ по благоустройству объекта 02.10.2021.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12% | Запланировано привлечь к участию в решении вопросов развития городской среды 35 722 человека. Привлечено к участию в решении вопросов развития городской среды 34 619 человек (за период январь - апрель 2020г.) В рамках достижения значения данного показателя проведены следующие мероприятия: 1. Отбор территорий для проведения рейтингового голосования; 2. Рейтинговое голосование по общественным территориям (очно и онлайн); 3. Обсуждение благоустройства парка «За Саймой» (установка уличных опор освещения).
Малое и среднее предпринимательство Объем бюджетных ассигнований (всего): 2020г. - 33 165, 35 тыс. руб. | Популяризация предпринимательства (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да | Запланированы к проведению мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (в пределах текущего финансирования). Проведены 2 вебинара по темам: - «Адаптация бизнеса в среде коронавируса» на сумму 20 000 руб., в том числе 15 600 руб. из средств ХМАО-Югры; - «Как перейти на удаленную работу. Пошаговая инструкция» на сумму 20 000 руб., в том числе 15 600 руб. из средств ХМАО-Югры. Продолжается оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, запланировано проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года», образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» и иных мероприятий, в том числе дистанционных.
| Финансовая поддержка МСП (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | да | В 2020 году расширен перечень направлений финансовой поддержки. По итогам года планируется достижение значения целевого показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.», утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» - не менее 60,5 тыс. чел. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию расширена категория получателей финансовой поддержки по направлению «возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» за счет включения в перечень получателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности. Кроме того, введено новое направление поддержки «возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» (возмещению подлежат 20 тыс. руб. от фактически произведенных затрат). С 20.04.2020 начат прием заявлений на предоставление субсидий, по состоянию на 18.05.2020 поступило 298 заявлений на сумму более 47 млн. руб.
Экология Финансовое обеспечение реализации данного проекта не предусмотрено | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | В рамках портфеля проектов город принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов». Санитарная уборка береговых линий водных объектов в границах муниципального образования на территории запланирована на 30,69 км в 2020 году. Предварительный план, содержащий места проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута утвержден.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом) | 6,968 тыс. чел. | Запланировано привлечение населения города (3 484 чел. в год) для санитарной уборки береговой линии водных объектов в границах муниципального образования. В 2020 году значение данного показателя (нарастающим итогом) планируется на уровне 6 968 человек.
Культура Объем бюджетных ассигнований (всего): 2020г. - финансовое не предусмотрено | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед. | В 2019 году оснащены музыкальными инструментами, учебным оборудованием и литературой 3 образовательные организации: • МБУ ДО «Детская школа искусств №1»; • МБУ ДО «Детская школа искусств №3»; • МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.Кукуевицкого». Целевое значение, установленное для МО Сургут в 2020 году указано с нарастающим итогом и достигнуто в 2019.
| Творческие люди (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования, чел. | 44 чел. | Проект «Творческие люди» - в управленческих документах портфеля проектов участие МО Сургут не предусмотрено. Данный показатель доводится на исполнение на основании письма Депкультуры ХМАО-Югры. В 2020 году планируется, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в количестве 44 специалиста. Первыми освоят программы Дальневосточного государственного института искусств (ДВГИИ) 15 сотрудников учреждений культуры