Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный годовой план (корректировка)

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2020 году

по муниципальному образованию городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников тепловой энергии  и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения  ремонта | Вид  ремонта | Перечень потребителей, теплоснабжение которых будет прекращено |
| 1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК– 2» Сургутская ГРЭС –1 (далее ГРЭС-1) | | | | |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 27.07.2020 – 15.08.2020  06.04.2020 – 09.04.2020  02.11.2020 – 06.11.2020 | ТР  ТР2 | общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сургутские городские электрические сети» |
| БЛ14 | 16.05.2020 – 03.10.2020  05.03.2020 – 09.03.2020  26.10.2020 – 30.10.2020  16.11.2020 – 19.11.2020 | КР  Т2 |  |
| БЛ15 | 06.07.2020 – 25.07.2020  10.06.2020 – 14.06.2020  12.10.2020 – 15.10.2020 | ТР2 |  |
| Городская теплосеть |  | 03.08.2020 – 28.08.2020 | КР |  |
| Тепловая сеть промышленных потребителей |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | КР | ООО «Деловой  дом на Архиерейской»  (улица Электро-техническая, 21);  ООО «Сургутские городские электрические сети», (улица Электротехническая, 19/1);  ООО «СК – Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Регион Мед-86» (улица Энерго-  строителей, 3);  ООО «Союзпрофмонтаж» (улица Энерго-  строителей, 1/1) |
| 2. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» (далее ГРЭС-2) | | | | |
| ГРЭС- 2 | энергоблок № 1 | 27.03.2020 – 15.04.2020 | ТР |  |
| энергоблок № 2 | 18.06.2020 – 07.07.2020 | ТР |  |
| энергоблок № 3 | 15.02.2020 – 05.03.2020 | ТР |  |
| энергоблок № 4 | 23.04.2020 – 16.06.2020 | ТР |  |
| энергоблок № 5 | 08.07.2020 – 19.11.2020 | КР |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергоблок № 6 | 06.03.2020 – 25.03.2020 | ТР |  |
| энергоблок № 7 | 01.04.2020 – 20.05.2020 | ТР |  |
| энергоблок № 8 | 12.10.2020 – 25.12.2020 | ТР |  |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» | | | | |
| Котельная в 45 коммунальном квартале | котлы Eurotherm, насосы, арматура, пластинчатые водоподогре-ватели Funke | 20.07.2020 – 02.08.2020 | ТР | микрорайоны № 35, 38, 39, 40,41, 42, 44, 45 |
| Сеть теплоснабжения микрорайонов  № 43, 44, 45 | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 20.07.2020 – 02.08.2020 | ТО |  |
| Тепловая сеть микрорайона № 38 |
| Тепловая сеть  от ТК-3 по улице Билецкого к микро-району № 35 |
| Котельная ПКТС | перекачивающие насосы, арматура  коллекторных  № 1, 2, запорная  и регулирующая арматура | 03.08.2020 – 16.08.2020 | ТР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная  для теплоснаб-жения, Нефтеюганское шоссе, 22,  строение 5 | котлы Rex – 95,  Rex – 130, сетевые насосы, циркуляционные насосы, арматура, трубопроводы | 01.06.2020 – 14.06.2020 | | ТР | | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта», индивидуальные предприниматели  (далее – ИП) Борисов И.Н.;  Лобода А.Г.;  Бисуланов У.Р.;  Княжев А.В.;  ООО «СевРегнионСервис» | |
| Тепло-  Магистраль № 1 «СГРЭС-1– ПКТС» (источник ГРЭС-1) | арматура, сальниковые компенсаторы | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТР | | микрорайоны № 7, 7А, 8, микрорайон Центральный, хоззона, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А | |
| Тепло-  магистраль № 3 «ПКТС– ВЖР» (источник ГРЭС-1) | арматура, сальниковые компенсаторы,  трубопроводы | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТР | | микрорайоны № 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 20А | |
| Тепло-  магистраль № 2 «СГРЭС-2 – Промзона» (источник ГРЭС-2) | арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы,  скользящие опоры | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | восточный промышленный район, ПСО – 34 | |
| Тепломагистраль  № 4 «СГРЭС-2 –ВЖР» (источник ГРЭС-2) | трубопроводы,  арматура, сальниковые компенсаторы | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | Восточный жилой район, коттеджный поселок: переулок Зеленый, улица Озерная, улица Заводская, улица Затонская | |
| Тепломагистраль «ПКТС – Город» | арматура,  трубопроводы | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТР | |  | |
| 4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» | | | | | | | |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano – S825M  ст. № 1, 2, 3, 4; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 273, 219, 159, 114;  капитальный ремонт теплообменного оборудования;  замена, монтаж запорной арматуры;  ремонт теплообменного оборудования;  ремонт трубопроводов технологических внутренних Дн426-Дн219 | 25.05.2020\* – 15.09.2020\* | | ТР  КР  КР  КР | | с 13.07.2020 по 23.07.2020 работа на нужды горячего водоснабжения населения (далее ГВС) в период останова ГРЭС-1 по зоне теплоснабжения котельной № 1, 2, ЦТП № 21, 10, 11, 6 | |
| Магистральные тепловые сети | тепло-  магистраль № 3 от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а;  до 3ТК16 | 13.07.2020 – 23.07.2020 | | ТР | | с 13.07.2020 по 23.07.2020 отключение тепломагис-трали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной, ЦТП № 6, 10, 11, 21 | |
| тепломагистраль №1 от ТК1  кот. № 1  до врезки  в магистраль  по улице  Кукуевицкого  (от котельной  № 1 до 10ТК1);  тепломагистраль № 1 от ТК1 (котельная № 1) до ПС (котельная № 1) -ТК2-ТК3-ТК4-4ТК39  по улице Нефтяников  (от 10ТК2  до 10ТК3;  от 10ТК1, 10ТК2 через 10ТК4, 10ТК5);  тепломагис-  траль № 10  от 4ТК39 (10ТК5) до 10ТК6  по улице Нефтяников  (от 10ТК5  до 10ТК6) | 25.05.2020 – 25.08.2020 | | КР  КР  КР | |  | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020\* – 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ –30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57  замена ротора  с ходовой частью дымососа ДН-13,5 котла № 3  ремонт кирпичной дымовой трубы | 25.05.2020\*– 02.08.2020\*  17.08.2020 – 15.09.2020 | | ТР | | с 17.08.2020 по 30.08.2020 отключение тепломаги-страли и ГВС по зоне теплоснабжения котельной № 2, также ЦТП № 1, 5, 15, 28, 4, 27, 25, 29, 94, ПС-1,2.  С 03.08.2020 по 16.08.2020 работа на нужды ГВС населения в период остановки ГРЭС-1 | |
| КР  КР | |  | |
| Магистральные тепловые сети | тепло-  магистраль № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2,4ТК38,  4ТК37, 4ТК36, 4ТК35а, 4ТК35, 4ТК33;  от 4ТК2  до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10,4ТК10А,  4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК40, 4ТК40а, 4ТК41, 4ТК41б, 4ТК39, 4ТК42, 4ТК42б;  тепло-  магистраль № 1 от 1ТК23-1ТК24-1ТК25-1ТК26;  от 1ТК23-1ТК21А-1ТК21-1ТК20-1ТК42-1ТК43-1ТК46;  от 1ТК23-1ТК27-1ТК28-1ТК29 | 17.08.2020 – 30.08.2020 | | ТР | | ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ЦТП 37 микрорайона, ЦТП УЭЗИС,  поселок ЦПКРС, ЦТП № 1, 5, 99, 30, 95, 49, Повысительная станция (далее ПС) № 1, 2, 3; индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП), ИТП улица Энтузиастов, 1, 3, 4, 42, 44, 43А, 52; ИТП проспект Набережный, 43, 45;  ИТП улица Восход, 2, 4, 1, 21, улица 60 лет Октября, 2, 20, санаторий «Кедровый лог», физкультурно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», окружной кардиологический диагностический центр | |
| тепло-  магистраль № 4 от 4ТК1 до 4ТК 2 (котельная № 2);  тепло-  магистраль № 4 от точки 4ТК5  до ЦТП № 27 | 25.05.2020 – 20.07.2020  25.05.2020 – 25.08.2020 | | КР  КР | |  | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08. 2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ – 30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 426, 219, 159, 108, 89;  замена, монтаж запорной арматуры | 25.05.2020\*– 02.08.2020;  29.08.2020 – 15.09.2020 | | ТР  КР | | с 13.07.2020 по 23.07.2020 отключение тепломагис-трали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной № 3, также:  ЦТП № 8, 22, 36, 35, 70, 71; ИТП Майская, 10,14;  ИТП Ленина, 41,43.  с 03.08.2020 по 28.08.2020 работа на нужды ГВС населению в период остановки ГРЭС-1 | |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 5 от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13;  тепломагистраль № 5 от 5ТК6  до 5ТК10а, б, в;  тепломагистраль № 5 от 5ТК8  до ЦТП № 69;  тепломагистраль № 5 от 5ТК9  до 5ТК9г-2  жилая зона;  тепломагистраль № 5 от 5ТК10  до 5ТК10 в, г, д,  е – 1 жилая зона;  тепломагистраль № 5 от 5ТК10  до 5ТК10 б;  тепломагистраль № 6 от 5ТК1  до 6ТК14, 5ТК13;  тепломагистраль № 6 от 6ТК27  до 6ТК27 ж;  тепломагистраль № 6 от 6ТК24  до ЦТП № 74;  тепломагистраль № 1, № 3  от котельной  № 3 – 1ТК35г, 1ТК35б, 1ТК35а, 3ТК11, 3ТК12, 3ТК14а;  тепломагистраль № 1, № 5  от котельной  № 3 – 1ТК35г, 5ТК2, 5ТК2а | 13.07.2020 – 23.07.2020 | | ТР | | ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69,  72, 73, 74, ПС № 6, ЦТП № 35, 36, 8, 22, 70, 71;  ИТП улица Энергетиков, 7,  7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33;  ИТП улица Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48;  ИТП улица Гагарина, 12;  ИТП улица Республики, 83;  ИТП Майская, 10,14;  ИТП Ленина, 41,43 | |
| Внутриквартальные сети тепло-снабжения |  | 01.06.2020 – 31.08. 2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВГМ – 1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ – 5 –115 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 219, 159, 114, 108, 87;  реализация проекта системы аварийного топливо-снабжения (дизельное топливо);  замена, монтаж запорной арматуры;  ремонт теплообменного оборудования | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР  КР  КР  КР | | поселок Дорожный | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ – 4 ст. № 1, 2; Vissman Vitoplex 100LS № 3, № 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 219, 100, 76;  капитальный ремонт теплообменного оборудования;  замена, монтаж запорной арматуры | 25.05.2020\*– 15.09.2020\* | | ТР  КР | | Заячий остров | |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД – 1, 8 ст. № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 159, 76 | 25.05.2020\*– 15.09.2020\* | | ТР | | промзона, улица Индустриальная | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная АМГКУ № 9 | водогрейные котлы Термотехник ТТ100 ст. № 1, 2, 3, сетевые насосы, подпиточные насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 219,108,57 | 25.05.2020\*– 15.09.2020\* | | ТР | | промзона,  улица Буровая | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 13 | водогрейные котлы ДКВР–20/13 ст. № 1, 2; Дутьевые вентиляторы; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 535, 425, 325, 219, 114;  замена, монтаж запорной арматуры | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР  КР | | микрорайон ЖД.  В работе с 25.05.2020  по 15.09.2020 | |
| Магистральные тепловые сети |  | 25.05.2020 – 15.09.2020 | | ТР | | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80;  ИТП улица Крылова, 49, КРП ПИКС, улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, улица Привокзальная, 18/2, объекты железно-дорожного вокзала | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ –30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89. | 25.05.2020\*– 15.09.2020\* | | ТР | | микрорайон ЖД | |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль от котельной  № 14 ТК3\*, ТК1, ТК2, ТК3, ТК3а, ТК4, ТК6, ТК4а, ТК5а до ТК5;  от ТК3\*, ТК0  до ТК1\* | 25.05.2020 – 15.09.2020 | | ТР | | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; ИТП улица Крылова, 49; КРП ПИКС; улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4;  улица Привокзальная, 18/2; объекты железнодо-рожного вокзала | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex –100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 219, 108, 57;  замена, монтаж запорной арматуры | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР  КР | | поселок Звездный  ЦТП № 47 | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 273;  замена, монтаж запорной арматуры | 25.05.2020 – 31.05.2020 | | ТР  КР | | городское муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 23 Ледовый Дворец спорта | водогрейные котлы КСВ – 2,5 № 1, 2,  и КСВ-1,0 № 3;  сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы  Ду 273;  замена, монтаж запорной арматуры;  ремонт трехствольной дымовой трубы  с восстанов-лением внутренней  и наружно антикоррозионной защиты | 18.05.2020 – 31.05.2020 | | ТР  КР  КР | | Ледовый Дворец спорта, Югорский тракт, 40 | |
| Котельная № 24 «Поликлиника Нефтяник» | Водогрейные котлы Vissman Vitoplex – 100  № 1, 2. Сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы;  замена, монтаж запорной арматуры;  ремонт трехствольной дымовой трубы  с восстанов-лением внутренней  и наружно антикор-розионной защиты | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР  КР  КР | | улица Киртбая,  микрорайон № 37, поликлиника «Нефтяник» | |
| Котельная ПКТС | Котлы  КВГМ – 50М  № 1, 2, 3; КВГМ – 100М № 4, 5 | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТР | | - | |
| Котельная № 25  Поселок Лесной | Электро-нагреватель Эдисон  (№ 1, 2, 3); Электро-нагреватель ИКН-250;  сетевые насосы, теплообменники, арматура. | 25.05.2020 – 15.09.2020 | | ТР | | поселок Лесной | |
| От теплоисточника СГРЭС– 1 | | | | | | | |
| Тепло-  магистраль № 1 «СГРЭС– 1 –ПКТС»  (источник ГРЭС–1) | тепломагистраль № 1 от П1  до 1ТК5, 1ТК10, 1ТК10в, 1ТК10б, 1ТК10а;  от 1ТК10, 1ТК13, 1ТК17, 1ТК19, 1ТК39, 1ТК40, 1ТК41;  от 1ТК19, 1ТК30, 1ТК31, 3ТК18;  тепло-  магистраль № 1  1ТК24-1ТК29  по проспекту Набережному (участок  от 1ТК 24  до жилого дома по проспекту Набережному 80);  тепло-  магистраль № 1  1ТК21-1ТК22-1ТК23 по улице Губкина (устройство отводящего дренажа) | 03.08.2020 – 16.08.2020  25.05.2020 – 25.08.2020  25.05.2020 – 25.08.2020 | | ТР  КР  КР | | ЦТП № 17, 18, 24, 26, 96, 16, 99, 30, 95, 49, 103;  ИТП Ленина 74,  ИТП Мира 3,  бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики  и сердечно-сосудистой хирургии»;  ЦТП Управления  эксплуатации зданий  и сооружений УЭЗиС  публичного  акционерного общества «Сургутнефтегаз» | |
| Тепло-  магистраль № 1 «СГРЭС– 1– ПКТС» (источник ГРЭС– 1) | тепломагистраль № 2 от П1, 2ТК1  до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а;  тепломагистраль № 2 от 2ТК22  до 2ТК 24, 2ТК26, 2ТК28, 2ТК25, 2ТК27;  тепломагистраль № 2 от 1ТК5-2ТК9 до 2ТК 31Б | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТР | | ЦТП № 7, 9, 12, 13, 14, 19,  20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75;  ИТП улица  Профсоюзов, 38 | |
| Тепло-  магистраль № 1 «СГРЭС– 1– ПКТС» (источник ГРЭС –1) | тепломагистраль № 3 от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК4, 3ТК8а, 3ТК9, 3ТК20, ТК21, 3ТК23, 3ТК23а, 3ТК23е, 3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29, 3ТК30, 3ТК31, 3ТЕ32, 3ТК18-3ТК17  тепломагистраль № 3 от 3ТК11  до 3ТК12  по проспекту Ленина (устройство отводящего дренажа)  тепло-  магистраль № 3  от 3ТК12  до ЦТП 35 в микрорайоне 7а. Участок от 3ТК12 до 3ТК12б (устройство отводящего дренажа) | 03.08.2020 – 16.08.2020  25.05.2020 – 25.08.2020 | | ТР  КР  КР | | ЦТП № 37, 41, 76, 77,  85;  ЦТП «Университета»;  ИТП улица Ленина, 21, 23, 11, 19, 26, 16, 18;  ИТП улица Университетская, 3, 7, 9, 11, 19;  ИТП улица 30 лет  Победы, 10;  ИТП улица Сибирская, 15 | |
| Тепло-  магистраль № 1 «СГРЭС– 1– ПКТС» (источник ГРЭС –1) | тепломагистраль № 7 от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП50 от 7ТК6а  до точки «В» (проспект  Мира, 54/1) тепломагистраль № 7 от 7ТК5  до 7ТК5\*,  от 7ТК6 до 7ТК6а | 03.08.2020 – 16.08.2020  25.05.2020 – 25.08.2020 | | ТР  КР | | ЦТП № 42, 2;  ИТП улица Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11;  ИТП улица  Маяковского, 10,  временное общежитие | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС– 1– ПКТС» (источник ГРЭС –1) | тепломагистраль № 8 от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10  тепломагистраль № 8 от 8ТК3- 8ТК4  до ЦТП № 38, 39  в 34 микрорайоне (устройство отводящего дренажа) | 03.08.2020 – 16.08.2020  25.05.2020 – 25.08.2020 | | ТР  КР | | ЦТП № 38, 39, 45, ПС – 4, Контрольно-распредели-тельный пункт –2  (далее КРП);  ИТП улица Быстринская, 8, 8/1,10,12;  ИТП улица Мира, 53, 55, 55/1, 55/2;  ИТП улица Генерала Иванова, 3, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 5, 5/1 | |
| Тепло-  магистраль № 1  «СГРЭС– 1– ПКТС» (источник ГРЭС –1) | тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г,  тепломагистраль № 9 ВЖР  от ТК – опуска  до 9ТК1 д, е, ж;  Тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 до 9ТК2 – 2,  9ТК2 – 4;  Тепломагистраль № 9 ВЖР  от 9ТК2 – 4,  9ТК2 – 5,  9ТК2 – 6,  9ТК2 – 7;  Тепломагистраль № 9 ВЖР  от 9ТК2 – 2  до КРП – 4 | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТР | | ЦТП № 43, 50, 64, 78, 79, 98, 102 (18 стр), КРП– 4;  ИТП улица 30 лет Победы, 50, 60, 60/1, 41,37;  ИТП улица Университетская, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1;  ИТП улица Каролинского, 9, 11, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 10, 8;  ИТП улица  Ивана Захарова, 9, 11, 13, 13/1, 19, 20 | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| От теплоисточника ГРЭС– 2 | | | | | | | |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник  ГРЭС – 2) | Тепломагистраль № 9 от П – 12  до 9ТК5,6, 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19,  П–11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24 | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП №1;  ИТП проспект Комсомольский, 9, 9/1, 11, 13, 20, 50;  улица Югорская, 3, 13, 15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1;  ИТП улица Мелик- Карамова «Возрождение»;  ИТП проспект Пролетарский, 10/2, 10/3 | |
| Тепло-  магистраль № 2  «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник  ГРЭС – 2) | от П – 5 до ЦТП № 90, 88,  от ЦТП № 90  (от точки А)  до ТК подъема  (к ЦТП № 88) | 01.06.2020 – 25.08.2020 | | ТР | |  | |
| Тепло-  магистраль № 2  «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник  ГРЭС – 2) | от П – 7 до ЦТП № 91 | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | улица Ивана Захарова, 2, 4, 2/1 | |
| от П – 7 до БПТП 25 | 25.05.2020 – 25.08.2020 | | ТР | |  | |
| от П – 10 до ЦТП № 100 | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | |  | |
| от точки врезки до ЦТП № 101 (ПСО-34); | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | |  | |
| от точки врезки до ЦТП № 89 | 25.05.2020 – 25.08.2020 | | ТР | |  | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Магистральные тепловые сети | от точки врезки «СГРЭС-2 Промзона»  до ЦТП жилого дома № 13 поселка  Кедровый – 2 | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | поселок Кедровый – 2 | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Магистральные тепловые сети | от точки врезки «СГРЭС-2 Промзона»  до ПС-1, ПС-2 поселка  Кедровый – 1 | 25.05.2020\*– 25.08.2020\* | | ТР | | поселок Кедровый – 1 | |
| Внутри-квартальные сети теплоснабжения | поселок Финский | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Котельная № 28  поселок Юность | водогрейные котлы ВВД – 1,8, КВЗГ – 4, 64, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 01.06.2020\*– 14.06.2020\* | | ТР | | поселки Юность, МК – 32,  МО – 94 | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Сети горячего водоснабжения | 01.06.2020 – 14.06.2020 | | ТР | |  | |
| Котельная № 29  поселок Таёжный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 25.05.2020– 15.09.2020 | | ТР | | поселок Таёжный | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Котельная № 30  поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex –1002», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | поселок Лунный,  муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Сети горячего водоснабжения | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | |
| Котельная № 31  поселок  Медвежий Угол | водогрейные котлы ВВД –1,8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 25.05.2020\*– 15.09.2020\* | | ТР | | поселок Медвежий Угол | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 01.06.2020\*– 31.08.2020\* | | ТР | |  | |
| Котельная № 32  поселок Снежный | водогрейные котлы Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы,  теплообменное оборудование | 15.09.2019 – 12.07.2020  27.07.2020 – 25.05.2021 | | ТР | | в работе с 13.07.2020  по 26.07.2020.  Отключение внутриквартального трубопровода ТС,ГВС  для проведения регламентных работ  по согласованию  с абонентами: бюджетное учреждение «Геронто-логический центр», ветеринарная лаборатория,  Нефтегазоводобывающее управление «Федоровск-нефть «База отдыха» | |
| Котельная № 33  поселок Снежный | водогрейные котлы  Турботерм – 3150 № 1, 2 | 13.07.2020 – 26.07.2020 | |  | |  | |
| Котельная № 34  в 39 микрорайоне.  Сети горячего водоснабжения | водогрейные котлы «Vitoplex –100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 01.06.2020\*– 14.06.2020\* | | ТР | | пожарная часть | |
| Котельная № 26  (проспект  Набережный, 17, 17/1) | водогрейные котлы «Vitoplex –100» № 1, 2, сетевые насосы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | жилые дома  по проспекту  Набережному, 17, 17/1 | |
| Котельная № 27  (проспект  Набережный, 17/2) | водогрейные котлы «Vitoplex –100» № 1, 2, сетевые насосы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТР | | жилой дом по проспекту Набережному, 17/2 | |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» | | | | | | | | |
| КРП – 1, КРП – 3  (20а микрорайон) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 03.08.2020 – 16.08.2020 | | ТО | жилые дома по улице Университетской, 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 31;  проспект Пролетарский, 2а, 4/2 | | | |
| ЦТП № 1, № 2, (30А микрорайон)  ЦТП № 1  (30 микрорайон)  источник ГРЭС – 2 | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТО | жилые дома по улице  Ивана Захарова, 10,10/1, 12, 12/1; проспекту Пролетарский, 35, 39 | | | |
| ЦТП № 1 (31 микрорайон)  источник ГРЭС – 1  ЦТП № 1 (32 микрорайон)  источник ГРЭС – 1 | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 03.08.2020 – 16.08.2020 | |  | жилые дома по улице  Университеской, 39, 41;  Иосифа Каролинского, 16;  Университеская, 31; Иосифа Каролинского, 9 | | | |
| ЦТП № 1, ЦТП № 2, ИТП  (38 микрорайон),  ЦТП № 1, ЦТП № 2  (40 микрорайон) источник котельная К-45  ЦТП № 1, ЦТП  № 2, ЦТП № 3  (42 микрорайон), (источник котельная К-45) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 20.07.2020 – 02.08.2020 | | ТО | жилые дома по улице  Семена Билецкого, 2, 4, 6;  Крылова, 26, 30, 32;  Александра Усольцева, 15, 26, 30;  Тюменский тракт, 2, 4, 6/1, 8, 10;  жилые дома по улице  Семена Билецкого, 1;  Александра Усольцева, 12, 14, 16;  Есенина, 2, 4, 6 | | | |
| ЦТП № 1  (28 микрорайон), тепломагистраль  № 9 «СГРЭС – 2 – ВЖР» (источник ГРЭС– 2) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 08.07.2020 – 21.07.2020 | | ТО | жилые дома по улице  Мелик-Карамова, 40, 40/1 | | | |
| 6. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» | | | | | | | | |
| Котельная № 5 УПНПиКРС | котельное оборудование | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального сроительства Сургутского района» (улица Технологическая, 3) | | | |
| Котельная № 10 база СУМР – 2 | котельное оборудование | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | закрытое акционерное общество (далее ЗАО) «Сибинвестстрой»  (Нефтеюганское  шоссе, 11А);  ООО «Гипротюмен-нефтегаз» (Нефтеюганское шоссе, 3);  ИП Абдуллаев Ш.О.  (Нефтеюганское шоссе, 9); Производственно-коммерческая фирма «Спецмонтаж – 2» (Нефтеюганское шоссе, 13); СГМУП «Сургутский хлебозавод» (улица Домостроителей, 19) | | | |
| Котельная № 12 (промбаза) | котельное оборудование | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | ООО «Север Оби» (улица Промышленная, 15);  Федеральное казенное учреждение лечебно- исправительное учреждение № 17 Управление Федеральной службы исполнения наказания России  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Промышленная, 16/3);  Дирекция по тепловодо-снабжению – структурное подразделение Свердловской  железной дороги филиала Открытое акционерное общество (далее ОАО) «Российская железная дорога» (далее ОАО «РЖД») (улица Промышленная, 17);  ООО «ОргМонтаж-СпецСтрой» (улица Промышленная, 15) | | | |
| Котельная № 15 Дворец искусств «Нефтяник» | котельное оборудование | 05.07.2020 – 20.07.2020 | | ТР | Сургутская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник» (Югорский тракт, 8);  Дворец искусств «Нефтяник»  (Югорский тракт, 5) | | | |
| Котельная № 19 СУТТ – 5 поселок Юность | котельное оборудование | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | ИП Королева Н.В. (Локомотивный проезд, 5);  Федеральное государственное учреждение Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (улица Западная, 3);  Уральский следственный комитет Российской Федерации  (улица Западная, 3) | | | |
| Котельная № 7 Заячий остров | котельное оборудование | 01.06.2020 –31.08.2020 | | ТР | муниципальное бюджетное учреждение ЦСП «Сибирский легион» (Заячий остров, 6/1) | | | |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис» | | | | | | | | |
| Общество  с ограниченной ответственностью  «ТВС – Сервис» | котельное оборудование | 15.05.2020 – 15.09.2020 | | ТР | улица Инженерная, 20,  ООО:  - «РЕМиСТР»;  - «Спецстроймаш»;  - «Запсибагранс»;  - «Главснаб Инвест»;  - «База Север»;  - «Пакер – Сервис»,  -мебельная фабрика «Уют»;  - «Комфорт»;  ИП Давыдов С.Н.;  Криштанович Т.М. | | | |
| 8. Акционерное общество «Аэропорт Сургут» | | | | | | | | |
| Котельная открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» | котел ДКВР 6,5/13  ст. № 1, № 2, № 3;  котел ДКВР 6,5/13 ст. № 4  тепловые сети | 01.06.2020 – 15.09.2020  15.05.2020 – 15.09.2020  01.06.2020 – 01.10.2020 | | ТР  КР  ТР | на территории промзоны  Аэропорт Сургут:  Федеральное государст-венное унитарное предприятие «Государст-венная корпорация  по организации воздушного движения в Российской Федерации»;  СГМУП «Горводоканал»;  ООО «Аэропорт – сервис»;  ООО «ЮТэйр –Инжиниринг»;  ООО «Авиакомпания ЮТэйр»;  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Авиаметтелеком  Росгидромета»;  ООО «ЛУКОЙЛ – АЭРО Восток Сургут»;  ООО «Пром Экспертиза» (поселок Таёжный)  ООО «Полюс»  (поселок Таёжный);  Акционерное общество (далее АО) «Глобалстрой- Инжиниринг»  (поселок Таёжный) | | | |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы» | | | | | | | | |
| Котельная общества  с ограниченной ответственностью «Технические системы» | Котел ВВД – 1,8 № 1 ,2, 3, 4, 5 ,6 | 15.05.2020 – 15.09.2020 | | ТР | | ООО «Рудом» (улица  30 лет Победы, 57);  ООО «Элекс» (Нефтеюганске  шоссе, 64/2);  ИП Стрыгин В.В. (Нефтеюганске шоссе, 64);  АО «Сургутинжнефтегаз-строй» (улица 30 лет Победы, 57/1) | | |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» | | | | | | | | |
| Котельная промбазы УЭЗС (улица Производ-  ственая, 17, строение 1) | котельное оборудование:  теплообменники ПВ – 4 – 15 | 01.06.2020 – 31.08.2020 | | ТР | АО «Газпром Цэнтрэнергогаз» (улица Производственная, 18);  ИП Быкос И.А.  (улица Промышленная, 15);  ИП Ким Н.Б. (промзона  8-й промузел);  ООО «Аргус» (улица Производственная, 24);  ООО «Вентсервис»  (улица  Производственная, 15);  ООО «Запсибгазторг» (улица Промышленная, 28);  ООО «Северком»  (улица  Производсвенная, 15);  ООО «Сибстрой-теплоремонт» (улица Производсвенная, 15);  ИП Куртева М.Н.  (улица Промышленная, 28);  ООО «Спецглавснаб» (улица Индус-  триальная, 38);  ООО «Ремавтокран» (улица Производственная, 28);  Публичное акционерное общество (далее ПАО) «Газпром спецгаз-автотранс» (улица Промышленная, промбаза) | | | |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой» | | | | | | | | |
| Газовая автоматизи-рованная котельная,  Нефтеюганское  шоссе, 21 | Водогрейные котлы  № 1, 2  VITOPLEX 100 PV1 | 20.05.2020 – 01.09.2020 | | ТР | ООО «Строймагнат» (Нефтеюганское  Шоссе, 21);  ООО «Профит»  (Нефтеюганское шоссе, 21) | | | |
| 12. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» | | | | | | | | |
| Паро-водогрейная котельная  СГМУП «Сургутский хлебозавод» | водогрейный котел № 1 | 19.05.2020 – 30.05.2020 | | ТР | Сургутский городской молочный завод  филиал ОАО «Вимм- Билль-Данн» (Нефтею-ганское шоссе, 4);  ООО Мясокомбинат «Сургутский»  (Нефтеюганское шоссе, 6) | | | |
| водогрейный котел № 2 | 02.06.2020 – 13.06.2020 | |  | | |
| водогрейный котел № 3 | 16.06.2020 – 27.06.2020 | |
| паровой  котел № 4 | 30.06.2020 – 11.07.2020 | |
| паровой  котел № 5 | 14.07.2020 – 25.07.2020 | |
| паровой  котел № 6 | 28.07.2020 – 08.08.2020 | |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Северо-Западная тепловая компания» | | | | | | | | |
| Котельная общества  ООО УК «Северо- Западная тепловая  компания», улица Автомобилистов, 3 | водогрейный котел ДЕВ – 25 – 14 № 1,  водогрейный котел ДЕВ – 25 – 14 № 2,  тепловые сети | 01.06.2020 –15.09.2020 | | ТР | ЗАО «Сургутпром-желдортранс»  (улица Западная, 13);  ЗАО «Промышленное агентство» (улица Западная, 5);  ЗАО «Трансмашсервис» (улица Автомо-  билистов, 3/2);  Сургутская автобаза  ОАО «РЖД»  (улица Западная, 15);  ООО «Орион»  (улица Транспортная, 14);  ООО «Юграпром-безопасность»  (улица Западная, 7);  ООО «Мобил Актив» (улица Автомобилистов, 5);  ООО «Норд-Милк»;  (улица Автомоби-  листов, 15); «СУ – 76»  (проезд Локомотивный, 5);  ООО ПМС – 254 ОАО «РЖД» (улица  Западная, 17) | | | |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания автотехники-база» | | | | | | | | |
| Автоматизи-рованная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 7МВт,  улица Монтажная, 7 | Водогрейные котлы AHLSTROM  ТФ-16 № 1, № 2 | 15.05.2020 – 15.09.2020 |  | | | | ООО «Центр-Инвест»,  ООО «Запсибтрансгаз» | |

Примечания:

КР – капитальный ремонт;

ТР, Т2, СР – текущий ремонт;

\* точные даты начала и окончания отопительного сезона будут зависеть от климатических условий.