МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 09 | » | 03 | 20 | 22 |  |  | № | 1839 |

Об организации проведения

городской лыжной гонки

«Сургутская лыжня – 2022»

в рамках XL Всероссийской

массовой лыжной гонки

«Лыжня России»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 14.12.2021 № 10851  
«Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях популяризации и развития лыжных гонок на территории города:

1. Организовать и провести 12 марта 2022 года городскую лыжную гонку «Сургутская лыжня – 2022» в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

2. Организаторам городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2022»  
в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»  
в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год, разработать и утвердить положение о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2022» в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2022» в рамках XL Всерос-сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» согласно приложению 1.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2022» в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» согласно приложению 2.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.02.2022.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2022» в рамках проведения

XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, председатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета: | | |
| Киселёв  Кирилл Сергеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Мазуренко  Владимир Витальевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» |
| Подзолков  Евгений Геннадьевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда» |
| Хрипков  Сергей Васильевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы «Аверс» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Корнеев  Виталий Алексеевич | - | заместитель начальника полиции  (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту  (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению городской лыжной гонки

«Сургутская лыжня – 2022» в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Проведение заседаний организацион-ного комитета по подготовке и прове-дению городской лыжной гонки  «Сургутская лыжня – 2022» в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее – физкультурное мероприятие) | февраль – март  2022 года | Ющенко М.В. |
| 2 | Разработка и согласование «Плана мероприятий по обеспечению безопасности» физкультурного мероприятия | до 25.02.2022 | Ющенко М.В.,  Хрипков С.В. |
| 3 | Обеспечение подготовки сценария, пресс-релиза, программы проведения физкультурного мероприятия, работы ведущего | до 25.02.2022 | Ющенко М.В. |
| 4 | Подготовка сценария церемонии открытия физкультурного мероприятия;  организация звукотехнического сопровождения физкультурного мероприятия | до 25.02.2022    12.03.2022 | Ющенко М.В.,  Хрипков С.В. |
| 5 | Изготовление полиграфической продукции:  - афиши;  - дипломы;  - флагштоки;  - растяжки | до 25.02.2022 | Ющенко М.В.,  Подзолков Е.Г. |
| 6 | Организация освещения физкультур-ного мероприятия в средствах массовой информации | до 25.02.2022 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В. |
| 7 | Обеспечение информационного сопровождения:  размещение пресс-релизов, анонсов, муниципального правового акта  о проведении физкультурного мероприятия на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации | до 10.03.2022 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В. |
| 8 | Подготовка наградной атрибутики, сувенирной продукции, памятных призов победителям и призерам физкультурного мероприятия | до 25.02.2022 | Ющенко М.В., Подзолков Е.Г. |
| 9 | Подготовка нагрудных номеров  для участников физкультурного мероприятия | до 25.02.2022 | Мазуренко В.В., Подзолков Е.Г. |
| 10 | Приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприятия; размещение инфор-мации в средствах массовой информации в случае отмены физкультурного мероприятия | до 25.02.2022  до 11.03.2022 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В. |
| 11 | Подготовка:  -лыжной трассы, места работы судейской бригады и обогрева;  - акта готовности спортивного объекта «Спортивное ядро» к прове-дению физкультурного мероприятия.  Установка:  - на месте стартовой площадки флажных металлических конструкций «Костер», флагов расцвечения;  - на месте финиша участников арочной надувной конструкции | до 12.03.2022  12.03.2022 | Хрипков С.В. |
| 12 | Предоставление палатки, жидкотопливных воздухонагрева-телей муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Аверс»  и оказание содействия в их монтаже, организации работы и демонтаже | до 12.03.2022 | Рачёв А.А.,  Хрипков С.В. |
| 13 | Обеспечение оформления места награждения. Организация работы статистов для вручения наградной атрибутики | 12.03.2022 | Мазуренко В.В.,  Хрипков С.В. |
| 14 | Организация церемонии открытия физкультурного мероприятия, награждения победителей и призеров физкультурного мероприятия | 12.03.2022 | Ющенко М.В., Мазуренко В.В. |
| 15 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопас-ности во время проведения физкультурного мероприятия | 12.03.2022 | Хрипков С.В.,  Корнеев В.А.  (по согласованию) |
| 16 | Медицинское обеспечение физкультурного мероприятия | 12.03.2022 | Ющенко М.В. |
| 17 | Обеспечение установки металли-ческих рамок для пропускного режима | 12.03.2022 | Ясаков Ю.Н. |
| 18 | Обеспечение установки и обслужи-вания контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на месте проведения физкультурного мероприятия | 12.03.2022 | Киселев К.С. |