Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий («дорожная карта») по строительству общеобразовательных организаций

на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии

с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Развитие образования» (далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  общеобразовательной  организации (мощность) | Срок строительства,  источники  финансирования  (по программе) | Информация  о земельном участке  (кадастровый номер, площадь, информация о договоре аренды) | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32  г. Сургута (мощность –  900 учащ.) | 2017 – 2020 годы,  федеральный бюджет,  бюджет автономного округа,  местный бюджет | 86:10:0101251:4035, 86:10:0101251:4340, 86:10:0101251:4344  (25 223 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Строительство объекта | до 20.11.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, департамент  архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ),  муниципальное казенное учреждение «Управление  капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |
| 2. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 20.12.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33  г. Сургута (мощность – 900 учащ.) | 2017 – 2020 годы,  бюджет автономного округа,  местный бюджет | 86:10:0101210:345  (18 527 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Строительство объекта | до 17.12.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 2. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 17.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| 1. \*   \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А  г. Сургута (Общеобразова-  тельная организация с универсальной безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2019 – 2022 годы,  внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101035:527 (21 614 кв. м),  договор аренды  от 28.07.2017 № 174  с обществом  с ограниченной  ответственностью (далее – ООО) «Юграпромстрой» | 1. Проектирование объекта | до 01.12.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  департамент образования  (далее – ДО), МКУ «УКС» |
| 2. Строительство объекта | до 01.11.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 3. Направление заявки Администрации города в Департамент образования  и молодежной политики Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДОиМП ХМАО – Югры) на выделение субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (далее – ХМАО – Югры) | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  управление инвестиций  и развития предпринимательства (далее – УИиРП) |
| 4. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.12.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42  г. Сургута на 900 учащихся  в 1 смену (Общеобразовательная  организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 900 учащ.) | 2019 – 2021 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101129:12  (26 455 кв. м),  договор аренды  от 16.02.2016  № 43 с ООО  «Управляющая  компания «Центр  Менеджмент»  Доверительный  управляющий  Закрытым паевым  инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория»  в рамках комплексного освоения  территории | 1. Строительство объекта | до 01.08.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 2. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 3. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.09.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники (концессионное соглашение) | 86:10:0101246:3320  (28 228 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Проектирование объекта | до 01.12.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 2. Строительство объекта | до 01.12.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 3. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 30.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Образовательный комплекс  в микрорайоне 44 г.Сургута, (средняя общеобразовательная  на 1250 учащихся (в 1 смену)  с углубленным изучением  отдельных предметов  с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест)  (мощность – 1250 учащ./  550 мест) | 2024 – 2026 годы,  внебюджетные  источники  (муниципально-  частное партнерство) | 86:10:0101125:454  (38 607 кв. м) частная собственность  ООО «Север-  Строй Партнер» | 1. Разработка мероприятий по обеспе-  чению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финан-  совых средств) | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, ДФ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финан-  совых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ,  ресурсоснабжающие  организации (далее – РСО)  (по согласованию) |
| 3. Проведение процедуры передачи  земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-  ленном законодательством Российской Федерации | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению соглашения  о муниципально-частном партнерстве, предусмотренной программой | до 01.07.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После принятия решения  о возможности заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве  комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению соглашения  в соответствии Федеральным законом  от 13.07.2015 № 224-ФЗ  «О государственно-частном  партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации  и внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской  Федерации» | до 01.11.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве | до 01.12.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в соответствии с условиями соглашения о муниципально-частном партнерстве | до 05.03.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.12.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.12.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.01.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35  г. Сургута (Общеобразовательная  организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2023 – 2025 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101154:16  (23 077 кв. м),  частная  собственность  ООО «Брусника» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, ДФ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Проведение процедуры передачи  земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-  ленном законодательством Российской Федерации | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заклю-  чения о проверке инвестиционного  проекта на предмет эффективности  использования средств бюджета | до 01.07.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 6. Проектирование объекта | до 23.09.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 8. Строительство объекта | до 23.09.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 23.10.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 990 учащ.) | 2024 – 2026 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101226:695  (23 177 кв. м),  частная  собственность  ООО «Дорожно-  эксплуатационное предприятие»,  обременен гаражами | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Принятие мер по снятию обреме-  нений (снос гаражей) и проведение  процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КУ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 25.09.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 6. Проектирование объекта | до 25.09.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 8. Строительство объекта | до 25.09.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 25.10.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 «Б»  г. Сургута. Блок 2  (мощность – 990 учащ.) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101250:2052  (17 190 кв. м),  договор аренды  от 21.04.2016 № 118  с ООО «Дорожно-  эксплуатационное предприятие» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. При обращении инвестора  с частной инициативой о заключении концессионного соглашения  направление обращения в ДОиМП ХМАО – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта  с «внебюджетные источники (выкуп)»  на «внебюджетные источники  (концессионное соглашение)»,  сроков строительства объекта  (2025 – 2027) | до 01.02.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.08.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры  проведение мероприятий по заклю-  чению концессионного соглашения  в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.11.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.12.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 04.03.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.12.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.12.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.01.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора» (Общеобразовательная  организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1250 учащ.) | 2023 – 2025 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101103:314 (17 626 кв. м),  частная  собственность ООО «Сибпромстрой-  Югория» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.10.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора» (Общеобразовательная  организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1250 учащ.) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101103:348 (17 627 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-  Югория» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.07.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.03.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.12.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.12.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Начальная образовательная школа в микрорайоне 45  г. Сургута (мощность – 550 мест) | 2025 – 2027 годы,  внебюджетные  источники (концессионное соглашение) | 86:10:0101227:388  (17 247 кв. м),  договор аренды  от 22.09.2017 № 209  с ООО «Новые  Бизнес – Технологии» | 1. Разработка мероприятий по обеспе-  чению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Проведение процедуры передачи  земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-  ленном законодательством Российской Федерации | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.07.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении  субсидии из бюджета ХМАО – Югры  при ДОиМП ХМАО – Югры прове-  дение мероприятий по заключению  концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.10.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.11.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 04.02.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.11.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.11.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.12.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | 86:10:0101131:42  (24 232 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Изменение границ земельного участка для соблюдения норм  инсоляции, постановка на кадастровый учет | до 01.06.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 2. Проведение мероприятий  по заключению концессионного  соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.07.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 3. Заключение концессионного  соглашения | до 01.08.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 26.10.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 5. Проектирование объекта | до 01.08.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 6. Строительство объекта | до 01.08.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.09.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39  г. Сургута. Блок 2 (мощность – 550 учащ.) | 2019 – 2021 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | 86:10:0101025:19  (16 930 кв. м),  договор аренды  земельного участка  от 25.02.2019 № 22  с ООО «Инвестстройцентр» | 1. Проектирование объекта | до 14.02.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 2. Строительство объекта | до 14.11.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 3. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 14.12.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | 86:10:0101195:986  (22 763 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.04.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 2. Проектирование объекта | до 31.12.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 3. Строительство объекта | до 31.12.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 4. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.02.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24  г. Сургута (Общеобразовательная  организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2023 – 2025 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | земельный участок  не сформирован,  обременение балки | 1. Принятие мер по снятию  обременений (расселение и снос  балков) и формирование земельного участка | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, КЗО, ПУ |
| 2. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 3. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.07.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении  субсидии из бюджета ХМАО – Югры  при ДОиМП ХМАО – Югры прове-  дение мероприятий по заключению  концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.10.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.11.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.02.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.11.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.11.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.12.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | земельный участок  не сформирован | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной  инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной  инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Формирование земельного участка | до 01.07.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения  в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.08.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. Заключение концессионного  соглашения | до 01.09.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 25.11.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 7. Проектирование объекта | до 01.09.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 8. Строительство объекта | до 01.09.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 9. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.10.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 900 учащ.) | 2025 – 2027 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101022:102 (15 098 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. При обращении инвестора с частной инициативой о заключении концессионного соглашения направление  обращения в ДОиМП ХМАО – Югры об изменении сроков строительства объекта (2020 – 2022) | до 01.02.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.05.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении  субсидии из бюджета ХМАО – Югры  при ДОиМП ХМАО – Югры прове-  дение мероприятий по заключению  концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.06.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.07.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.07.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.07.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.08.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30  г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2025 – 2027 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | 86:10:0101000:7366 (20 817 кв. м),  частная  собственность  АО «Югорское Управление  Инвестиционно-  Строительными  Проектами» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Проведение процедуры передачи  земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-  ленном законодательством Российской Федерации | до 01.03.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.04.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении  субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры прове-  дение мероприятий по заключению  концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.06.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.07.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.10.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.10.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2023 – 2025 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | земельный участок  не сформирован | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной  инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной  инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Формирование земельного участка | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.04.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении  субсидии из бюджета ХМАО – Югры  при ДОиМП ХМАО – Югры прове-  дение мероприятий по заключению  концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.06.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного соглашения | до 01.07.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.10.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.10.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28  г. Сургута. Блок 2 (мощность – 700 учащ.) | 2026 – 2028 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | земельный участок  не сформирован | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Формирование земельного участка | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.04.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией  по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры  проведение мероприятий по заклю-  чению концессионного соглашения  в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.06.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.10.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.10.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А  г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)  (мощность – 1500 учащ.) | 2026 – 2028 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | земельный участок  не сформирован, обременен жилыми строениями | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной  инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Принятие мер по снятию  обременений (расселение и снос жилых строений) и формирование земельного участка | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ, ДГХ, КУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.04.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении  субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры  проведение мероприятий  по заключению концессионного  соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.06.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.10.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.10.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Школа-детский сад  в 21-22 микрорайонах  г. Сургута (мощность –  200 учащ./100 мест) | 2026 – 2028 годы,  внебюджетные  источники  (концессионное  соглашение) | земельный участок  не сформирован | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2027 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Формирование земельного участка | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  в соответствии с процедурой  по заключению концессионного  соглашения, предусмотренной  программой | до 01.04.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 5. После получения заключения  о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией  по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры  проведение мероприятий по заклю-  чению концессионного соглашения  в соответствии с главой 3 ФЗ-115 | до 01.06.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Заключение концессионного  соглашения | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 23.09.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование объекта | до 01.10.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 9. Строительство объекта | до 01.10.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 10. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2028 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | «Развитие застроенной терри-  тории – части квартала 23А  в г. Сургуте». Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад (мощность – 80 мест) | 2017 – 2020 годы,  иные источники  финансирования  (иные межбюджетные трансферты  из бюджета  Тюменской области) | 86:10:0101000:6883,  86:10:0000000:4524, 86:10:0000000:22,  86:100101248:11  (29 327 кв. м),  ООО «Север-Строй Партнер» (частная собственность) | 1. Строительство объекта | до 01.07.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 2. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.09.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Билдинг-сад в микрорайоне 41 (мощность – 40 мест) | 2018 – 2020 годы,  иные источники  финансирования  (иные межбюджетные трансферты  из бюджета  Тюменской области) | 86:10:0101046:43,  (128 276 кв. м),  аренда  ООО «Салаир» | 1. Строительство объекта | до 01.07.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ,  МКУ «УКС» |
| 2. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.09.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Детский сад в микрорайоне  № 30 г. Сургута (мощность –  300 мест) | 2024 – 2026 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101000:7375, (9 363 кв. м), частная  собственность  АО «ЮграИнвестСтройПроект» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.10.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.10.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Детский сад в микрорайоне 28  г. Сургута (мощность – 300 мест) | 2024 – 2026 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101075:1766,  (8 585 кв. м),  частная собственность ООО «Север-Строй Партнер» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.10.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.10.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2026 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Детский сад в п. Лунный  города Сургута  (мощность – 300 мест) | 2023 – 2025 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101224:125,  (10 009 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ,  заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, ДФ (в части выделения средств бюджета города) |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО, заместитель Главы  города А.Ю. Шерстнева,  ДФ (в части выделения средств бюджета города) |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Предоставление земельного участка  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.08.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ |
| 5. Проектирование объекта | до 01.08.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 7. Строительство объекта | до 01.08.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 8. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.09.2025 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Детский сад № 1 в жилом районе «Марьина гора» (мощность –  300 мест) | 2022 – 2024 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101103:313,  (8 371 кв. м), частная  собственность ООО «Сибпромстрой-  Югория» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2023 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.10.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.10.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2024 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
| \* | Детский сад № 2 в жилом районе «Марьина гора» (мощность –  300 мест) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101103:357,  (8 389 кв. м), частная  собственность ООО «Сибпромстрой-  Югория» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.06.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.10.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.10.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |
|  | Детский сад в микрорайоне  № 36 (мощность – 200 мест) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные  источники (выкуп) | 86:10:0101045:145, (7 906 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-  Югория» | 1. Разработка мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.06.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий  по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении  финансовых средств) | до 01.01.2021 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО |
| 3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения  заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 4. Проектирование объекта | до 01.10.2020 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры  на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП |
| 6. Строительство объекта | до 01.10.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО,  МКУ «УКС» |
| 7. Получение разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта | до 01.11.2022 | заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ |

Примечание: \*проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы.