## Раздел I
Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от ___________ № __________
План
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
по муниципальному образованию городской округ Сургут по состоянию на 01.01.2022
Раздел I "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства | Мощность объекта Стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей |  |  | Мероприятия, исполнитель | Срок ввода объекта в эксплуатацию, год
[5 empty] | Всего | в том числе из бюджета автономного округа | в том числе из федерального бюджета | Всего | в том числе из бюджета автономного округа | в том числе из федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-а | 8 | 9 | 9-а | 10 | 11
1 | Заказчик - МКУ "ЛПХ" Наименование объекта - Сквер в микрорайоне 37 Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр-н 37 | 37 730 м2 91 177,47 тыс.руб. | Начало выполнения работ-2018 г. Выполнено устройство линии наружного освещения | МП "Формирование комфортной городской среды на период до 2030года" | 2018.52 | 0 | 0 | 89108.78 | 0 | 0 | Объект включен в дополнительную потребность МП "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года". На 2022-2024 гг. разработка проектно-сметной документации объекта не обеспечена финансированием. Готовность объекта-30% | 2023 год, при условии обеспечения финансированием
Итого по Разделу I "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства" |  |  |  |  | 2018.52 | 0 | 0 | 89108.78 | 0 | 0
Note on A21: Автор: ниже памятка

## Раздел II
Раздел II "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта Стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта |  | Мероприятия, исполнитель | Срок проведения консервации объекта, год
[5 empty] | Всего | в том числе из бюджета автономного округа | Всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## Раздел III
Раздел III "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Мероприятия, исполнитель | Предполагаемый срок продажи, год
[5 empty] | Всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Объект незавершенного строительства (кад. № 86:10:0101243:607), г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А, распложенный на земельном участке (кад. № 86:10:0101076:36), г. Сургут, мкр-н 27, ул. Геологическая в территориальной зоне – ОД.1. Заказчик не определен в связи с тем, что объект принят в муниципальную собственность по решению суда | 232,2 м² 553 м² |  | Объект принят в муниципальную собственность по решению суда | 1790 | 0 | Согласно Протоколу совещания комиссии от 15.12.2021 № 17 по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, департамент имущественных и земельных отношений прорабатывает вопрос о реализации объекта. | Не определен
Итого по Раздел III "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)" |  |  |  |  | 1790 | 0

## Раздел IV
Раздел IV "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год
[5 empty] | Всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Раздел V
Раздел V "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность"
№ п/п | Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Заказчик строительства | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества автономного округа | Документ - основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Мероприятия, исполнитель | Срок передачи объекта незавершенного строительства, год
[6 empty] | Всего | в т.ч. из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 1360 м2 7 454,44 тыс. руб. | начало работ - 2018 год (ПИР), завершение СМР - 2020 год | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" | 7454.44 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | Устройство автомобильной парковки, МКУ "УКС". МПА издан. На основании постановления Администрации города осуществляется передача затрат по объекту в ДИиЗО. | 2022 год
4 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 501,82м2 Протяженость - 0,482 км 598 779,16 тыс. руб. | начало работ - 2001 год (ПИР), завершение СМР - 2020 год | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"; Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" | 550236.33 | 365108.01 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», МКУ "ЕДДС", СГМУП "ГТС", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал". | Работы по строительству объекта завершены, МКУ "УКС". Объект введен в эксплуатацию В декабре 2021г. изданы постановления Администрации города о передаче затрат с баланса МКУ "УКС" на баланс ДИиЗО (сети связи, АПК-безопасный город, объекты водопроводной бытовой канализации). ДИиЗО подготовлены и направлены на согласование проекты постановлений Админстрации города о передаче затрат с баланса МКУ "УКС" на баланс в казну города, СГМУП "ГТС", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал | 2022 год
5 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 10 567,6 м2 Протяженость - 0,5023 км 738 284,6 тыс. руб. | начало работ - 2019-2021 завершение СМР - 2021 год | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"; | 738284.57 | 577797.15 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», СГМУП "Горсвет", СГМУЭП "Горводоканал". | Работы по строительству объекта завершены, МКУ "УКС". Объект введен в эксплуатацию.Затраты будут переданы по факту издания МПА | 2022 год
6 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 23 311,0 м2 Протяженость - 0,9537 км 621 029,1 тыс. руб. | начало работ - 2013 (ПИР) СМР 2019-2021 завершение СМР - 2021 год | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"; Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" | 621029.06 | 312833.6 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», СГМУП "Горсвет", СГМУЭП "Горводоканал". | Работы по строительству объекта завершены, МКУ "УКС". Объект введен в эксплуатацию. Затраты будут переданы по факту издания МПА. | 2022 год
7 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 20 807 м2 900 уч.; 996 235,90 тыс. руб. | начало работ - 2017 (ПИР, прочие) завершение строительства- 2020 | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 5113.67 | 2431.47 | МБОУ лицей им. Хисматуллина | Работы по строительству объекта завершены, МКУ "УКС". Объект введен в эксплуатацию. Затраты по оборудованию будут дополнительно переданы по факту издания МПА | 2022 год
8 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 16 931 м2 900 уч.; 1 002 034,43 тыс. руб. | начало работ - 2017 (ПИР, прочие) завершение строительства- 2021 | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" | 1001771.58 | 893830.89 | не определен | Работы по строительству объекта завершены, МКУ "УКС". Объект введен в эксплуатацию. Осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности. Объект поставлен на кадастровый учет, ведется передача объекта балансодержателю. | 2022 год
9 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г.Сургут, мкр.38 | S - 5 386,00 м2 77 158,09 тыс. руб. | начало строительства - 2019 (ПИР, прочие) завершение строительства - 2021 | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года", Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" | 77158.09 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», СГМУП "Горсвет", СГМУЭП "СГЭС". | Работы по строительству объекта завершены, МКУ "УКС". Разрешение на производство земляных работ закрыто. Проводятся мероприятия по осуществлению регистрации конструктивов объекта в муниципальную собственность. | 2022 год
10 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр 24 в г. Сургуте" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г.Сургут, мкр 24 | S -8 185 м2 34 272,57 тыс. руб. | начало строительства - 2014 завершение строительства- 2014 | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2016 годы" | 34272.57 | 0 | не определен | После государственной регистрации права муниципальной собственности на вновь образованные объекты недвижимости, определения будущих балансодержателей объектов, ДИиЗО будет издан муниципальный правовой о передаче затрат с баланса МКУ "УКС". | 2022 год
11 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г.Сургут, мкр 25 | S - 0,894 м2 675 251,68тыс. руб. | начало строительства - 2012 (ПИР) завершение строительства- 2019 г. | распоряжение Мэра г. Сургута №797 от 27.03.1998 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года", Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" | 66728.9 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», СГМУП "Горсвет", МКУ "Казна городского хозяйства" | Объект введен в эксплуатацию. Затраты по решению суда от 13.08.2021 № ФС № 036160299. Будут направлены предложения о внесении изменений в МПА в части уточнения стоимости объекта для последующей передачи балансодержателю | 2022 год
Итого по Разделу V "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность" | [5 empty] | 3102049.21 | 2152001.12

## Раздел VI
Раздел VI "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год
[5 empty] | Всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12 | Заказчик - МУ "Управление комплексной застройки города" Наименование объекта - "Автобаза УВД". Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Щепеткина, 53 | 150 955,35 тыс. руб. | начало строительства - 1998 г. прекращение строительства - 2005 г степень завершенности строительства -высокая | непрограммные инвестиции в основные фонды, строительство объектов общегражданского назначения | 71580.51 | 6222.24 | Согласно протокола от 15.12.2021 №17 рекомендовано провести комиссионное обследование объекта для принятия решения о списании на очередное заседание комиссии. | не определен | 2022
13 | Заказчик - МУ "Управление комплексной застройки города" Наименование объекта - "Улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы". Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | протяженность - 1180 м. 843 869,45 тыс. руб. (1,2 п.к.) | начало строительства - 2001 г. (ПИР, СМР) прекращение строительства - 2003 г степень завершенности строительства -начальная | перспективный план строительства городских Дорог и улиц г. Сургута и подъездов к опорной сети дорог ХМАО на 2001-2005 гг. | 21359.93 | 0 | Согласно протокола от 15.12.2021 №17 принято решение о проведении обследования объекта, определить возможность разработки проектно-сметной документации. Сеть дождевой канализации, в том числе документацию и затраты, передать в эскплуатцию в МКУ "ДДТи ЖКК". | не определены | не определен
14 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма". Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, район реки Сайма, лесопарковая зона | 12 сооружений 1 186 853,13 тыс. руб. | начало строительства - 2005 г. (с учетом ПИР) прекращение строительства - 2008 г. Степень завершенности строительства- начальная | подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" | 155086.43 | 0 | незавершенный строительством объект был переведен по приказу МУ "УКЗГ" от 10.09.2008 №41/8/1 на консервацию. В 2017 году выполнено обследование строительных конструкций ООО "Центральное экспертное управление", в результате которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции отнесены к категории - аварийные. Выполнены мероприятия по постановке объектов незавершенного строительства на государственный кадастровый учет и осуществлена гос.регистрации права муниципальной собственности. В 2021 г. на основании п.2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены работы по устройству ограждения и консервации объекта НЗС. | не определены | не определен
15 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 2500 м2; 62 кол-во мест 11 325,81 тыс. руб. (в т.ч. затраты на ПИР -1 247,27 тыс.руб) | начало работ - 2018 год (ПИР) устройство парковки - 2020 год | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы"; муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" | 1247.27 | 0 | Проектно-сметная документация разработана. В 2019 году получено положительное заключение гос. экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Работы по устройству парковки выполнены в рамках благоустройства. Затраты на разработку ПСД будут предлождены к списанию на очередное заседание комиссии в 2022 году. | - | 2022 год
16 | Заказчик - МУ "Управление комплексной застройки города" Наименование объекта - "Ул. 1 "В" от ул. Югорской до ул. Щепёткина". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 1 п.к. - 545 м.; 2 п.к. - 484 м. 248 000,00 тыс. руб. | начало строительства- 2000 г. (ПИР) прекращение строительства - 2006 г. (СМР) степень завершенности строительства -начальная стадия | непрограммные инвестиции в основные фонды, строительство объектов для нужд отрасли "Транспорт" | 70428.27 | 0 | По результатам комисии от 15.12.2021г. № 17 решено подготовить предложения о выделении дополнительных средств местного бюджета для рассмотрения на заседании бюджетной комиссии. По факту принятия бюджетной комиссией положительного решения по вопросу о выделении средств, провести проектно-изыскательские работы и снос. | не определен | не определен
17 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Общественный центр в п.Снежный" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г.Сургут, ул.Белоярская 2/1 | S - 542,5 м2 44 635,11 тыс. руб. | начало строительства - 2013г. (ПИР, прочие) завершение строительства- 2018г. | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в г.Сургуте на 2014-2030 годы" | 3146.84 | 0 | Комитет по управлению имуществом не издал МПА. Вопрос о списании затрат будет вынесен на рассмотрение комиссии по управлению объектами незавершенного строительства. | не определен | не определен
18 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Парк в микрорайоне 40" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г.Сургут, мкр. 40 | S - 23 400 мла 77 571,17 тыс. руб. | начало строительства - 2013г. (ПИР, прочие) завершение строительства- 2019г. | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" | 1405.97 | 0 | Затраты на ПИР переданы МКУ "УКС". Объект принят на баланс в сентябре 2019 г. от МБУ "УЛПХиЭБ". Работы по благоустройству завершены. Работы по благоустройству имеют текущий характер. Подлежат списанию затраты на ПИР будут вынесены на заседание комиссии в 2022г. | не определен | 2022
19 | Заказчик - МУ "Управление комплексной застройки города" Наименование объекта - "Филиал судмедэкспертизы в мкр. 31А г. Сургут" Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31 А | 1000 вскрыт./ в год; 33758,15 кв.м. 230 932,15 тыс. руб. в ценах 2001 г. | начало работ - 1993 г. (ПИР, прочие) прекращение строительства - 2007 г. Степень завершенности строительства- средняя | распоряжение Мэра г. Сургута от 27.03.1998 г № 797 | 91575.14 | 81092.7 | Осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61 %. По результатам обследования в 2014 году БУ «ЮИРСК» техническое состояние конструкций оценивалось как «ограниченно работоспособное», физический износ объекта составлял 50 %. За период с 2014 года до настоящего времени строительные элементы приобрели более высокий процент износа. В 2021 году на основании п.2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены мероприятия по устройству ограждения и консервации объекта НЗС. Вынести на очередное заседание комиссии вопрос о возможности списания, сноса объекта. Согласно государственной программы ХМАО - Югры "Современное здравоохранение" предусмотрено строительство нового объекта. | не определен | не определен
20 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Сквер "Молодежный" (реновация)" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр-н 11 | S - 20 650 м2 77 317,60 тыс. руб. | начало работ - 2018 -2019 (ПИР) Начало строительства - не определено прекращение строительства - | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" | 2543.8 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Переданы затраты по ПИР от МКУ "Лесопарковое хозяйство" для дальнейшего стрительства объекта согласно распоряжения Администрации г. Сургута №750 от 24.04.2019. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | не определен | не определен
21 | Заказчик - МКУ "ЛПХ" Наименование объекта - Парк " За Саймой", в том числе Ботанический сад. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, междуречье и за рекой Саймой | 558 814 м2 785 497,03 тыс.руб. | Начало выполнения работ - 1999 г. Степень завершенности строительства - высокая | Непрограммные инвестиции | 113673.57 | 0 | После проведения мероприятий по отнесению данного объекта к объекту благоустройства, объект будет вынесен на комиссию по управлению объектами незавершенного строительства для списания. | Не определены | Не определен
22 | Заказчик - МКУ "ЛПХ" Наименование объекта - Парк "Кедровый Лог" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в западном жилом районе | 373 727 м2 318 468,83 тыс.руб. | Начало выполнения работ - 1999 г. Степень завершенности строительства - средняя | Непрограммные инвестиции | 173292.72 | 0 | После проведения мероприятий по отнесению данного объекта к объекту благоустройства, объект будет вынесен на комиссию по управлению объектами незавершенного строительства для списания. | Не определены | Не определен
23 | Заказчик - МКУ "ЛПХ" Наименование объекта - Обустройство водохранилища на р. Сайма Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма | 91 242 м2 276 106,98 тыс.руб. | Начало выполнения работ - 2002 г. Окончание работ - 2016 год Степень завершенности строительства - строительство завершено | Непрограммные инвестиции | 276106.98 | 0 | Объект будет предложен на рассмотрение комиссии по управлению объектами незавершенного строительства для списания. | Не определены | Не определен
24 | Заказчик - МКУ "ЛПХ" Наименование объекта - Сквер «Театральный» Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в мкр-не 37 | 4 950 м2 6 876,18 тыс.руб. | Начало выполнения работ - 2018 г. Срок окончания работ-2019 год Степень завершенности строительства - строительство завершено | МП "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" | 6876.18 | 0 | После проведения мероприятий по отнесению данного объекта к объекту благоустройства, объект будет вынесен на комиссию по управлению объектами незавершенного строительства для списания. | Не определены | Не определен
25 | Заказчик - МКУ"ДДТиЖКК" Наименование объекта - "Строительство тротуара по ул. Рыбников" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, улица Рыбников | протяженность - 816,27 м. стоимость строительства - 9 469,3014 тыс. руб. | начало выполнения работ 2020 год (ПИР) | Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" | 729.74 | 0 | ПСД разработана. Необходимость в ПИР на строительство объекта выполненого в 2020 году отсутствует. Будет проведена работа по подготовке документов о списании данных затрат для дальнейшего вынесения на комиссию по управлению объектами НЗС. | Не определены | Не определен
Итого по Разделу VI "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос" |  |  |  |  | 989053.35 | 87314.94

## Раздел VII
Раздел VII "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну, год
[5 empty] | Всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Раздел VIII
Раздел VIII "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось"
№ п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ | Мощность объекта, стоимость строительства , тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения работ | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. |  | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Исполнитель | Срок реализации предлагаемых решений, год
[5 empty] | всего | в т.ч. из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
26 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Детская школа искусств в мкр. 25". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 25 | S - 5 512 м2 836 626,77 тыс. руб. | начало выполнения работ 2013-2017 (прочие, ПИР) начало строительства - год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы" | 8327.98 | 0 | ПСД разработана. Получены положительные заключения гос. экспертизы проектной документации №86-1-1-3-0219-17 от17.10.2017 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта №1-1-1-0087-17 от 29.11.2017. | обеспечение финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов для строительства объекта | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
27 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Автомобильная дорога к новому кладбищу". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 км. 1 072 365,94 тыс. руб. | начало выполнения работ 2013-2016 (ПИР) начало строительства- год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" | 6756.88 | 0 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016. Экспертиза сметной стоимости не проводилась. | необходимо проведение корректировки сметной стоимости. Дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
28 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Застройка микрорайона 48. Инженерные сети". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 48 | 2,351 км - проезд - сети ливневой (дождевой) канализации -1036; - сети водоснабжения-2500; - сети водоотведения - 2178; - наружное освещение - 3450 3,2 км - проезд - сети ливневой (дождевой) канализации -1193; - сети водоснабжения-295; - сети водоотведения - 2350; - наружное освещение - 4200 1 этап -320 369,42 тыс. руб.; 2 этап - 425 071,3 тыс. руб. | начало выполнения работ 2013-2014 (ПИР) начало строительства- год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 — 2015 годы" | 6786.84 | 0 | проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 29.08.2014 № 86-1-4-0150-14, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 29.08.2014 № 86-1-6-0084-14. ПСД утверждена в округе. | дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
29 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)". Адрес местонахождения объекта: РФ, Тюменская обл. ХМАО - Югра, г. Сургут, поселок Снежный | сети дренажа, км. - 0,51 сети водоснабжения, км. - 0,90 сети газоснабжения, км. - 0,45; 91 041,88 тыс. руб. | начало работ 2013-2016 (ПИР) начало строительства - не определен | подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах" в составе муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах" | 3869.78 | 0 | проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 25.11.2016 № 86-1-1-3-0295-16, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 18.01.2018 № 86-1-0003-18. | Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, технический условий. Дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
30 | Заказчик - МКУ "УКС". Наименование объекта - "Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый -1". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, посёлок Кедровый -1 | протяженность линейного объекта (улиц) 3 314,85; наружные сети газоснабжения - 4 140; наружные сети водоснабжения - 3 470; наружные сети электроснабжения - 4 070; 207 704,77 тыс. руб. | начало работ - 2014-2016 (ПИР) начало строительства- год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" | 8939.15 | 0 | проектно-сметная документация разработана в полном объеме. По итогам проведения государственной экспертизы получено отрицательное заключение. | для возможности строительства необходима корректировка проекта, и повторная гос. экспертиза. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
31 | Заказчик - МКУ "УКС". Наименование объекта - "Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, посёлок Лунный | строительная длина - 2 656; сети уличного электроосвещения - 2 726; сети электроснабжения - 5 771; сети связи - 932,2; сети канализации - 83,7; сети тепло - водоснабжения - 2 330,9; сети газоснабжения - 5,9; 403 851,29 тыс. руб. | начало работ 2013-2014 год (прочие, ПИР) начало строительства - год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" | 5724.32 | 0 | проектно-сметная документация разработана. Не проведена государственная экспертиза технической документации по инженерным изысканиям, проектной документации и о проверке достоверности сметной стоимости строительства. | для возможности строительства необходима корректировка проекта, и повторная гос. экспертиза. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
32 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 326,6 м. 245 848,11 тыс. руб. | начало работ - 2014-2016 г. (ПИР); начало строительства - год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы" в составе подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы" за счёт средств местного бюджета Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы" (ПИР); Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" | 4191.55 | 0 | проектно-сметная документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. По итогам проведения в 2017 году повторной государственной экспертизы проектной документации и одновременно проверки сметной стоимости строительства объекта получены отрицательные заключения. Требуется корректировка ПСД в части устранения замечаний гос. экспертизы, а также в части выполнения требований уточненных ТУ ПАО "Газпром". | Необходима корректировка ПИР. Строительство объекта возможно после корректировки ПСД, получения гос. экспертизы и достоверности сметной стоимости. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
33 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Мототрасса на "Заячьем острове" 1 этап". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | вместимость 200 чел.; длина трассы - 2200 м. 447 464,78 тыс. руб. | начало работ - 2015-2016 г. (ПИР) начало строительства - год начала строительства не определен, из-за отсутствия финансирования | подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014-2020 годы" | 7278.96 | 0 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0030-17 от 06.02.2017 г. и проверки достоверности определения сметной стоимости №86-1-0007-17 от 06.02.2017 г. | дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
34 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства". Наименование объекта - "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1 и ПСОК "Многодетная семья")". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, зона ГРЭС | 1,138 км 215 098,55 тыс. руб. в текущем уровне цен на 4 кв. 2015 | начало работ - 2012 - 2016 г. (ПИР) начало строительства - год не определено из-за отсутствия финансирования | региональная целевая программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года" | 1022.89 | 710.71 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-0029-16 от 10.02.2016 и проведена финансовая экспертиза ООО "ИЦ "Сургутстройцена" №325 от 07.12.2015 | реализация 3 этапа возможна после строительства 2 этапа дороги. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
35 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1 и СОТ "Север 2") Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО -Югра, г. Сургут, зона ГРЭС | 2,590 км 238 916,12 тыс. руб. в текущем уровне цен на 1 кв. 2015 г. | начало работ - 2012 - 2016 г. (ПИР) начало строительства - год не определено из-за отсутствия финансирования | региональная целевая программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года" | 2319.28 | 1776.77 | проектно-сметная документация разработана. Получено отрицательное заключение экспертизы № 86-1-3-2-0033-16 от 15.02.2016 г. Замечания устранены в полном объеме. Необходимо проведение повторной государственной экспертизы. | проведение повторной экспертизы возможно при наличии финансирования. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
36 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, 25 мкр-н | 200 уч-ся; 150 посад./мест; общая площадь - 8959,4 м2 646 167,15 тыс. руб. | начало работ - 2014 - 2016 гг. (прочие, ПИР) начало строительства - не определено из-за отсутствия финансирования | муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 года" Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях". Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | 6756 | 0 | проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации№ 86-1-1-3-0070-18 от 02.03.2018 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства №86-1-0021-18 от 02.03.2018. | Реализация объекта предусмотрена в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", период реализации 2025-2027 | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
37 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 2-х уровневая 1 428 253,03 тыс. руб. | начало работ - 2018-2019 год (прочие, ПИР) начало строительства - не определено | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 17823.21 | 0 | Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены: положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 86-1-0055-20 от 26.02.2020 г., полож. заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020 г. | дальнейшее строительство объекта возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
38 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 2-х уровневая 1 531 724,95 тыс. руб. | начало работ - 2018-2019 год (прочие, ПИР) начало строительства - не определено | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 15157.52 | 0 | проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 86-1-0054-20 от 26.02.2020 г., полож. заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020 г. | дальнейшее строительство объекта возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
39 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ № 12, микрорайон А)". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | площадь зем. участка - 8363 кв.м.; площадь центра - 1442,5 кв.м. 149 649,96 тыс. руб. | начало работ - 2018 год (ПИР) начало строительства - не определено | муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" | 2729.69 | 0 | выполнена проверка сметной документации на выполнение проектно-изыскательских работ. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение гос. экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства№ 86-1-0362-19 от 19.06.2019. | дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
40 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | S - 1167,8 м2; проектная мощность - 150 чел. 104 440,15 тыс. руб. | начало работ - 2018 год (ПИР) начало строительства - не определено | муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" | 2000 | 0 | проектно-сметная документация разработана. Госэкспертиза не проводилась | На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
41 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | магистральная дорога регулируемого движения, категория - II - 4595 п.м. Сети электроснабжения: - 10 Кл - 5 695 п.м. - Уличное освещение кабельное 0,4 кВ - 4 595 п.м. 2 615 183,17 тыс. руб. | начало работ - 2019 год (ПИР) начало строительства - не определено | муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года" | 9522.67 | 0 | Проектно-сметная документация разработана. | Требуется корректировка ПСД по результам утвержденного проекта планировки и проекта межжевания территории и получение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
42 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | протяженность дороги 1 эт. - 0,67 км; 2 эт. - 0,77 км 553 084,73 тыс. руб. | начало работ - 2019 год (ПИР) начало строительства - не определено | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" | 9000 | 0 | Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экпертизы от 30.06.2020 №86-1-1-3-027776-2020. | На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
43 | Заказчик - МКУ "Управление капитального строительства" Наименование объекта - "Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | Электрические сети 10 кВ - 1,127 км.; электрические сети 0,4 кВ - 1,388 км.; Строительная длина проезда - 1,628 км. 1 750 872,12 тыс. руб. | начало работ - 2019 год (ПИР) начало строительства - не определено | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" | 8853.61 | 0 | Проектно-сметная документация разработана. Требуется корректировка ПСД по результам утвержденного проекта планировки и проекта межжевания территории и получение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости | На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | срок реализации будет определен при условии финансирования
44 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 1 этап - 2 997,00 п.м 2 этап - 2 122,00 п.м 280 168,38 тыс. руб. | начало работ - 2020( ПИР) Начало строительства - не определено прекращение строительства - | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" | 981.67 | 0 | Проектная документация в части изысканий разработана. | На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. Подписано соглашение о расторжении МК от 10.08.2020 №16П/2020 на выполнение ПИР. | МКУ "УКС" | Срок реализации будет определен при условии финансирования
45 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | Протяженность дороги - 3 970 п.м. 1 712 074,32 тыс. руб. | начало работ - 2020( ПИР) Начало строительства - не определено прекращение строительства - | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" | 14764.99 | 0 | Получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта от 03.06.2020 г.№ 86-1-0085-20 | На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | Срок реализации будет определен при условии финансирования
46 | Заказчик - МКУ "УКС" Наименование объекта - "Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте" Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 625 м 84 235,320 тыс. руб. | начало работ - 2020-2021 ( ПИР) Начало строительства - не определено прекращение строительства | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" | 4800 | 0 | ПСД разработано.Получено положительное заключение проверки сметной стоимости строительства № 86-1-1-3-051593-2021 от 10.09.2021. | На 2022 г. и на плановый период 2023-2024 годов финансирование объекта не предусмотрено. | МКУ "УКС" | Срок реализации будет определен при условии финансирования
47 | Заказчик - МКУ "Казна городского хозяйства" Наименование объекта - "Реконструкция электросетевого комплекса (Сети электроснабжения от РП-140) Трансформаторная подстанция 541". Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут мкр.5А; Электроснабжение мкр-на | 54,7 м2, 1 000 кВА; 4 158,00 тыс.руб. | планируемый период начала строительства объекта - 2020г.; выполнение ПИР объекта было проведено в 2018г.; степень завершенности строительства объекта - 9,25% | муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» | 390.2 | 0 | проектно-сметная документация разработана. | необходимость выделения дополнительного финансирования бюджетных средств в 2022 году. В бюджет на 2022-2024гг данный объект не включен. | МКУ "КГХ" | год начала строительства не определен.
48 | Заказчик: МКУ "Казна городского хозяйства"; Наименование объекта: Реконструкция: Объект энергохозяйства: Трансформаторная подстация -521; Адрес местонахождения объекта: г. Сургут п. Юность; Назначение объекта: Электроснабжение мкр-на | 2х1 250 кВА; 4 820,01 | планируемый период начала строительства объекта - 2020г.; степень завершенности строительства объекта - 3,2% | муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» | 15.54 | 0 | проектно-сметная документация разработана. | необходимость выделения дополнительного финансирования бюджетных средств в 2022 году. В бюджет на 2022-2024гг данный объект не включен. | МКУ "КГХ" | год начала строительства не определен.
Итого по Разделу VIII "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось" |  |  |  |  | 148012.73 | 2487.48
ВСЕГО по плану снижения объемов и количества объектов незаврешенного строительства |  |  |  |  | 4242923.82 | 2241803.54