МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | 02 | 20 | 23 |  |  | № | 1025 |

Об утверждении плана

основных мероприятий

города Сургута в области

гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах на 2023 год

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации   
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийот 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», распоряжением Правительства Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры от 29.12.2022 № 854-рп «О плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2022 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить план основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год (далее – план основных мероприятий) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города принять участие   
в реализации плана основных мероприятий.

3. Руководителям организаций города рекомендовать принять участие   
в реализации плана основных мероприятий.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План основных мероприятий

города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители  соисполнители | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия, проводимые Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее – ХМАО – Югры), в части касающейся города Сургута  1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
| 1 | Сбор информации, подготовка и представление  в Главное управление МЧС России  по ХМАО – Югре (далее – ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре) доклада о состоянии гражданской обороны в ХМАО – Югре за 2022 год, первое полугодие 2023 года | до 25.01.2023  до 25.06.2023 | департамент региональной безопасности ХМАО – Югры  (далее – ДРБ ХМАО – Югры),  органы местного самоуправления  (далее – ОМСУ) |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и территориальной подсистемы ХМАО – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения (далее – ГО и ТП РСЧС):  а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС | | | | |
| 1 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством МЧС России по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры  от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья, с развертыванием подвижного пункта управления ХМАО – Югры | до 30.04.2023 | комиссия по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве ХМАО – Югры (далее – КЧС и ОПБ  при Правительстве ХМАО – Югры),  ДРБ ХМАО – Югры,  казенное учреждение  ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»  (далее – «Центроспас-Югория»),  казенное учреждение  ХМАО – Югры«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» (далее –  «Центр обработки вызовов»),  ОМСУ |  |
| 2 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России  с развертыванием подвижного пункта управления ХМАО – Югры | с 03.10.2023 по 05.10.2023 | ДРБ ХМАО – Югры,  спасательные службы  ХМАО – Югры ,  «Центроспас-Югория»,  «Центр обработки вызовов»,  ОМСУ |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
| 1 | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления  ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год (город Ханты-Мансийск) | февраль | председатель КЧС и ОПБ  при Правительстве ХМАО – Югры, председатели комиссий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований ХМАО – Югры,  ДРБ ХМАО – Югры,  «Центр обработки вызовов»,  «Центроспас-Югория»,  руководители управлений и отделов гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований  ХМАО – Югры,  руководители единых  дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований  ХМАО – Югры |  |
| 2 | Организация подготовки должностных лиц, специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, неработающего населения в области гражданской обороны и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера | до 29.12.2023 | ОМСУ,  ДРБ ХМАО – Югры,  «Центр обработки вызовов» |  |
| 3 | Организация подготовки работников организаций  и неработающего населения в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (городские округа Нижневартовск, Сургут) | до 29.12.2023 | ОМСУ,  единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований ХМАО – Югры,  «Центр обработки вызовов»,  ДРБ ХМАО – Югры |  |
| 4 | Участие в организации и проведении окружных соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных организаций | сентябрь | Департамент образования  и науки ХМАО – Югры,  ДРБ ХМАО – Югры,  «Центр обработки вызовов»  (по согласованию),  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию), |  |
| 5 | Организация практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе  Центра управления в кризисных ситуациях  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (далее – ЦУКС) | в соответ-ствии  с планом практи-ческой стажировки | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию),  ОМСУ |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС к действиям по предназна-чению | | | | |
| 1 | Участие в обследовании состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС  к безаварийному пропуску паводковых вод  в весенне-летний период, проводимом  Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору | с 01.04.2023  по 31.08.2023 | ДРБ ХМАО – Югры |  |
| 2 | Проведение комплексной технической проверки готовности региональной, муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения ХМАО – Югры , в том числе комплексной системы экстренного оповещения | 01.03.2023,  04.10.2023 | «Центр обработки вызовов»,  ДРБ ХМАО – Югры,  организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле- и радиовещание  (по согласованию),  ОМСУ |  |
| II. Основные мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, в части касающейся города Сургута  1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах | | | | |
| 1 | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления  ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год (город Ханты-Мансийск) | февраль | председатель КЧС и ОПБ  при Правительстве ХМАО – Югры, председатели комиссий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований ХМАО – Югры,  ДРБ ХМАО – Югры,  «Центр обработки вызовов»,  «Центроспас-Югория»,  руководители управлений и отделов гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований  ХМАО – Югры,  руководители единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований  ХМАО – Югры |  |
| 2 | Участие в организации и осуществлении мероприятий по профилактике пожаров  в пожароопасный период | апрель – сентябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  управление надзорной деятельности  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  территориальные отделы надзорной деятельности управления надзорной деятельности ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре |  |
| 3 | Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах ХМАО – Югры в летний период | июнь – август | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  Сургутское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции по маломерным судам  ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий  по ХМАО – Югре  (далее – Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре) |  |
| 4 | Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах ХМАО – Югры в зимний период | январь – апрель  ноябрь – декабрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре |  |
| 5 | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах  во время ледохода на реках ХМАО – Югры | апрель – май | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре |  |
| 6 | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах во время ледостава на реках ХМАО – Югры | ноябрь – декабрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре |  |
| 7 | Проведение Всероссийских комплексных проверок готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней | 01.03.2023,  04.10.2023 | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  «Центр обработки вызовов»,  ДРБ ХМАО – Югры,  организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле- и радиовещание  (по согласованию),  ОМСУ,  редакции средств массовой информации |  |
| 2. Тренировки и учения | | | | |
| 1 | Штабная тренировка по гражданской обороне  с органами управления и силами гражданской обороны | октябрь | ДРБ ХМАО – Югры,  спасательные службы,  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре |  |
| 2 | Участие в «Месячнике гражданской обороны», проводимом МЧС России | октябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ,  ДРБ ХМАО – Югры,  «Центроспас-Югория» |  |
| 3 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  под руководством МЧС России по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры  от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья, с развертыванием подвижного пункта управления ХМАО – Югры | до 30.04.2023 | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ,  ДРБ ХМАО – Югры,  «Центроспас-Югория» |  |
| 3. Конкурсы | | | | |
| 1 | Проведение II этапа соревнований  «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году» (город Сургут) | апрель – май | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ |  |
| 2 | Организация и проведение смотра-конкурса  на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций субъекта | май – сентябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ |  |
| 3 | Организация и проведение смотра-конкурса  на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования  в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | август – сентябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ |  |
| 4 | Организация и проведение смотра-конкурса  на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны  и их готовности к приему укрываемых, проводимого МЧС России | до 30.10.2023 | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ,  ДРБ ХМАО – Югры,  организации города  (по согласованию) |  |
| 5 | Организация и проведение смотра-конкурса  на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование | август – октябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ |  |
| 6 | Организация и проведение смотра-конкурса  на лучшее нештатное формирование  по обеспечению выполнения мероприятий  по гражданской обороне | август – октябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ |  |
| 7 | Организация и проведение смотра-конкурса  на лучшего руководителя органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики  ХМАО – Югры | август – октябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  ОМСУ |  |
| III. Основные мероприятия, проводимые муниципальным образованием городской округ Сургут  1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
| 1 | Заседания комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности города (далее – КЧС и ОПБ города) | в течение  года | Глава города – председатель КЧС  и ОПБ города,  члены КЧС и ОПБ города,  УГОЧС |  |
| 2 | Заседания санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города  (далее – СПЭКС) | в течение  года | председатель СПЭКС,  члены СПЭКС,  УГОЧС |  |
| 3 | Заседания постоянно действующей рабочей группы при КЧС и ОПБ города по рассмотрению вопросов пожарной безопасности | в течение  года | заместитель Главы города – председатель рабочей группы  при КЧС и ОПБ города,  члены рабочей группы,  УГОЧС |  |
| 4 | Заседания городского оперативного штаба  по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города | в течение  года | Глава города – председатель оперативного штаба,  члены оперативного штаба,  УГОЧС |  |
| 5 | Заседания эвакуационной комиссии города | в течение  года | председатель эвакуационной комиссии,  члены эвакуационной комиссии,  УГОЧС |  |
| 6 | Заседания комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций города в мирное и военное время  (далее – комиссия по ПУФ) | в течение  года | председатель комиссии по ПУФ,  члены комиссии по ПУФ,  УГОЧС |  |
| 7 | Уточнение перечня организаций, выполняющих мероприятия по повышению устойчивого функционирования при военных конфликтах,  а также при чрезвычайных ситуациях | январь | УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 8 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций  и совершенствование гражданской обороны  на период до 2030 года» | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута», муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»  (далее – МКУ «Сургутский спасательный центр»),  департамент городского хозяйства Администрации города,  департамент имущественных  и земельных отношений Администрации города,  департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города |  |
| 9 | Участие в мероприятиях муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 10 | Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | в течение  года | УГОЧС |  |
| 11 | Уточнение Плана действий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Сургута | до 01.02.2023 | УГОЧС |  |
| 12 | Уточнение Плана приведения в готовность гражданской обороны города Сургута | до 01.02.2023 | УГОЧС |  |
| 13 | Уточнение Плана гражданской обороны  и защиты населения города Сургута | до 25.01.2023 | УГОЧС |  |
| 14 | Направление в ГУ МЧС России по ХМАО – Югре информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах на 2022 год | до 10.02.2023 | УГОЧС |  |
| 15 | Уточнение Плана создания объектов гражданской обороны | до 01.03.2023 | УГОЧС |  |
| 16 | Корректировка (уточнение) планирующих документов муниципального образования  в области ГО, предупреждение и защиты населения и территорий от ЧС природного  и техногенного характера | в течение  года | УГОЧС |  |
| 17 | Уточнение планирующих документов  по эвакуационным мероприятиям, расчета эвакуации населения города Сургута | до 01.03.2023 | УГОЧС |  |
| 18 | Уточнение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий  по гражданской обороне | до 01.03.2023 | УГОЧС |  |
| 19 | Уточнение Плана комиссии ЧС и ОПБ города Сургута по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | до 01.03.2023 | УГОЧС |  |
| 20 | Уточнение паспорта безопасности города Сургута | до 01.03.2023 | УГОЧС |  |
| 21 | Уточнение электронного паспорта территории муниципального образования городской округ Сургут | ежемесячно | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 22 | Разработка и утверждение Плана тушения лесных пожаров на территории городских лесов города Сургута на 2023 год | до 01.04.2023 | УГОЧС |  |
| 23 | Осуществление сбора и обмена информацией  в области защиты населения и территорий от ЧС | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута», |  |
| 24 | Обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения  или о возникновении ЧС, в том числе  с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  организации города  (по согласованию),  средства массовой информации  (далее – СМИ) |  |
| 25 | Введение режима повышенной готовности  или чрезвычайной ситуации  для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по мере необходи-мости | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 26 | Установление местного уровня реагирования  на чрезвычайную ситуацию | по мере необходи-мости | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС |  |
| 27 | Введение особого противопожарного режима | по мере необходи-  мости | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС |  |
| 28 | Организация работы по обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении  Нового года и Рождества, обеспечение безопасности при проведении Крещенских купаний | декабрь | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 29 | Организация работы и обеспечение выполнения мероприятий в рамках прохождения пожароопасного сезона | март – сентябрь | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 30 | Организация и участие в профилактических мероприятиях на объектах, организующих отдых и оздоровление детей | июнь – август | департамент образования Администрации города,  УГОЧС |  |
| 31 | Организация работы по оборудованию комнат квартир и жилых домов муниципального жилого фонда, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, автономными дымовыми пожарными извещателями, контроль за их исправным состоянием | в течение  года | УГОЧС,  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту  и Сургутскому району |  |
| 32 | Участие в обеспечении безопасности населения города при проведении общегородских культурных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе и на водных объектах | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 33 | Заседания межведомственной рабочей группы  по организации функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | по мере необходи-мости | руководитель рабочей группы,  члены рабочей группы,  представители экстренных оперативных служб  (по согласованию) |  |
| 34 | Участие в эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | в течение  года | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий  и связи города Сургута»,  управление по вопросам общественной безопасности Администрации города,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  дежурно-диспетчерские службы  экстренных оперативных служб  (по согласованию) |  |
| 35 | Участие в эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  дежурно-диспетчерские службы  экстренных оперативных служб (по согласованию) |  |
| 36 | Проведение мероприятий по развитию  и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения  и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 37 | Проведение мероприятий по поддержанию  в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС  на территории города | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию) |  |
| 38 | Обеспечение постоянной готовности подвижного пункта управления комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности города | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 39 | Сбор информации, подготовка и предоставление  в ДРБ ХМАО – Югры доклада о состоянии гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2022 год, первое полугодие 2023 года | до 20.01.2023 до 20.06.2023 | УГОЧС,  спасательные службы города,  организации города  (по согласованию) |  |
| 40 | Сбор информации, подготовка и предоставление  в ДРБ ХМАО – Югры материалов в ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера в 2023 году»  за муниципальное образование городской округ Сургут | до 20.12.2023 | УГОЧС |  |
| 41 | Разработка Плана основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах на 2024 год | до 30.12.2023 | УГОЧС |  |
| 42 | Установка предупреждающих знаков  «Купание запрещено!»,  «Купаться запрещено! Опасно для жизни!», «Переход (переезд) по льду запрещен!»,  «Опасно, полынья!» на водоемах города | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 43 | Информирование населения через СМИ  о безопасности людей на водных объектах:  - о состоянии льда и мерах безопасного поведения в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы  - об опасности при купании в водоемах города  с указанием статистических данных о количестве погибших на воде, наиболее опасных местах  для купания и причинах утопления людей | январь – май,  октябрь – декабрь,  июнь – август | УГОЧС,  департамент массовых  коммуникаций и аналитики Администрации города,  МКУ «Наш город»,  СМИ |  |
| 44 | Проведение профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы о правилах безопасного поведения людей  на водных объектах (периоды: зимний, летний, ледоход, ледостав) | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию),  СМИ |  |
| 45 | Совместное патрулирование мест массового отдыха граждан у водоемов города | в течение летнего периода | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию),  УМВД России по городу Сургуту  (по согласованию),  общественные организации,  добровольные народные дружины (волонтеры) (по согласованию) |  |
| 46 | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах города во время ледохода | апрель – май | УГОЧС,  Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию),  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 47 | Информирование населения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности | ежемесячно | УГОЧС,  департамент массовых  коммуникаций и аналитики Администрации города,  МКУ «Наш город»,  СМИ |  |
| 48 | Информирование населения о порядке проведения эвакуации в безопасные районы  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | в течение  года | УГОЧС,  департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города,  МКУ «Наш город»,  СМИ |  |
| 49 | Изготовление и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 50 | Изготовление и трансляция видео- и аудио-роликов по пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах | в течение  года | УГОЧС |  |
| 51 | Изготовление и трансляция видеороликов  на противопожарную тематику (летний период) | май – июнь | УГОЧС |  |
| 52 | Изготовление и трансляция видеороликов  на противопожарную тематику (зимний период) | ноябрь – декабрь | УГОЧС |  |
| 53 | Изготовление и распространение памяток  по пожарной безопасности | июль | УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 54 | Выполнение работ по предупреждению ЧС  в части оказания услуг общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сургутгаз»  в доступе к месту аварийной утечки газа, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и нарушение условий жизнедеятельности людей на объектах, являющихся муниципальной собственностью,  не имеющих собственника (бесхозяйное имущество), а также в отношении имущества, собственника которых не представляется возможным оперативно привлечь  в проводимых мероприятиях | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  ООО «Сургутгаз»  (по согласованию),  УМВД России по городу Сургуту  (по согласованию),  1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре  (далее – 1 ПСО по ХМАО – Югре)  (по согласованию),  БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»  (по согласованию) |  |
| 55 | Выполнение работ по закрытию колодцев, представляющих угрозу жизни и здоровью населения, собственников которых не удалось оперативно установить | в течение  года | департамент городского хозяйства Администрации города,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и насе-ления:  а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС | | | | |
| 1 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти ХМАО – Югры и органами местного самоуправления | октябрь | руководящий состав ГО города,  КЧС и ОПБ города,  эвакуационная комиссия,  комиссия по ПУФ,  УГОЧС,  спасательные службы города,  службы единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций города  (далее – службы РСЧС города),  МКУ «ЕДДС города Сургута», организации города  (по согласованию) |  |
| 2 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и РСЧС  под руководством МЧС России по отработке вопросов ликвидации ЧС, возникающих  в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики  и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийному пропуску весеннего половодья, с развертыванием подвижного пункта управления председателя КЧС и ОПБ города | до 30.04.2023 | КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  службы РСЧС города,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута», организации города  (по согласованию) |  |
| 3 | Участие в учениях (тренировках)  по ликвидации ЧС, проводимых МЧС России | до 31.12.2023 | КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  службы РСЧС города,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута», организации города  (по согласованию) |  |
| 4 | Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города  по теме «Координация деятельности органов управления, сил и средств городского звена РСЧС ХМАО – Югры при решении задач  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» | до 30.04.2023 | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 5 | Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города  по теме «Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в пожароопасный период» | до 01.05.2023 | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 6 | Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание  и организация работы сборного эвакуационного пункта» | октябрь | эвакуационная комиссия города, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  (далее – МБОУ) лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. |  |
| 7 | Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание  и организация работы пункта временного размещения» | октябрь | эвакуационная комиссия города, МБОУ средняя общеобразовательная  школа (далее – СОШ) № 8  им. Сибирцева А.Н. |  |
| 8 | Тренировка по эвакуации работников организации, отнесенной к категории  по гражданской обороне, попадающей в зону возможных опасностей (10% от наибольшей работающей смены) | октябрь | эвакуационная комиссия города,  Филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию) |  |
| 9 | Тренировка с личным составом боевого  расчета управления по теме «Практическое развертывание и организация работы городского запасного пункта управления» | октябрь | УГОЧС,  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |  |
| 10 | Тренировка с личным составом поста радиационного, химического и биологического наблюдения по теме «Практическое развертывание и организация работы поста радиационного, химического и биологического наблюдения» | октябрь | УГОЧС,  филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  (далее – ФБУЗ) «Центр гигиены  и эпидемиологии в ХМАО – Югре  в городе Сургуте и Сургутском районе и в городе Когалыме»  (по согласованию) |  |
| 11 | Тренировка с личным составом подвижного пункта питания по теме «Практическое развертывание и организация работы подвижного пункта питания» | октябрь | УГОЧС,  Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие (далее – СГМУП) «Комбинат школьного питания» |  |
| 12 | Тренировка с личным составом пункта санитарной обработки по теме «Практическое развертывание и организация работы  санитарно-обмывочного пункта» | октябрь | УГОЧС,  муниципальное автономное  учреждение (далее – МАУ)  «Ледовый Дворец спорта» |  |
| 13 | Тренировка с личным составом станции специальной обработки одежды по теме «Практическое развертывание и организация работы станции специальной обработки одежды» | октябрь | УГОЧС,  ООО «Прищепка+»  (по согласованию) |  |
| 14 | Тренировка с личным составом станции специальной обработки транспорта по теме «Практическое развертывание и организация работы станции специальной обработки транспорта» | октябрь | УГОЧС,  АО «СПОПАТ» (по согласованию) |  |
| 15 | Тренировка с личным составом подвижного пункта вещевого снабжения по теме «Практическое развертывание и организация работы подвижного пункта вещевого снабжения» | октябрь | УГОЧС,  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |  |
| 16 | Тренировка с личным составом звена  по обслуживанию защитного сооружения  по теме «Приведение защитного сооружения  в готовность к приему укрываемых» | октябрь | УГОЧС,  НГДУ «Сургутнефть»  ПАО «Сургутнефтегаз»  (по согласованию) |  |
| 17 | Командно-штабные учения по теме  «Действия сил и средств ГО и городского  звена ТП РСЧС при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера»,  с развертыванием подвижного пункта управления председателя КЧС и ОПБ города | до 05.10.2023 | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 18 | Проведение учений и тренировок в организациях | по отдель-ному плану | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута», председатели КЧС и ОПБ организаций,  НШ ГО организаций |  |
| 19 | Участие в учениях (тренировках) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых  МЧС России | по отдель-ному плану | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 20 | Тренировки МКУ «ЕДДС города Сургута»  с оперативными дежурными сменами  ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре | согласно графику | МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 21 | Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание  и организация работы сборного эвакуационного пункта» | май | эвакуационная комиссия города,  МБОУ СОШ № 31 |  |
| 22 | Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание  и организация работы пункта временного размещения» | март | эвакуационная комиссия города,  МБОУ СОШ № 27 |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
| 1 | Участие в учебно-методическом сборе  по подведению итогов деятельности органов управления ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год (город Ханты-Мансийск) | февраль | Глава города – председатель  КЧС и ОПБ города,  начальник УГОЧС,  директор МКУ «Сургутский спасательный центр»,  директор МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 2 | Проведение учебно-методического сбора  с начальниками штабов, уполномоченными  по ГО организаций города | по отдель-ному плану | УГОЧС,  спасательные службы города,  организации, отнесенные  к категориям по ГО,  организации, продолжающие работу  в военное время,  организации, участвующие  в практическом развертывании объектов ГО |  |
| 3 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры по гражданской обороне и защите  от чрезвычайных ситуаций (дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих) | по отдель-ному плану | Администрация города,  УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 4 | Участие в селекторных совещаниях, проводимых  под руководством начальников вышестоящих органов повседневного управления РСЧС,  по вопросам реагирования органов управления, сил и средств городского звена РСЧС  на чрезвычайные ситуации и пожары, защиты населения и территорий | по отдель-ному плану проведения селекторных совещаний | Глава города - председатель  КЧС и ОПБ города,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 5 | Участие в практической стажировке дежурно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС города Сургута» на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ХМАО – Югре» | в соответ-ствии  с планом практи-ческой стажировки | МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 6 | Подготовка специалистов и населения  к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  в том числе в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся ЧС | согласно  плану  подготовки | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 7 | Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС городского звена РСЧС в учебных учреждениях повышения квалификации | по отдель-ному плану | УГОЧС,  МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных  организаций» |  |
| 8 | Проведение месячников: |  |  |  |
| 8.1 | - безопасности на водных объектах | по отдель-ному плану | УГОЧС,  УМВД России по городу Сургуту, Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России (по согласованию),  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 8.2 | - безопасности | август – сентябрь | департамент образования  Администрации города,  УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 8.3 | - гражданской обороны | октябрь | УГОЧС,  структурные подразделения Администрации города  и подведомственные учреждения,  1 ПСО по ХМАО – Югре,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 8.4 | - пожарной безопасности | май,  октябрь | УГОЧС,  департамент городского хозяйства Администрации города, организации, обслуживающие жилищный фонд (по согласованию) |  |
| 9 | Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности»  учащихся образовательных организаций | май | департамент образования  Администрации города,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 10 | Участие в организации и проведении Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» посвященной «Дню защиты детей» | июнь | департамент образования  Администрации города,  УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 11 | Участие в проведении «Дня знаний»  в общеобразовательных учреждениях города | 01 сентября | департамент образования  Администрации города,  УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 12 | Организация подготовки неработающего населения в области гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне | согласно комплекс-ному  плану  подготовки | МКУ «Наш город»,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 13 | Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди учащейся молодежи | согласно  планиру-ющим документам | департамент образования  Администрации города,  департамент культуры  и молодёжной политики Администрации города,  управление физической культуры  и спорта Администрации города,  УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 14 | Участие в проведении мероприятий, посвященных празднику  «Крещение Господне» | январь | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 15 | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного  за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | до 31.12.2023 | «Центр обработки вызовов»  (по согласованию),  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 16 | Разработка и утверждение планов комплектования учебных групп по подготовке должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС на 2023 год по заявкам ОМСУ, учреждений и организаций | до 01.12.2023 | МКУ «Сургутский спасательный центр»,  УГОЧС |  |
| 17 | Проведение учебно-методического занятия  с консультантами учебно-консультационных пунктов по ГО и представителями  МКУ «Наш город» | февраль | МКУ «Сургутский спасательный центр»,  УГОЧС,  МКУ «Наш город» |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | | | | |
| 1 | Участие в смотре-конкурсе на лучшего руководителя органа, уполномоченного  на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики ХМАО – Югры | август | УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 2 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование | апрель –  август | УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 3 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | апрель –  август | УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 4 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны  и их готовности к приему укрываемых | июнь – сентябрь | УГОЧС,  организации города  (по согласованию) |  |
| 5 | Участие в смотре-конкурсе на звание  «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | август –  сентябрь | УГОЧС,  структурные подразделения Администрации города |  |
| 6 | Участие в смотре-конкурсе на лучшие курсы  по гражданской обороне | август – сентябрь | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 7 | Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне | август – сентябрь | УГОЧС,  МКУ «Наш город»,  УКП по ГО |  |
| 8 | Участие в смотре-конкурсе на лучшую  учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций | май –  август | УГОЧС,  департамент образования Администрации города,  МКУ «Сургутский спасательный центр»,  организации города  (по согласованию) |  |
| 9 | Участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС муниципального образования ХМАО – Югры | в течение  года | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 10 | Участие в проведении II этапа соревнований «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году» | апрель – май | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  УГОЧС |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению | | | | |
| 1 | Проверка МКУ «Сургутский спасательный центр» | по отдель-ному плану | УГОЧС,  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 2 | Организация контроля за финансовым обеспечением мероприятий по созданию  и освежению запасов материальных ресурсов | по мере необходи-мости | УГОЧС,  департамент городского хозяйства Администрации города,  департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города |  |
| 3 | Уточнение номенклатуры запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны: |  |  |  |
| 3.1 | - материального резерва вещевого имущества  и средств первой необходимости; средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля и химической разведки; медицинских изделий; материально-технических ресурсов для укомплектования запасного пункта управления | по мере необходи-мости | УГОЧС |  |
| 3.2 | - резерва материально-технических ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходи-мости | УГОЧС,  департамент городского хозяйства Администрации города |  |
| 3.3 | - резерва строительных материалов | по мере необходи-мости | УГОЧС,  департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города |  |
| 4 | Проверка муниципальных пожарных водоемов | май | УГОЧС,  МКУ «Казна городского хозяйства» |  |
| 5 | Участие в профилактических осмотрах территорий города, граничащих с лесными участками, на предмет обеспечения пожарной безопасности | в течение  года | ТО «Сургутское лесничество»,  УГОЧС |  |
| 6 | Участие в комплексных технических проверках готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения  ХМАО – Югры , в том числе комплексной системы экстренного оповещения | 01.03.2023,  04.10.2023 | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Управление информационных технологий  и связи города Сургута»,  организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле- и радиовещание  (по согласованию),  филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию) |  |
| 7 | Комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения  и информирования населения  о чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения | 01.03.2023,  04.10.2023 | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «Управление информационных технологий  и связи города Сургута»,  организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле- и радиовещание  (по согласованию) |  |
| 8 | Техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.03.2023,  04.10.2023 | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию) |  |
| 9 | Участие в обследовании состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств муниципальных звеньев территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период | с 01.04.2023  по 31.08.2023 | УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута»,  филиал «Сургутская ГРЭС-1»  ПАО «ОГК-2» (по согласованию),  филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию),  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 10 | Участие в регулярных обследованиях гидротехнических сооружений, проведение оценки готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации и защите населения  и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения | в течение года | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,  УГОЧС,  филиал «Сургутская ГРЭС-1»  ПАО «ОГК-2» (по согласованию),  филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию),  МКУ «Сургутский спасательный центр» |  |
| 11 | Оказание методической помощи по порядку разработки, проверки и корректировки электронных паспортов социально-значимых объектов: |  |  |  |
| 11.1 | - объекты социальной поддержки населения | в течение  года | УГОЧС,  объекты социальной поддержки населения |  |
| 11.2 | - объекты здравоохранения | в течение  года | УГОЧС,  объекты здравоохранения |  |
| 11.3 | - объекты образования | в течение  года | УГОЧС,  объекты образования |  |
| 12 | Контрольный объезд территорий  садово-огороднических товариществ  по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора  и других горючих материалов на полосе  шириной не менее 10 метров | апрель –  май | отдел надзорной деятельности  по городу Сургуту управления надзорной деятельности  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию), УГОЧС,  МКУ «Лесопарковое хозяйство», председатели садово-огороднических товариществ |  |
| 13 | Участие в работе комиссий по проверке готовности объектов энергетики к работе  в зимний период | сентябрь – октябрь | межведомственная комиссия,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |
| 14 | Участие в работе комиссий по проверке готовности к отопительному периоду  2023 – 2024 годов теплоснабжающих  и теплосетевых организаций | по отдель-ному плану | межведомственная комиссия,  УГОЧС,  МКУ «ЕДДС города Сургута» |  |