## город
Приложение к распоряжению Администрации города от ______________ № _____________
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов | [16 empty] | Приложение к распоряжению Администрации города от __________ № _______
Название объекта капитальных вложений | Краткое описание объекта капитальных вложений | Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) | Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.) | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика) | Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.) |  |  |  | Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений |  | Текущее состояние объекта капитальных вложений |  | Вид работ | Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей) | Мощность объекта | Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры | Координаты
[6 empty] | всего | средства местного бюджета | средства межбюд- жетных трансфертов | внебюд- жетные источники | год начала | год окон- чания | стадия проекта | описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – мкр. 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в мкр. 30А | строительство | 57966.7501 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 57966.7501 | 57966.7501 | - | - | 2020 | 2022 | строительство | выполнение работ по строительству подъездных путей, устройство инженерных сетей | СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободных от застройки участков | 0,378 км | ливневая канализация - 30 м; точка подключения ливневой канализации расположена в границах проектирования объекта электроосвещение - 14 м; | х=983090,1903 y=3575793,2974 х=983510,3185 y=3575851,5663
2. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский | проектирование, строительство | 401795.26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 401795.26 | 401795.26 | - | - | 2021 | 2023 (1 этап) 2024 (2 этап) | строительство | водопроводные сети, строительство повысительной станции, площадка для разворота автотранспорта | ПИР, СМР | условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 2,78 км | точка подключения - вновь вводимая КТП-6/0,4 кВ 250 кВА, договор на ТП с АО "Россети Тюмень" | х=985212,42 у=3576642,40; х=985207,12 у=3576642,40; х=985207,12 у=3576645,90; х=985212,42 у=3576645,90
3. Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали | проектирование, строительство | 622579.1426 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 622579.1426 | 186105.0426 | 436474.1 |  | 2019 | 2021 | строительство | выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | ПИР, СМР | распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 0,95434 км | точка подключения сетей электроснабжения на расстоянии 42,5 м от границы проектируемого объекта | х=986900,13 y=3568070,84
4. Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 1230537.1 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 1230537.1 | 165497.7 | 1065039.4 |  | 2019 | 2022 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 550 м/см
5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2549171.023 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 2549171.02 | 331057.12 | 2218113.9 | - | 2020 | 2022 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
6. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | проектирование, строительство | 455019.788 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 455019.788 | 455019.788 | - | - | 2020 | 2027 (с учетом эксплуатации) | проектирование | выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,780 км | бытовая канализация - 650 м; ливневая канализация - 700 м; электрические сети - 15 м; водоснабжение - в границах З/У объекта | бытовая канализация (x=985359,36; y=3569013,96); ливневая канализация (x=985319,70; y=3568993,56); электрические сети (x=985912,46; y=3568914,22) водоснабжение (x=985856,37 y=3568976,56)
7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута; увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 900 ученических мест; создание новых рабочих мест в количестве 203 единицы; увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 6,1 процентных пункта | приобретение (2022 год) | 1071846.32 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1071846.32 | 53592.316 | 1018254 | - | 2018 (ПИР) | 2022 | строительство | строительство здания | СМР | количество создаваемых рабочих мест -203 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 900 мест/смена | не требуется | не требуется
8. Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МГН | проектирование, строительство | 38560.6478 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 38560.6478 | 36877.45 | - | - | 2018 (ПИР) | 2022 | строительство | выполнение работ по строительству проезда, устройство инженерных сетей | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков | 0,178 км | ливневая канализация - 13,0 м ; сети электро- снабжения - 20,2 м | х = 985359,13; y = 3570342,58; х = 985360,32; y = 3570370,06
9. Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте | установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МГН | проектирование, строительство | 26398.0435 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 26398.0435 | 26398.0435 | - | - | 2021 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, СМР 2022 г. | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения | 0,225 км | не требуется | не требуется
10. Нежилое помещение для размещения детской школы искусств | приобретение объекта предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой | приобретение | 127551.16 | бюджетные инвестиции | - | 127551.16 | 12755.12 | 114796.04 | - | - | - | планируемый проект | направлено обращение в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры Южакова Ю.А. от 13.01.2020 № 01-02-72/0, направлена заявка в Депкультуры ХМАО-Югры на включение в госпрограмму (исх. от 18.02.2021 № 01-02-1280/1) | приобретение | реализация проекта позволит обеспечить МБУ ДО «ДШИ № 3» необходимыми учебными площадями, сэкономить бюджетные средства в размере 14 154 240 руб. в год | общая площадь не менее 1300 кв. м | - | -
11. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 204672.45 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 122803.4732 | 6140.1732 | 116663.3 | 81868.98 | 2022 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территориии города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел/час | 90 чел./ч, 1500 м² | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотренно проектом "Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр, "А", г.Сургут" | не требуется
12. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 368384.69 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 221030.8388 | 11051.5388 | 209979.3 | 147353.85 | 2022 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территориии города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел/час | проходимость 80 чел./час; 3500 м²; 72 зрит. места | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотренно проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут" | не требуется
13. Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.44) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 368384.69 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 221030.8388 | 11051.5388 | 209979.3 | 147353.85 | 2023 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территориии города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел/час | проходимость 80 чел./час; 3500 м²; 72 зрит. места | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотренно проектом "Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр, 44, г.Сургут" | не требуется
14. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час (хоз.зона) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 223889.65 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 134333.8 | 6716.7 | 127617.1 | 89555.85 | 2022 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территориии города, обеспечит дополнительными местами в количестве 115 чел/час | 115 чел./час; 3500 м²; 72 зрит. места | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительсво сетей до границ ЗУ предусмотренно проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут" | не требуется
15. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 204672.4416 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 122803.4732 | 6140.1732 | 116663.3 | 81868.98 | 2022 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территориии города, обеспечит дополнительными местами в количестве 65 чел/час | 65 чел./ч, 1300 м² | Точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотренно проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30-А, г.Сургут" | не требуется
16. Дворец боевых искусств (мкр. 30А) | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | строительство | 173645.2224 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 104187.1567 | 5209.3567 | 98977.8 | 69458.09 | 2022 |  | строительство | строительство здания | СМР | развитие спорта на территориии города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел/час | 90 чел./ч, 1500 м² | точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей от точки подключение до границ ЗУ предусмотренно проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут" | не требуется
17. "Новое кладбище "Чернореченское 2" I пусковой комплекс 5 этап строительства | объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комлпекса. I пускововй комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 83156.287 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комунального комплекса" | 83156.287 | 83156.287 | - | - | 2021 | 2022 | строительство | - | СМР | обеспечение потребности в местах традиционного погребения, предотвращение социальной напряженности в связи с отсутствием свободных мест захоронений | 2,5 Га | - | не требуется
18. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г.Сургут. I пусковой комплекс 6 этап строительства | объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комлпекса. I пускововй комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | Строительство | 115234.391 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комунального комплекса" | 115234.391 | 115234.391 | - | - | 2023 | 2024 | - | - | СМР |  | 2,4 га | - | не требуется
19. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г.Сургут. I пусковой комплекс 7 этап строительства | объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комлпекса. I пускововй комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями | строительство | 99452.506 | бюджетные инвестиции | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комунального комплекса" | 99452.506 | 99452.506 | - | - | 2025 | 2026 | - | - | СМР |  | 2,5 га | - | не требуется
20. Приобретение жилых помещений | приобретение жилых помещений; расчет будет производится в соответствии с показателем средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения соответствующей номенклатуры по городу Сургуту | приобретение | 3946198.802 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства | 3946198.9018 | 611093.638 | 3335105.2638 | - | 2020 | 2023 | - | - | приобретение | обеспечение жильём незащищённой категории граждан, высококвалифицирован- ным специалистам | 230 квартир + 42 812 кв.м. жилых помещений | не требуется | не требуется
21. Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | проектирование, строительство | 151294.8889 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 151294.8889 | 20484.4889 | 130810.4 | - | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, запрос технических условий, внесение изменений в проект планировки и межевания, СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, лотки ливневой канализации | 0,7 км | точка подключения наружного освещения - от существующей опоры № 25 сетей СГМУЭП "Горсвет". Протяженность сетей ливневой канализации 654,5 м | ливневая канализация: х=3572248,30 у=981284,50
22. Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей.Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий | проектирование, строительство | 154227.8225 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 154227.8225 | 154227.8225 | - | - | 2019 | 2022 | строительство | строительство здания и сетей инженерно-технического обеспечения | ПИР,СМР | кол-во создаваемых рабочих мест - 24 шт.ед., Количество занимающихся спортсменов 540 чел. /день | 540 чел/день. | бытовая, производственная канализация - 60,5м; сети электроснабжения, хоз. питьевой водопровод, тепловые сети - подключение в границах земельного участка объекта; сети связи - 982 м | бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06); хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04); сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9); тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
23. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2549171.02 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительствава" | 2549171.02 | 331057.12 | 2218113.9 | - | 2019 | 2022 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
24. Объездная автомобильная дорога 1"З" на участке от ул. Югорской до ул.Тюменская, г.Сургут | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование | 36569.4 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства | 36569.4 | 36569.4 | - | - | 2020 | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 годы | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 4,4 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
25. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 28050.7918 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 28050.7918 | 28050.7918 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020 г, СМР в 2022 г | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 170 м | бытовая, производственная канализация - 140 м; сети электроснабжения - 10 м; хоз. питьеквой водопровод - 120м тепловые сети - 170 м | бытовая, производственная канализация (х= 987085,38 y=3569514,74); хоз. питьеквой водопровод (х=987062,9 y=3569459,85); сети электроснабжения (х=987165,01 y=3569546,03) тепловые сети (х=987032,57 y=3569474,44)
26. Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 14002.785 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 14002.785 | 14002.785 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020 г, СМР в 2022 г | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 500 м | бытовая, производственная канализация - 500 м; сети электроснабжения - 300 м; хоз. питьеквой водопровод - 35 м тепловые сети - 180 м | бытовая, производственная канализация (х= 983213,96 y=3575744,25) хоз. питьеквой водопровод (х=983507,10 y=3575891,69); сети электроснабжения (х=983594,91 y=3575720,25) тепловые сети (х=983428,59 y=3575909,30)
27. Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 10239.2684 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 10239.2684 | 10239.2684 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020 г, СМР в 2022 г. | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 250 м | бытовая, производственная канализация - 89 м; сети электроснабжения - 250 м; хоз. питьеквой водопровод - 95 м тепловые сети - 120 м | бытовая, производственная канализация (х= 983473,98 y=3573486,12) хоз. питьеквой водопровод (х=983465,23 y=3573444,20) сети электроснабжения (х=983662,12 y=3573846,5) тепловые сети (х=983356,82 y=3573557,37)
28. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр.А, г.Сургут | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | проектирование, строительство | 17966.2533 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 17966.2533 | 17966.2533 | - | - | 2020 (ПИР) | 2022 | проектирование | выполнение ПИР в 2020 г, СМР в 2022 г. | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения | 130 м | бытовая, производственная канализация - 20 м; сети тепловодоснабженипя- 75 м; сети ливневой канализации - 130 м | бытовая, производственная канализация (х= 983395,44 y=3571134,53) сети ливневой канализации (х=983285,60 y=3571103,92) сети тепловодоснабженипя (х=983476,86 y=3571225,86)
29. Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр; перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города | проектирование, строительство | 1712091.363 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1712091.363 | 1712091.363 | - | - | 2019 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2019-2020 гг. | ПИР | разгрузка основной артерии – Нефтеюганское шоссе на въезде и выезде из города, соединение двух муниципальных образований Сургут и Сургутский район, распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 4,0064 км | точки подключения сетей электроснабжения, в том числе сети наружного освещения, светофорные объекты, сети АПК "Безопасный город": КТПН-745 на расстоянии 145,8м от границы проект. объекта; КТПН-709 на расстоянии 62,8 м от границы проект. объекта. Точка подключения проектируемых сетей водоснабжения ВК рек. На расстоянии 243,6 м от границы проектируемого объекта. Точка подключения сущ. сетей дождевой канализации - в границах проектирования (на пересечении с Югорским трактом) | КТПН-745: х=984602,5, у=3569319,2; КТПН-709: х=984684,0, у=3566278,5; ВКрек: х=984609,8, у=3569549,8; ДК: х=984369,15, у=3569397,0
30. Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 923975 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 923974.9992 | 91160 | 832814.9992 |  | 2020-2022 (ПИР) | 2022-2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 1080 м | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
31. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | строительство набережной с устройством рекреационной зоны | проектирование, строительство | 1396935 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1396935 | 276445 | 1120490 |  | 2020 (ПИР) | 2022 (ПИР) 2022-2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг | ПИР | в целях реализации проекта "Научно-технологический центр", а также создание дополнительной рекреационной зоны для города Сургута | протяженность сооружения по линии регулирования составляет 973,0 м. | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
32. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2796692.8 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 2796692.8 | 279669.28 | 2517023.52 | - | 2020 | 2023 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
33. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 2562386.8 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства | 2562386.8 | 256238.68 | 2306148.12 | - | 2020 | 2023 | строительство | строительство здания | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | 1500
34. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте | развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 84242.43 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 84242.4264 | 84242.4264 | 0 | 0 | 2020 (ПИР) | 2021 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2020-2021 гг | ПИР | в целях проезда к возводимым микрорайонам города, а также транспортной доступности к социальным объектам. | 625 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
35. Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 1176794.22 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1176794.2204 | 141215.3064 | 1035578.914 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 гг. | ПИР,СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,775 км | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
36. Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий западного жилого района , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 838269.3119 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 838269.3119 | 838269.3119 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 году | ПИР,СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 1090 м | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
37. "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))" | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. Обеспечение подьезда к дачным кооперативам с соблюдением требований антитеррористической безопасности | проектирование, строительство | 401805.4295 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 401805.4295 | 401805.4295 | - | - | 2021-2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2021-2022 гг. | ПИР, СМР | организация дорожного движения | 2,258 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
38. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 156435.29 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 156435.29 | 156435.29 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР 2024 | ПИР, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,540 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
39. Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | корректировка ПСД, строительство | 396578.08 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 396578.08 | 396578.08 | 0 | 0 | 2022 (СМР) | 2025 (СМР) | строительство | начало строительства - 2022 год | корректировка ПСД, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,401 км | точка подключения электроснабжения - РП-117 2х2500 кВА РУ-0,4 кВ | х=982013,02 у=3574036,60; х=982010,86 у=3574046,04; х=981996,28 у=3574042,72; х=981998,45 у=3574033,28
40. Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проектирование, строительство | 931266.998 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 931266.998 | 931266.998 | 0 | 0 | 2021 (ПИР) 2024 (начало СМР) | 2022 (ПИР) 2025 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 1,06 км | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
41. Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 13493.26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 13493.26 | 13493.26 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году | ПИР, СМР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 700 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
42. Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 5146.26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 5146.26 | 5146.26 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году | ПИР, СМР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 365 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
43. Водоснабжение поселка Финский, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 4997.89 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 4997.89 | 4997.89 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году | ПИР, СМР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 330 м. | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
44. Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 40500.41 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 40500.41 | 40500.41 |  |  | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2023 году, выполнение СМР в 2023 | ПИР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 330 м. | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
45.Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута | концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | проектирование, строительство | 94772.23 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 94772.23 | 94772.23 |  |  | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | обеспечение объекта здравоохранения дополнительными парковочными местами, в том числе для инвалидов и маломобильных групп выполнение ПИР в 2021-2022 годах | ПИР,СМР | распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 225 машино-мест | точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей связи | не требуется
46. Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г. Сургута | освобождение земельного участка предназначенного для строительства образовательного учреждения от обременения (сеть водоснабжения) | проектирование, строительство | 6238.07 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 6238.07 | 6238.07 |  |  | 2021 (ПИР) | 2022 (ПИР) | проектирование | выполнение ПИР в 2021 году, СМР в 2022 г | ПИР, СМР | вынос сетей водоснабжения из под пятна застройки СОШ в 5а мкр. | 50 м | точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей | не требуется
47. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35А мкр. г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 115796.8 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 115796.8 | 115796.8 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 г | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 530 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
48. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 170810.16 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 170810.16 | 170810.16 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 230 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
49. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 31266.62 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 31266.62 | 31266.62 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 150 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
50. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 3686.1 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 3686.1 | 3686.1 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 75 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
51. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 63231.17 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 63231.17 | 63231.17 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 400 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
52. Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 18483.72 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 18483.72 | 18483.72 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 170 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
53. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 9686.78 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 9686.78 | 9686.78 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 110 м. | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
54. Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 5390.35 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 5390.35 | 5390.35 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения | 210 м | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
55. Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута | Освобождение земельного участка предназначенного для строительства спортивных сооружений от обременения (сеть теплоснабжения) | проектирование, строительство | 11546.94 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 11546.94 | 11546.94 |  |  | 2022 (ПИР) | 2024 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году | ПИР, СМР | вынос сетей теплоснабжения из под пятна застройки спортивных сооружений | 160 м | точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей | не требуется
56. Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | сеть водоснабжения для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | проектирование, строительство | 1034563.15 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1030800 | 51540 | 979260 | 0 | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в 2020 -2021 году, СМР в 2022-2023 годах | ПИР, СМР | водопроводные сети,будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; обеспечение закольцованности. выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 5,750 км | точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта | не требуется
57. Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | создание условий для развития строительства на территории Пойма-2; обеспечение территорий сетями бытовой канализации. | проектирование, строительство | 255742.8 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 252700 | 12635 | 240065 | - | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, СМР в 2022 год | ПИР, СМР | развитие территории Пойма-2 | КНС на 300 м3/ч | городские КОС | х = 3569785,6551 y = 982618,8380
58. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | предназначены для очистки ливневых сточных вод с территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | проектирование, строительство | 212969.23 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 208400 | 10420 | 197980 | - | 2020 (ПИР) | 2022 (СМР) | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, СМР в 2022 | ПИР, СМР | в целях реализации проекта "Научно-технологический центр" | ЛОС 18480 м3/в сутки | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
59. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3 | реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 (далее – муниципальная программа); программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 25.12.2017 № 222-VI ДГ «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года» (далее – ПКР); перечнем объектов, предлагаемых для реализации в 2018 году, утвержденным Главой города 12.03.2018 | реконструкция | 104440.15 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 104440.15 | 104440.15 | - | - | 2018 (ПИР) | - | ПИР выполнены, требуется корректировка | выполнение ПИР в 2018 г., требуется корректировка | реконструкция | сохранение исторического здания для города Сургута; создание коммуникационной площадки социально-культурного творчества (творческое объединение «Пионер»); возможно изменение социального эффекта, так как рассматриваются иные назначения объекта | S застройки – 646,60 кв. м, строитель- ный V – 6686,0 м3 | точки подключения не меняются | x =61.236471 y = 73.419308
60. Детская школа искусств в мкр. 25 г. Сургута | строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР | строительство | 852240.3 | бюджетные инвестиции | - | 852240.3 | 85224 | 767016.3 | - | 2017 (ПИР) | - | ПИР выполнены | выполнение ПИР в 2016 - 2017 гг. (шифр: 49.07/2016); госэкспертиза от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17; направлена заявка в Депкультуры ХМАО-Югры на включение в госпрограмму (исх. от 18.02.2021 № 01-02-1280/1). Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, от 14.05.2020 | новое строительство | увеличение учащихся на 495 человек; увеличение численности детей 1-9 классов, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам на 13%; увеличение показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» на 0,1%. | на 400 мест в одну смену - учащиеся от 6 до 18 лет | согласно ТУ | x = 61,238126 y = 73,458494
61. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция | одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | проектирование | 106045.72 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 106045.72 | 106045.72 | - | - | 2020-2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в 2020-2022 году | ПИР, реконструкция | ориентировочная проектная мощность - 35 рабочих мест | строительный объем - 2275 м3, высота здания 4 м | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
62. Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте | строительство объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР | проектиро- вание, реконструкция | 766484.32 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 766484.32 | 76648.432 | 689835.888 | - | 2023 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2022 по 2023 гг | ПИР | количество создаваемых рабочих мест - 100 ед. | 420 чел. | будет определено в ходе проектирования | будут определены при разработке проекта
63. Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки | реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов. Техническая возможность проводить локальные мероприятия по доведению качества очистки сточных вод в существующей технологии исчерпана и для достижения установленных нормативных показателей требуется асштабная реконструкция очистных сооружений. Реализация проекта реконструкция КОС запланирована поэтапно (от сооружений приема сточных вод от населения до конечной стадии очистки и сброса сточных вод ), этап строительства: новый блок УФО с внутриплощадочными инженерными сетями. От качества очтски сточных вод зависит экологическая плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | реконструкция | 1345875.41 | субсидия | департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» | 1345875.41 | 23379.3 | 444205.6 | 878290.51 | 2019 | 2025 | проектно-изыскателькие работы, приобретение оборудования | получено положительное заключение государственной экспертизы | СМР | снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Снижение процента износа объектов системы водоотведения. Увеличение мощности подключаемой наогрузки (мощности) абонентов.Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологиченском процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | максимальный суточный объем сточных вод до 150 000 м3/сутки | - | не требуется
64. Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" в г. Сургуте | обеспечение города водоотведением, передающим стоки на участке Тюменского тракта от улицы 3 "З" до 5 "З" к очистным сооружениям | строительство | 54642.13 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 54642.13 | 54642.13 | - | - | 2022 (СМР) | 2023 (СМР) | проектирование | СМР 2022-2023 | СМР | создание условий для жилищного строительства, улучшению условий проживания Северо-западного, Западного жилых районов | 800 м | точки подключения будут определены после приёмки ПСД от СГМУП "Горводоканал" | не требуется
65. Приют для животных | строительство здания, для создания условий содержания бродячих животных | строительство | 74300 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 74300 | 74300 | - | - | 2022 (ПИР) | 2023 (СМР) | проектирование | СМР 2023 | СМР | создание условий для содержания бродячих животных | 1000 мест | точки подключения будут определены в процессе проектирования | не требуется
66. Приобретение нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | обеспечение нежилыми помещениями для размещения участковых пунктов полиции | приобретение | 41510.8957 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 41510.8957 | 41510.8957 | - | - | 2022 (приобретение) |  |  | Приобретение | Приобретение | обеспечение нежилыми помещениями для размещения участковых пунктов полиции | 3 помещения | не требуется | не требуется
67. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут | обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | строительство | 640594.24 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 640594.24 | 128118.848 | 512475.392 | - | 2014 (ПИР); 2020-2022 (корректировка ПИР) | - | корректировка проекта | строительство комплекса зданий | Корректировка проекта, СМР | увеличение на 25% охвата подростков и молодежи города, что составит примерно 8 169 чел.; увеличение штатной численности рабочих мест составит - 66 ед. | 150 мест/см. | точки подключения по сетям связи, теплоснабжения, водоснабжения и канализации расположены в границах проектируемого объекта, электро- снабжения - на расстоянии 12,5 м от границы проектируемого объекта | сети электро- снабжения (х=984319,70; y=3559645,12); сети тепловодо- снабжения (х=984331,38; y=3559716,34); сети связи (х=984209,08; y=3559798,31)
68. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут | строительство спортивно-досугового комплекса | строительство | 360739.5235 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 360739.5235 | 72147.9047 | 288591.6188 | - | 2014 (ПИР); 2020-2022 (корректировка ПИР) | - | корректировка проекта | строительство зданий | корректировка проекта, СМР | увеличение на 102 % охвата детей и подростков города, что составит примерно 770 человек | 158 чел | точки подключения по сетям связи, теплоснабжения, водоснабжения и канализации расположены в границах проектируемого объекта, электро- снабжения - на расстоянии 55,0 м. от границы проектируемого объекта | бытовая канализация (х= 983617,31; y=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; y=3559989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; y=3559883,57); сети связи (х=983655,30; y=3559897,46)
69. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция | реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР | проектиро- вание, реконструкция | 3982924.4 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостроиетльства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 3982924.4 | 439624.18 | 3543300.22 | - | 2020-2022 (ПИР) | - | проектирование | выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг | ПИР, реконструкция | количество создаваемых рабочих мест - 100 ед. | 420 чел. | будет определено в ходе проектирования | х=61.239644 у= 73.392520
Note on K70: Автор:
Note on K71: Автор: