|  |
| --- |
| Отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021-2025 годы, установленного постановлением Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021 - 2025 годы» (с изменениями от 23.03.2023 № 859) за I полугодие 2023 года |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.1. | Актуализация реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая немуниципальные организации, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | до 01.04.2022, ежегоднодо 01 марта | Актуальная информация о деятельности поставщиков услуг в социальной сфере, перечень услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям размещены на официальном портале Администрации города Сургута в слайдере «Социальные услуги».Ссылка:https://admsurgut.ru/rubric/21984/Podderzhka-dostupa-nemunicipalnyh-organizaciy-k-predostavleniyu-uslug-v-socialnoy-sfere |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | до 01.04.2022, ежегодно, не позднее15 декабря текущего года |
| 1.3. | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие участия субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в передаче им части услуг в сфере физической культуры и спорта на предмет выявления и устранения административных барьеров | ежегодно | Утверждены порядки предоставления субсидий:- постановление Администрации города от 13.12.2022 № 10129 «О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» (с изменениями от 17.05.2023 № 2515); - постановление Администрации города от 23.11.2022 № 9165 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта» (с изменениями от 17.05.2023 № 2519) |
| 1.4. | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями | ежегодно | Проведен анализ оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями. Дополнение новыми работами перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированнымнекоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в распоряжение Администрации города от  01.03.2017 № 288 (с изменениями от 29.06.2023 № 1947) не требуется |
| 1.5. | Актуализация перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам | ежегодно до 01 июня | На основании проведенного анализа перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам, по состоянию на 30.06.2023, актуализация перечня услуг не требуется |
| 2. Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сфере |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | 2021-2025годы | В сфере предпринимательства:Проведение на постоянной основе семинаров, вебинаров и иных мероприятий, в ходе которых рассматриваются вопросы о существующих мерах поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предпринимателей.За отчетный период проведено 24 мероприятия.С 04.03.2023 по 26.05.2023 проведен двенадцатый ежегодный обучающий курс «Школа социального предпринимательства», участниками которого стали 16 сургутских предпринимателей.Кроме того, еженедельно по пятницам проводятся единые консультационные дни для предпринимателей в формате «горячей линии». В сфере поддержки некоммерческих организаций:проведено 2 семинара на темы:- «Как подготовиться к проверке надзорными органами», с участием 32 человека;- «SMM для СО НКО», с участием 31 человек.Проведено 22 рабочие встречи с участием представителей национально-культурных и религиозных объединений, в том числе заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе города. На базе Дома дружбы народов проведено 6 мероприятий с участием национально- культурных и общественных организаций (семинары-тренинги на темы: «Искусство самопрезентации», «Источники вдохновения для НКО», «Новая заявочная кампания гранта Губернатора Югры») |
| 2.2. | Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | 2021-2025годы | В сфере образования:проведено 25 самостоятельно организованных образовательных мероприятий по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций в сферах образования, в том числе: - 7 мероприятий, организованных в рамках деятельности городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- 2 рабочие встречи по вопросам реализации программ дополнительного образования; - 14 консультаций; - 2 совещания с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей.В сфере культуры:проведено 65 консультаций для организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по вопросам получения субсидии, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций – 33.В сфере внешних и общественных связей:- на официальном портале Администрации города за отчетный период размещено 14 публикаций о реализованных общественных инициативах, о проводимых мероприятиях и конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций:5 – в разделе «Общественные связи»;9 – в разделе «СМИ о деятельности НКО».Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО города Сургута в рамках проведения заявочной кампании конкурса на предоставление гранта Губернатора Югры, гранта Фонда Президентских грантов, заявочной кампании на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.Оказание консультационной и методической поддержки СО НКО по вопросу обращения на комиссию по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Администрации города в количестве – 32.Консультационная поддержка некоммерческим организациям оказывается по мере поступления обращений. Оказано около 115 консультаций |
| 2.3. | Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025годы | Проведение образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» в рамках текущего финансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» запланировано на IV квартал 2023 года |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по вопросу получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса «социальное предприятие» | до 1 мая ежегодно | Информационные материалы размещены на официальном портале Администрации города, инвестиционном портале города: (http://invest.admsurgut.ru/list\_item/1/vse-o-tom-kak-poluchit-status-sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-iugre), на постоянной основе направляются хозяйствующим субъектам посредством рассылки электронных писем, публикуются в сообществе для предпринимателей «Инвестируй в Сургут» в мессенджере Telegram. В ежедневном режиме осуществляется точечное телефонное консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг населению города, в целях повышения уровня заинтересованности в получении статуса «социальное предприятие». По состоянию на 30.06.2023 статус «социальное предприятие» присвоен 95 субъектам малого и среднего предпринимательства.Информационная поддержка оказана всем субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие», участниками информационных мероприятий стали более 120 человек из числа социальных предпринимателей и их представителей |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, официальных аккаунтах Администрации города в социальных сетях и на официальном портале по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе информирование населения о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей. оказывающих населению услуги в социальной сфере | 2021-2025годы | Размещено 224 материала, из них: - в СМИ - 100; - на официальном портале Администрации города в разделах «Общественные связи», «СМИ о деятельности НКО» – 20;- в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Telegram) – 104 |
| 2.6. | Проведение семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений | 2021-2025 годы | Проведено 7 семинаров (обучающих программ) по различным направлениям волонтерской деятельности.В 1 полугодии 2023 года в мероприятиях приняло участие 225 человек |
| 2.7. | Проведение консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 2021-2025 годы | Проведено:- 2 презентации грантовых конкурсов и форумных кампаний для молодежи численностью 240 человек;- 4 круглых стола и 4 конвейера проектов, целью которых является повышение количества победных грантов среди молодежи города Сургута посредствам помощи в написании и подаче заявок на грантовые конкурсы в течении года;                         - 94 консультации |
| 2.8. | Проведение индивидуальных консультаций для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий на территории города | 2021-2025 годы | Проведено 47 индивидуальных консультаций с волонтерами и представителями социально ориентированных некоммерческих организаций  |
| 2.9. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта | в течение года | Проведено 18 консультаций немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта |
| 2.10. | Актуализация информации, посвященной деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта на официальном сайте | постоянно | Информация о деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта актуализируется на постоянной основе:https://admsurgut.ru/rubric/23087/Predostavlenie-subsidiy-nemunicipalnym-organizaciyam |
| 2.11. | Организация обучения (семинары/повышение квалификации) работников Администрации города, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений в части расширения взаимодействия с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), оказывающими населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы |  В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года» в период с 25.04.2023 по 26.04.2023 организованы курсы повышения квалификации по программе «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, социальными предпринимателями и привлечение их к оказанию услуг в социальной сфере (в том числе вопросы правового регулирования предоставления субсидий и грантов)», в которых приняли участие 12 человек |
| 2.12. | Проведение периодических консультаций с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций – получателями финансовой поддержки в сфере образования, по вопросам получения ими статуса «социального предпринимателя» | 2021-2025 годы | Проведена 1 консультация с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций, получателями финансовой поддержки в сфере образования по вопросам получения ими статуса «социального предпринимателя» |
| 3. Вовлечение немуниципальных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, в городские мероприятия |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 2021-2025 годы | В рамках заключенных в 2022 году соглашений с получателями грантов в форме субсидии в СМИ города в I полугодии 2023 года вышло 32 оригинальных материала, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактику экстремизма: 10 оригинальных телепрограмм, 10 оригинальных радиопрограммы, 12 печатных материалов. Предусмотрена интеграция всех материалов в сеть Интернет. Реализация грантов продолжается. В 2023 году завершен очередной конкурсный отбор. Соглашения с победителями конкурсного отбора, проекты получателей грантов в форме субсидий планируется реализовать до конца года |
| 3.2. | Проведение выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | до 15 октября ежегодно | Виртуальная выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дополнительного образования, образовательные и культурно-просветительские проекты «Сургут – детям» запланирована в III квартале 2023 года |
| 3.3. | Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | в течение года | Участие в мероприятии носит заявительный характер. В отчетном периоде 2023 года заявки на участие в мероприятии от организаций частной формы собственности не поступали |
| 4. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 4.1. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальным предпринимателямк предоставлению услуг в социальной сфере образования на территории города Сургута | 2021-2025 годы | В сфере образования:предоставлены субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям на общую сумму 143,6 млн. рублей, что составляет 35,7 % от годового плана (план – 402,8 млн. рублей):- 6-ти частным (немуниципальным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (в том числе одной социально ориентированной некоммерческой организации), 1-му индивидуальному предпринимателю в объеме 140,2 млн. руб.;- 4-м негосударственным (немуниципальным) образовательным организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей (в том числе 3-м социально ориентированным некоммерческим организациям) в объеме 3,4 млн. руб.В сфере культуры:запланировано к передаче в общем объеме 2,4 млн. рублей.С 20 марта по 27 марта 2023 года объявлен прием заявок на предоставление субсидии коммерческим, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры, в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города. В указанный период подано 5 заявок на предоставление субсидии, все заявки прошли процедуру согласования. Субсидия предоставлена 3 немуниципальным поставщикам услуг/работ в сфере культуры на общую сумму 1, 4 млн. рублей. В сфере физической культуры и спорта:запланировано к передаче в общем объеме 8,9 млн. рублей, за отчетный период предоставлено субсидий на общую сумму 5,1 млн. рублей:- 2 индивидуальным предпринимателям в объеме 1,962 млн. рублей;- 5 социально ориентированным некоммерческим организациям в объеме 3,150 млн. рублей |
| 4.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2021-2025 годы (в объявленные сроки приема заявлений) | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, предусмотрено более 17 млн. рублей. На поддержку социальных предпринимателей предусмотрено 1,3 млн. рублей за счет средств бюджета города (во II полугодии планируется направление запроса об увеличении лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия по поддержке социальных предпринимателей)Прием заявок на предоставление субсидий данной категории предпринимателей запланирован на июль 2023 года |
| 4.3. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 2021-2025 годы | В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.11.2019 № 8407, предусмотрено основное мероприятие 1.1.1 «Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (1, 2, 3, 4)», с финансированием в 2023 году - 5, 4 млн. рублей.В рамках основного мероприятия предусмотрены 2 подмероприятия:- 1.1.1.1 «Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма», на реализацию которого в 2023 году предусмотрены средства в объеме 2, 5 млн. рублей. Гранты предоставлены 5 некоммерческим организациям в объёме 2,5 млн. рублей;- 1.1.1.2 «Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта», на реализацию предусмотрено 2, 9 млн. рублей. Проведение конкурса запланировано на III квартал 2023 года |
| 4.4. | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив  | 2021-2025 годы | Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив предоставлены 7 некоммерческим организациям в объеме 2 144,1 тыс. рублей:- региональному благотворительному фонду помощи детям и молодежи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» за проект «Просветительский проект «О благотворительности просто» в размере 69,4 тыс. рублей;- автономной некоммерческой организации «Центр поддержки семей «Круг надежд»» за проект «Этнокультурный проект Мастерская семейного творчества Девичья горница» в размере 212, 472 тыс. рублей;- общественной организации «Сургутская городская организация журналистов» за проект «Живая память в книге Сургутских журналистов» в размере 191, 75 тыс. рублей;- региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за проект «Юнармейская фиджитал-лига «КИБЕРДЕСАНТ» в размере 351, 339 тыс. рублей;- общественной организации «Ветераны геологии» местная г. Сургута благотворительная за проект «Геологи Среднего Приобья: 65 лет пути» в размере 401, 770 тыс. рублей;- автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» за проект «ЭтноСкетчинг» в размере 430, 0 тыс. рублей;- сургутскому местному городскому отделению «Саланг» Ханты-Мансийской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» за проект «Знать и Помнить» в размере 487, 4 тыс. рублей.Срок реализации проектов с 01.07.2023 по 30.11.2023 |
| 4.5. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2021-2025 годы | Постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в соответствии с частью 7 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. По состоянию на 30.06.2023 указанный перечень содержит 55 помещений общей площадью 7 479,7 кв. м.В безвозмездное пользование передано социально-ориентированным некоммерческим организациям 2 помещения общей площадью 1 618,80 кв. метров.Решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» предусмотрены льготы (понижающий коэффициент 0,3) по арендной плате, позволяющий снизить арендную плату на 70%, по социально значимым видам деятельности, осуществляемым предпринимателями |
| 4.6. | Участие в конкурсе на предоставление гранта Губернатора ХМАО – Югры для ресурсных центров (в номинации монопрофильный) | 2023 год | В отчётном периоде Молодёжным ресурсным центром по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» продолжается реализация гранта Губернатора ХМАО – Югры для ресурсных центров (в номинации монопрофильный) на 2022-2023 годы |
| 4.7. | Ведение специализированного раздела «Социальное предпринимательство» на Инвестиционном портале города | 2021-2025 годы | На Инвестиционном портале города создан и ведется специализированный раздел «Социальное предпринимательство», в котором заинтересованные субъекты могут получить информацию о процедуре получения статуса «социальное предприятие»:http://invest.admsurgut.ru/list\_item/1/vse-o-tom-kak-poluchit-status-sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-iugre |

Исполнение целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2021 - 2025 годы

по состоянию на 30.06.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2023 годплан | Исполнение на 30.06.2023 |
| 1\* | Наличие ресурсного центра развития социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 4 | 4 |
| 2 | Количество волонтерских объединений, действующих на территории города | единиц | 48 | 92 |
| 3\* | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 450 | 540 |
| 4\* | Количество СОНКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории города, получивших финансовую поддержку из бюджета города | единиц | 16 | 32 |
| 5\* | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 281 | 266 |
| 6\* | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы, получивших финансовую поддержку из бюджета города | единиц | 35 | 55 |
| 7\* | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 2 | 0 |
| 8\* | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе, и осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 43 | 95 |
| В том числе, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере | 24 | 40 |
| 9\* | Количество некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 17 | 17 |
| 10\* | Факты получения гражданами услуг (работ) у негосударственных (немуниципальных) поставщиков в социальной сфере, в общей численности фактов получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере: | единиц    | 7 129 | 6 608 |
| образование | 6 129 | 4 546 |
| культура | 1 000 | 612 |
| физическая культура | 1870 | 1450 |
| социальная защита населения | х |  |
| 11\* | Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО | да/нет | да | да |
| 12\* | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) СОНКО в течение года | кв. м | 1103,5 | 706,1 |
| 13\* | Площадь помещений, фактически переданных во владение (пользование) СОНКО, в общей площади помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО | кв. м | 7 349,50 | 7 192,6 |
| 14\* | Наличие отдельного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да |
| 15\* | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям в течение года | кв. м | 1618,8 | 0 |
| 16\* | Доля площади помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям, в общей площади помещений, переданных во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, из них: | % | 49,4 | 87,2 |
| субъекты малого и среднего предпринимательства | кв. м | 4 929,4 | 3571,4 |
| социальные предприниматели | 2 436,9 | 3 115,3 |
| 17\* | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, заключивших договоры аренды (в том числе почасовой аренды) площади помещений муниципальной собственности находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на льготной или коммерческой основе, в том числе: | единиц | 40 | 31 |
| количество СОНКО | 35 | 23 |
| количество СОНКО, заключивших договоры почасовой аренды | 1 | 0 |
| количество социальных предпринимателей | 5 | 2 |
| количество социальных предпринимателей, заключивших договоры почасовой аренды | 2 | 0 |
| 18 | Средний размер льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду | % | 70 | 70 |
| 19\* | Доля ассигнований бюджета города, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО и/или социальных предпринимателей, включая ресурсные центры СОНКО, центры инноваций социальной сферы, добровольческие центры (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 0,014 | 0,030 |
| Объем бюджета на предоставление субсидий СО НКО | тыс. руб. | 4 420,4 | 4855 |
| Общий объем расходов бюджета | 40 670 289 | 16433461 |
| 20\* | Объем средств бюджета города, выделенных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере (всего), из них: | тыс. руб. | 446 717,6 | 170 652,7 |
| образование | 435 422,6 | 164125,4 |
| культура | 2 415,3 | 1415,3 |
| физическая культура | 8 879,8 | 5112,0 |
| социальная защита населения |  |  |
| 21 | Доля средств бюджета города, выделяемыхнегосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (работ) в сфере образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере: | % | 9,3 | 3,4 |
| образование | 5,8 | 4,4 |
| культура | 3 | 0,2 |
| физическая культура | 0,5 | 0,9 |
| 22 | Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших поддержку из средств регионального и муниципальных бюджетов (в форме возмещения затрат поставщиков образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг), в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | % | 18,4 | 16,7 |
| 23 | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации: | % | 5,2 | 4,5 |
| Численность детей дошкольного возраста, посещающих частные дошкольные образовательные организации на территории города | единиц | 1 578 | 1 374 |
| Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные организации на территории города | единиц | 28 768 | 28 954 |
| 24 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города: | % | 0,68 | 0,53 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 145 | 95 |
| Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 21 388 | 18 004 |
| 25\* | Наличие муниципальной программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческихорганизаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году) | да/нет | да | да |
| 26\* | Наличие мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ (получивших финансирование и имеющих кассовое исполнение в отчетном году) | да/нет | да | да |
| 27\* | Предоставление теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечениядоступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, из них: | объем информации | х | х |
| в телеэфире, | минут | 18 | 15 |
| в радиоэфире, | минут | 5 | 4 |
| в печатных СМИ | полос/знаков | 21/400 000 | 22/200 000 |
| 28\* | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф» | единиц | 1 | 1 |
| 29 | Реализация некоммерческими организациями проектов, программ по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | единиц | 14 | 6 |

Примечание: \* показатель в соответствии с рейтингом муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере, утвержденным распоряжением Правительства автономного округа от 19.05.2017 № 292-рп.