Отчет

о реализации вектора «Социальная поддержка» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2023 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в соответствии с нормами и нормативами, установленными действующим законодательством.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- реализация гарантий погребения;

- содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2023 год представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Анализ достижения плановых значений позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Социальная поддержка». Достигнуты два из трех плановых целевых показателей.

Показатель 25. «Доля граждан, получивших социальную поддержку
в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением» исполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатель 26. «Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций» исполнен на 100 %
и составил 100 %.

Показатель 27. «Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости» исполнен на 94,7 % и составил 1,8 (-0,1) при плановом
значении 1,9.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высокими по сравнению с прогнозируемыми темпами роста прожиточного минимума пенсионера.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора

«Социальная поддержка» направления «Социальная среда»

за 2023 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на период до 2030 года за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2023 год  | Факт 2023года | Исполнение(%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда, в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,9 | 1,8 | 94,7 |
|  |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора

«Социальная поддержка» направления «Социальная среда»

за 2023 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление – Социальная среда |
| 2.3. Вектор – Социальная поддержка |
| 2.3.1.   Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | Обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.1.11.Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки и предоставление государственных услуг отдельным категориям населения» | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100 %2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020– 2023 гг. | 1. В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2022 № 10-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившим силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» муниципальные образования автономного округа с 01.01.2023 прекратили исполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2. 100 %  |
| 2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении межведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2022 № 10-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившим силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» полномочия по приобретению (строительству) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведению списков лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями переданы в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыОрган местного самоуправления осуществляет предоставление жилых помещений данной категории граждан. В 2023 году предоставлено 150 жилых помещений |
| 2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания» | Доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 – 2023 гг. | Количество обращений на предоставление услуг по погребению – 2 447.Количество предоставленных услуг по погребению – 2 447 |
| 2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда» | Издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда |
| 2.3.1.51.  Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования, от численности граждан, имеющих право на их получение, и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 – 2023 гг. | Услуга предоставлена 100% граждан, имеющих право на получение, из числа обратившихся за получением услуги.Выдано 21 446 социальных транспортных карт |
| 2.3.1.7. Ключевое событие «Предоставление налоговых льгот в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | Количество категорий граждан, которым предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города о местных налогах (ежегодно с учётом сроков уплаты налогов физическими лицами):15 ед. ежегодно | 2021 - 2023 гг. | 15-ти категориям граждан предоставлены налоговые льготы |
| 2.3.2.  Мероприятия по информационно - маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан и улучшению условий труда | Обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2.«Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города» | Проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:II этап – 25 мероприятий;III этап – 35 мероприятий | 2019 – 2023 гг. | Проведено 5 мероприятий по охране труда (3 смотра-конкурса, 1 мастер-класс, 1 семинар-совещание) |