Отчет

о реализации вектора развития «Культура»
направления «Человеческий капитал» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года
в 2024 году

Раздел I. Цель и задачи вектора

Цель вектора – создание современной культурной среды для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам.

Задачами, направленными на достижение цели, являются:

* повышение качества услуг в сфере культуры, модернизация имущественного комплекса учреждений;
* разработка и внедрение новых форматов проведения культурно-массовых мероприятий для всех возрастных групп с учетом современных тенденций по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
* привлечение инвестиций, направленных на развитие культуры, в том числе посредством муниципально-частного партнерства;
* продвижение на региональном и всероссийском уровнях масштабных культурных проектов и событий;
* расширение использования современных инновационных информационных
и коммуникационных технологий в сфере культуры.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050).

Стратегией города – 2050 по вектору развития «Культура» установлено 2 целевых показателя, из них по 1 показателю или 50% значение превысило плановое, по 1 показателю или 50% значение не достигло планового (плановые показатели определены к 2026 году).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 за 2024 год представлен в приложении 1 к отчету.

Значение целевого показателя «Уровень удовлетворенности населения качеством услуг организаций культуры, % от числа опрошенных» за 2024 год достигнуто на 160,1% и составило 90,0% при плановом значении 56,2% к 2026 году. Данный показатель определяется по итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры», проводимого МКУ «Наш город». В 2024 году впервые в анкету был включен вопрос об уровне удовлетворенности качеством предоставления услуг и работ в сфере культуры города Сургута в целом (не только муниципальными учреждениями, но и иными учреждениями и организациями культуры – государственными, ведомственными, частными и др.).

Показатель «Обеспеченность населения организациями культуры, %» характеризует обеспеченность населения театрами, учреждениями клубного типа, библиотеками, музеями в сравнении с нормативами, содержащимися
в распоряжении Министерства культуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879
«Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры
и обеспеченности населения услугами организаций культуры», и рассчитывается как среднее арифметическое данных видов обеспеченности. В настоящее время обеспеченность учреждениями культуры составляет 103,3% (КДУ – 188,2%, музеи – 100%, театры – 94,3%, библиотеки – 30,6%). Значение показателя достигнуто на 93,5% при плановом значении 110,5% к 2026 году.

Фактором, не позволившим достичь планового значения целевого показателя, является недостаточная инфраструктурная обеспеченность города Сургута объектами культуры. «Детская музыкальная школа № 3», муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка», муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» располагаются на арендованных площадях, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» располагается в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» на основании договора безвозмездного пользования.

Большая часть объектов культуры построены в 70-х и начале 90-х годов ХХ века, средний срок их эксплуатации около 40 лет, средний процент износа конструкций зданий, инженерных сетей более 25%. 45% объектов требуют капитального ремонта.

За последние 10 лет на территории города построено 4 объекта сферы культуры:

* Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС в 2015 г. (1 306,9 кв. м).
* Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС в 2016 г. (7 422,7 кв. м).
* Дворец искусств «Нефтяник» в 2016 г. (на 1 127 зрительских мест).
* Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» в 2019 г. (8 200 кв. м).

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Культура» был выполнен капитальный ремонт трех объектов Сургутского краеведческого музея –Дома Г.С. Клепикова, фасада и кровли здания Музейного центра, Центра патриотического наследия.

Приоритетным для города является строительство зданий для:

* Городского культурного центра;
* Театра актера и куклы «Петрушка»;
* Детской школы искусств в 25 мкр., а также

приобретение нежилого помещения для размещения МБУДО «ДМШ № 3».

Приоритетность данных объектов для города обусловлена высоким уровнем потребности со стороны жителей Сургута, большой социальной значимостью для горожан, а также в связи с принятием решения о сносе здания ДК «Строитель» ввиду аварийного технического состояния здания.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

Анализ реализации плана мероприятий по реализации вектора «Культура» Стратегии города – 2050 представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации вектора «Культура» Стратегии – 2050 предусмотрено 11 мероприятий, по 10 из них достигнуты ожидаемые результаты.

1 мероприятие реализовано в 2024 году в полном объеме – «Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» – проведено 1 мероприятие из 3 запланированных: в рамках перечня агломерационных проектов по соглашению Агломерации от 12.10.2022, по проекту «Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтюганска и Сургута»,
с целью повышения уровня взаимодействия между творческими коллективами 21.05.2024 коллектив МАУ «Сургутская филармония» «Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» выступил в МБУК «Культурно-досуговый центр» «Юность» города Нефтеюганске с концертной программой «В союзе с музыкой». В отсутствие механизма финансирования 2 мероприятия не реализованы.

В целях повышения инфраструктурной обеспеченности города Сургута объектами культуры планом по реализации вектора «Культура» предусмотрены мероприятия:

1. реконструкция объектов: к 2026 году – 1 объект (музейно-выставочное здание мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» МБУК «Сургутский краеведческий музей»). Дом Ф.К. Салманова включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Экспозиционные площади на объекте весьма ограничены, не удовлетворяют современным требованиям стандарта качества по представлению музейной услуги. Существует потребность в нежилом здании для размещения экспозиционных площадей, проведения интерактивных занятий и других массовых мероприятий. Администрацией города проводится работа по строительству музейно-выставочного павильона на территории музейного комплекса, на 2025 год выделены средства бюджета на выполнение проектной документации;
2. поэтапное создание объектов:

к 2031 году – не менее 3 объектов, из них: 30% по индивидуальному проекту;

к 2036 году – не менее 46 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту;

к 2044 году – не менее 49 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту;

к 2050 году – не менее 3 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту.

В рамках реализации флагманского проекта «Сургут – культурное пространство ХМАО – Югры» запланированы мероприятия:

1) реконструкция объектов: к 2028 году – 1 объект (МАУ «Городской культурный центр») – проектная документация выполнена, получено положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям № 86-1-1-1-059966-2023, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-037275-2024. Ведется разработка деталировочных чертежей рабочей документации для выполнения сметных расчетов и определения стоимости строительства объекта. Ориентировочный срок получения заключения – май 2025 года. Объект предложен для включения в федеральную адресную инвестиционную программу, государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2) создание объектов: к 2036 году – 4 объекта (театр актера и куклы, отдельное здание для МБУК «Сургутский художественный музей», отдельное здание для МБУК «Сургутский краеведческий музей», экспозиционно-выставочные площади); к 2050 году – 1 объект (библиотечный центр).

Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено строительство объекта в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по выполнению проектной документации на строительство нового здания для Театра актера и куклы в рамках комплексного развития данной территории. Разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра кукол.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

В течение 2024 года реализация вектора «Культура» осуществлялась в соответствии с целью и задачами, направленными на ее достижение.

Требует дальнейшего решения задача инфраструктурного обеспечения сферы культуры, вопрос строительства новых объектов остается приоритетным в рамках реализации Стратегии.

Приложение 1
к отчету о реализации вектора развития «Культура» направления «Человеческий капитал» Стратегии города – 2050

за 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050
за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2024-2026(I этап) | Факт 2024 года | Исполнение, % |
| Направление «Человеческий капитал» |
| Вектор «Культура» |
| 37. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг организаций культуры, % от числа опрошенных | 56,2 | 90,0 | 160,1 |
| 38. Обеспеченность населения организациями культуры, %\* | 110,5 | 103,3 | 93,5 |

\*Расчет показателя 38:

Библиотеки – 13х100/42,45 = 30,6%

Музеи – 100%

Театры – 2х100/2,14 = 94,3%

КДУ – 8х100/4,24 = 188,2%

(30,6 + 100 + 94,3 + 188,2) / 4 = 103,3%

103,3х100/110,5 = 93,5%

Приложение 2
к отчету о реализации вектора развития «Культура» направления «Человеческий капитал»
Стратегии города – 2050

за 2024 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализациимероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события | Этап реализации Стратегии | Информация об исполнении мероприятий |
| Направление «Человеческий капитал» |
| Вектор «Культура» |
| 2.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38, 44 | - | - | 2024 - 2026 годы | х |
| 2.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития культуры в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2024 году своевременно |
| 2.3.1.2. Повышение квалификации работников сферы культуры | число работников культуры, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации не менее 50 человек ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2024 году обучение прошли 73 работника 13 муниципальных учреждений (6 детских школ искусств, МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», «Городской культурный центр», «Сургутская филармония», МБУК «Сургутский краеведческий музей», «Сургутский художественный музей», «Централизованная библиотечная система») по программам 9 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования.Всего с 2019 по 2024 год обучение прошел 321 работник муниципальных учреждений культуры города Сургута |
| 2.3.1.3. Реализация новых форматов проведения мероприятий | количество проведенных мероприятий нового формата - не менее 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | В 2024 году реализовано 2 проекта нового формата:1) Сургутская филармония совместно с крупнейшим вузом Югры – Сургутским государственным университетом – запустила в текущем учебном году пилотный проект для студентов «Музыкальный универ». Основная цель проекта – формирование музыкального вкуса и приобщение к наследию русской и мировой культуры тех, кому предстоит жить и работать в Сургуте в будущем. «Музыкальный универ» – это цикл из 4 концертов, максимально разнообразных по жанрам. Это и классическая академическая музыка, и русский рок, и фольклорное направление. Уже состоялось 2 концерта: «Классика – это классно» в исполнении симфонического оркестра (солистка – заслуженная артистка России Екатерина Мечетина), «От фолка до рока» в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина».Кроме концертов в рамках проекта запланирована экскурсия «Закулисье Сургутской филармонии» и интерактивная лекция «Когда можно аплодировать?» о филармоническом этикете, который будет «доработан» участниками проекта и появится на сайтах Филармонии и Университета.2) Театр актера и куклы «Петрушка» реализовал театральный проект «Мой город – мой Сургут!», приуроченный к празднованию 430-летия со дня основания города Сургута. В проект включены 6 спектаклей, совершенно различных по жанровой составляющей:- иммерсивный спектакль «Секреты Купеческой» (12+) (совместный проект с Сургутским краеведческим музеем);- спектакль «Цирк и не только» (12+) (совместный проект с Сургутским художественным музеем);- спектакль-квиз «Открываем Первооткрывателей» (12+);- спектакль «Древо» (6+) (совместный проект с ИКЦ «Старый Сургут»);- аудиоспектакль «Легенда о сыне рода Орла» (12+) (совместный проект с Сургутским краеведческим музеем);- спектакль «Легенда о черном лисенке» (0+) (поставлен по сказке победителя литературного конкурса «Сургут как сказка» Антона Талаева).Завершился проект презентацией книги, в которую вошли все сказки сургутских писателей, принявших участие в литературном конкурсе «Сургут как сказка», (совместный проект с Централизованной библиотечной системой Сургута). |
| 2.3.1.4. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута | увеличение доли немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги сферы культуры, в общем числе организаций сферы культуры на 2% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Комитет культуры Администрации города ведет реестр действующих на территории города Сургута социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры. Актуализация реестра потенциальных поставщиков социальных услуг в сфере культуры производится регулярно (https://admsurgut.ru/rubric/22096/Prikazy-strukturnyh-podrazdeleniy-ob-utverzhdenii-perechnya-nemunicipalnyh-organizaciy-potencialnyh-postavschikov-socialnyh-uslug). Увеличение доли немуниципальных поставщиков в сфере культуры составило 3 %, в настоящее время реестр включает в себя 62 организации различных форм собственности |
| 2.3.1.5. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения доступностьюи качеством услуг организаций культуры | достижение уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры: к 2026 году - не менее 56,2% (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Значение целевого показателя «Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры, % от числа опрошенных» за 2024 год достигнуто на 160,1% и составило 90,0% при плановом значении 56,2% к 2026 году. Данный показатель определяется по итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры», проводимого МКУ «Наш город». В 2024 году впервые в анкету был включен вопрос об уровне удовлетворенности качеством предоставления услуг и работ в сфере культуры города Сургута в целом (не только муниципальными учреждениями, но и иными учреждениями и организациями культуры – государственными, ведомственными, частными и др.). |
| 2.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 37, 38, 44 | - | - | 2024 - 2026 годы | х |
| 2.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Сургут - культурное пространство ХМАО -Югры» | обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38, 44 | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  | 2024 - 2026 годы |  |
| реконструкция объектов:к 2028 году - 1 объект (МАУ «Городской культурный центр») | 2028 год | 2027 - 2031 годы | Проектная документация выполнена, получено положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям № 86-1-1-1-059966-2023, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-037275-2024. Ведется разработка деталировочных чертежей рабочей документации для выполнения сметных расчетов и определения стоимости строительства объекта. Ориентировочный срок получения заключения – май 2025 года. Объект предложен для включения в федеральную адресную инвестиционную программу, государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| создание объектов: к 2036 году - 4 объекта (театр актера и куклы, отдельное здание для МБУК «Сургутский художественный музей», отдельное здание для МБУК «Сургутский краеведческий музей», экспозиционно -выставочные площади) | к 2036 году | 2032-2036 годы | Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено строительство объекта в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по выполнению проектной документации на строительство нового здания для Театра актера и куклы в рамках комплексного развития данной территории. Разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра кукол. |
| к 2050 году - 1 объект (библиотечный центр) | к 2050 году | 2045-2050 годы | х |
| 2.3.2.2. Развитие инфраструктуры отрасли | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 37, 38, 44 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | - | - | х |
| реконструкция объектов: к 2026 году - 1 объект (музейно-выставочное здание мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» МБУК «Сургутский краеведческий музей») | 2026 год | 2024 - 2026 годы | Администрацией города проводится работа по строительству музейно-выставочного павильона на территории музейного комплекса, на 2025 год выделены средства бюджета на выполнение проектной документации. |
| 2.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38 | - | - | 2024 - 2026 годы | х |
| 2.3.3.1. Использование современных инновационных информационных и коммуникационных технологий в сфере культуры | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях у всех учреждений культуры к 2026 году (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | 15 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждений: правоустанавливающие документы, цели и задачи, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, ok.ru, telegram и др.) |
| 2.3.3.2. Продвижение на всероссийский и региональный уровни масштабных культурных проектов и событий | организация проведения выставок, форумов, фестивалей, масштабных культурных проектов, событий - не менее 5 ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | 1) 10-12 апреля 2024 года в городе Сургуте прошел II Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», в ходе которого были представлены результативные практики учреждений культуры (МБУДО «Детская школа искусств № 2», МБУК «Централизованная библиотечная система», МАУ «ТАиК «Петрушка», МАУ «Городской культурный центр», МБУК «Сургутский художественный музей», АНО помощи инвалидам студия «Нескучающие ручки») по разработке и реализации программ социализации, адаптации и обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.2) Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» – творческий бренд Югры, проект Сургутской филармонии. Участники – молодые деятели искусства, которым нет ещё и 20 лет, но они уже являются лауреатами международных конкурсов, обладателями престижных премий. Каждый год президент фестиваля, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, приглашает к участию не только юных виртуозов, но и признанных мастеров, демонстрирующих высочайший уровень исполнительского мастерства в самых разных жанрах и направлениях искусства.3) Город Сургут принял участие в конкурсе на звание «Культурная столица года – 2026». Данный проект направлен на стимулирование комплексного социально-экономического развития городов и регионов Российской Федерации посредством актуализации широкого спектра их культурных и творческих ресурсов. Конкурс дает уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне социально-экономический потенциал города, укрепить позитивный образ, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности. Заявка города Сургута высоко оценена экспертным сообществом. В финал конкурса вышли 8 городов из 20 (агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск).4) Ежегодный фестиваль искусств «60 параллель», являющийся уже долгие годы культурным брендом не только Сургута, но и Югры, традиционно начался 01 октября – в Международный день музыки. Центром притяжения любителей музыкального искусства в двенадцатый раз стала Сургутская филармония. В XII Международном фестивале искусств «60 параллель» приняли участие Магнитогорская Государственная Академическая Хоровая Капелла им. Семёна Эйдинова, квинтет из Санкт-Петербурга EL LOBO PROYECTO, Московский Государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Сургутский музыкально-драматический театр, коллективы МАУ «Сургутская филармония».5) В апреле 2024 года театр актера и куклы «Петрушка» принял участие в федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодежи». В рамках обменных гастролей с Дзержинским театром кукол в г. Дзержинске были показаны спектакли театра «Огневушка», «Как Маша поссорилась с подушкой», «Знаменитый утенок Тим». Количество зрителей 1 157 человек. Спектакли Дзержинского театра кукол («Под грибом», «Волшебное кольцо», «Цветик-семицветик») в городе Сургуте посмотрело 556 зрителей |
| 2.3.3.3. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры крупной городской агломерации Сургут - Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие:с 2024 по 2036 год - не менее 3 ед. в год;с 2037 по 2044 год - не менее 5 ед. в год;с 2045 по 2050 год - не менее 5 ед. в год(обеспечивает достижение целевых показателей 37, 39) | внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | В рамках перечня агломерационных проектов по соглашению Агломерации от 12.10.2022, по проекту «Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтюганска и Сургута» с целью повышения уровня взаимодействия между творческими коллективами, 21.05.2024 коллектив МАУ «Сургутская филармония» Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» выступил в городе Нефтеюганске в МБУК «Культурно-досуговый центр» «Юность» с концертной программой «В союзе с музыкой» |
| 2.3.3.4. Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры - не менее 5 ед. ежегодно;формирование и обновление инвестиционных предложений - не менее 1 раза в год;размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута - не менее 2 раз в год;участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Количество публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в 2024 году составило (предварительные данные):* в местных печатных изданиях – 1 784;
* в окружных (региональных) печатных изданиях – 95;
* в российских печатных изданиях – 26;
* в федеральных интернет-источниках – 138;
* публикации в местных интернет-источниках – 3 291;
* телерепортажи – 490;
* радиорепортажи – 548.

На инвестиционном портале города Сургута обновлена информация об инвестиционном проекте «МАУ «Городской культурный центр. Реконструкция» (https://invest.admsurgut.ru/list\_item/16/mau-gorodskoy-kulturnyy-tsentr-ul-sibirskaia-2-g-surgut-rekonstruktsiia1).Предложения об участии муниципальных служащих в обучающих мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности в 2024 году не поступали |