МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | 02 | 20 | 25 |  |  | № | 790 |

Об утверждении плана

основных мероприятий

города Сургута в области

гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах на 2025 год

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации   
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийот 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2025 № 36-рп «О плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005   
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024   
№ 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях подготовки   
к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить план основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год (далее – план основных мероприятий) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города принять   
участие в реализации плана основных мероприятий.

3. Руководителям организаций города рекомендовать принять участие   
в реализации плана основных мероприятий.

4. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План основных мероприятий

города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители |
| I. Основные мероприятия, проводимые Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее – ХМАО – Югры), в части касающейся города Сургута | | |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | |
| 1.1. Актуализация перечня организаций, отнесенных  к категории по гражданской обороне, расположенных на территории ХМАО – Югры | до 31.03.2025 | - Департамент региональной безопасности  ХМАО – Югры (далее – ДРБ);  - органы местного самоуправления  (далее – ОМСУ);  - организации (по согласованию) |
| 1.2. Сбор информации, подготовка и представление  в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре  (далее – ГУ МЧС России по ХМАО – Югре) доклада  о состоянии гражданской обороны в ХМАО – Югре за 2024 год, первое полугодие 2025 года | до 10.02.2025  до 25.06.2025 | - ДРБ;  - ОМСУ |
| 1.3. Участие в проводимых ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре мероприятиях по обеспечению безопасности на водных объектах автономного округа | до 31.12.2025 | ОМСУ |
| 1.4. Утверждение Плана тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны  и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) | до 20.03.2025 | - ДРБ;  - Департамент недропользования  и природных ресурсов ХМАО – Югры;  - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и территориальной подсистемы ХМАО – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения (далее – ГО и ТП РСЧС): | | |
| 2.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС | | |
| 2.1.1. Проведение соревнований по многоборью спасателей аварийно-спасательных служб  и аварийно-спасательных формирований | с 01.08.2025  по 30.09.2025 | - казенное учреждение ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»  (далее – «Центроспас-Югория»);  - ДРБ;  - ОМСУ;  - организации (по согласованию) |
| 2.1.2. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России, с развертыванием подвижного пункта управления ХМАО – Югры | с 01.10.2025  по 06.10.2025 | - ДРБ;  - спасательные службы гражданской обороны ХМАО – Югры;  - казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан  на военную службу»  (далее – «Центр ОБЖиПГВС»);  - ОМСУ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3. Проведение соревнований  на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование или нештатное формирование  по обеспечению выполнения мероприятий  по гражданской обороне | до 31.10.2025 | - ДРБ;  - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ;  - «Центроспас-Югория»;  - организации (по согласованию) |
| 2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | |
| 2.2.1. Участие в учебно-методическом сборе  по подведению итогов деятельности органов управления ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2024 году  и постановке задач на 2025 год  (город Ханты-Мансийск) | до 28.02.2025 | - председатель комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве ХМАО – Югры (далее – КЧС и ОПБ  при Правительстве ХМАО – Югры);  - председатели комиссий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований ХМАО – Югры;  - ДРБ;  - «Центр ОБЖиПГВС»;  - «Центроспас-Югория»;  - руководители управлений и отделов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований  ХМАО – Югры;  - руководители единых дежурно-  диспетчерских служб муниципальных образований ХМАО – Югры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2. Организация подготовки должностных лиц, специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  неработающего населения в области гражданской обороны (далее – ГО) и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного  и техногенного характера | до 29.12.2025 | - ОМСУ;  - «Центр ОБЖиПГВС»;  - ДРБ |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС к действиям  по предназначению | | |
| 3.1. Проведение комплексной технической проверки готовности региональной, муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения ХМАО – Югры, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения | 05.03.2025,  01.10.2025 | - ДРБ;  - «Центр ОБЖиПГВС»;  - организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие  теле- и радиовещание (по согласованию);  - ОМСУ |
| 3.2. Участие в обследовании состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств муниципальных звеньев  ТП РСЧС к безаварийному пропуску паводковых  вод в весенне-летний период, проводимом  Северо-Уральским управлением Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору | с 01.04.2025  по 31.08.2025 | ДРБ |
| 3.3. Проверка готовности органов местного самоуправления муниципальных образований  ХМАО – Югры к ведению ГО | с 10.02.2025  по 30.12.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Основные мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, в части касающейся города Сургута | | |
| 1. Мероприятия по реагированию на возможные ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах | | |
| 1.1. Участие в учебно-методическом сборе  по подведению итогов деятельности органов управления ТП РСЧС, выполнению мероприятий  ГО в 2024 году и постановке задач на 2025 год  (город Ханты-Мансийск) | до 28.02.2025 | - председатель КЧС и ОПБ  при Правительстве ХМАО – Югры;  - председатели комиссий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований ХМАО – Югры;  - ДРБ;  - «Центр ОБЖиПГВС»;  - «Центроспас-Югория»;  - руководители управлений и отделов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований  ХМАО – Югры;  - руководители единых дежурно-  диспетчерских служб муниципальных образований ХМАО – Югры |
| 1.2. Участие в организации и осуществлении мероприятий по профилактике пожаров  в пожароопасный период | апрель – сентябрь | ГУ МЧС России по ХМАО – Югре; |
| 1.3. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности на водных объектах ХМАО – Югры | до 31.12.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - Сургутское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции  по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по ХМАО – Югре (далее – Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре);  - ОМСУ |
| 1.4. Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения регионального  и муниципального уровней | 05.03.2025,  01.10.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - «Центр ОБЖиПГВС»;  - ДРБ;  - организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле-  и радиовещание (по согласованию);  - средства массовой информации  (далее – СМИ) (по согласованию);  - ОМСУ |
| 2. Тренировки и учения | | |
| 2.1. Проведение тренировок с едиными  дежурно-диспетчерскими службами, местными пожарно-спасательными гарнизонами,  органами повседневного управления  функциональных подсистем (федеральных  органов исполнительной власти) | до 10.02.2025,  до 30.12.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ |
| 2.2. Штабная тренировка по ГО с органами управления и силами гражданской обороны | с 01.10.2025  по 06.10.2025 | - ДРБ;  - спасательные службы;  - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Участие в «Месячнике гражданской обороны», проводимом МЧС России | октябрь | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ;  - ДРБ;  - «Центроспас-Югория» |
| 2.4. Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами РСЧС под руководством  МЧС России по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики  и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году, с развертыванием подвижного пункта управления автономного округа | до 27.04.2024 | - КЧС и ОПБ при Правительстве  ХМАО – Югры;  - ДРБ;  - «Центроспас-Югория»;  - «Центр ОБЖиПГВС»;  - ОМСУ |
| 3. Конкурсы | | |
| 3.1. Организация и проведение смотра-конкурса  на лучшую учебно-материальную базу  в области ГО, защиты населения и территории  от ЧС ХМАО – Югры | с 01.05.2025  по 30.09.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - Департамент образования и науки  ХМАО – Югры;  - ОМСУ;  - организации (по согласованию) |
| 3.2. Организация и проведение регионального  этапа смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение ГО | до 30.08.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ;  - ДРБ;  - организации, эксплуатирующие защитные сооружения гражданской обороны  (по согласованию);  - Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  по управлению государственным имуществом в Тюменской области,  ХМАО – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию) |
| 3.3. Организация и проведение регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование  ХМАО – Югры» | с 01.08.2025  по 31.10.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ;  - организации (по согласованию) |
| 3.4. Организация и проведение регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее нештатное формирование по обеспечению мероприятий  по гражданской обороне ХМАО – Югры» | с 01.08.2025  по 31.10.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ;  - организации (по согласованию) |
| 3.5. Организация и проведение регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач  в области гражданской обороны объекта экономики  ХМАО – Югры» | с 01.08.2025  по 31.10.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ;  - организации (по согласованию) |
| 3.6. Организация и проведение регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования  в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | с 01.08.2025  по 31.10.2025 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ОМСУ |
| III. Основные мероприятия, проводимые муниципальным образованием городской округ Сургут | | |
| 1. Основные мероприятия в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах | | |
| 1.1. Проведение заседаний комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (далее – КЧС и ОПБ города) | в течение  года | - Глава города – председатель КЧС и ОПБ города;  - члены КЧС и ОПБ города;  - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – УГОЧС) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Проведение заседаний  санитарно-противоэпидемического  координационного совета при КЧС и ОПБ города (далее – СПЭКС) | в течение  года | - председатель СПЭКС;  - члены СПЭКС;  - УГОЧС |
| 1.3. Проведение заседаний постоянно действующей рабочей группы при КЧС и ОПБ города  по рассмотрению вопросов пожарной безопасности | в течение  года | - заместитель Главы города – председатель рабочей группы при КЧС и ОПБ города;  - члены рабочей группы;  - УГОЧС |
| 1.4. Проведение заседаний эвакуационной комиссии города | в течение  года | - председатель эвакуационной комиссии;  - члены эвакуационной комиссии;  - УГОЧС |
| 1.5. Проведение заседаний комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики при военных конфликтах,  а также при чрезвычайных ситуациях  (далее – комиссия по ПУФ) | в течение  года | - председатель комиссии по ПУФ;  - члены комиссии по ПУФ;  - УГОЧС |
| 1.6. Корректировка (уточнение) перечня организаций, выполняющих мероприятия по повышению устойчивого функционирования при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях | январь | - УГОЧС;  - организации (по согласованию) |
| 1.7. Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций  и совершенствование гражданской обороны» | в течение  года | - УГОЧС;  - муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»  (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута);  - муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»  (далее – МКУ «Сургутский спасательный центр»);  - департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ);  - департамент имущественных  и земельных отношений Администрации города (далее – ДИиЗО);  - комитет информационной политики Администрации города (далее – КИП);  - департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города (далее – ДАиГ) |
| 1.8. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | в течение  года | УГОЧС |
| 1.9. Корректировка (уточнение) Плана действий  по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города Сургута | до 01.02.2025 | УГОЧС |
| 1.10. Корректировка (уточнение) Плана приведения  в готовность ГО города Сургута | до 01.02.2025 | УГОЧС |
| 1.11. Корректировка (уточнение) Плана ГО и защиты населения города Сургута | до 25.01.2025 | УГОЧС |
| 1.12. Направление в ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий  в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год | до 01.02.2025 | УГОЧС |
| 1.13. Корректировка (уточнение) плана создания объектов ГО ХМАО – Югры (в части касающейся города Сургута) | по запросу ДРБ | УГОЧС |
| 1.14. Корректировка (уточнение) планирующих документов муниципального образования  в области ГО, по предупреждению ЧС  и защите населения и территории города от ЧС | в течение  года | УГОЧС |
| 1.15. Корректировка (уточнение) планирующих документов по эвакуационным мероприятиям,  расчета эвакуации населения города Сургута | до 01.05.2025 | УГОЧС |
| 1.16. Корректировка (уточнение) перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО | до 01.03.2025 | УГОЧС |
| 1.17. Корректировка (уточнение) паспорта безопасности города Сургута | до 01.03.2025 | УГОЧС |
| 1.18. Корректировка (уточнение) электронного паспорта территории муниципального образования городской округ Сургут | ежемесячно | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 1.19. Контроль, учет и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории города | в течение  года | - УГОЧС;  - организации, эксплуатирующие ЗС ГО |
| 1.20. Организация мероприятий по оснащению заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, предназначенных  для укрытия населения, необходимым имуществом | в течение  года | - УГОЧС;  - ДАиГ;  - департамент образования Администрации города (далее – ДО);  - образовательные учреждения;  - организации, обслуживающие жилищный фонд, подземные паркинги (гаражные кооперативы) (по согласованию) |
| 1.21. Разработка и утверждение Плана тушения лесных пожаров на территории городских лесов города Сургута на 2025 год | до 01.02.2025 | УГОЧС |
| 1.22. Осуществление сбора и обмена информацией  в области защиты населения и территорий от ЧС | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 1.23. Обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения  или о возникновении ЧС, в том числе  с использованием комплексной системы  экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - организации (по согласованию);  - КИП;  - муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»);  - СМИ |
| 1.24. Введение режима повышенной готовности  или ЧС для соответствующих органов управления  и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по мере необходимости | - Глава города – председатель КЧС и ОПБ города;  - УГОЧС;  - организации (по согласованию) |
| 1.25. Установление местного уровня реагирования  на чрезвычайную ситуацию | по мере необходимости | - Глава города – председатель КЧС и ОПБ города;  - УГОЧС |
| 1.26. Введение особого противопожарного режима | по мере необходимости | - Глава города – председатель КЧС и ОПБ города;  - УГОЧС |
| 1.27. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении Нового года  и Рождества Христова, обеспечение безопасности  при проведении Крещенских купаний | январь, декабрь | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - организации (по согласованию) |
| 1.28. Организация работы и обеспечение выполнения мероприятий в рамках прохождения пожароопасного сезона | март – сентябрь | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - ДГХ;  - контрольное управление Администрации города (далее – КУ);  - муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство»  (далее – МКУ «ЛПХ»);  организации (по согласованию) |
| 1.29. Организация и участие в профилактических мероприятиях на объектах, организующих отдых  и оздоровление детей | июнь – август | - ДО;  - УГОЧС |
| 1.30. Формирование и ведение реестра муниципального жилищного фонда,  не подлежащего защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре,  в которых проживают многодетные семьи,  семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  в социально опасном положении | в течение  года | - ДИиЗО;  - муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»  (далее – МКУ «КГХ»);  - управление социальной защиты населения, опеки и попечительства  по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  - УГОЧС |
| 1.31. Организация работы по оборудованию жилых помещений муниципального жилищного фонда,  не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре,  в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  в социально опасном положении, автономными дымовыми пожарными извещателями | в течение  года | - УГОЧС;  - ДИиЗО;  - МКУ «КГХ»;  - управление социальной защиты населения, опеки и попечительства  по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 1.32. Участие в обеспечении безопасности населения города при проведении общегородских культурных  и спортивно-массовых мероприятий, в том числе  и на водных объектах | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 1.33. Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по организации функционирования аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» | по мере необходимости | - руководитель рабочей группы;  - члены рабочей группы;  - представители экстренных оперативных служб (по согласованию) |
| 1.34. Участие в эксплуатации  аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» | в течение  года | - муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»  (далее – МКУ «УИТС города Сургута»);  - управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;  - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - дежурно-диспетчерские службы  экстренных оперативных служб  (по согласованию) |
| 1.35. Участие в эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - дежурно-диспетчерские службы  экстренных оперативных служб (по согласованию) |
| 1.36. Проведение мероприятий по поддержанию  в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 1.37. Проведение мероприятий по поддержанию  в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС  на территории города | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию) |
| 1.38. Обеспечение постоянной готовности подвижного пункта управления комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 1.39. Сбор информации, подготовка и предоставление в ДРБ доклада о состоянии гражданской обороны  в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2024 год, первое полугодие 2025 года | до 20.01.2025 до 20.06.2025 | - УГОЧС;  - спасательные службы города;  - организации (по согласованию) |
| 1.40. Сбор информации, подготовка и предоставление в ДРБ материалов в «Обобщенный анализ защиты населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» за муниципальное образование  городской округ Сургут | до 20.12.2025 | УГОЧС |
| 1.41. Разработка Плана основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах на 2026 год | до 31.12.2025 | УГОЧС |
| 1.42. Установка предупреждающих знаков  «Купание запрещено», «Переезд (переход) по льду запрещен», «Опасно, полынья!» на водоемах города | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЛПХ» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.43. Информирование населения через СМИ  о безопасности людей на водных объектах:  - о состоянии льда и мерах безопасного поведения  в традиционных местах массового отдыха  и подледного лова рыбы;  - об опасности при купании в водоемах города  с указанием статистических данных о количестве погибших на воде, наиболее опасных местах  для купания и причинах утопления людей | в течение  года | - УГОЧС;  - КИП;  - МКУ «Наш город»;  - СМИ (по согласованию) |
| 1.44. Проведение профилактической, агитационной  и разъяснительной работы о правилах безопасного поведения людей на водных объектах | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре (по согласованию);  - СМИ (по согласованию);  - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (далее – УМВД России по городу Сургуту) (по согласованию);  - Сургутский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте  (далее – Сургутский ЛО МВД России  на транспорте) (по согласованию);  - отдел службы Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники города Сургута (далее – отдел Гостехнадзора города Сургута) (по согласованию) |
| 1.45. Совместное патрулирование мест массового отдыха граждан на водоемах | в течение летнего периода | - УГОЧС;  - КУ;  - отдел по организации работы комиссии  по делам несовершеннолетних, защите  их прав Администрации города;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре (по согласованию);  - УМВД России по городу Сургуту  (по согласованию);  - общественные организации  (по согласованию);  - добровольные народные дружины (волонтеры) (по согласованию) |
| 1.46. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах города  во время ледохода | апрель – май | - УГОЧС;  - Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре (по согласованию);  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - УМВД России по городу Сургуту  (по согласованию);  - Сургутский ЛО МВД России  на транспорте (по согласованию) |
| 1.47. Информирование населения о правилах пожарной безопасности | ежемесячно | - УГОЧС;  - КИП;  - МКУ «Наш город»;  - СМИ (по согласованию) |
| 1.48. Информирование населения о порядке проведения эвакуации в безопасные районы  в случае возникновения ЧС | по мере необходимости | - УГОЧС;  - КИП;  - МКУ «Наш город»;  - СМИ (по согласованию) |
| 1.49. Изготовление и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - организации (по согласованию) |
| 1.50. Изготовление и трансляция видеороликов  на противопожарную тематику, по безопасности людей на водных объектах | июнь – июль | УГОЧС |
| 1.51. Изготовление и трансляция на светодиодных экранах информации на противопожарную тематику | ноябрь – декабрь | УГОЧС |
| 1.52. Изготовление и распространение памяток  по пожарной безопасности | в течение  года | - УГОЧС;  - садово-огороднические товарищества  (по согласованию);  - гаражно-строительные кооперативы  (по согласованию);  - организации (по согласованию) |
| 1.53. Размещение в подъездах многоквартирных домов уголков по гражданской обороне | в течение  года | УГОЧС |
| 1.54. Выполнение работ по предупреждению  ЧС в части оказания услуг открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Сургутгаз» по ликвидации  аварийной утечки газа, которая может повлечь  за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью  и нарушение условий жизнедеятельности людей  на объектах, являющихся муниципальной собственностью, не имеющих собственника (бесхозяйное имущество), а также в отношении имущества, собственника которых не представляется возможным оперативно привлечь в проводимых мероприятиях | в течение  года | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - ОАО «Сургутгаз» (по согласованию);  - УМВД России по городу Сургуту  (по согласованию);  - 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (далее – 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре) (по согласованию);  - бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 1.55. Выполнение работ по закрытию колодцев, представляющих угрозу жизни и здоровью населения, собственников которых не удалось оперативно установить | в течение  года | - ДГХ;  - ДИиЗО;  - ДАиГ;  - УГОЧС;  - КУ;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «УИТС города Сургута»;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| 1.56. Участие в разработке Плана тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны  и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) | до 20.03.2025 | УГОЧС |
| 1.57. Привлечение в случае необходимости добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) общественных объединений (организаций) к участию в тушении пожаров  и профилактике пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  в том числе информирование населения о мерах обеспечения безопасности | в течение  года | - УГОЧС;  - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС: | | |
| 2.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС | | |
| 2.1.1. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  ХМАО – Югры и органами местного самоуправления | октябрь | - руководящий состав ГО города;  - КЧС и ОПБ города;  - эвакуационная комиссия;  - комиссия по ПУФ;  - УГОЧС;  - спасательные службы города;  - службы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города  (далее – службы РСЧС города);  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - организации (по согласованию) |
| 2.1.2. Участие в командно-штабном учении  с органами управления и силами МЧС России  и единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС)  под руководством МЧС России по отработке  вопросов ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры  от лесных пожаров, а также безаварийному пропуску весеннего половодья, с развертыванием подвижного пункта управления председателя КЧС и ОПБ города | до 01.05.2025 | - КЧС и ОПБ города;  - УГОЧС;  - службы РСЧС города;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  организации (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3. Участие в учениях (тренировках)  по ликвидации ЧС, проводимых МЧС России | в течение года | - КЧС и ОПБ города;  - УГОЧС;  - службы РСЧС города;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - организации (по согласованию) |
| 2.1.4. Тренировка с эвакуационными органами  города по теме «Практическое развертывание  и организация работы сборного эвакуационного пункта». Приведение в готовность и организация работы звена по перевозке населения | октябрь | - эвакуационная комиссия города;  - публичное акционерное общество  (далее – ПАО) «Сургутнефтегаз» нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» (проспект Ленина, 75, административно-бытовой корпус)  (по согласованию);  - Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»  (далее – Сургутский МОВО);  (по согласованию) |
| 2.1.5. Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание и организация работы пункта временного размещения» | октябрь | - эвакуационная комиссия города;  - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  (далее – МБОУ СОШ) № 32  (улица Чехова, 10/2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.6. Тренировка с личным составом боевого  расчета управления по теме «Практическое развертывание и организация работы городского запасного пункта управления» | октябрь | - УГОЧС;  - муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ») |
| 2.1.7. Тренировка с личным составом поста радиационного, химического и биологического наблюдения по теме «Практическое развертывание  и организация работы поста радиационного, химического и биологического наблюдения» | октябрь | - УГОЧС;  - филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская  ГРЭС-1 (по согласованию) |
| 2.1.8. Тренировка с личным составом  подвижного пункта питания по теме  «Практическое развертывание и организация  работы подвижного пункта питания» | октябрь | - УГОЧС;  - акционерное общество «Комбинат школьного питания» (по согласованию) |
| 2.1.9. Тренировка с личным составом  санитарно-обмывочного пункта по теме «Практическое развертывание и организация  работы санитарно-обмывочного пункта» | октябрь | - УГОЧС;  - муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» |
| 2.1.10. Тренировка с личным составом станции специальной обработки одежды по теме «Практическое развертывание и организация  работы станции специальной обработки одежды» | октябрь | - УГОЧС;  - общество с ограниченной ответственностью «Прищепка+»  (по согласованию) |
| 2.1.11. Тренировка с личным составом станции специальной обработки транспорта по теме «Практическое развертывание и организация работы станции специальной обработки транспорта» | октябрь | - УГОЧС;  - открытое акционерное общество «СПАТО» (по согласованию);  - акционерное общество «СПОПАТ»  (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.12. Тренировка с личным составом  подвижного пункта вещевого снабжения по теме «Практическое развертывание и организация  работы подвижного пункта вещевого снабжения» | октябрь | - УГОЧС;  - МКУ «ХЭУ» |
| 2.1.13. Тренировка с личным составом звена  по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны по теме «Приведение защитного сооружения в готовность к приему укрываемых» | октябрь | - УГОЧС;  - ПАО «Сургутнефтегаз» Сургутское управление технологического  транспорта № 1 (улица Домостроителей, 2,  сооружение 26) (по согласованию) |
| 2.1.14. Тренировка по теме «Приведение подвального помещения в готовность к приему укрываемых» | октябрь | - УГОЧС;  - МБОУ СОШ № 5 (улица Пушкина, 15/1) |
| 2.1.15. Тактико-специальное учение по теме  «Действия органов управления, сил гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП ХМАО – Югры РСЧС)  по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на газопроводе» | до 04.10.2025 | - УГОЧС;  - ДГХ;  - ОАО «Сургутгаз» (по согласованию);  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - организации (по согласованию) |
| 2.1.16. Проведение учений и тренировок  в организациях | по отдельному плану | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - председатели КЧС и ОПБ организаций,  начальники штабов гражданской обороны организаций (по согласованию) |
| 2.1.17. Тренировки МКУ «ЕДДС города Сургута»  с центром управления в кризисных ситуациях  (далее – ЦУКС) ГУ МЧС России по ХМАО – Югре | согласно графику | МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 2.1.18. Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание  и организация работы сборного эвакуационного пункта» | апрель | - эвакуационная комиссия города;  - МБОУ СОШ № 19  (улица Геологическая, 7/1);  - Сургутский МОВО (по согласованию) |
| 2.1.19. Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание  и организация работы пункта временного размещения» | апрель | - эвакуационная комиссия города;  - МБОУ СОШ № 29 (улица Крылова, 29/1) |
| 2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | |
| 2.2.1. Участие в учебно-методическом сборе  по подведению итогов деятельности органов управления ТП ХМАО – Югры РСЧС,  выполнению мероприятий гражданской обороны  в 2024 году и постановке задач на 2025 год  (город Ханты-Мансийск) | февраль | - Глава города – председатель КЧС и ОПБ города;  - начальник УГОЧС;  - директор МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - директор МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 2.2.2. Проведение учебно-методического сбора  с руководящим составом, уполномоченными работниками по защите населения и территории  от ЧС и работниками ГО подведомственных организаций | до 30.03.2025 | - УГОЧС;  - спасательные службы города;  - организации, отнесенные к категориям  по ГО;  - организации, продолжающие работу  в военное время;  - организации, участвующие  в практическом развертывании объектов ГО |
| 2.2.3. Повышение квалификации работников  по вопросам ГО и защиты от ЧС  (дополнительное профессиональное образование) | по отдельному плану | - Администрация города;  - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный  центр» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.4. Участие в селекторных совещаниях, проводимых под руководством вышестоящих органов управления РСЧС, по вопросам реагирования органов управления, сил и средств городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС на чрезвычайные ситуации  и пожары, защиты населения и территорий | по отдельному плану | - Глава города – председатель КЧС и ОПБ города;  - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 2.2.5. Участие МКУ «ЕДДС города Сургута»  в подведении итогов деятельности за сутки (неделю, месяц) под руководством ЦУКС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре | по отдельному плану | МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 2.2.6. Участие в практической стажировке  дежурно-диспетчерского персонала  МКУ «ЕДДС города Сургута»  на базе ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре | в соответствии  с планом практической стажировки | МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 2.2.7. Подготовка специалистов и населения  к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  в том числе в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся ЧС | согласно  плану  подготовки | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 2.2.8. Проведение месячников: | | |
| - по безопасности людей на водных объектах | по отдельному плану | - УГОЧС;  - ДО;  - КУ;  - КИП;  - отдел по организации работы комиссии  по делам несовершеннолетних, защите  их прав Администрации города;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «Наш город»;  - УМВД России по городу Сургуту;  - Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре (по согласованию);  - Сургутский ЛО России на транспорте  (по согласованию);  - отдел Гостехнадзора города Сургута  (по согласованию);  - добровольческие (общественные) организации (по согласованию) |
| - гражданской обороны | октябрь | - УГОЧС;  - структурные подразделения Администрации города  и подведомственные учреждения;  - 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - организации (по согласованию) |
| - по пожарной безопасности | май,  октябрь | - УГОЧС;  - ДГХ;  - организации, обслуживающие жилищный фонд (по согласованию) |
| 2.2.9. Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности»  учащихся образовательных организаций | до сентября | - ДО;  - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 2.2.10. Организация подготовки неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного  и техногенного характера в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне | согласно комплексному  плану  подготовки | - МКУ «Наш город»;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - УГОЧС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.11. Пропаганда знаний в области ГО  и защиты от ЧС природного  и техногенного характера среди учащихся | в течение учебного года | - ДО;  - комитет культуры Администрации города;  - управление физической культуры  и спорта Администрации города;  - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 2.2.12. Участие в проведении мероприятий, посвященных празднику «Крещение Господне» | январь | - УГОЧС;  - ДГХ;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре (по согласованию);  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - МКУ «ЛПХ» |
| 2.2.13. Разработка и утверждение плана комплектования учебных групп по подготовке должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС, на 2026 год по заявкам органов местного самоуправления, учреждений  и организаций, а также плана совершенствования учебно-материальной базы курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов  по гражданской обороне города Сургута  для подготовки в области гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2026 год | до 01.12.2025 | - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - УГОЧС |
| 2.2.14. Проведение учебно-методического занятия  с консультантами учебно-консультационных  пунктов по ГО | февраль | - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «Наш город» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.15. Участие в окружных соревнованиях  «Школа безопасности» между учащимися образовательных организаций ХМАО – Югры | с 15.09.2025  по 21.09.2025 | ДО |
| 2.2.16. Участие в проводимых МЧС России Всероссийских открытых уроках культуры безопасности, приуроченных к:  - «Всемирному дню гражданской обороны»;  - «Дню пожарной охраны России»;  - «Дню знаний»;  - «Дню гражданской обороны России» | до 01.03.2025  до 30.04.2025  до 01.09.2025  до 04.10.2024 | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - ДО;  - УГОЧС;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | | |
| 2.3.1. Участие в смотре-конкурсе на лучшего руководителя органа, уполномоченного  на решение задач в области ГО объекта  экономики ХМАО – Югры | август | - УГОЧС;  - организации (по согласованию) |
| 2.3.2. Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование | июнь – август | - УГОЧС;  - организации (по согласованию) |
| 2.3.3. Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | июнь – август | - УГОЧС;  - организации (по согласованию) |
| 2.3.4. Проведение соревнования на лучший санитарный пост и санитарную дружину города | май | - УГОЧС;  - управление физической культуры  и спорта Администрации города;  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Аверс» стадион «Спортивное Ядро»;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - организации (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3.5. Участие в смотре-конкурсе на лучшее ЗС ГО | до 30.06.2025 | - УГОЧС;  - организации (по согласованию) |
| 2.3.6. Участие в смотре-конкурсе на звание  «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | август –сентябрь | - УГОЧС;  - структурные подразделения Администрации города |
| 2.3.7. Участие в смотре-конкурсе на лучшую  учебно-материальную базу в области ГО  и защиты от ЧС | май – август | - УГОЧС;  - ДО;  - МКУ «Сургутский спасательный центр»;  - МКУ «Наш город»;  - организации (по согласованию) |
| 2.3.8. Участие в смотре-конкурсе на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования ХМАО – Югры | до 30.09.2025 | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута» |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям  по предназначению | | |
| 3.1. Организация контроля за финансовым обеспечением мероприятий по созданию  и освежению запасов материальных ресурсов | в течение года | - УГОЧС;  - ДГХ; - ДАиГ |
| 3.2. Уточнение номенклатуры запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны: | | |
| - материального резерва вещевого имущества  и средств первой необходимости; средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля и химической разведки; медицинских изделий; материально-технических ресурсов  для укомплектования запасного пункта управления | в течение года | УГОЧС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - резерва материально-технических ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства | в течение года | - УГОЧС;  - ДГХ |
| - резерва строительных материалов | по мере необходимости | - УГОЧС;  - ДАиГ |
| 3.3. Проверка муниципальных пожарных водоемов | май | - УГОЧС;  - МКУ «КГХ» |
| 3.4. Участие в профилактических осмотрах территории города, граничащей с лесными участками, на предмет обеспечения пожарной безопасности | в течение  года | - МКУ «ЛПХ»;  - территориальный отдел «Сургутское лесничество» Департамента недропользования и природных  ресурсов ХМАО – Югры;  - УГОЧС |
| 3.5. Участие в комплексных технических проверках готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения  ХМАО – Югры, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС,  а также муниципальной системы оповещения  и информирования населения о ЧС | 05.03.2025,  01.10.2025 | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - МКУ «УИТС города Сургута»;  - организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле-  и радиовещание (по согласованию);  - филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию) |
| 3.6. Комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения  и информирования населения о ЧС,  в том числе комплексной системы  экстренного оповещения населения  об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | 05.03.2025,  01.10.2025 | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - МКУ «УИТС города Сургута»;  - организации (операторы) связи  и организации, осуществляющие теле-  и радиовещание (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.7. Участие в обследовании состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств муниципальных звеньев  ТП РСЧС к безаварийному пропуску паводковых  вод в весенне-летний период | по мере необходимости | - УГОЧС;  - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - филиал «Сургутская ГРЭС-1»  ПАО «ОГК-2» (по согласованию);  - филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию);  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 3.8. Участие в обследованиях гидротехнических сооружений и проведении оценки готовности эксплуатирующей организации к локализации  и ликвидации чрезвычайной ситуации и защите населения и территории города в случае аварии  на гидротехническом сооружении | по мере необходимости | - ГУ МЧС России по ХМАО – Югре;  - УГОЧС;  - филиал «Сургутская ГРЭС-1»  ПАО «ОГК-2» (по согласованию);  - филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро» (по согласованию);  - МКУ «Сургутский спасательный центр» |
| 3.9. Оказание методической помощи по разработке, проверке и корректировке электронных паспортов  социально-значимых объектов: | | |
| - объекты социального назначения | в течение  года | - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - объекты социального назначения;  - УГОЧС |
| - объекты здравоохранения | в течение  года | - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - объекты здравоохранения;  - УГОЧС |
| - объекты образования | в течение  года | - МКУ «ЕДДС города Сургута»;  - объекты образования;  - УГОЧС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.10. Контрольный объезд территорий  садово-огороднических товариществ по очистке  от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров | май – июнь | - отдел надзорной деятельности по городу Сургуту управления надзорной деятельности ГУ МЧС России  по ХМАО – Югре (по согласованию);  - УГОЧС;  - МКУ «ЛПХ»;  - председатели садово-огороднических товариществ (по согласованию) |