## на 01.09.2015
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.09.2015 года
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | (тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Источник финансирования | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.01.2014 года) | Исполнение, возврат остатков предыдущих периодов (на 01.02.2014 года) | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.02.2014) с учетом возврата, исполнения | Финансовые затраты на реализацию программы в 2015 году |  | на 01.09.2015 |  |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2016 | Ожидаемый остаток средств за 2015 год (гр. 5 - гр.11) | Ожидаемый % исполнения | Остаток по результатам ожидаемого исполнения | Остаток финансирования 2014 года (гр. 6 - гр.8) | Пояснения, ожидаемые результаты
[6 empty] | Утвержденный план на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
[8 empty] | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану | % исполнения к факту финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 12738933.31 | 13574753.95 | 8104721.53 | 60% | 7859269.91 | 58% | 97% | 12999858.76 | 574895.19 | 96% | 574895.19 | 245451.62 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 77505.31 | 483088.04 | 51508.38 | 11% | 43774.67 | 9% | 85% | 292389.23 | 190698.81 | 61% | 190698.81 | 7733.71 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 12027967.57 | 12457917.87 | 7779656.01 | 62% | 7541938.1 | 61% | 97% | 12172947.74 | 284970.13 | 97.7% | 284970.13 | 237717.91 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 398183.49 | 386842.8 | 164805.82 | 43% | 164805.82 | 43% | 100% | 357542.42 | 29300.38 | 92% | 29300.38 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 164472.37 | 176100.67 | 80248.78 | 46% | 80248.78 | 46% | 100% | 112232.33 | 63868.34 | 64% | 63868.34 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | 70804.57 | 70804.57 | 28502.54 | 40% | 28502.54 | 40% | 100% | 64747.04 | 6057.53 | 91% | 6057.53 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 615997 | 615997 | 36203.56 | 6% | 36203.56 | 6% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Поликлиника "Нефтяник" 700 пос.мкр.37"). | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 615997 | 615997 | 36203.56 | 6% | 36203.56 | 6% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
1.1. | Подпрограмма "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 615997 | 615997 | 36203.56 | 6% | 36203.56 | 6% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 615997 | 615997 | 36203.56 | 6% | 36203.56 | 6% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
1.1.1. | Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута (УКС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 615997 | 615997 | 36203.56 | 5.88% | 36203.56 | 6% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 | Муниципальный контракт с ООО СК "СОК" № 01/2014 от 03.02.2014 сумма по контракту - 517 700 тыс. руб., сумма выполненных и оплаченных в 2014 г. работ - 416 568,42 тыс. руб. (на 2015 г. - 101 131,58 тыс. руб.). Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015 г. Процент готовности объекта - 96%. Работы в августе выполнены на сумму 14 312,86179 тыс. руб., будут оплачены в сентябре 2015г. Извещение о проведении электронного аукциона на поставку утилизатора медицинских отходов для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта опубликовано 18.08.2015 г. Дата проведения аукциона - 07.09.2015 г. Начальная (максимальная) цена контракта - 1 080,000 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования для центрального стерилизационного отделения для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта опубликовано 19.08.2015 г. Дата проведения аукциона - 14.09.2015 г. Начальная (максимальная) цена контракта - 31 596,75000 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона на поставку рентгенологического оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта опубликовано 26.08.2015 г. Дата проведения аукциона - 21.09.2015 г. Начальная (максимальная) цена контракта - 64 243,270 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контрактов октябрь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оставшегося оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта согласно план-графика перенесен на сентябрь 2015 г., в связи с корректировкой и согласованием перечня товарных позиций с департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. Ориентировочный срок заключения контрактов ноябрь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта к сетям водоснабжения (1 717,60446 тыс. руб.), к сетям водоотведения (2 811,10622тыс. руб.) согласно утвержденного плана-графика перенесен на октябрь 2015 г. в связи с согласованием заявок на присоединения в СГМУП "Горводоканал" (решается вопрос о точке присоединения). Ориентировочный срок заключения контрактов - октябрь 2015 г. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 615997 | 615997 | 36203.56 | 5.88% | 36203.56 | 6% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [64 empty] | 5.88 |  |  | TRUE |  | изменения в АИП
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
2. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Османкина Т.Н.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 9271631.42 | 9453207.72 | 6643567.83 | 70% | 6537676.26 | 69% | 98% | 9392475.94 | 60731.78 | 99% | 60731.78 | 105891.57 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1"). | [65 empty] | -181576.3 |  |  | TRUE |  |  | -102066.31
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 102066.3 | 20885.15 | 20% | 20885.15 | 20% | 100% | 102066.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | Подпрограмма IV "Допризывная подготовка молодежи". Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ ХМАО - Югры между Департаментом культуры ХМАО – Югры и Администрацией города находится на стадии подписания: - подписано Администрацией города; - направлено 02.02.2015 года в Департамент культуры ХМАО – Югры для подписания (нарочно). По итогам видеоконференции 13.02.2015 департаментом культуры ХМАО-Югры принято решение приостановить процедуру подписания соглашения до августа 2015 года. В соответствии с письмом депкультуры ХМАО-Югры от 03.03.2015 №09-Исх-994 в связи со сложившейся экономической ситуацией и проводимой оптимизацией расходов бюджета ХМАО предоставление субсидии приостановлено до выделения дополнительного финансирования. По состоянию на 01.08.2015 соглашение не подписано. Заключение соглашения по мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, не требуется | [65 empty] | -102066.3 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 9141953 | 9221463 | 6557200.49 | 71% | 6451308.92 | 70% | 98% | 9215113.53 | 6349.47 | 100% | 6349.47 | 105891.57 | [66 empty] | -79510 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 15901 | 4560.31 | 231.02 | 5% | 231.02 | 5% | 100% | 3854.82 | 705.49 | 85% | 705.49 | 0 | [66 empty] | 11340.69 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 113777.42 | 125118.11 | 65251.17 | 52% | 65251.17 | 52% | 100% | 71441.29 | 53676.82 | 57% | 53676.82 | 0 | [66 empty] | -11340.69 |  |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
2.1. | Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образование детей" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 9271531.42 | 9452992.72 | 6643452.83 | 70% | 6537561.26 | 69% | 98% | 9392260.94 | 60731.78 | 99% | 60731.78 | 105891.57 | Заключение соглашения по пунктам 9.1.1 .- 9.1.7. не требуется (финансируется только за счет средств субвенции) | [68 empty] | TRUE | 780942.79
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102066.3 | 20885.15 | 20% | 20885.15 | 20% | 100% | 102066.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE | -5756618.47
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 9141853 | 9221248 | 6557085.49 | 71% | 6451193.92 | 70% | 98% | 9214898.53 | 6349.47 | 99.9% | 6349.47 | 105891.57 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 15901 | 4560.31 | 231.02 | 5% | 231.02 | 5% | 100% | 3854.82 | 705.49 | 85% | 705.49 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 113777.42 | 125118.11 | 65251.17 | 52% | 65251.17 | 52% | 100% | 71441.29 | 53676.82 | 57% | 53676.82 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.1. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 57987 | 57987 | 40434 | 70% | 40246.61 | 69% | 100% | 57987 | 0 | 100% | 0 | 187.39 | План на 2015 год: - 45 302,3 тыс. руб. - заработная плата за классное руководство; - 12 684,7 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда. Средства планируется освоить в 3,4 кварталах. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 57987 | 57987 | 40434 | 70% | 40246.61 | 69% | 100% | 57987 | 0 | 100% | 0 | 187.39 | [66 empty] | 187.39 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.2. | Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2804434 | 2804434 | 1876356 | 67% | 1850747.88 | 66% | 99% | 2804434 | 0 | 100% | 0 | 25608.12 | План на 2015 год: - 1 998 458,8 тыс. руб. - заработная плата; - 579 551,8 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда; - 226 423,4 тыс. руб. - приобретение учебных пособий, игрового оборудования, уличного игрового оборудования. Средства планируется освоить в 3,4 кварталах. Неизрасходованный остаток профинансированных средств 25 608,12 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  | 25608.12
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 2804434 | 2804434 | 1876356 | 67% | 1850747.88 | 66% | 99% | 2804434 | 0 | 100% | 0 | 25608.12 | [66 empty] | 25608.12 |  |  | TRUE |  | 25608.12
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  | 37621.52
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.3. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4669674 | 4669674 | 3186016 | 68% | 3140399.97 | 67% | 98.6% | 4669674 | 0 | 100% | 0 | 45616.03 | План на 2015 год: - 3 393 518,1 тыс. руб. - заработная плата; - 950 185,1 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда; - 325 970,8 тыс. руб. - приобретение учебных пособий, расходных материалов, спортивного инвентаря, робототехники, программного обеспечения и пр. Средства планируется освоить в 3,4 кварталах. Неизрасходованный остаток профинансированных средств 45 616,03 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. | [65 empty] | FALSE |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4669674 | 4669674 | 3186016 | 68% | 3140399.97 | 67% | 98.6% | 4669674 | 0 | 100% | 0 | 45616.03 | [66 empty] | 45616.03 |  |  | TRUE |  | 45616.03
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.4. | Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 347790 | 347790 | 220800 | 63% | 187965.54 | 54% | 85% | 347790 | 0 | 100% | 0 | 32834.46 | Средства субвенции по предоставлению завтраков и обедов обучающимся общеобразовательных организаций планируется освоить до конца 2015 года согласно принятым обязательствам. Средства освоены: - 9 702,15 тыс. руб. - на оплату кредиторской задолженности за декабрь месяц, согласно МК №92/14/КЗ от 31.08.2014; - 167 960,93 тыс. руб. - на оплату услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по МК №153/14 от 29.12.2014, срок оказания услуг 01.01.2015 по 30.09.2015; - 1 828,00 тыс. руб. - на оплату услуг по организации горячего питания для негосударственных общеобразовательных учреждений в рамках заключенных договоров; - 4 474,46 тыс. руб. на поставку продуктов питания для обеспечения предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся по договорам от 09.02.2015 № 1714, от 04.02.2015 № 1279. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 347790 | 347790 | 220800 | 63% | 187965.54 | 54% | 85% | 347790 | 0 | 100% | 0 | 32834.46 | [66 empty] | 32834.46 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Средства планируется освоить: 12 058,71тыс. руб. - на оплату услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по МК №153/14 от 29.12.2014, срок оказания услуг 01.01.2015 по 30.09.2015. Оплата ежемесячно согласно условиям МК 10% - предоплата, 90% - по факту. 2 500,64 тыс. руб. - на оказание услуги по обеспечению предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся негосударственных учреждений в рамках заключенных договоров; 5 871,52 тыс. руб. - на поставку продуктов питания для обеспечения предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся; 143 392, 605 - Аукцион № 0187300006515000536 на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся проведен 29.06.2015; срок оказания услуг 01.09.2015 по 31.12.2015. 979,36 - остаток средств после подготовки и размещения конкурсной документации будет направлен на оплату услуг по организации горячего питания. | [68 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.5. | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 153453 | 153453 | 86608 | 56% | 85365.25 | 56% | 99% | 153453 | 0 | 100% | 0 | 1242.75 | Средства будут израсходованы до конца 2015 года на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и администрирование госполномочия. План: - 141 608,0 тыс. руб. - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; -11 839,67 тыс. руб. - заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда персонала, осуществляющего администрирование госполномочия; - 5,33 тыс. руб. - средства на приобретение расходных материалов. Профинансировано: - 80 645,0 тыс. руб. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; - 5 963,0 тыс., руб. - средства на администрирование госполномочия. Освоено: - 79 942,68 тыс. руб. на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях; - 5 422,57 тыс. руб. на администрирование госполномочия. Неизрасходовано: - 702,32 тыс. руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по компенсации части родительской платы по причине уменьшения планируемого размера начисленной родительской платы по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений (отсутствие по причине болезни); - 540,43 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 153453 | 153453 | 86608 | 56% | 85365.25 | 56% | 99% | 153453 | 0 | 100% | 0 | 1242.75 | [66 empty] | 1242.75 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.6. | Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4511 | 4511 | 2436 | 54% | 2378.24 | 53% | 98% | 4511 | 0 | 100% | 0 | 57.76 | Средства будут израсходованы в 3,4 кварталах для оплаты услуг доступа к сети «Интернет» общеобразовательными учреждениями. Договоры на поставку услуги доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» заключены. Оплата по факту оказания услуги. | [65 empty] | 57.76 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4511 | 4511 | 2436 | 54% | 2378.24 | 53% | 98% | 4511 | 0 | 100% | 0 | 57.76 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
2.1.7. | Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 99.94 | 100% | 100% | 99.94 | 0.06 | 100% |  |  | Иные межбюджетные трансферты поступили в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 10.04.2015 № 230/04/06 на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.03.2015 № 298 "Об открытии лимитов". 99,94 тыс. руб. - средства освоены на приобретение канцелярских товаров 0,06 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по итогам заключения договоров, подлежащая возврату в бюджет округа.
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 99.94 | 100% | 100% | 99.94 | 0.06 | 100%
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.1.8. | Государственная поддержка системы дополнительного образования детей | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 0 | 345 | 345 | 100% | 0 | 0% | 0% | 345 | 0 | 100% |  |  | Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 04.06.2015 № 230/06/02 на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.05.2015 № 726 "О перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей". 345 тыс. руб. - будут освоены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года (на приобретение компьютерной, оргтехники и программного обеспечения).
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 345 | 345 | 100% |  | 0% | 0% | 345 | 0 | 100%
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.1.8. | Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 159010 | 159010 | 28345.93 | 18% | 28345.93 | 18% | 100% | 151955.1 | 7054.9 | 96% | 7054.9 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 102066.3 | 20885.15 | 20% | 20885.15 | 20% | 100% | 102066.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 143109 | 41042.7 | 2079.19 | 5% | 2079.19 | 5% | 100% | 34693.29 | 6349.41 | 85% | 6349.41 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 15901 | 4560.31 | 231.02 | 5% | 231.02 | 5% | 100% | 3854.82 | 705.49 | 85% | 705.49 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 11340.69 | 5150.57 | 45% | 5150.57 | 45% | 100% | 11340.69 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.1. | Детский сад "Золотой Ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 159010 | 159010 | 28345.93 | 18% | 28345.93 | 18% | 100% | 151955.1 | 7054.9 | 96% | #REF! | 0 | Заключен МК с ЗАО "СУ-14" №17/2014 от 14.10.2014 г. Сумма по контракту 209 485,54 тыс. руб., в том числе средства 2014 года - 57 530,44 тыс. руб. исполнены в 2014 году (средства ХМАО - 51 777,40 тыс.руб., средства МО - 5 753,04 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.12.2015 года. Готовность объекта 54 %. В связи с подписанным соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по модернизации региональной системы дошкольного образования субсидия в период июль-октябрь предоставляется из федерального бюджета. Работы в августе 2015 года приняты на сумму 28 299,99 тыс.руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств федерального бюджета в размере 25 469,99 тыс.руб. будет оплачена в сентябре 2015 года. Заявка на финансирование отправлена 26.08.2015 года. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.08.2015г №274-п внесены изменения в АИП в части уменьшения средств окружного бюджета. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [5 empty] | 102066.3 | 20885.15 | 20% | 20885.15 | 20% | 100% | 102066.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 143109 | 41042.7 | 2079.19 | 5% | 2079.19 | 5% | 100% | 34693.29 | 6349.41 | 85% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 15901 | 4560.31 | 231.02 | 5% | 231.02 | 5% | 100% | 3854.82 | 705.49 | 85% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE |  | ВНЕСЕНЫ ИЗМ В АИП
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 11340.69 | 5150.57 | 45% | 5150.57 | 45% | 100% | 11340.69 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9. | Приобретение объектов общего образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1074572.42 | 1255688.72 | 1202011.9 | 96% | 1202011.9 | 96% | 100% | 1202011.9 | 53676.82 | 96% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 960795 | 1141911.3 | 1141911.3 | 100% | 1141911.3 | 100% | 100% | 1141911.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 113777.42 | 113777.42 | 60100.6 | 53% | 60100.6 | 53% | 100% | 60100.6 | 53676.82 | 53% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.1. | Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38 (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 2924.01 | 2924.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 2924.01 | 0% | #REF! | 0 | Выкуп данного объекта был произведен в декабре 2014 года. Направлено письмо Первому заместителю ХМАО-Югры А.М.Киму №01-11-896/15 от 18.02.15г о выделении средств в размере 74431,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ для размещения дошкольного образовательного учреждения. Получен отказ ДОиМП ХМАО в выделении средств автономного округа - является полномочием органов местного самоуправления (от 15.06.2015 №10-Исх-6107). Лимиты будут уменьшены на очередном заседании Думы города в сентябре | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE |  | не будут использованы
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 2924.01 | 2924.01 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 2924.01 | 0% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.2. | Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 261325.45 | 13091.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 13091.59 | 0% | #REF! | 0 | Мероприятия по выкупу объекта предложена на финансирование в рамках программы "Сотрудничество". Уменьшение лимитов автономного округа по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. Средства местного бюджета будут предложены к уменьшению на очередном заседании Думы города в сентябре 2015 г. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 248233.86 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 13091.59 | 13091.59 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 13091.59 | 0% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.3. | Детский сад в мкр.37 г. Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 176734.4 | 482002.86 | 482002.86 | 100% | 482002.86 | 100% | 100% | 482002.86 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Произведена полная оплата по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения № 02/15.0013 от 13.02.2015 (с дополнениями от 20.07.2015) о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК № 2/2015 от 16.03.2015 с ООО "Версомонолит" (с дополнениями от 28.07.2015). Увеличение лимитов автономного округа произведено по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 № 1011. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 152634.24 | 457902.7 | 457902.7 | 100% | 457902.7 | 100% | 100% | 457902.7 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 24100.16 | 24100.16 | 24100.16 | 100% | 24100.16 | 100% | 100% | 24100.16 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.4. | Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне №24 г Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 168700.96 | 321335.16 | 321335.16 | 100% | 321335.16 | 100% | 100% | 321335.16 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Произведена полная оплата по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 (с дополнениями от 20.07.2015) о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №234/2014 от 23.12.2014 с ООО "СК СОК" (с дополнениями от 28.07.2015). Увеличение лимитов автономного округа произведено по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 152634.2 | 305268.4 | 305268.4 | 100% | 305268.4 | 100% | 100% | 305268.4 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 16066.76 | 16066.76 | 16066.76 | 100% | 16066.76 | 100% | 100% | 16066.76 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.5. | Детский сад в микрорайоне ПИКС г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 154797.39 | 294852.09 | 294851.98 | 100% | 294851.98 | 100% | 100% | 294851.98 | 0.11 | 100% | #REF! | 0 | Произведена полная оплата по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 (с дополнениями от 20.07.2015) о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №235/2014 от 23.12.2014 с ООО "СУ-14" (с дополнениями от 28.07.2015). Увеличение лимитов автономного округа произведено по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 140054.7 | 280109.4 | 280109.4 | 100% | 280109.4 | 100% | 100% | 280109.4 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 14742.69 | 14742.69 | 14742.58 | 100% | 14742.58 | 100% | 100% | 14742.58 | 0.11 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.6. | Детский сад на 350 мест в 40 мкр. (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 195229.53 | 26622.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 26622.35 | 0% | #REF! | 0 | Мероприятия по выкупу объекта предложена на финансирование в рамках программы "Сотрудничество". Уменьшение лимитов автономного округа по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. Средства местного бюджета будут предложены к уменьшению на очередном заседании Думы города в сентябре 2015 г. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 168607.18 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 26622.35 | 26622.35 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 26622.35 | 0% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.7. | Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 103821.92 | 103821.9 | 103821.9 | 100% | 103821.9 | 100% | 100% | 103821.9 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Выкуп встроенного помещения для размещения детского сада выполнен в полном объеме (МК№3/2015 от 31.03.2015 года с ООО"Запсибинтерстрой"). | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 98630.82 | 98630.8 | 98630.8 | 100% | 98630.8 | 100% | 100% | 98630.8 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 5191.1 | 5191.1 | 5191.1 | 100% | 5191.1 | 100% | 100% | 5191.1 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.8. | Детский сад №2 на 300 мест в 38 микрорайоне г.Сургута |  | 0 | 0 | 0 | 8033.38 | 8033.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 8033.38 | 0% | #REF! | 0 | По информации инвестора, ожидаемый ввод объекта - 1 квартал 2016 года. Средства местного бюджета будут предложены к уменьшению на очередном заседании Думы города в сентябре 2015 г. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 8033.38 | 8033.38 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 8033.38 | 0% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.9.9. | Билдинг сад на 40 мест, ул.Каролинского |  | 0 | 0 | 0 | 3005.38 | 3005.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 3005.38 | 0% | #REF! | 0 | По информации инвестора, ожидаемый ввод объекта - 1 квартал 2016 года. Средства местного бюджета будут предложены к уменьшению на очередном заседании Думы города в сентябре 2015 г. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 3005.38 | 3005.38 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 3005.38 | 0% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.2. | Подпрограмма IV "Допризывная подготовка молодежи" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.2.1. | Создание информационной базы "Солдат Отечества" (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Проведение работ по выявлению и отбору архивных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг. для пополнения фондовых материалов Сургутского краеведческого музея –коллекции «Письменные источники». | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.3. | Подпрограмма "Молодежь Югры" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 100% | 115 | 100% | 100% | 115 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 100% | 115 | 100% | 100% | 115 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.3.1. | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места бригады по трудоустройству города (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 100% | 115 | 100% | 100% | 115 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Мероприятие выполнено. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 115 | 115 | 100% | 115 | 100% | 100% | 115 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
3. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 881669.67 | 686715.97 | 506851.25 | 74% | 397347.07 | 57.9% | 78% | 685306.7 | 1409.27 | 100% | 1409.27 | 109504.18 | Заключено соглашение от 30.01.2015 № с-17/15 о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и Администрацией города. Заключено Соглашение № с-03/15 от 30.01.2015 между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут о предоставлении субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. По иным мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется. | [65 empty] | 777568.12 | 777607.52 | 708075.54 | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 47685.8 | 47685.8 | 5351.38 | 11% | 5351.38 | 11% | 100% | 47685.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 104101.55 | -90891.55 | -310728.47 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 815327 | 620373.3 | 484177.34 | 78% | 374673.16 | 60.4% | 77% | 618964.03 | 1409.27 | 100% | 1409.27 | 109504.18 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 15330.72 | 15330.72 | 13996.38 | 91% | 13996.38 | 91% | 100% | 15330.72 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3326.15 | 3326.15 | 3326.15 | 100% | 3326.15 | 100% | 100% | 3326.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
3.1. | Подпрограмма "Дети Югры" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 633307.32 | 441452.62 | 402293.19 | 91% | 352285.82 | 80% | 88% | 440043.35 | 1409.27 | 100% | 1409.27 | 50007.37 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 5828.3 | 5828.3 | 5351.38 | 92% | 5351.38 | 92% | 100% | 5828.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 612148.3 | 420293.6 | 382945.43 | 91% | 332938.06 | 79% | 87% | 418884.33 | 1409.27 | 100% | 1409.27 | 50007.37 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 15330.72 | 15330.72 | 13996.38 | 91% | 13996.38 | 91% | 100% | 15330.72 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.1. | Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (УБУиО, ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 437472 | 245617.3 | 233132.63 | 95% | 221788.28 | 90% | 95% | 244208.03 | 1409.27 | 99% | 1409.27 | 11344.35 | УБУиО: Запланированы расходы в сумме 242096,55 тыс. руб. на осуществление: 1. Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - оплата производится планомерно в течение всего финансового года. 2. Ежемесячных выплат (оплата проезда в городском транспорте, содержание детей-сирот, вознаграждение приемным родителям) - оплата производится планомерно в течение всего финансового года. 3. Единовременных выплат - выплата по окончанию школы (производится в период с июля по сентябрь), а также выплата на оздоровление детей (в соответствии с поступившими заявлениями). По состоянию на 01.09.2015 произведена выплата на содержание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей за январь-август 2015 года, а также за декабрь 2014 года по распорядительным документам, поступившим в январе 2015 года. Кроме того, произведена выплата денежных средств на проезд в городском транспорте (кроме такси) за январь-август 2015 года, вознаграждения приемным родителям, а также оплата проезда к месту оздоровления за декабрь 2014 года (кредиторская задолженность). ДГХ: Расходы в сумме 3 520,75 тыс. руб. запланированы на ремонт 7 помещений на 3,4 кварталы 2015 года. Заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО "Бригадир" от 16.06.2015 № 21-ГХ на выполнение работ по ремонту жилого помещения (Ленина д. 65/1, кв. 115), единственными собственниками которого являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с 17.06.15 г.-22.07.15 г. на сумму 200 тыс. руб. Заключены и исполнены договоры с ООО "Инжиниринговый центр "Сургутстройцена" на выполнение работ по проверке смет на ремонт жилых помещений, расположенных по адресам по ул.Ленина д. 65/1 кв.115, ул.Крылова д.7 кв.109, ул. Маяковского д. 26 кв.87, ул. Энтузиастов д.44 кв.24, пр.Комсомольский 44/1 кв.27, пр. Ленина д.61/2, кв.109 на сумму 24,09 тыс. руб. По двум адресам: ул. Крылова, д. 7, кв. 109, ул. Маяковского, д. 26, кв. 87 заявка согласована на сумму 885,04 тыс. руб. Аукцион проведен 29.06.2015, признан состоявшимся, заключен муниципальный контракт от 14.07.2015 № 36-ГХ с ООО "МАРС" на сумму 699,73 тыс. руб., срок выполнения работ с 14.07.15г. - 21.09.15г. По адресам ул.Ленина, д.61/2 кв.109, ул. Энтузиастов, д. 44 кв.24 на сумму 771,77 тыс. руб. аукцион назначен на 07.09.2015. На проведение ремонта квартиры по адресу ул. Комсомольская, д.44/1 кв.27 на сумму 415,89 тыс. руб. аукцион назначен на 07.09.2015. Ожидаемый остаток средств на 01.01.2016 в сумме 1 409,27 тыс. руб., в том числе: 216,94 тыс. руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа 815,79 тыс. руб. (ремонт 1 квартиры - ул. Гагарина д.26, кв. 20) - квартира снята с ремонта согласно письма ДГХ № 09-02-5277/15-0-0 от 14.07.2015г. 371,82 тыс. руб. - экономия в результате уточнения сметной стоимости 4,72 тыс. руб. - ассигнования предусмотренные на проверку смет квартир будут не освоены, т.к. квартира по адресу ул. Гагарина д.26, кв.20 снята с ремонта | [65 empty] | 191854.7 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 5828.3 | 5828.3 | 5351.38 | 92% | 5351.38 | 91.8% | 100% | 5828.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 431643.7 | 239789 | 227781.25 | 95% | 216436.9 | 90% | 95% | 238379.73 | 1409.27 | 99% | 1409.27 | 11344.35 | [66 empty] | 191854.7 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.2. | Организация деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам) (опека - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 91073.7 | 91073.7 | 79291 | 87% | 46076.91 | 51% | 58% | 91073.7 | 0 | 100% | 0 | 33214.09 | Кассовый план 8 мес. - 58 183,26 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2015 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину август месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 91073.7 | 91073.7 | 79291 | 87% | 46076.91 | 51% | 58% | 91073.7 | 0 | 100% | 0 | 33214.09 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей, проживающих в городе Сургуте (лагеря ДО+ДКМПиС, путевки ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 92011.62 | 92011.62 | 77119.56 | 84% | 74903.52 | 81% | 97% | 92011.62 | 0 | 100% | #REF! | 2216.04 | ДО: Уточненный план на организацию отдыха и оздоровления детей, всего 86 401,34 руб., в том числе: 61 299,6 тыс.руб. - приобретение путевок за счет средств окружного бюджета; 12 576,16 тыс.руб. - организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений за счет средств окружного бюджета; 12 525,58 тыс. руб. - организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений за счет средств местного бюджета. Освоено: - 46 980,00 тыс. руб. на приобретение путевок - 11 233,69 тыс. руб. - на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений за счет средств окружного бюджета; - 11 233,68 тыс. руб. - на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений за счет средств местного бюджета. Планируется к освоению: - 12 142,08 тыс. руб. - заключены контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей на сумму, срок оказания услуг с 24.03.2015 по 31.08.2015; - 11 746,88 тыс. руб. - конкурсная документация на приобретение путевок на организацию отдыха и оздоровления детей размещена в системе муниципального заказа; -2 177,52 тыс. руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей; - 2 634,37 тыс. руб. - договоры на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений будут заключены в следующие отчетные периоды. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 76680.9 | 76680.9 | 63123.18 | 82% | 60907.14 | 79% | 96% | 76680.9 | 0 | 100% | #REF! | 2216.04 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 15330.72 | 15330.72 | 13996.38 | 91.3% | 13996.38 | 91% | 100% | 15330.72 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | #REF! | 0 | ДКМПиС: План - 5 610,28 тыс. руб. Для всех учреждений утверждены муниципальные задания, заключены соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, в рамках которых определены объемы финансирования расходов на организацию питания в лагерях дневного пребывания. Договоры на организацию питания заключены учреждениями во 2 квартале 2015 года. Денежные средства будут израсходованы в августе-сентябре 2015 года при работе третей смены лагерей с дневным пребыванием детей. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.4. | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (субвенции местным бюджетам) (ДО - путевки для детей сирот) |  | 0 | 0 | 0 | 12750 | 12750 | 12750 | 100% | 9517.11 | 75% | 75% | 12750 | 0 | 100% | #REF! | 3232.89 | 10 176,00 тыс. руб. - заключен МК №121/15 от 25.05.2015г. на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, срок оказания услуг 06.06.2015-29.08.2015 ООО Санаторий "Радость"; 2 341,84 тыс. руб. - заключен МК № 127/15 от 29.05.2015 с ООО Туристическое агентство "Планета детства" на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 9 517,11 тыс. руб. - освоено; 3 000,73 тыс. руб. - оплата по факту оказания услуг, срок оказания услуг с 06.06.2015 по 31.08.2015; 232,16 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурса на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежит дальнейшему освоению во 2 полугодии 2015 года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 12750 | 12750 | 12750 | 100% | 9517.11 | 74.64% | 75% | 12750 | 0 | 100% | #REF! | 3232.89 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.2. | Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 248362.35 | 245263.35 | 104558.06 | 42.6% | 45061.25 | 18.37% | 43.1% | 245263.35 | 0 | 100% | 0 | 59496.81 | [66 empty] | 3099 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 41857.5 | 41857.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 41857.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 203178.7 | 200079.7 | 101231.91 | 50.6% | 41735.1 | 20.86% | 41.23% | 200079.7 | 0 | 100% | 0 | 59496.81 | [66 empty] | 3099 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3326.15 | 3326.15 | 3326.15 | 100% | 3326.15 | 100% | 100% | 3326.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.2.1. | Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (опека - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 3599 | 500 | 500 | 100% | 52.93 | 11% | 11% | 500 | 0 | 100% | 0 | 447.07 | Предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей носит заявительный характер, выплаты будут производиться по мере поступления заявлений | [65 empty] | 3099 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 3599 | 500 | 500 | 100% | 52.93 | 11% | 11% | 500 | 0 | 100% | 0 | 447.07 | [66 empty] | 3099 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.2.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации (ДИиЗО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 244763.35 | 244763.35 | 104058.06 | 43% | 45008.32 | 18% | 43% | 244763.35 | 0 | 100% | 0 | 59049.74 | 1. В соответствии с доведенными в 4 квартале 2014 года дополнительными ассигнованиями и по итогам размещенных в конце декабря 2014 года и начале января 2015 года муниципальных заказов в форме аукционов на приобретение 24 однокомнатных квартир заключены муниципальные контракты от 26.01.2015 года № 6-29 на приобретение 22 однокомнатных жилых помещений площадью 36,5 кв.м. каждое и стоимостью 1 873 592,40 руб. и 2-х однокомнатных квартир площадью 36 кв.м. каждое стоимостью 1 894 644,00 руб. на общую сумму 45 008 320,80 руб. Контракты исполнены, оплата произведена в мае 2015 за счет субвенций из бюджета АО на сумму 41 682,168 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 3 326,153 тыс. руб. В соответствии со справками департамента финансов от 24.04.2015 № 500/15/27 увеличена сумма субвенции (бюджетных ассигнований) из бюджета АО на сумму заключенных контрактов и остатка межбюджетных трансфертов, сложившихся на 01.01.2015. 2. Муниципальные заказы в форме аукционов на приобретение 34 однокомнатных квартир на общую сумму 59 049,738 тыс. .руб. признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них (протоколы от 26.06.2015, 01.07.2015). 3. 23.07.2015 размещены муниципальные заказы в форме аукционов на приобретение 15 однокомнатных квартир; 24.07.15 - на приобретение 19 однокомнатных квартир; 29.07.15 - на приобретение 1 однокомнатной квартиры; 30.07.15 - на приобретение 5 однокомнатных квартир. Начальная стоимость 1 квартиры 1 736 757 руб. Все указанные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них. 4. 17.08.15 размещены муниципальные заказы в форме аукционов на приобретение 2 однокомнатных квартир с начальной стоимостью 1 736 757 руб. каждая. Подведение итогов аукционов - сентябрь 2015. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 41857.5 | 41857.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 41857.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 199579.7 | 199579.7 | 100731.91 | 50% | 41682.17 | 21% | 41% | 199579.7 | 0 | 100% | 0 | 59049.74 | [66 empty] | 59049.74 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 55302.56 |  |  | TRUE |  | было в феврале-марте сначала
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 3326.15 | 3326.15 | 3326.15 | 100% | 3326.15 | 100% | 100% | 3326.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
4. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 114848.61 | 114848.61 | 63319.11 | 55.1% | 61394.8 | 53% | 97% | 114848.28 | 0.33 | 100% | #REF! | 1924.31 | Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ ХМАО - Югры между Департаментом культуры ХМАО – Югры и Администрацией города находится на стадии подписания: - подписано Администрацией города; - направлено 02.02.2015 года в Департамент культуры ХМАО – Югры для подписания (нарочно). По итогам видеоконференции 13.02.2015 департаментом культуры ХМАО-Югры принято решение приостановить процедуру подписания соглашения до августа 2015 года. В соответствии с письмом депкультуры ХМАО-Югры от 03.03.2015 №09-Исх-994 в связи со сложившейся экономической ситуацией и проводимой оптимизацией расходов бюджета ХМАО предоставление субсидии приостановлено до выделения дополнительного финансирования. По состоянию на 01.08.2015 соглашение не подписано. | [65 empty] | 58305.96 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 100% | 0 |  | 0% | 81.7 | 0 | 100% | #REF! | 81.7 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 103177.4 | 103177.4 | 57108.96 | 55.4% | 55266.35 | 54% | 97% | 103177.1 | 0.3 | 100% | #REF! | 1842.61 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 11581.97 | 11581.97 | 6128.45 | 53% | 6128.45 | 53% | 100% | 11581.94 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Детская школа искусств в мкр. ПИКС"). | [68 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1. | Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 114848.61 | 114848.61 | 63319.11 | 55.1% | 61394.8 | 53.5% | 97% | 114848.28 | 0.33 | 100% | #REF! | 1924.31 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 100% | 0 | 0% | 0% | 81.7 | 0 | 100% | #REF! | 81.7 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 103177.4 | 103177.4 | 57108.96 | 55.4% | 55266.35 | 54% | 97% | 103177.1 | 0.3 | 100% | #REF! | 1842.61 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 11581.97 | 11581.97 | 6128.45 | 53% | 6128.45 | 53% | 100% | 11581.94 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.1. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, реставрация, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637.6 | 1637.6 | 1404.2 | 86% | 0 | 0% | 0% | 1637.6 | 0 | 100% | #REF! | 1404.2 | Приобретение не менее 4800 изданий. Увеличение объема новых поступлений не мене 15 книг на 1000 жителей. Приобретение 1 БД для 12 общедоступных библиотек | [68 empty] | TRUE |  |  | 1984.64
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 100% |  | 0% | 0% | 81.7 | 0 | 100% | #REF! | 81.7 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1322.5 | 1322.5 | 1322.5 | 100% |  | 0% | 0% | 1322.5 | 0 | 100% | #REF! | 1322.5 | [66 empty] | -632.4 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 233.4 | 233.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 233.4 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 1617.5
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 285.44
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.2. | Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Югры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 347.04 | 347.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 347.04 | 0 | 100% | #REF! | 0 | 47,4 тыс.руб. - модернизация программно-аппаратных комплексов в учреждениях культуры Югры: модернизация 1% АРМ библиотек ЦБС 300 тыс.руб. - модернизация 25% АРМ детских общедоступных библиотек, модернизация ВТ не менее 2 детских библиотек | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 295 | 295 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 295 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 52.04 | 52.04 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 52.04 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.3. | Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 581.4 | 494.2 | 85% | 0 | 0% | 0% | 581.4 | 0 | 100% | #REF! | 494.2 | Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры на общую сумму 581,4 тыс. руб. (приобретение музыкальных инструментов: 494,2 тыс. руб. - бюджет округа, 87,2 тыс. руб. - местный бюджет). | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 494.2 | 494.2 | 494.2 | 100% |  | 0% | 0% | 494.2 | 0 | 100% | #REF! | 494.2 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 87.2 | 87.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 87.2 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.4. | Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 112100.87 | 112100.87 | 61284.51 | 55% | 61284.51 | 55% | 100% | 112100.54 | 0.33 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100884 | 100884 | 55156.06 | 55% | 55156.06 | 55% | 100% | 100883.7 | 0.3 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11209.33 | 11209.33 | 6128.45 | 55% | 6128.45 | 55% | 100% | 11209.3 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7.54 | 7.54 | 0 |  | 0 |  |  | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.4.1. | Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 112100.87 | 112100.87 | 61284.51 | 55% | 61284.51 | 55% | 100% | 112100.54 | 0.33 | 100% | #REF! | 0 | Муниципальный контракт с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014г. Сумма по контракту 323 245,56 тыс.руб., сумма 2014 года - 50 796 тыс.руб. (работы выполнены и оплачены в 2014 г.) Срок выполнения работ по контракту 15.06.2016г. Готовность объекта - 35%. Ожидаемый остаток средств плана 0,33 тыс.руб., в т.ч.: 0,30 тыс.руб. - средства ХМАО; 0,03 тыс.руб. - средства МО. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100884 | 100884 | 55156.06 | 55% | 55156.06 | 55% | 100% | 100883.7 | 0.3 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11209.33 | 11209.33 | 6128.45 | 55% | 6128.45 | 55% | 100% | 11209.3 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7.54 | 7.54 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.5. | Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности АО (архив - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 181.7 | 136.2 | 75% | 110.29 | 61% | 81% | 181.7 | 0 | 100% | 0 | 25.91 | Оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов будет произведена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 181.7 | 181.7 | 136.2 | 75% | 110.29 | 61% | 81% | 181.7 | 0 | 100% | 0 | 25.91 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.2. | Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства в Югре» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.2.1. | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.3. | Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.3.1. | Обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей (деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2014 — 2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 412686.2 | 412686.2 | 95123.75 | 23% | 95123.75 | 23% | 100% | 142663.8 | 270022.4 | 35% | 270022.4 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров"). По иным мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 374092.7 | 374092.7 | 85615.59 | 23% | 85615.59 | 23% | 100% | 124685.39 | 249407.31 | 33% | 249407.31 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 38593.5 | 38593.5 | 9508.16 | 25% | 9508.16 | 25% | 100% | 17978.41 | 20615.09 | 47% | 20615.09 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
6.1. | Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | 0 | #REF! | 412686.2 | 412686.2 | 95123.75 | 23% | 95123.75 | 23% | 100% | 142663.8 | 270022.4 | 35% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! |  | #REF! | 374092.7 | 374092.7 | 85615.59 | 23% | 85615.59 | 23% | 100% | 124685.39 | 249407.31 | 33% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 38593.5 | 38593.5 | 9508.16 | 25% | 9508.16 | 25% | 100% | 17978.41 | 20615.09 | 47% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
6.1.1. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 412393.5 | 412393.5 | 95081.62 | 23% | 95081.62 | 23% | 100% | 142371.1 | 270022.4 | 35% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 373800 | 373800 | 85573.46 | 23% | 85573.46 | 23% | 100% | 124392.69 | 249407.31 | 33% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 38593.5 | 38593.5 | 9508.16 | 25% | 9508.16 | 25% | 100% | 17978.41 | 20615.09 | 47% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
6.1.1.1. | Спорт.комп.с плав.бас.50м г. Сургут (УКС) |  | #REF! | #REF! | #REF! | 412393.5 | 412393.5 | 95081.62 | 23% | 95081.62 | 23% | 100% | 142371.1 | 270022.4 | 35% | #REF! | 0 | Муниципальный контракт с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05 тыс.руб. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 118 889,0 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30.11.2015г. Готовность объекта - 50%. В связи с увеличением стоимости материалов и оборудования, в сентябре 2015 г. планируется расторжение МК №12/2014 от 03.07.2014 г. Генподрядчик обязуется завершить работы по возведению коробки здания и по устройству наружных инженерных сетей (за исключением сетей теплоснабжения) на общую сумму - 17 928,580 тыс. руб. Корректировку ПИР планируется выполнить в 4 квартале 2015 г. Завершение работ по строительству объекта планируется в 2016 г. Ориентировочная стоимость завершения СМР по объекту - 400 386,000 тыс. руб. По результатам проведенных с мая по июнь 2015 г. аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта заключены муниципальные контракты на общую сумму 29 353,36575 тыс. руб. Сроки поставки оборудования - 15.11.2015г. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE |  | перенос торгов с марта на апрель май
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 373800 | 373800 | 85573.46 | 23% | 85573.46 | 23% | 100% | 124392.69 | 249407.31 | 33% | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 38593.5 | 38593.5 | 9508.16 | 25% | 9508.16 | 25% | 100% | 17978.41 | 20615.09 | 47% | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
6.1.2. | Реализация переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ДКМПиС) |  |  |  |  | 292.7 | 292.7 | 42.13 | 14% | 42.13 | 14% | 100% | 292.7 | 0 | 100% |  |  | План 292,70 тыс.руб. - оплата труда муниципального служащего по исполнению переданного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 152,23 тыс. руб.; - начисления на оплату труда муниципального служащего по исполнению переданного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 45,97 тыс. руб.; - приобретение значков и книжек на исполнение переданного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 94,50 тыс. руб. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2015 года.
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 292.7 | 292.7 | 42.13 | 14% | 42.13 | 14% | 100% | 292.7 | 0 | 100%
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
7. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8743.1 | 9534.49 | 5366.94 | 56% | 4824.11 | 51% | 90% | 8958.69 | 575.8 | 94% | 575.8 | 542.83 | Соглашение от 27.01.2014 № 1 о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан" и "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» подписано сторонами и возвращено 20.03.14 из ХМАО в Администрацию города (действует до 31.12.2020 года) | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 72.69 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 8743.1 | 9461.8 | 5366.94 | 57% | 4824.11 | 51% | 90% | 8886 | 575.8 | 94% | 575.8 | 542.83 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1. | Подпрограмма I "Содействие трудоустройству граждан" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 850.2 | 1502.1 | 286.94 | 19% | 8.38 | 1% | 3% | 993.1 | 509 | 66% | 509 | 278.56 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 850.2 | 1502.1 | 286.94 | 19% | 8.38 | 1% | 3% | 993.1 | 509 | 66% | 509 | 278.56 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.1. | Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 750 | 496.74 | 8.39 | 2% | 8.38 | 2% | 100% | 496.74 | 0 | 100% | 0 | 0.01 | В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" на реализацию мероприятия выделены средства на 7 образовательных учреждений. КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 750 | 496.74 | 8.39 | 2% | 8.38 | 2% | 100% | 496.74 | 0 | 100% | 0 | 0.01 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.2. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 432.64 | 278.55 | 64% | 0 | 0% | 0% | 400.91 | 31.73 | 93% | 31.73 | 278.55 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 100.2 | 432.64 | 278.55 | 64% | 0 | 0% | 0% | 400.91 | 31.73 | 93% | 31.73 | 278.55 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.2.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 50.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 50.91 | 0 | 100% | 0 | 0 | Выделены средства на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан на базе учреждений, подведомственных ДКМПиС: - МБУ ИКЦ "Старый Сургут" - 50,1 тыс. руб. Освоение средств планируется в 3-4 квартале 2015; По состоянию на 01.09.2015 средства в сумме 50,1 тыс.руб. МБУ "Сибирский легион" исключены. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 100.2 | 50.91 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 50.91 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.2.2. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (УПиЭ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.73 | 278.55 | 73% | 0 | 0% | 0% | 350 | 31.73 | 92% | 31.73 | 278.55 | МБУ "УЛПхиЭБ" заключен договор с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан в рамках данной программы. Договора были заключены в апреле и мае сроком на два месяца. По состоянию на 01.09.15г. пролонгирован один договор до 19.09.15г. на одного гражданина. В рамках договора предусматривается частичная компенсация расходов по оплате труда и страховым взносам. Денежные средства поступили в июле-августе. Расходование средств будет осуществлено в сентябре 2015г. после принятия отчетов Центром занятости. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  | 381.73 | 278.55 | 73% |  | 0% | 0% | 350 | 31.73 | 92% | 31.73 | 278.55 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95.45 | 477.27 | 17% | 477.27 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 0 | 572.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95.45 | 477.27 | 17% | 477.27 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.3.1 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95.45 | 0 | 100% | 0 | 0 | В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" на реализацию мероприятия выделены средства на 1 образовательное учреждение. КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  | 95.45 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 95.45 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.3.1 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (УПиЭ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 477.27 | 0% | 477.27 | 0 | МБУ "УЛПхиЭБ" заключен договор от 21.04.2015г. №82/01 с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан сроком на три месяца. В рамках реализации данного мероприятия трудоустройство граждан не производилось. Освоение средств не планируется в связи с окончанием сроков сезонности работ. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  | 477.27 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 477.27 | 0% | 477.27 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.2. | Подпрограмма II "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.49 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 72.69 | 66.8 | 52% | 66.8 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 72.69 | 0 |  | 0 |  |  | 72.69 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 66.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 66.8 | 0% | 66.8 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.2.1. | Содействие временному трудоустройству в организациях коммерческого сегмента рынка труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы(УПиЭ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 66.8 | 0% | 66.8 | 0 | МБУ "УЛПхиЭБ" заключен договор от 29.04.2015г. № 92/01 с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан. В период с 05.05.15 по 30.10.15 планировалось организовать 1 временное рабочее место для трудоустройства 1 гражданина. В рамках реализации данного мероприятия центром занятости граждане не направлялись. Освоение средств не планируется в связи с окончанием сроков сезонности работ. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 66.8 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 66.8 | 0% | 66.8 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
7.2.2. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 0 | 72.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 72.69 | 0 | 100% |  |  | ДО - уточненный план 72,69 тыс.руб. (федер. бюджет). В соответствии с договором между КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" и МБОУ ДО СЮН от 20.05.2015 № 103/1 МБОУ ДО СЮН создало постоянное рабочее место для трудоустройства одного инвалида. В настоящее время заключается договор на приобретение оборудования для оснащения вышеуказанного рабочего места.
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 72.69 | 0 |  | 0 |  |  | 72.69 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.3. | Подпрограмма III "Улучшение условий охраны труда в автономном округе" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7892.9 | 7892.9 | 5080 | 64% | 4815.73 | 61% | 95% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 264.27 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 7892.9 | 7892.9 | 5080 | 64% | 4815.73 | 61% | 95% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 264.27 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.3.1. | Субвенция на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда (ДЭП - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7892.9 | 7892.9 | 5080 | 64% | 4815.73 | 61% | 95% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 264.27 | Кассовый план 8 мес. - 5 542,83 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2015 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 7892.9 | 7892.9 | 5080 | 64% | 4815.73 | 61% | 95% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 264.27 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» (Клочков В.Д.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 20012.1 | 20012.1 | 6037.97 | 30% | 6008.67 | 30% | 100% | 19486.62 | 525.48 | 97% | 525.48 | 29.3 | По мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 9030.6 | 9030.6 | 1739.54 | 19% | 1710.24 | 19% | 98% | 9030.6 | 0 | 100% | 0 | 29.3 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10981.5 | 10981.5 | 4298.43 | 39% | 4298.43 | 39% | 100% | 10456.02 | 525.48 | 95% | 525.48 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8.1. | Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Государственная поддержка развития животноводства (ДИЗО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 21.4 | 81% | 21.4 | 81% | 100% | 26.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2015 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставленных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" определен получатель субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства: Конев В.М. Заключено соглашение от 22.04.2015 № 04-АПК с Коневым В.М. на предоставление субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства). Перечисление субсидии получателю произведено за содержание поголовья животных в личном подсобном хозяйстве за 2015 год. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 21.4 | 81% | 21.4 | 81% | 100% | 26.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8.2. | Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса (ДИЗО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8057 | 8057 | 770.94 | 10% | 770.94 | 10% | 100% | 8057 | 0 | 100% | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2015 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставленных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" определены получатели субсидий на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса: ИП Патрушев Н.А. и ООО "Сургутский рыбхоз". Заключены дополнительные соглашения: - ДС № 2 от 13.02.2015 к соглашению № 03-АПК от 16.07.2014 с ИП Патрушев Н.А.; - ДС № 2 от 13.02.2015 к соглашению № 02-АПК от 23.06.2014 с ООО "Сургутский рыбхоз". Перечислена субсидия на реализованную пищевую рыбную продукцию ИП Патрушев Н.А. за февраль-июнь 2015 года. По заявке на август месяц субвенции из бюджета автономного округа в августе не получены. Перечисление субсидии будет произведено после получения средств из бюджета автономного округа. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 8057 | 8057 | 770.94 | 10% | 770.94 | 10% | 100% | 8057 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8.3. | Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11928.7 | 11928.7 | 5245.63 | 44% | 5216.33 | 44% | 99% | 11403.22 | 525.48 | 96% | 525.48 | 29.3 | ДГХ – 11 899,40 тыс.руб.: Утверждены постановлением Администрации города от 26.01.2015 № 409 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных, распоряжением Администрации города от 17.02.2015 № 503 Перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных. Соглашение на предоставление субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 11 373,92 тыс. руб. (в том числе: ОБ - 917,90 тыс. руб., МБ - 10 456,02 тыс. руб.) заключено от 02.03.2015 № 7. Срок исполнения соглашения - 31.12.2015. 5 216,33 тыс. руб. – предоставлена субсидия на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных за январь-июль 2015. 525,48 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса, планируется перераспределить на другие мероприятия (письмо ДГХ от 31.07.2015 № 09-02-5696/15). УБУиО – 29,30 тыс. руб. планируются к освоению в 4 квартале 2015 на оплату труда работнику за выполнение функции по учету. Срок оплаты - декабрь 2015 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 947.2 | 947.2 | 947.2 | 100% | 917.9 | 97% | 97% | 947.2 | 0 | 100% | 0 | 29.3 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10981.5 | 10981.5 | 4298.43 | 39% | 4298.43 | 39% | 100% | 10456.02 | 525.48 | 95% | 525.48 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
9. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Клочков В.Д.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
10. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" (Фокеев А.А.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 645696.47 | 1169654.41 | 424042.43 | 36% | 415889.12 | 35.6% | 98% | 1167363.6 | 2290.81 | 100% | 2290.81 | 8153.31 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города по объектам: - "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской", - "Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВКсущ. | #REF! | [64 empty] | 34.77 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 10420.71 | 9720.25 | 9720.25 | 100% | 2222.39 | 22.9% | 23% | 9720.25 | 0 | 100% | 0 | 7497.86 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 498900.66 | 1023559.06 | 372642.68 | 36.4% | 371987.23 | 36.3% | 100% | 1021870.71 | 1688.35 | 100% | 1688.35 | 655.45 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 136374.41 | 136374.41 | 41678.81 | 30.6% | 41678.81 | 30.6% | 100% | 135771.95 | 602.46 | 99.56% | 602.46 | 0 | Соглашение по мероприятиям "Приобретения жилья", "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" в муниципальное образование не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100% | 0.69 | 100% | 100% | 0.69 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Соглашение по мероприятиям "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" государственной программы в муниципальное образование не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1. | Подпрограмма III"Содействие развитию жилищного строительства" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 620625.8 | 1145284.2 | 411717.72 | 36% | 411717.72 | 35.9% | 100% | 1142993.39 | 2290.81 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 484704.7 | 1009363.1 | 370038.22 | 37% | 370038.22 | #DIV/0! | 100% | 1007674.75 | 1688.35 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 135920.41 | 135920.41 | 41678.81 | 31% | 41678.81 | 1.57 | 100% | 135317.95 | 602.46 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100% | 0.69 | #DIV/0! | 100% | 0.69 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 413331.65 | 926423.45 | 322078.96 | 35% | 322078.96 | 35% | 100% | 926423.45 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Электронные аукционы на приобретение жилых помещений для участников программы состоялись. Заключены МК на приобретение: 48 - 1 комнатных (2083,2 м2, 109636,7328 тыс.руб.), 23 -2х комнатных (1550,2м2, 81585,47580),, 37- 3х комнатных (2486,4м2, 130856,74560 тыс.руб.). Произведена оплата в размере 100% . Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 08.05.2015 №271-рп "О распределении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилья" дополнительно выделено 412 190,8 тыс.руб. окружных средств на приобретение жилых помещений в рамках реализации данной программы. В августе проведены аукционы на приобретение 33-х однокомнатных, 44-х двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Стадия заключения муниципальных контрактов. В сентябре 2015 года планируется размещение заявок на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве (107 квартир). | #REF! | [64 empty] | 35.67 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 320689.3 | 833781.1 | 289871.06 | 35% | 289871.06 | 35% | 100% | 833781.1 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 92642.35 | 92642.35 | 32207.9 | 35% | 32207.9 | 35% | 100% | 92642.35 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.2. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов) (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 82789.26 | 82789.26 | 33663.33 | 41% | 33663.33 | 41% | 100% | 80547.76 | 2241.5 | 97% | #REF! | 0 | В соответствии с приказом Департамента строительства ХМАО-Югры от 16.01.2015 №4-п предусмотрено предоставление субсидии на реализацию данного мероприятия. К определенному приказом объему средств ХМАО предусмотрена доля софинансирования местного бюджета в сумме 29 807,864 тыс.руб. 1) Поселок Кедровый База ОРСА: План 4 530,769 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 2 418,757 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 2 112,012 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы ; 2) Поселок Звёздный: План 1 910,868 тыс.руб. (средства МО) - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; 3) Территория линии охранной зоны ВЛ-110кВ в пос.Кедровый-1: План 2 832,778 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 1 257,150 тыс.руб. - предусмотрены на приобретение жилых помещений для участников программы; - 1 575,628 тыс.руб. - предусмотрены на выплату субсидии участникам программы. 4) Посёлок Кедровый-2: Уточненный план 1 578,98 тыс.руб. (средства МО) - предусмотрены на приобретение жилых помещений для участников программы. | #REF! | [64 empty] | 0.2 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | ПОСЕЛКИ разнести
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 52981.4 | 52981.4 | 28634.11 | 54% | 28634.11 | 54% | 100% | 51293.05 | 1688.35 | 97% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 29807.86 | 29807.86 | 5029.22 | 17% | 5029.22 | 17% | 100% | 29254.71 | 553.15 | 98% | #REF! | 0 | 5) Посёлок РЭБ Флота: Доведена субсидия ХМАО в сумме 27 691,44 тыс. руб. согласно справок от 19.03.2015 № 500/03/111. Уточненный план 27 691,44 тыс. руб.: - 2 212,58 тыс. руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 25 478,86 тыс. руб. - средства на выплату субсидии участникам программы, из них оплачены 21 242,06 тыс. руб. Ожидаемый остаток средств - 2 241,5 тыс. руб. (1 688,35 тыс. руб. - средства ХМАО; 553,15 тыс. руб. - средства МО). В настоящее время ведется работа с округом по перераспределению средств на расселение жителей других поселков. 6) Посёлок СМП-330 ул.Чернореченская: Уточненный план 5 601,24 тыс. руб. (средства МО), в том числе: - 5 501,288 тыс. руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 99,95 тыс. руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. 7) Посёлок Таёжный ул. Железнодорожная, ул. Тупиковая: Доведена субсидия ХМАО в сумме 30 050,98 тыс.руб. согласно справок от 19.03.2015 № 500/03/111. Уточненный план 36 349,91 тыс. руб. , в том числе: - 10 057,20 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы. Электронные аукционы на приобретение жилых помещений признаны несостоявшимися. Повторно, заявка на проведение аукциона была размещена в июле 2015г. Аукцион не состоялся. Очередное размещение заявки на проведение аукциона по приобретению жилых помещений - сентябрь 2015г. -26 292,71 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. Частично произведена оплата субсидии, остальные будут оплачены по мере подготовки Департаментом городского хозяйства Постановлений о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. 8) Посёлок Юность ул. Линейная: Уточненный план - 2 293,28тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 995,663 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 1 297,61 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 124504.89 | 124504.89 | 44408.87 | 36% | 44408.87 | 36% | 100% | 124455.58 | 49.31 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [64 empty] | 100 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 111034 | 111034 | 39966.49 | 36% | 39966.49 | 36% | 100% | 111034 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13470.2 | 13470.2 | 4441.69 | 33% | 4441.69 | 33% | 100% | 13420.89 | 49.31 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100% | 0.69 | 100% | 100% | 0.69 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.1. | Инженерные сети в посёлке Снежный (УКС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 759.76 | 759.76 | 1.19 | 0.2% | 1.19 | 0.2% | 100% | 710.45 | 49.31 | 94% | #REF! | 0 | Произведена оплата аванса за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 1,18731 тыс. руб. согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. Заключен МК на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ с ООО "Стройуслуга" от 19.05.15 г. №01/П-2015. Сумма по контракту - 709,26 тыс. руб. Срок выполнения работ - 5 месяцев с даты заключения контракта. 49,31 тыс. руб. - экономия по результатам проведенных торгов будет предложена к перераспределению на очередное заседание ДГ в сентябре. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [64 empty] | объект включен в отчет, т.к. с 2015 года предусмотрено фин-е с ХМАО |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 759.76 | 759.76 | 1.19 | 0.2% | 1.19 | 0.2% | 100% | 710.45 | 49.31 | 94% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.2. | Магистральный водовод в ВЖР от ул.9П (Нефтеюганское шоссе) по ул.Рационализаторов до ВК-сущ (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 40542.69 | 40542.69 | 40542.69 | 100% | 40542.69 | 100% | 100% | 40542.69 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО СК "ВОРТ" №15/2014 от 10.09.2014. Сумма по контракту - 101 569,687 тыс.руб., сумма выполненных и оплаченных в 2014г работ - 61 027,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2015. Работы по строительству объекта завершены. Ведется работа по оформлению документации о вводе объекта в эксплуатацию. | #REF! | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 36488 | 36488 | 36488 | 100% | 36488 | 100% | 100% | 36488 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | прогресс
| бюджет МО |  |  |  |  | 4054 | 4054 | 4054 | 100% | 4054 | 100% | 100% | 4054 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100% | 0.69 | 100% | 100% | 0.69 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.3. | Ул. Маяковского от ул.30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 82829 | 82829 | 3864.99 | 5% | 3864.99 | 5% | 100% | 82829 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Заключен МК на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СК СОК" №03/2015 от 19.05.2015. Сумма по контракту - 423 186,00 тыс. руб., на 2015 год - 82 829,00 тыс. руб. Срок выполнения работ - 30.09.2016 г. Готовность объекта - 5%. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 74546 | 74546 | 3478.49 | 5% | 3478.49 | 5% | 100% | 74546 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | не состоялся в феврале - нет заявок
| бюджет МО |  |  |  |  | 8283 | 8283 | 386.5 | 5% | 386.5 | 5% | 100% | 8283 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.4. | Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47)(ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 373.44 | 373.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 373.44 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту согласно утвержденного план-графика перенесен на сентябрь 2015 года (неоднократный перенос), в связи с отсутствием утвержденного в установленном порядке проекта межевания территорий по размещению линейного объекта. Стоимость закупки - 373,22 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - август 2015 г. 0,21 тыс.руб. - средства для оплаты за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям согласно договора от 26.12.2014 №345/2014/ТП. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 373.44 | 373.44 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 373.44 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.4. | Компенсация расходов на градостроительную деятельность | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 11566.6 | 11566.56 | 100% | 11566.56 | 100% | 100% | 11566.6 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Произведена компенсация за счет средств окружного бюджета 50% фактических расходов на градостроительную деятельность. Лимиты средств окружного бюджета поступили 27.07.2015. Уменьшение лимитов местного бюджета будет предложено на очередное заседание Думы города в сентябре 2015 г. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  | 11566.6 | 11566.56 | 100% | 11566.56 | 100% | 100% | 11566.6 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  | нет в АЦК!!!!
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2. | Подпрограмма V"Обеспечение мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 25070.67 | 24370.21 | 12324.71 | 50.6% | 4171.4 | 17.1% | 34% | 24370.21 | 0 | 100% | #REF! | 8153.31 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 10420.71 | 9720.25 | 9720.25 | 100% | 2222.39 | 23% | 23% | 9720.25 | 0 | 100% | #REF! | 7497.86 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 14195.96 | 14195.96 | 2604.46 | 18% | 1949.01 | 14% | 75% | 14195.96 | 0 | 100% | #REF! | 655.45 |  | #REF! | [64 empty] | -418.42 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 454 | 454 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 454 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8904.16 | 8904.16 | 732.56 | 8% | 0 | 0% | 0% | 8904.16 | 0 | 100% | #REF! | 732.56 | С учетом доведенных плановых ассигнований на 2015 год планируется предоставить социальные выплаты 8 молодым семьям , из них 7 молодым семья в рамках соглашения 2015 года и 1 молодой семье в рамках переходящих обязательств 2014 года. Соглашение о порядке финансирования данного мероприятия на 2015 год между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута находится на подписи в Департаменте строительства ХМАО-Югры. На 01.09.2015 молодая семья приобрела жилое помещение и по условиям подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" сдала правоустанавливающие документы в банк; 24.08.2015 в Администрацию города поступила заявка с банка на перечисление субсидии молодой семье (получателю 2014 года), перечисление суммы субсидии будет произведено в сентябре текущего года. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 100% |  | 0% | 0% | 77.11 | 0 | 100% | #REF! | 77.11 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 8373.05 | 8373.05 | 655.45 | 8% |  | 0% | 0% | 8373.05 | 0 | 100% | #REF! | 655.45 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 454 | 454 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 454 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"(ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 12.14 | 99% | 12.14 | 99% | 100% | 12.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Запланированы расходы на приобретение канцелярских товаров в сумме 12,3 тыс.руб. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 12.14 | 99% | 12.14 | 99% | 100% | 12.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10343.6 | 9643.14 | 9643.14 | 100% | 2222.39 | 23% | 23% | 9643.14 | 0 | 100% | #REF! | 7420.75 | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета по городу Сургуту состоит 553 человека. От общего числа состоящих на учёте граждан, имеющих право на получение субсидии из федерального бюджета, желание на получение субсидии в 2015 году выразили 39 человек. Согласно выписки департамента строительства ХМАО-Югры из Сводного списка граждан - получателей субсидии из федерального бюджета в 2015 году планируется улучшить жилищные условия 24 льготополучателей. На 01.09.2015 из 24 граждан , включенных в список на получение субсидии: - 2 льготополучателя получили субсидию на общую сумму 1 480,60 руб.., - 4 отказались, - 13 выданы гарантийные письма (со сроком действия 90 дней) на общую сумму - 9 643,14 руб. (размер субсидии на льготополучателя на III квартал 2015 года составляет - 741,78 руб.), - 5 льготополучателей уведомлены о возможности получения субсидии в 2015 году, документы о намерении в получении данной субсидии в Администрацию города до настоящего времени не поступали. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 10343.6 | 9643.14 | 9643.14 | 100% | 2222.39 | 23% | 23% | 9643.14 | 0 | 100% | #REF! | 7420.75 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5810.61 | 5810.61 | 1936.87 | 33% | 1936.87 | 33% | 100% | 5810.61 | 0 | 100% | #REF! | 0 | В соответствии со справкой ДФ ХМАО-Югры №500/04/154 от 24.04.2015 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 годов" доведены лимиты бюджетных обязательств окружного бюджета в сумме 5 810,610 тыс.руб. Средства предусмотрены: - на выплату субсидий 2 ветеранам на сумму 3 873,74 тыс. руб. Выплачена субсидия 1 ветерану, второму получателю будут выплачены по мере подготовки Управлением учета и распределения жилья Постановлений о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения; - на приобретение 1 жилого помещения в сумме - 1 936,87 тыс. руб. Субсидии будут выплачены по мере подготовки Управлением учета и распределения жилья Постановлений о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. Размещение заказа на приобретение жилого помещения приостановлено в связи с утратой основания получения квартиры ветераном. В результате восстановления получателя в списках по суду, закупки по приобретению жилого помещения размещена в августе 2015. Подведение итогов - 04.09.2015г | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 5810.61 | 5810.61 | 1936.87 | 33% | 1936.87 | 33% | 100% | 5810.61 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Кочетков В.В.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 192805.67 | 197398.37 | 75209.88 | 38% | 66812.22 | 34% | 89% | 163450.58 | 33947.79 | 83% | 33947.79 | 8397.66 | Заключено соглашение от 13.04.2015 № 25-15 на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному образованию на софинансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов между ДЖККиЭ ХМАО-Югры и Администрацией города. В рамках мероприятия «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам» заключение соглашения с округом не требуется согласно ГП. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 67954.1 | 72546.8 | 31122.45 | 43% | 22724.79 | 31% | 73% | 50947.21 | 21599.59 | 70% | 21599.59 | 8397.66 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 54047 | 54047 | 15584.89 | 29% | 15584.89 | 29% | 100% | 47756.33 | 6290.67 | 88% | 6290.67 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 70804.57 | 70804.57 | 28502.54 | 40% | 28502.54 | 40% | 100% | 64747.04 | 6057.53 | 91% | 6057.53 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8887.28 | 8887.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8887.28 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4291.9 | 4291.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4291.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 4595.38 | 4595.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4595.38 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.1.1. | Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8887.28 | 8887.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8887.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | Департаментом ЖККиЭ ХМАО-Югры согласовано перераспределение финансирования с объекта "КНС. Поселок Мостоотряд-94" на объект "Наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ - 2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный" с общей сметной стоимостью 8 887,28 тыс.руб., в том числе средства округа - 4 291,90 тыс.руб. (письмо от 08.05.2015 № 33-Исх-2117). Заключено дополнительное соглашение от 10.07.2015 №1 к соглашению № 25- 15 с учетом внесения соответствующих изменений. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4291.9 | 4291.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4291.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 4595.38 | 4595.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4595.38 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.1.1.1. | Наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8887.28 | 8887.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8887.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | После проведения конкурса заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту КНС от 18.07.2015 № 212/2015 с победителем ООО "Сантехремстрой". Выполнено 60 % СМР. Расходы запланированы на 3,4 квартал 2015. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4291.9 | 4291.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4291.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 4595.38 | 4595.38 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4595.38 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.2. | Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 9675.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9675.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 9675.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9675.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям жилищно-коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 9675.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9675.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | Субсидия предоставляется на основании заключенного договора в соответствии с Порядком реализации мероприятия 3.3 "Предоставление субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа № 313-п". По состоянию на 01.09.2015 проект договора для заключения из округа не поступил. Отклонение уточненного плана от утвержденного на 9 675,50 тыс.руб. обусловлено увеличением средств ДГХ согласно п. 2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 № 23 (с изменениями), приказа ДФ от 31.07.2015 № 175. 97,73 тыс.руб. - планируется увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования (1% - средства местного бюджета) мероприятия подпрограммы, письмо ДГХ в ДФ от 31.07.2015 № 09-02-5696/15 о вынесении вопроса на сентябрьском заседании Думы города. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 9675.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 9675.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 45721 | 52579.4 | 31122.45 | 59% | 22724.79 | 43% | 73% | 30979.81 | 21599.59 | 59% | 21599.59 | 8397.66 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 45721 | 52579.4 | 31122.45 | 59% | 22724.79 | 43% | 73% | 30979.81 | 21599.59 | 59% | 21599.59 | 8397.66 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.3.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, по социально-ориентированным розничным ценам (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 45721 | 45721 | 31122.45 | 68% | 22724.79 | 50% | 73% | 30979.81 | 14741.19 | 68% | 14741.19 | 8397.66 | Утверждён распоряжением Администрации от 26.01.2015 № 167 перечень получателей субсидий и объема предоставляемых субсидий. Зарегистрированы бюджетные обязательства для погашения кредиторской задолженности 2014 года в сумме 1 081,25 тыс.руб. Между ОАО «Сургутгаз» и муниципальным образованием заключен договор на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа от 02.02.2015 № 3, к которому заключено дополнительное соглашение от 10.08.2015 на сумму 24 857,46 тыс.руб. По состоянию на 01.09.2015 для оплаты расходов 2015 года в бюджет МО поступили средства окружного бюджета в сумме 31 122,45 тыс.руб. Оплачены фактические расходы ОАО «Сургутгаз» в сумме 22 724,79 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность 2014 года - 1 081,25 тыс.руб. Заявка от ОАО "Сжиженный углеводородный газ "ТМРГ" на предоставление субсидии на 2 полугодие 2015 на сумму 5 038,50 тыс.руб. на рассмотрении в ДГХ, после чего планируется заключить договор. 2,6 тыс.руб. - расходы для осуществления переданного государственного полномочия. 14 741,19 тыс.руб. – свободные средства окружного бюджета по причине снижения объема потребляемого газа на 2015 год в связи с переводом жилых домов с газоснабжения на электроснабжение. Средства не будут использованы до конца 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 45721 | 45721 | 31122.45 | 68% | 22724.79 | 50% | 73% | 30979.81 | 14741.19 | 68% | 14741.19 | 8397.66 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности на энергоресурсы (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 6858.4 | 0% | 6858.4 | 0 | В рамках мероприятия "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы" заключение соглашения с округом не требуется согласно ГП. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Отклонение уточненного плана от утвержденного на 6 858,40 тыс.руб. обусловлено увеличением средств ДГХ согласно п. 2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 № 23 (с изменениями), приказа ДФ от 31.07.2015 № 175. 150,17 тыс.руб. - обеспечение доли софинансирования (1% - средства местного бюджета) мероприятия подпрограммы, письмо ДГХ в ДФ от 31.07.2015 № 09-02-5696/15 о вынесении вопроса на сентябрьском заседании Думы города. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 6858.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 6858.4 | 0% | 6858.4 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4. | Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 110256.19 | 110256.19 | 44087.43 | 40% | 44087.43 | 40% | 100% | 103907.99 | 6348.2 | 94% | 6348.2 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 39451.62 | 39451.62 | 15584.89 | 40% | 15584.89 | 40% | 100% | 39160.95 | 290.67 | 99% | 290.67 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 70804.57 | 70804.57 | 28502.54 | 40% | 28502.54 | 40% | 100% | 64747.04 | 6057.53 | 91% | 6057.53 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4.1. | Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта (ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 44.33 | 290.67 | 13% | 290.67 | 0 | МКУ "ХЭУ" - по результатам электронного аукциона определён победитель ИП Кейглер С.М., заключен муниципальный контракт от 01.06.2015 № 158-МК на сумму 44,33 тыс.руб. со сроком оказания услуг до 30.11.2015. 290,67 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса, планируется направить на выполнение работ по замене светильников. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 335 | 335 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 44.33 | 290.67 | 13% | 290.67 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4.2. | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот) (ДГХ, ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 36706.7 | 37143.95 | 14362.79 | 39% | 14362.79 | 39% | 100% | 37143.95 | 0 | 100% | 0 | 0 | Отклонение уточненного плана от утвержденного составили 437,25 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 08.06.2015 № 128. По МКУ "ДЭАЗиИС" - 33 032,5 тыс.руб. из них: 1) зарегистрированы бюджетные обязательства в размере 17 000,00 тыс.руб., из них: - 3 784,29 тыс.руб. по муниципальному контракту от 18.09.2014 № 44-МЗ с ООО "Сибирьэнергопром", по состоянию на 01.09.2015 исполнение по контракту - 3 267,42 тыс.руб., - 13 215,71 тыс. руб. по муниципальному контракту от 20.01.2015 № 49-МЗ с ООО "ЮграСтройиндустрия", по состоянию на 01.09.2015 исполнение по контракту - 10 996,87 тыс.руб. 2) заявка на выполнение работ в 4 квартале 2015 года по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 19 на сумму 16 032,5 тыс.руб. находится на согласовании в ДЭП. По МКУ "ХЭУ"- 4 111,45 тыс.руб.: 1) Заключен договор № 82 от 24.04.2015 с ООО "НППК "Прогресс+" на разработку проектной документации по модернизации системы теплоснабжения по объекту: Гаражи, ул. 30 лет Победы, 19Б на сумму 98,5 тыс. руб., со сроком исполнения до 30.06.15, работы выполнены в срок, оплата по договору произведена в полном объеме. 2) Подписан муниципальный контракт с ИП Цветков С.А. от 02.07.2015 № 172-МК по замене ворот в гаражных боксах по ул. 30 лет Победы 19Б, на сумму 1 733,04 тыс.руб. со сроком исполнения работ до 30.09.15, оплата - IV квартал 2015. 3) В план-график внесены изменения на выполнение работ по замене оконных блоков на сумму 711,8 тыс.руб., размещение заявки на сайте перенесено на сентябрь, заключение МК - октябрь, оплата - IV квартал 2015. 4) В связи с длительной разработкой проектно-сметной документацией и началом отопительного сезона выполнение работ по замене трубопроводов наружного теплоснабжения на трубы нового поколения, замену изоляции переносится на 2016 год, средства на сумму 1 568,11 тыс.руб. планируется перераспределить на другие мероприятия: 1 479,67 тыс.руб. - замена светильников, 88,44 тыс.руб. - замена оконных блоков. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 36706.7 | 37143.95 | 14362.79 | 39% | 14362.79 | 39% | 100% | 37143.95 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.4.3. | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) (ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2021.98 | 1584.73 | 1222.1 | 77% | 1222.1 | 77% | 100% | 1584.73 | 0 | 100% | 0 | 0 | МКУ "ХЭУ" подготовлена конкурсная документация, заявка размещена на сайте АИС "Горзакупки Сургут" - 12.05.2015, торги состоялись 01.06.2015, определен победитель - ООО "Электромонтажник" (г. Тверь), заключен муниципальный контракт на поставку светильников от 07.06.2015 № 163- МК на сумму 1 222,10 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 362,63 тыс.руб. - решается вопрос об использовании средств. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 2021.98 | 1584.73 | 1222.1 | 77% | 1222.1 | 77% | 100% | 1584.73 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
12.3.4. | Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 15488.83 | 15488.83 | 10367.34 | 67% | 10367.34 | 67% | 100% | 15488.83 | 0 | 100% | 0 | 0 | Всего произведена оплата на сумму 10 367,34 тыс.руб., в том числе 8 028,29 тыс.руб. - кредиторская задолженность 2014 года. По состоянию на 01.09.2015 выполнены работы по врезкам в существующие сети и восстановлению благоустройства территории: отсыпка и планировка на сумму 4 435,88 тыс.руб., оплачены на сумму 2 339,05 тыс.руб. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 15488.83 | 15488.83 | 10367.34 | 67% | 10367.34 | 67% | 100% | 15488.83 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
12.4.5. | Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5376.33 | 5376.33 | 60.61 | 1% | 60.61 | 1% | 100% | 1715.72 | 3660.61 | 32% | 3660.61 | 0 | По решению закупочной комиссии, протокол от 26.05.2015, на поставку частотного преобразователя определен победитель ООО "Триол-Электрик", договор от 16.06.2015 №ТРЭ-470/15 на сумму 880,0 тыс.руб., оплата по договору 3 квартал 2015. По СГМУП "Тепловик": приобретена трубная доска для работ по тех.перевооружению котлов на котельной № 11 в пос. Снежный на сумму 60, 61 тыс.руб. Работы ведутся собственными силами согласно графика. 3 660,61 тыс.руб. - решается вопрос об использовании средств. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 5376.33 | 5376.33 | 60.61 | 1% | 60.61 | 1% | 100% | 1715.72 | 3660.61 | 32% | 3660.61 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.4.6. | Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10268.99 | 10268.99 | 4984.88 | 49% | 4984.88 | 49% | 100% | 10166.3 | 102.69 | 99% |  |  | По результатам проведенного конкурса определен победитель ООО "ЮграЭнергоСервис", заключен договор от 15.05.2015 № 3479/2015. Работы ведутся согласно графика производства работ. Начало работ с 15.05.2015, окончание работ - 31 декабря 2015. Оплачены работы на сумму 4 984,88 тыс.руб. 102,69 тыс.руб. - решается вопрос об использовании средств.
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| привлечённые средства |  |  |  |  | 10268.99 | 10268.99 | 4984.88 | 49% | 4984.88 | 49% | 100% | 10166.3 | 102.69 | 99%
12.4.7. | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 36105.64 | 36105.64 | 12961.74 | 36% | 12961.74 | 36% | 100% | 35743.95 | 361.69 | 99% | 361.69 | 0 | По решению закупочной комиссии, протокол от 14.05.2015, на выполнение работ по техперевооружению магистральных тепловых сетей определен победитель - ООО "Сибстройтеплоремонт", заключен договор от 20.05.2015 № 122/1 на сумму 35 743,95 тыс.руб, начало производства работ с июня 2015, окончание работ - октябрь 2015, оплата по договору - 4 квартал 2015. Произведена оплата 12 961,74 тыс.руб. СМР выполнены в полном объеме, ведутся работы по благоустройству. 361,69 тыс.руб. - решается вопрос об использовании средств. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 36105.64 | 36105.64 | 12961.74 | 36% | 12961.74 | 36% | 100% | 35743.95 | 361.69 | 99% | 361.69 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4.8. | Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3564.78 | 3564.78 | 127.97 | 4% | 127.97 | 4% | 100% | 1632.24 | 1932.54 | 46% | 1932.54 | 0 | По решению закупочной комиссии, протокол от 30.04.2015, на поставку материалов и электрооборудования для техперевооружения внутренних, наружных сетей освещении, определен победитель ООО ГК "СургутЭнерго", заключен договор от 15.05.2015 № 116/1 на сумму 1 298,91 тыс.руб., со сроком поставки 45 календарных дней, оплата по договору - 3 квартал 2015. Материалы поставлены частично, оплата - сентябрь 2015. Выполнена корректировка проектов ООО "ЭнергоРемНаладка" по договорам от 07.02.2015 № 7-15 на сумму 97,59 тыс.руб, от 04.07.2015 № 11-15 на сумму 30,27 тыс. руб. Выполнение работ собственными силами, срок - сентябрь. 1 932,54 тыс.руб. - решается вопрос об использовании средств. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 3564.78 | 3564.78 | 127.97 | 4% | 127.97 | 4% | 100% | 1632.24 | 1932.54 | 46% | 1932.54 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4.9. | Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 387.94 | 387.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 387.94 | 0 | 100% | 0 | 0 | 09.07.2015 в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год внесены изменения о выполнении работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных жилых помещениях на сумму 387,94 тыс. руб. Электронный аукцион признан не состоявшимся, так как согласно протоколу рассмотрения заявок от 12.08.2015 не подано ни одной заявки на участие, заявка размещена повторно 26.08.2015, заключение контракта и начало работ - сентябрь, окончание работ - 15.12.2015 | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 387.94 | 387.94 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 387.94 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.5. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 27941.2 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10000 | 6000 | 63% | 6000 | 0 | В соответствии с Порядком реализации мероприятия 7.1.3 "Софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения" (далее - Порядок) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии фактического осуществления расходов. Для получения субсидии органы местного самоуправления направляют в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры в срок до 30 ноября заявку с приложением подтверждающих документов, в том числе подтверждающих полноту оплаты в рамках договора на разработку схем водоснабжения и водоотведения, т.е. 100% оплату расходов за счет средств местного бюджета. После поступления окружных средств и замещения ими городских средств (софинансирование - 60% окружной бюджет, 40% местный бюджет), высвободившиеся средства местного бюджета будут перераспределены. Плановые окружные ассигнования будут уточнены в случае поступления соответствующих уведомлений от Департамента финансов ХМАО-Югры. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 17941.2 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6000 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4000 | 6000 | 40% | 6000 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.5.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 27941.2 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10000 | 6000 | 63% | 6000 | 0 | На муниципальный заказ работы заявлены на сумму 19 353,33 тыс. руб. Конкурс состоялся 28.01.2015. По результатам конкурса определен победитель - ООО "Невская Энергетика", о чем был проинформирован ДЖККиЭ (письмо ДГХ от 05.02.2015 №09-02-713/15). Заключен муниципальный контракт от 10.02.2015 №06-ГХ на сумму 10 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ - до 30.10.2015. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Отклонение уточненного плана от утвержденного плана на 11 941,20 тыс.руб. согласно приказа ДФ от 29.06.2015 №133. В соответствии с Порядком реализации мероприятия 7.1.3 "Софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения" (далее - Порядок) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии фактического осуществления расходов. Таким образом 6 000 тыс. руб. будут возмещены из окружного бюджета после предъявления фактически произведенных расходов за счет средств местного бюджета. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 17941.2 | 6000 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 6000 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4000 | 6000 | 40% | 6000 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
13. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» (Яремаченко В.И.) | Всего по программе, в том числе: |  |  |  | 64659.12 | 65035.83 | 43438.97 | 67% | 40371.85 | 62% | 93% | 65035.83 | 0 | 100% | 0 | 3067.12 | Заключено соглашение от 31.03.2015 № МА-24с о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы ХМАО - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключен договор от 20.07.2015 № МЕ-48д о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 19317.1 | 19406.2 | 15469.9 | 80% | 15315.75 | 79% | 99% | 19406.2 | 0 | 100% | 0 | 154.15 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 20191.5 | 20191.5 | 15741.57 | 78% | 12828.6 | 64% | 81% | 20191.5 | 0 | 100% | 0 | 2912.97 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 2271.72 | 2271.72 | 556.73 | 25% | 556.73 | 25% | 100% | 2271.72 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 22878.8 | 23166.41 | 11670.77 | 50% | 11670.77 | 50% | 100% | 23166.41 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 36528.5 | 36905.21 | 21779.84 | 59% | 20555.76 | 56% | 94% | 36905.21 | 0 | 100% | 0 | 1224.08 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 89.1 | 89.1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 100% | 0 | 89.1 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 13166.4 | 13166.4 | 9758.47 | 74% | 8623.49 | 65% | 88% | 13166.4 | 0 | 100% | 0 | 1134.98 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 483.3 | 483.3 | 261.5 | 54% | 261.5 | 54% | 100% | 483.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 22878.8 | 23166.41 | 11670.77 | 50% | 11670.77 | 50% | 100% | 23166.41 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.1. | Размещение (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма (МКУ "ЕДДС") | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 23816.3 | 24103.91 | 12608.27 | 52% | 12608.27 | 52% | 100% | 24103.91 | 0 | 100% | 0 | 0 | Отклонения уточненного от утвержденного плана составляет 287,6 тыс. руб. согласно выделенным средствам по приказу ДФ №20 от 20.02.2015. План на 2015 год 24 103,91 тыс. руб., в том числе: - 21 108,08 тыс. руб. - заключено 13 муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК "Безопасный город", из них оплачено - 10 378,62 тыс. руб. Оплата средств в сумме 10 729,46 тыс. руб. по условиям контрактов - до 31.12.2015 года; - 1 192,04 тыс. руб. - заключён контракт на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город». Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; - 1 037,61 тыс. руб., из них 750,0 тыс. руб. средства ХМАО - заключён контракт на оказание услуг по обновлению и пуско-наладке программного обеспечения «АВТО-Интеллект» (Ураган Fast-8) АПК «Безопасный город». Срок оказания услуг до 15.01.2015. Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; - 260,14 тыс. руб. - заключён контракт на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город» (замена кабеля). Срок оказания услуг - 30.09.2015, оплата -октябрь 2015 года; -293,69 тыс. руб. - заключён контракт на выполнение работ по демонтажу/монтажу оборудования АПК "Безопасный город" модернизация АПК "Безопасный город" (перенос КРИС-С). Срок оказания услуг по 18.09.2015, оплата - октябрь 2015 года; - 212,35 тыс. руб. текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город» (замена кабеля). Срок проведения аукциона 07.09.2015, ориентировочный срок заключения контракта 28.09.2015, срок исполнения - 31.10.2015. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 750 | 750 | 750 | 100% | 750 | 100% | 100% | 750 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 100% | 187.5 | 100% | 100% | 187.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 22878.8 | 23166.41 | 11670.77 | 50% | 11670.77 | 50% | 100% | 23166.41 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа для создания условий деятельности народных дружин (Наш город) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1186 | 440.47 | 37% | 440.47 | 37% | 100% | 1186 | 0 | 100% | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия предусмотрено: - 148 тыс. руб. - приобретение служебной документации; - 200 тыс. руб. - приобретение форменной одежды; - 148 тыс. руб. - приобретение проездных билетов в общественном транспорте; - 61 тыс. руб. - страхование на период участия в охране общественного порядка; - 629 тыс. руб. - материальное стимулирование деятельности народных дружин. Ожидаемое исполнение 3, 4 квартал 2015 года. В августе выплачено материальное стимулирование на сумму 284 тыс. руб. Оплачены договоры: от 01.07.2015 № 790 на сумму 68,30 тыс. руб.; от 01.07.2015 № 788 на сумму 46,52 тыс. руб.; от 06.07.2015 № 799 на сумму 41,65 тыс. руб. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 890.2 | 890.2 | 366.47 | 41% | 366.47 | 41% | 100% | 890.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 295.8 | 295.8 | 74 | 25% | 74 | 25% | 100% | 295.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11526.2 | 11526.2 | 8642 | 75% | 7507.02 | 65% | 87% | 11526.2 | 0 | 100% | 0 | 1134.98 | Кассовый план 8 мес. - 8 767,01 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2015 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 11526.2 | 11526.2 | 8642 | 75% | 7507.02 | 65% | 87% | 11526.2 | 0 | 100% | 0 | 1134.98 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 100% | 0 | 89.1 | Дополнительные ассигнования доведены приказом ДФ от 23.07.2015 №160. По состоянию на 01.09.2015 поступили средства из федерального бюджета в объеме 89,1 тыс.руб. Данные изменения будут утверждены на очередном заседании Думы города. Средства будут использованы до конца 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [5 empty] | 89.1 | 89.1 | 100% |  | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 100% | 0 | 89.1 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.2. | Подпрограмма 5 "Казачество" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 100% | 0 | 0% | 0% | 550 | 0 | 100% | 0 | 550 |  | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 550 | 550 | 550 | 100% | 0 | 0% | 0% | 550 | 0 | 100% | 0 | 550 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.2.1. | Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 100% | 0 | 0% | 0% | 550 | 0 | 100% | 0 | 550 | Иные межбюджетные трансферты поступили в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.04.2015 № 230/04/15 на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 15.04.2015 № 466 "Об итогах конкурса по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре". Договоры будут заключены и оплачены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 550 | 550 | 550 | 100% |  | 0% | 0% | 550 | 0 | 100% | 0 | 550 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.3. | Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 27580.62 | 27580.62 | 21109.13 | 77% | 19816.09 | 72% | 94% | 27580.62 | 0 | 100% | 0 | 1293.04 |  | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 19317.1 | 19317.1 | 15380.8 | 80% | 15315.75 | 79% | 100% | 19317.1 | 0 | 100% | 0 | 65.05 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 6475.1 | 6475.1 | 5433.1 | 84% | 4205.11 | 65% | 77% | 6475.1 | 0 | 100% | 0 | 1227.99 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1788.42 | 1788.42 | 295.23 | 17% | 295.23 | 17% | 100% | 1788.42 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.3.1. | Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 27580.62 | 27580.62 | 21109.13 | 77% | 19816.09 | 72% | 94% | 27580.62 | 0 | 100% | 0 | 1293.04 | Кассовый план 8 мес. - 22 639,23 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2015 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | FALSE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 19317.1 | 19317.1 | 15380.8 | 80% | 15315.75 | 79% | 100% | 19317.1 | 0 | 100% | 0 | 65.05 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 6475.1 | 6475.1 | 5433.1 | 84% | 4205.11 | 65% | 77% | 6475.1 | 0 | 100% | 0 | 1227.99 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1788.42 | 1788.42 | 295.23 | 17% | 295.23 | 17% | 100% | 1788.42 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
14. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Лапин О.М.) | Всего по программе, в том числе: |  |  |  | 208.7 | 208.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 208.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | Заключено Соглашения № 15 от 16.06.2014 о представлении субсидий из бюджета ХМАО-Югры Администрации муниципального образования город Сургут на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах между Департаментом гражданской защиты населения ХМАО-Югры и Администрацией города (действует до 31.12.2015) | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 187.9 | 187.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 20.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
14.1. | Подпрограмма "Организации и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО-Югры от чрезвычайных ситуаций" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 208.7 | 208.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 208.7 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 187.9 | 187.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 20.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
14.1.1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (ГОиЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 208.7 | 208.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 208.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | До 01.10.2015 будет направлена заявка в Департамент гражданской защиты населения ХМАО-Югры на финансирование для перечисления субсидий в 4 квартале 2015 года. Планируется приобретение имущества для оснащения поста на сумму 208,7 тыс. руб. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 187.9 | 187.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20.8 | 20.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 20.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
15. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы" (Анохин А.С.) | Всего по программе, в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [14 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 88819.73 | 88819.73 | 69535.94 | 78% | 61594.6 | 69% | 89% | 88819.73 | 0 | 100% | 0 | 7941.34 | Заключен договор от 30.03.2015 № 36 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО - Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2015 к соглашению от 10.12.2014 № 163 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (срок действия соглашения не ограничен) | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 54031.6 | 54031.6 | 46432.33 | 86% | 38490.99 | 71% | 83% | 54031.6 | 0 | 100% | 0 | 7941.34 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 27731.4 | 27731.4 | 23103.61 | 83% | 23103.61 | 83% | 100% | 27731.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7056.73 | 7056.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7056.73 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" (ДЭП) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17494.2 | 17494.2 | 5700.64 | 33% | 5700.64 | 33% | 100% | 17494.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 11416.2 | 11416.2 | 3816.93 | 33% | 3816.93 | 33% | 100% | 11416.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6078 | 6078 | 1883.71 | 31% | 1883.71 | 31% | 100% | 6078 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.1. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1978.2 | 1978.2 | 725.73 | 37% | 725.73 | 37% | 100% | 1978.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - 725,73 тыс. руб. - исполнены 3 муниципальных контракта; - 180,51 тыс. руб. - на исполнении муниципальный контракт на создание и трансляцию видеороликов о реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (срок исполнения декабрь 2015 года); - 881,16 тыс. руб. - заключены 3 муниципальных контракта; - 190,8 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия) внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 278.2 | 278.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 278.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 725.73 | 43% | 725.73 | 43% | 100% | 1700 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.2. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 735.3 | 735.3 | 357.98 | 49% | 357.98 | 49% | 100% | 735.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | - 357,98 тыс. руб. - исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению курсов «Основы ведения предпринимательской деятельности» в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»; - 179,88 тыс. руб. - заключен муниципальный контракт; - 197,44 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия) внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 135.3 | 135.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 135.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 600 | 600 | 357.98 | 60% | 357.98 | 60% | 100% | 600 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.3. | Развитие молодежного предпринимательства (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 830.1 | 830.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 830.1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - 513,53 тыс. руб. - заключены 3 муниципальных контракта; - 316,57 тыс. руб. - остаток средств внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 330.1 | 330.1 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 330.1 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 500 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4. | Финансовая поддержка (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 13950.6 | 13950.6 | 4616.93 | 33% | 4616.93 | 33% | 100% | 13950.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. С целью информирования предпринимателей о возможности получения финансовой поддержки публикуется информация на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута, в СМИ города, осуществляется рассылка электронных писем, ведется консультационная работа. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 10672.6 | 10672.6 | 3816.93 | 36% | 3816.93 | 36% | 100% | 10672.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 3278 | 3278 | 800 | 24% | 800 | 24% | 100% | 3278 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.1. | Финансовая поддержка организаций, осуществляющих оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов и организаций | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 595.2 | 595.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 595.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств поддержка будет оказана не менее чем 1 организации. Ведется работа по информированию о возможности получения поддержки. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 495.2 | 495.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 495.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.2. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определённых в приложении 3 к программе, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 535.4 | 535.4 | 535.4 | 100% | 535.4 | 100% | 100% | 535.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (200 тыс. руб.) поддержка оказана 4 субъектам предпринимательства, 8 субъектам подготовлены отказы. В силу высокой востребованности данного направления предпринимателями, в ДЭР ХМАО-Югры направлено письмо №01-11-4755/15-0-0 от 16.07.2015 с запросом дополнительного финансирования по данному мероприятию на сумму 400,00 тыс.руб., в случае выделения дополнительных средств поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам предпринимательства. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 285.4 | 285.4 | 285.4 | 100% | 285.4 | 100% | 100% | 285.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 100% | 250 | 100% | 100% | 250 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.3. | Финансовая поддержка субъектам по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 100.8 | 100.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (200 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. Заявлений на получение поддержки не поступало, ведется работа по информированию субъектов МСП о возможности получения поддержки по данному направлению | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 90.8 | 90.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 90.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.4. | Финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 100% | 230.8 | 100% | 100% | 230.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка оказана 2 субъектам предпринимательства, 6 субъектам подготовлены отказы. В силу высокой востребованности данного направления предпринимателями, в ДЭР ХМАО-Югры направлено письмо №01-11-4755/15-0-0 от 16.07.2015 с запросом дополнительного финансирования по данному мероприятию на сумму 600,00 тыс.руб., в случае выделения дополнительных средств поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам предпринимательства. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 180.8 | 180.8 | 180.8 | 100% | 180.8 | 100% | 100% | 180.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 | 100% | 100% | 50 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.5. | Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1503.6 | 1503.6 | 900.73 | 60% | 900.73 | 60% | 100% | 1503.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка оказана 4 субъектам предпринимательства, 1 субъекту подготовлен отказы. Ведется работа по информированию предпринимателей о возможности получения поддержки. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1153.6 | 1153.6 | 550.73 | 48% | 550.73 | 48% | 100% | 1153.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 350 | 350 | 350 | 100% | 350 | 100% | 100% | 350 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.6. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 100% | 2000 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (500 тыс. руб.) поддержка оказана 6 субъектам предпринимательства, 13 субъектам подготовлены отказы. В силу высокой востребованности данного направления предпринимателями, в ДЭР ХМАО-Югры направлено письмо №01-11-4755/15-0-0 от 16.07.2015 с запросом дополнительного финансирования по данному мероприятию на сумму 2 000,00 тыс.руб., в случае выделения дополнительных средств поддержка будет оказана не менее чем 4 субъектам предпринимательства. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 100% | 1900 | 100% | 100% | 1900 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.7. | Гранты в форме субсидий социального предпринимательства | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1391.4 | 1391.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1391.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии для 1 субъекта (600 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 3 субъектам МСП. По итогам заседания Комиссии по предоставлению поддержки на основании Протокола подготовлен проект ПАГ о предоставлении субсидий в форме грантов для 5 субъектов МСП на общую сумму 1 391,4 тыс. руб. В настоящее время проект ПАГ проходит согласование в СПАГ. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 741.4 | 741.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 741.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 650 | 650 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 650 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.8. | Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 6210 | 6210 | 950 | 15% | 950 | 15% | 100% | 6210 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии для 1 субъекта (1 000 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 7 субъектам МСП. По итогам рассмотрения документов заявителей по данному направлению подготовлены отказы. С целью реализации остатка средств решением Комиссии будет организован прием заявления на получение поддержки в форме грантов. Перечислены средства в сумме 950,00 тыс.руб. (остатки 2014 года), зарегистрированные в качестве обязательств в отношении ООО МИП Центр развития талантов ребенка. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 5010 | 5010 | 900 | 18% | 900 | 18% | 100% | 5010 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 50 | 4% | 50 | 4% | 100% | 1200 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.9. | Гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1383.4 | 1383.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1383.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 5 субъектам МСП. По итогам заседания Комиссии по предоставлению поддержки на основании Протокола подготовлен проект ПАГ о предоставлении субсидий в форме грантов для 3 субъектов МСП на общую сумму 870 000,00 рублей. В настоящее время проект ПАГ проходит согласование в СПАГ. С целью реализации остатка средств решением Комиссии будет организован прием заявления на получение поддержки в форме грантов. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 815.4 | 815.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 815.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 568 | 568 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 568 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.2. | Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" (МФЦ) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 71325.53 | 71325.53 | 63835.3 | 89% | 55893.96 | 78% | 88% | 71325.53 | 0 | 100% | 0 | 7941.34 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 42615.4 | 42615.4 | 42615.4 | 100% | 34674.06 | 81% | 81% | 42615.4 | 0 | 100% | 0 | 7941.34 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 21653.4 | 21653.4 | 21219.9 | 98% | 21219.9 | 98% | 100% | 21653.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7056.73 | 7056.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7056.73 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.2.1. | Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг ( МФЦ г.Сургута) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 8501.73 | 8501.73 | 1011.5 | 12% | 0 | 0% | 0% | 8501.73 | 0 | 100% | 0 | 1011.5 | Выделена субсидия, согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 27.03.2015 № 63 "О предоставлении субсидий" на приобретение оборудования и программного обеспечения в сумме 1 011,50 тыс. руб., обеспечена доля софинансирования местного бюджета в сумме 433,5 тыс. руб. Поступление субсидии на лицевой счет учреждения 13.05.2015 г. По результатам проведения аукционов заключены контракты: - МК26/ЭА-15 от 03.08.15 с ООО "Мави" на сумму 329,8 тыс.руб. (из них доля бюджета ХМАО-Югры - 230,9 тыс.руб., местного бюджета - 98,9 тыс.руб.) на изготовление и поставку светового оборудования (фасадные вывески); - МК25/ЭА-15 от 27.07.15 на сумму 690 тыс.руб. (из них доля бюджета ХМАО-Югры - 483 тыс.руб., местного бюджета - 207 тыс.руб.) с ООО "Софтлайн Проекты" на поставку лицензионного программного обеспечения. Средства будут исполнены в 3 квартале 2015 года по МК, заключенным по результатам проведения аукционов, в соответствии с кассовым планом. Экономия в сумме 425,2 тыс. руб. направлена на поставку оборудования в целях модернизации электронной системы ДАМАСК. Срок размещения закупки в сентябре 2015 года. Обеспечена доля софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 7 056,73 тыс. руб. в размере 10% от общей суммы затрат на проведение ремонтных работ, и в размере 30% на приобретение информационного оборудования, мебели для оборудования территориально обособленного подразделения, приобретение программного обеспечения и оборудования, в целях установки электронной системы управления очередью в новом и действующих офисах. Средства бюджета ХМАО-Югры будут доведены дополнительно. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1011.5 | 1011.5 | 1011.5 | 100% |  | 0% | 0% | 1011.5 | 0 | 100% | 0 | 1011.5 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 433.5 | 433.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 433.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7056.73 | 7056.73 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 7056.73 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.2.2. | Софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 62823.8 | 62823.8 | 62823.8 | 100% | 55893.96 | 89% | 89% | 62823.8 | 0 | 100% | 0 | 6929.84 | Субсидия выделена: - согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 13.02.2015 № 30 "О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 10.12.2014 " 278 "О предоставлении субсидий" в сумме 12 782,30 тыс. руб.; - согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 25.02.2015 № 40 "О предоставлении субсидий" в сумме 28 821,60 тыс. руб. Обеспечена и оплачена доля средств местного бюджета в сумме 21 219,9 тыс. руб. Исполнение средств в сумме 34 674,06 тыс.руб., произведено согласно фактическим затратам на оплату труда и начислений на оплату труда основного персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с заявителями в целях предоставления государственных и муниципальных услуг за январь-май 2015 года. Остаток средств в сумме 6 929,84 тыс.руб. планируется исполнить в 3 квартале 2015 года. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 41603.9 | 41603.9 | 41603.9 | 100% | 34674.06 | 83% | 83% | 41603.9 | 0 | 100% | 0 | 6929.84 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 21219.9 | 21219.9 | 21219.9 | 100% | 21219.9 | 100% | 100% | 21219.9 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
17. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014-2020 годы (Фокеев А.А.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 224921.57 | 528976.67 | 25393.02 | 4.8% | 25393.02 | 4.8% | 100% | 326271.45 | 202705.22 | 62% | 202705.22 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2"). Заключено соглашение от 30.04.2015 № 21 о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры и Администрацией города. | [65 empty] | 5 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304055.1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 113356.29 | 190698.81 | 37% | 190698.81 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 197121.7 | 197121.7 | 22831.27 | 12% | 22831.27 | 12% | 100% | 195397.56 | 1724.14 | 99% | 1724.14 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 10374.83 | 10374.83 | 2561.75 | 25% | 2561.75 | 25% | 100% | 10284.08 | 90.75 | 99% | 90.75 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 17425.04 | 17425.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7233.52 | 10191.52 | 42% | 10191.52 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 224921.57 | 528976.67 | 25393.02 | 4.8% | 25393.02 | 4.8% | 100% | 326271.45 | 202705.22 | 62% | 202705.22 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 304055.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 113356.29 | 190698.81 | 37% | 190698.81 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 197121.7 | 197121.7 | 22831.27 | 12% | 22831.27 | 12% | 100% | 195397.56 | 1724.14 | 99% | 1724.14 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10374.83 | 10374.83 | 2561.75 | 25% | 2561.75 | 25% | 100% | 10284.08 | 90.75 | 99% | 90.75 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 17425.04 | 17425.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7233.52 | 10191.52 | 42% | 10191.52 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18.1.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 224921.57 | 528976.67 | 25393.02 | 4.8% | 25393.02 | 5% | 100% | 326271.45 | 202705.22 | 62% | 202705.22 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 304055.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 113356.29 | 190698.81 | 37% | 190698.81 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 197121.7 | 197121.7 | 22831.27 | 12% | 22831.27 | 12% | 100% | 195397.56 | 1724.14 | 99% | 1724.14 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10374.83 | 10374.83 | 2561.75 | 25% | 2561.75 | 25% | 100% | 10284.08 | 90.75 | 99% | 90.75 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 17425.04 | 17425.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7233.52 | 10191.52 | 42% | 10191.52 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18.1.1.1. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 380.27 | 380.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 380.27 | 0 | 100% | 0 | 0 | 380,27 тыс. руб. - средства, необходимые для исполнения обязательств по контракту от 23.06.2014 г. №06/П-2014 на проведение главгосэкспертизы проектно-сметной документации. Срок действия контракта - до 30.06.2015 г. Причиной неосвоения является отказ в приеме проектной документации Ханты-Мансийским филиалом ГГЭ в связи с отсутствием в наименовании объекта упоминания о газопроводе (опасный производственный объект) и с отсутствием письма от ФАУ "Главгосэкспертиза России" о согласовании места проведения главгосэкспертизы (ответ на запрос МКУ "УКС" направлен почтой). В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015г. Для проведения главгосэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем в 2015 г. при условии выделения дополнительных средств. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015 г. составляет 538,27410 тыс.руб. Потребность средств в размере 158,003 тыс. руб. предложена к включению в бюджетную смету 2015г. на заседание ДГ в сентябре 2015 г.
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 380.27 | 380.27 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 380.27 | 0 | 100% | 0 | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
18.1.1.2. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) |  |  |  |  | 16005.23 | 320060.33 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 119170 | 200890.33 | 37% |  |  | На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. В связи с этим срок размещения извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по строительству объекта согласно утвержденного план-графика перенесен на август 2015 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,70 тыс. руб. Победителем конкурса признан участник Акционерное общество «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г, сумма 586 738,64056 тыс. руб.). Ориентировочный срок заключения контракта 15 сентября 2015 г. Экономия по итогам торгов 2940,06 тыс. руб. Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта. Внесены изменения в АИП (от 08.05.15 №140-п) в части исключения средств окружного бюджета. Лимиты средств федерального бюджета доведены 14.07.2015.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 304055.1 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 113356.29 | 190698.81 | 37%
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 16005.23 | 16005.23 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 5813.71 | 10191.52 | 36%
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
18.1.1.3. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)) |  |  |  |  | 369.24 | 369.24 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 369.24 | 0 | 100% |  |  | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 2 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 287,97 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. 81,27 тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 2 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Извещение о проведении закупки на корректировку сметной документации опубликовано - 03.08.2015 г. Конкурс признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка от участника ООО ИЦ "Сургутстройцена" (протокол № ОК-1072(1)) от 26.08.15г.). Единственная заявка рассмотрена - 02.09.2015 г. Документация направлена на согласование в КСП 02.09.15г., для заключения контракта с единственным исполнителем. Ориентировочный срок заключения контракта - 25.09.2015 г.
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 369.235 | 369.235 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 369.24 | 0 | 100%
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
18.1.1.4. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1 и ПСОК "Многодетная семья") |  |  |  |  | 275.05 | 275.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 275.05 | 0 | 100% |  |  | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 3 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 195,45 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. 79,60 тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 3 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Извещение о проведении закупки на корректировку сметной документации опубликовано - 03.08.2015 г. Конкурс признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка от участника ООО ИЦ "Сургутстройцена" (протокол № ОК-1072(1) от 26.08.15г.). Единственная заявка рассмотрена - 02.09.2015 г. Документация направлена на согласование в КСП 02.09.15г., для заключения контракта с единственным исполнителем. Ориентировочный срок заключения контракта - 25.09.2015 г.
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 275.05 | 275.05 |  | #REF! |  | #REF! | #DIV/0! | 275.05 | 0 | 100%
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
18.1.1.5. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1 и СОТ "Север 2") |  |  |  |  | 395.25 | 395.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 395.25 | 0 | 100% |  |  | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 4 этапу, согласно утвержденного план-графика, - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 395,25 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  | не поздно ли
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 395.25 | 395.25 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 395.25 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
18.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 207496.53 | 207496.53 | 25393.02 | 12% | 25393.02 | 12% | 100% | 205681.64 | 1814.89 | 99% | 1814.89 | 0 | Работы носят сезонный характер. Расходы запланированы на 3, 4 квартал 2015 года. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 197121.7 | 197121.7 | 22831.27 | 12% | 22831.27 | 12% | 100% | 195397.56 | 1724.14 | 99% | 1724.14 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10374.83 | 10374.83 | 2561.75 | 25% | 2561.75 | 25% | 100% | 10284.08 | 90.75 | 99% | 90.75 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.1. | Капитальный ремонт улицы Грибоедова (на участке от улицы Крылова до улицы Привокзальная") | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 105068.73 | 105068.73 | 9877.18 | 9% | 9877.18 | 9% | 100% | 104543.39 | 525.34 | 100% | 525.34 | 0 | Заявка на выполнение работ на сумму 105 068,73 тыс. руб. согласована ДЭП, аукцион состоялся, определен победитель - ООО СК "ЮВиС", заключен муниципальный контракт от 30.06.2015 № 29-ГХ на сумму 104 543,39 тыс. руб. Срок выполнения работ 30.06.2015 - 20.11.2015. 525,34 тыс. руб. - экономия по результатам конкурса, из них средства окружного бюджета 499,07 тыс.руб. не будут использованы до конца года. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 99815.29 | 99815.29 | 8731.16 | 9% | 8731.16 | 9% | 100% | 99316.22 | 499.07 | 100% | 499.07 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 5253.44 | 5253.44 | 1146.02 | 22% | 1146.02 | 22% | 100% | 5227.17 | 26.27 | 99% | 26.27 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.2. | Ремонт проспекта Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Федорова) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 80573.67 | 80573.67 | 13251.66 | 16% | 13251.66 | 16% | 100% | 79767.93 | 805.74 | 99% | 805.74 | 0 | Заявка на выполнение работ на сумму 80 573,67 тыс. руб. согласована ДЭП, аукцион состоялся, определен победитель - АО "Автодорстрой", заключен муниципальный контракт от 30.06.2015 № 31-ГХ на сумму 79 767,93 тыс. руб. Срок выполнения работ 30.06.2015 - 15.11.2015. 805,74 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса, из них средства окружного бюджета 765,45 тыс.руб. не будут использованы до конца года. | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 76544.99 | 76544.99 | 12589.08 | 16% | 12589.08 | 16% | 100% | 75779.54 | 765.45 | 99% | 765.45 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 4028.68 | 4028.68 | 662.58 | 16% | 662.58 | 16% | 100% | 3988.39 | 40.29 | 99% | 40.29 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.3. | Ремонт "Проезд от улицы Пушкина, 17 и до улицы Пушкина, 18" | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 767.75 | 767.75 | 33.39 | 4% | 33.39 | 4% | 100% | 671.77 | 95.98 | 87% | 95.98 | 0 | Заявка на выполнение работ на сумму 767,75 тыс. руб. заявлена на муниципальный заказ, аукцион состоялся 01.06.2015, заключен муниципальный контракт с ООО "СтройАльянс" от 17.06.2015 № 19-ГХ на сумму 671,77 тыс. руб. Срок выполнения работ 17.06.2015-31.07.2015 . 95,98 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса, из них средства окружного бюджета 91,18 тыс. руб. не будут использованы до конца года. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 729.36 | 729.36 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 638.18 | 91.18 | 87% | 91.18 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 38.39 | 38.39 | 33.39 | 87% | 33.39 | 87% | 100% | 33.59 | 4.8 | 87% | 4.8 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.4. | Ремонт "Проезд между ж.д. 37/1 и 37/2 от улицы 30 лет Победы и до улицы Быстринской, 18/4" | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1807.45 | 1807.45 | 1590.56 | 88% | 1590.56 | 88% | 100% | 1590.56 | 216.89 | 88% | 216.89 | 0 | Заявка на выполнение работ на сумму 1 807,45 тыс. руб. заявлена на муниципальный заказ, аукцион состоялся 01.06.2015, заключен муниципальный контракт от 17.06.2015 № 20-ГХ на сумму 1 590,56 тыс. руб. Срок выполнения работ 17.06.2015-31.07.2015. Работы выполнены и оплачены. 216,89 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса, из них средства окружного бюджета 206,05 тыс. руб. не будут использованы до конца года. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1717.08 | 1717.08 | 1511.03 | 88% | 1511.03 | 88% | 100% | 1511.03 | 206.05 | 88% | 206.05 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 90.37 | 90.37 | 79.53 | 88% | 79.53 | 88% | 100% | 79.53 | 10.84 | 88% | 10.84 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.5. | Ремонт ул. Геодезистов (п. Снежный) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14421.18 | 14421.18 | 640.23 | 4% | 640.23 | 4% | 100% | 14421.18 | 0 | 100% | 0 | 0 | Заявка на выполнение работ на сумму 14 421,18 тыс.руб. согласована, аукцион состоялся, заключен муниципальный контракт от 07.07.2015 №33-ГХ с ООО "Автодорсевер" на сумму 14 421,18 тыс.руб. Срок выполнения работ 07.07.2015 - 04.09.2015. | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 13700.12 | 13700.12 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13700.12 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 721.06 | 721.06 | 640.23 | 89% | 640.23 | 89% | 100% | 721.06 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.6. | Ремонт ул. Сосновая на участке от ул. Щепеткина за ТЦ "Витьба" | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4831.76 | 4831.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4686.81 | 144.95 | 97% | 144.95 | 0 | Заявка на выполнение работ на сумму 4 831,76 тыс. руб. согласована ДЭП, аукцион состоялся, заключен муниципальный контракт от 17.07.2015 № 37-ГХ с ООО "Автодорсевер" на сумму 4 686,81 тыс. руб. Срок выполнения работ 14.07.2015 - 01.09.2015. 144,95 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса, из них средства окружного бюджета 137,70 тыс. руб. не будут использованы до конца года. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4590.17 | 4590.17 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4452.47 | 137.7 | 97% | 137.7 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 241.59 | 241.59 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 234.34 | 7.25 | 97% | 7.25 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.2.7. | Нераспределённые ассигнования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 25.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 25.99 | 0% | 25.99 | 0 | Средства окружного бюджета не планируется использовать до конца 2015 года в связи с сезонностью выполняемых работ, длительной процедурой: согласования объемов и стоимости работ с округом, проведения торгов на выполнение работ. | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 24.69 | 24.69 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 24.69 | 0% | 24.69 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 1.3 | 0% | 1.3 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
19. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
20. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Шерстнева А.Ю.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 196233.95 | 211658.15 | 110630.88 | 52% | 110630.88 | 52% | 100% | 208971.84 | 2686.31 | 99% | 2686.31 | 0 | Заключено соглашение от 24.02.2015 №10 о предоставлении муниципальному образованию городской округ город Сургут субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития на 2015 год между Департаментом финансов ХМАО – Югры и Администрацией города. Заключено соглашение № 20 от 15.01.2015 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры между Департаментом культуры ХМАО – Югры и Администрацией города. Заключено соглашение № 12/14.0443/3 от 26.12.2014 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры бюджету муниципального образования ХМАО – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 121259.31 | 136683.51 | 63473.29 | 46% | 63473.29 | 46% | 100% | 134467.61 | 2215.9 | 98% | 2215.9 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 74974.64 | 74974.64 | 47157.59 | 63% | 47157.59 | 63% | 100% | 74504.23 | 470.41 | 99% | 470.41 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1. | Подпрограмма II «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | 0 | #REF! | 196233.95 | 211658.15 | 110630.88 | 52% | 110630.88 | 52% | 100% | 208971.84 | 2686.31 | 99% | 2686.31 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! |  | #REF! | 121259.31 | 136683.51 | 63473.29 | 46% | 63473.29 | 46% | 100% | 134467.61 | 2215.9 | 98% | 2215.9 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 74974.64 | 74974.64 | 47157.59 | 62.9% | 47157.59 | 62.9% | 100% | 74504.23 | 470.41 | 99% | 470.41 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.1. |  | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 171282.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 105039.11 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 66243.14 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.1. | Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 60171.61 | 60171.61 | 34245.83 | 57% | 34245.83 | 57% | 100% | 59701.2 | 470.41 | 99% | 470.41 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 48598.6 | 48598.6 | 25800 | 53% | 25800 | 53% | 100% | 48598.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11573.01 | 11573.01 | 8445.83 | 73% | 8445.83 | 73% | 100% | 11102.6 | 470.41 | 96% | 470.41 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.1.1. | Новое кладбище «Чернореченское-2» в г.Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 60171.61 | 60171.61 | 34245.83 | 57% | 34245.83 | 57% | 100% | 59701.2 | 470.41 | 99% | 470.41 | 0 | Аукцион состоялся, определен победитель - ООО "ВОРТ", заключен муниципальный контракт от 21.04.2015 № 12-ГХ на сумму 59 701,20 тыс. руб. (ОБ - 48 598,60 тыс. руб., МБ - 11 102,60 тыс. руб.). Срок выполнения работ с 21.04.2015 по 20.10.2015. 34 245,83 тыс. руб. - оплачены работы по строительству объекта. 470,41 тыс. руб. - экономия от уточнения сметной стоимости объекта планируется к перераспределению. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 48598.6 | 48598.6 | 25800 | 53% | 25800 | 53% | 100% | 48598.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11573.01 | 11573.01 | 8445.83 | 73% | 8445.83 | 73% | 100% | 11102.6 | 470.41 | 96% | 470.41 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Алешкова Н.П.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
20.1.2. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 24951.7 | 8731.5 | 5821.12 | 67% | 5821.12 | 67% | 100% | 8731.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | В связи с корректировкой показателей муниципальных дорожных карт будет произведено уменьшение объема субсидии (письмо ДФ ХМАО от 01.07.2015 №20-Исх-2823). | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 16220.2 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  | В отчете не понятна информация
| бюджет МО |  |  |  |  | 8731.5 | 8731.5 | 5821.12 | 67% | 5821.12 | 67% | 100% | 8731.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
20.1.3. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 89207.3 | 118635.8 | 55839.35 | 47% | 55839.35 | 47% | 100% | 118635.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | Частичная компенсация оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 № 761 Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено поступлением субсидии из бюджета автономного округа в сумме 29 428 500 рублей от 31.07.2015 на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Переутверждение на Думу города в сентябре 2015. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 45314.34 | 74742.84 | 30209.56 | 40% | 30209.56 | 40% | 100% | 74742.84 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 43892.96 | 43892.96 | 25629.79 | 58% | 25629.79 | 58% | 100% | 43892.96 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.4. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 12350.24 | 12350.24 | 8233.48 | 67% | 8233.48 | 67% | 100% | 12350.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | Частичная компенсация оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 № 761. До конца 2015 года денежные средства будут израсходованы на оплату труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта). | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 6273.51 | 6273.51 | 4182.33 | 67% | 4182.33 | 67% | 100% | 6273.51 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6076.73 | 6076.73 | 4051.15 | 67% | 4051.15 | 67% | 100% | 6076.73 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
20.1.5. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 9553.1 | 11769 | 6491.1 | 55% | 6491.1 | 55% | 100% | 11769 | 0 | 100% | 0 | 0 | Средства будут израсходованы в 3,4 кварталах на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4852.66 | 7068.56 | 3281.4 | 46% | 3281.4 | 46% | 100% | 4852.66 | 2215.9 | 69% | 2215.9 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 4700.44 | 4700.44 | 3209.7 | 68% | 3209.7 | 68% | 100% | 4700.44 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 год» (Алешкова Н.П.) | Всего по программе, в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
22. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Клочков В.Д.) | Всего по программе, в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
23. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Утратила силу с 01.01.2015 | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
24. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
25. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
26. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2020 годах» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
Note on B47: Морычева Надежда: 2101
Note on B53: Морычева Надежда: 2102
Note on B59: Морычева Надежда: 2103
Note on B65: Морычева Надежда: 2105
Note on B71: Морычева Надежда: 2115
Note on K73: User: В АЦК 73 135,57
Note on B77: Морычева Надежда: 2117
Note on B203: 5103 и 2106
Note on B209: 1: 2113
Note on B215: Морычева Надежда: 2205+2119
Note on B221: Морычева Надежда: 2106
Note on B233: 2129
Note on B239: 1: 2110 и 5204
Note on B291: 1: 2123
Note on G293: Asus: в АЦК 88,14
Note on H293: Asus: в АЦК 88,14
Note on G367: User: ДФ
Note on B437: 1: 2126
Note on B455: 1: 2128
Note on B461: 1: 2133
Note on B719: 1: 2112
Note on B725: 1: 5106
Note on B737: 1: 5102 и 2109
Note on B1005: 1: 2213
Note on B1011: 1: 2213
Note on B1017: 1: 2213
Note on B1029: 1: 2213
Note on B1035: 1: 2213
Note on B1041: 1: 2213
Note on B1047: 1: 2213

## перечень
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Сургуте по состоянию на 01.09.2015 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы | Ответственное должностное лицо за реализацию ГП в городе Сургуте | Примечание | Утвержденный план на 2015год, всего | Уточненный план на 2015 год, всего | Факт финансирования, всего | Исполнено (кассовый расход), всего | Остаток финансирования, всего | % исполнения к уточненному плану
1 | "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | Пелевин А.Р. | реализуется | 615997 | 615997 | 36203.56 | 36203.56 | 0 | 6% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Османкина Т.Н. | реализуется | 9271631.42 | 9453207.72 | 6643567.83 | 6537676.26 | 105891.57 | 69% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Пелевин А.Р. | реализуется | 881669.67 | 686715.97 | 506851.25 | 397347.07 | 109504.18 | 58% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Пелевин А.Р. | НЕ реализуется
5 | "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 114848.61 | 114848.61 | 63319.11 | 61394.8 | 1924.31 | 53% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6 | "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2014 — 2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 412686.2 | 412686.2 | 95123.75 | 95123.75 | 0 | 23% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
7 | «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 8743.1 | 9534.49 | 5366.94 | 4824.11 | 542.83 | 51% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» | Клочков В.Д. | реализуется | 20012.1 | 20012.1 | 6037.97 | 6008.67 | 29.3 | 30% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
10 | «Социально-экономическое развитие,коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
11 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" | Фокеев А.А. | реализуется | 645696.47 | 1169654.41 | 424042.43 | 415889.12 | 8153.31 | 36% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
12 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Кочетков В.В. | реализуется | 192805.67 | 197398.37 | 75209.88 | 66812.22 | 8397.66 | 34% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
13 | «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспеченич общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» | Яремаченко В.И. | реализуется | 64659.12 | 65035.83 | 43438.97 | 40371.85 | 3067.12 | 62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
14 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Лапин О.М. | реализуется | 208.7 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы | Анохин А.С. | НЕ реализуется
16 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 88819.73 | 88819.73 | 69535.94 | 61594.6 | 7941.34 | 69% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
17 | «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
18 | "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014-2020 годы | Фокеев А.А. | реализуется | 224921.57 | 528976.67 | 25393.02 | 25393.02 | 0 | 5% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
19 | «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
20 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Шерстнева А.Ю. | реализуется | 196233.95 | 211658.15 | 110630.88 | 110630.88 | 0 | 52% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
21 | «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Алешкова Н.П. | НЕ реализуется
22 | «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Клочков В.Д. | НЕ реализуется
23 | «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | УТРАТИЛА СИЛУ с 01.01.2015
24 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
25 | "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы" |  | НЕ реализуется
26 | «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2020 годах» |  | НЕ реализуется
25 ГП ХМАО-Югры, из них: 14 ГП - мероприятия реализуются; 11 ГП - реализация мероприятий не запланирована |  |  | ВСЕГО: | 12738933.31 | 13574753.95 | 8104721.53 | 7859269.91 | 245451.62 | 58%
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE