|  |
| --- |
|  |

Отчет о реализации плана мероприятий по вектору «Самоуправление»

Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут (далее - план мероприятий), в части вектора «Самоуправление», проведен на основе анализа реализации следующих проектов (мероприятий):

- «Активный город» («Банк идей») - проект предполагает сбор инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения и возможной реализации;

- «Школа активиста» - проект направлен на повышение компетенций граждан в вопросах гражданского участия в управлении городом;

- «Госликбез» - проект направлен на повышение правовой грамотности граждан;

- реализация социально значимых проектов, реализуемых ТОС (советами многоквартирных домов): «Мой дом», «Мой город», «Мой двор».

В соответствии с постановлением Администрации города № 7674 от 02.11.2015 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», реализация указанных проектов запланирована в период с 2018 по 2030 годы. При этом в 2015 году, в рамках выполнения муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы», были проведены отдельные мероприятия, тематика которых соответствовала указанным проектам. Так, в рамках мероприятий «Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности ТОС», «Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» осуществляется учет и поддержка социально-значимых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, что является показателем проекта «Активный город». В 2015 году общее количество заявленных проектов составило 64 единицы. Из числа заявленных и реализованных проектов ТОС, осуществляется учет проектов, соответствующих тематике «Мой дом», «Мой город», «Мой двор». В 2015 году проведено 46 таких мероприятий. Результатом стало проведение работ по благоустройство придомовых территорий по 168-и адресам, установлено 8 спортивных сооружений, таких как спортивные комплексы «Workout», каток и турниковые комплексы; высажено 2 123 саженца деревьев и кустарников, 2 175 единиц цветочной рассады и создано 26 советов МКД.

С целью содействия правовой грамотности населения, в рамках выполнения мероприятия «Обеспечение выполнения функций МКУ «Наш город» в рамках комплексной работы с населением», организовано предоставление бесплатной юридической помощи гражданам (консультацию юриста получили 233 человека), проведены 2 семинара (тематические встречи) с представителями ООО ЮА «Фемида"; в рамках организации и проведения бесплатной юридической помощи организован Всероссийский День правовой помощи детям, организована и проведена развлекательно – познавательная викторина для детей младшего школьного возраста – 2 мероприятия; совместно с юридической клиникой БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» организованы и проведены 5 встреч.

Реализация проекта «Школа активиста» с целью повышения компетенций граждан в вопросах гражданского участия в управлении городом, запланирована в рамках мероприятия «Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам». В 2015 году жители города приняли участие в 13-ти исследованиях по актуальным вопросам, в числе которых «Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», «Уровень коррупции в городе Сургуте в общественном мнении сургутян», «Электоральная активность населения в муниципальном образовании городской округ город Сургут», оценка качества предоставляемых структурными подразделениями Администрации города муниципальных услуг (работ). В рамках информационного обеспечения граждан проведена пропагандистко – просветительская работа в рамках антикоррупционной деятельности (распространён информационный буклет «Сообщи о взятке в количестве 5600 экз.), просветительская работа по вопросам коммунального хозяйства (распространен информационный материал «Без счетчиков дороже» (150 экз.), «О применении повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг» (81 экз.)

Подводя итог, можно заключить, что к настоящему времени предварительная работа по разработке указанных выше проектов проведена, условия для их реализации созданы.