# ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 5609 от 12.08.2015

# О проведении городского

# праздника-ярмарки «Урожай-2015»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города                   от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между струк-турными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-страции города» (с последующими изменениями), в целях сохранения преемст-венности культурных традиций, популяризации садоводства и огородничества, обмена опытом и развития приусадебных и дачных хозяйств:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» согласно приложению 2.

1.3. Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» согласно приложению 3.

1.4. Положение о конкурсе на звание «Лучший садово-огороднический кооператив» согласно приложению 4.

1.5. Состав жюри выставки-конкурса «Дары Севера», конкурса на звание «Лучший садово-огороднический кооператив» согласно приложению 5.

2. Управлению информационной политики опубликовать сообщение                     о проведении городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» и положение                  о конкурсах в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, департаменту по экономической политике, департаменту городского хозяйства, управлению по природопользованию и экологии организовать и провести 22.08.2015 городской праздник-ярмарку «Урожай-2015».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города						      О.М. Лапин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника-ярмарки «Урожай-2015»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Вербовская Ирина Степановна | - | заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |

| Зосименко Леонид Леонидович | - | председатель Ассоциации садовых, огороднических, дачных некоммерче-ских объединений Сургута и Сургут-ского района (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Чурманова Анна Анатольевна | - | генеральный директор Сургутской Торгово-промышленной палаты (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

План

мероприятий по подготовке и проведению городского праздника-ярмарки «Урожай-2015»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать совещания по подготовке и проведению праздника с участием председателей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | до 15.08.2015 | Анохин А.С., Вербовская И.С., Зосименко Л.Л. (по согласованию) |
| 2 | Осуществить информационное обеспечение праздника (размещение пресс-релизов, анонсов о проведении праздника, положений о проведении выставки-конкурса в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Администрации города) | июль – август 2015 года | Швидкая Е.А., Вербовская И.С. |
| 3 | Обеспечить размещение информации о проведении праздника и объявленной выставки-конкурса в автотранспорте, выполняющем маршруты в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения | с 22.07.2015 по 20.08.2015 | Кочетков В.В., Вербовская И.С. |
| 4 | Обеспечить размещение информации о проведении праздника и объявленной выставки-конкурса в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях | с 22.07.2015 по 20.08.2015 | Анохин А.С., Зосименко Л.Л. (по согласованию) |
| 5 | Обеспечить участие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в выставке-конкурсе в рамках праздника | 03.08.2015 | Анохин А.С., Зосименко Л.Л. (по согласованию) |

| 6 | Обеспечить изготовление и размещение (монтаж, демонтаж) двух растяжек (1 м х 6 м) на ограждениях зданий государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, 22) и муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | 10.08.2015 | Фокеев А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организовать подготовку грядок в муниципальном бюджетном учреждении историко-культурный центр «Старый Сургут» | до 10.08.2015 | Анохин А.С. |
| 8 | Организовать работу по формированию призового фонда для победителей и участников выставки-конкурса в рамках праздника | до 20.08 2015 | Анохин А.С., Чурманова А.А. (по согласованию), Вербовская И.С. |
| 9 | Организовать выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной техники, садовой мебели, малых архитектурных форм, декоративных конструкций на территории муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | 22.08.2015 – 23.08.2015 | Чурманова А.А. (по согласованию), Королёва Ю.Г. |
| 10 | Организовать работу жюри выставки-конкурса, проводимого в рамках праздника | 17.08.2015 – 18.08.2015, 22.08.2015 | Анохин А.С., Вербовская И.С. |
| 11 | Обеспечить подготовку территории, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2): - уборку территорий до и после проведения мероприятия в зоне ответственности; - установку, обслуживание и демонтаж контейнеров для сбора мусора и биотуалетов в зоне ответственности | 21.08.2015 – 23.08.2015 | Анохин А.С., Кочетков В.В. |
| 12 | Представить в организационный комитет для согласования программу проведения праздника | до 17.08.2015 | Вербовская И.С. |
| 13 | Подготовить сценарий культурной программы городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» | до 20.08.2015 | Вербовская И.С. |
| 14 | Подготовить благодарственные письма спонсорам, победителями и участникам конкурсов, проводимых в рамках праздника | 20.08.2015 – 22.08.2015 | Анохин А.С., Вербовская И.С. |
| 15 | Организовать техническое обеспечение и художественное оформление сцены праздника-ярмарки «Урожай-2015» | 22.08.2015 | Вербовская И.С. |
| 16 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности. Организовать регулирование автомобильного движения по улице Энергетиков (магазин «Лабаз» – муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»), въезду на территорию и автопарковку муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» | 21.08.2015 – 22.08.2015 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 17 | Организовать трансфер творческих коллективов от учреждений к месту проведения праздника и обратно | 22.08.2015 | Вербовская И.С. |
| 18 | Организовать выступление творческих коллективов в концертной программе праздника | 22.08.2015 | Вербовская И.С. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Положение

о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2015»

1. Общие положения

1.1. Городской праздник-ярмарка «Урожай-2015» проводится 22.08.2015              на территории муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) с 12.00 до 16.00.

1.2. В рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» проводится выставка-конкурс «Дары Севера» (далее – выставка-конкурс), а также другие мероприятия данного направления: аукционы, благотворительные акции, выставки-ярмарки.

1.3. Цели выставки-конкурса:

- демонстрация достижений горожан по выращиванию овощных, садовых и цветочных культур в садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-ских объединениях;

- организация культурного досуга горожан.

1.4. Главной задачей выставки-конкурса является сохранение преемствен-ности культурных традиций, обмен опытом ведения садово-огороднических работ в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.

2. Организация и проведение выставки-конкурса

2.1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельско-хозяйственной и цветочной продукции.

2.2. Максимальное количество участников выставки-конкурса неограниченно.

2.3. Выставка-конкурс проводится по номинациям:

2.3.1. «Дачное селфи».

2.3.2. «Цветочная симфония».

2.3.3. «Садовая сказка».

2.3.4. «уДачная заготовка».

2.3.5. «Овощная фантазия».

2.3.6. «Лучший садово-огороднический участок».

2.3.7.  «Урожай года».

2.3.8. «Чудо-овощ».

2.4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку в муници-пальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2, здание администрации, с 09.00 до 17.00 или по телефонам: 24-78-39, 28-17-44, с 09.00 до 20.00 по телефону:   29-03-93.

Заявки на участие в номинации «Лучший садово-огороднический участок» принимаются до 16.08.2015. По другим номинациям – до 21.08.2015.

2.5. В заявке необходимо указать:

- номинацию;

- фамилию, имя, отчество конкурсанта (для организаций и индивиду-альных предпринимателей – наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя);

- название садово-огороднического кооператива, адрес и номер участка;

- контактный телефон.

Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников будет проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006            № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.6. Критерии оценки

По всем номинациям выставки-конкурса «Дары Севера» оцениваются:

- наличие у конкурсанта тематического (народного, стилизованного ярма-рочного и так далее) костюма;

- красочное, оригинальное оформление композиции или результатов урожая,

- проявление творческой фантазии в представлении композиции                             или конкурсной продукции.

2.6.1. В номинации «Дачное селфи» (самофотографирование дачника               с оригинальным сюжетом на тему «Дачная жизнь» (представление качественной цветной фотографии на фотобумаге формата А4 в срок                           до 20.08.2015) оценивается творческий подход и оригинальность сюжета, занимательность придуманной истории, креативное название фотографии, технический уровень сложности фотографии.

2.6.2. В номинации «Цветочная симфония» оценивается оригинальность цветочной композиции, художественный замысел, дизайн, уровень сложности выполнения, креативное название.

2.6.3. В номинации «Садовая сказка» (представление изделий из природ-ного материала, композиций из цветочных, овощных и плодово-ягодных культур, малые архитектурные формы, элементы ландшафтного дизайна, скульптурные композиции, декоративная садовая мебель, инвентарь и так далее) оценивается оригинальное решение художественного образа композиции, разнообразие ассортимента используемых материалов, занимательность придуманной истории, креативное название.

2.6.4. В номинации «уДачная заготовка» (представление домашней консервации: солений, варений, джемов и так далее) оценивается разнообразие представленных домашних заготовок, представление новых оригинальных рецептов приготовления, применение в рецепте необычных сочетаний ингреди-ентов, специй и приправ, внешний вид и оригинальность оформления.

2.6.5. В номинации «Овощная фантазия» (изготовление композиций          из овощных и плодово-ягодных культур в технике карвинга (художесвенная резка) оценивается разнообразие форм и техник нарезки, количество и разно-образие элементов композиции (овощные и плодово-ягодные культуры), качество исполнения работы (тонкость, изящество), оригинальность названия         и идеи композиции.

2.6.6. В номинации «Лучший садово-огороднический участок» (прово-дится в два этапа: первый – осмотр жюри садово-огороднических участков; второй – творческое представление участка (фотостенд, фотоальбом, демонстрация выращенных  плодово-ягодных и овощных культур, цветочных растений и так далее) в день проведения праздника 22.08.2015) оценивается:

2.6.6.1. На первом этапе – ухоженность участка, оригинальность плани-ровки, дизайн ландшафта, многообразие выращиваемых и представленных плодово-ягодных и овощных культур, цветочных растений, наличие малых архитектурных форм.

2.6.6.2. На втором этапе – разнообразие представленного презента-ционного материала.

2.6.7. В номинации «Урожай года» оценивается разнообразие представ-ленных плодов, оригинальность оформления результатов урожая.

2.6.8. В номинации «Чудо-овощ» (представление плодово-ягодных, овощных культур или малоизвестных и редко выращиваемых на Севере культур) оценивается разнообразие, форма и размер представленной на конкурс продукции.

Выезд жюри для обследования участков, представленных на выставку-конкурс, осуществляется согласно заявкам в период с 17.08.2015 по 20.08.2015.

2.6.9. Определение победителей по номинациям проводится жюри выставки-конкурса (далее – жюри) в день проведения городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» 22.08.2015 с 12.00 до 14.00.

3. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение

3.1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оценива-ются по пятибалльной системе членами жюри выставки-конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.6 настоящего положения.

3.2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3.3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подпи-сывается председателем и всеми членами жюри.

3.4. На основании протокола заседания жюри победители награждаются дипломами и ценными призами. Призовой фонд формируется за счет спонсор-ских средств.

3.4.1. В каждой номинации присуждаются:

3.4.1.1. За 1 место – диплом I степени, ценный приз.

3.4.1.2. За 2 место – диплом II степени, ценный приз.

3.4.1.3. За 3 место – диплом III степени, ценный приз.

3.5. Жюри выставки-конкурса при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право вводить дополнительные призы и награждать активных участников благодарственными письмами.

3.6. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 22.08.2015 с 15.00 до 16.00 на городском празднике-ярмарке «Урожай-2015».

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от ______________ № _______

Положение

о конкурсе на звание «Лучший садово-огороднический кооператив»

в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2015»

1. Общие положения

1.1. Конкурс на звание «Лучший  садово-огороднический  кооператив» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2015» (далее – конкурс) проводится с целью выявления и распространения положительного опыта по организации деятельности садово-огороднических кооперативов, обеспе-чению дачниками санитарного порядка как внутри кооперативов,                      так и на прилегающих территориях.

1.2. Главной задачей конкурса является стимулирование руководства и членов садово-огороднических кооперативов к повышению уровня ответственности за состояние окружающей среды, соблюдению и поддержанию чистоты и порядка как на территории самих кооперативов, так и на прилега-ющих территориях, соблюдению правил пожарной безопасности, а также формированию надлежащего эстетического оформления и инфраструктуры                 в кооперативах.

1.3. Подготовка и проведение конкурса возлагается на управление                       по природопользованию и экологии и муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

2. Организация мероприятия

2.1. Участниками конкурса являются все садово-огороднические коопера-тивы, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.2. Максимальное количество участников конкурса не ограничено.

2.3. Конкурс проходит в два этапа. Первый – с выездом жюри в садово-огороднические кооперативы для их оценки по критериям, изложенным                        в пункте 2.3.1 настоящего положения. Второй – 22.08.2015 на городском празднике-ярмарке «Урожай-2015» - для их оценки по критериям, изложенным в пункте 2.3.2 настоящего положения.

2.3. Критерии оценки

2.3.1. Критерии оценки первого этапа конкурса: освоенность дачных участков в кооперативе (%), организация вывоза мусора с территории (наличие мусорных контейнеров, договоров на обслуживание), санитарное состояние прилегающей к кооперативу территории (в том числе лесной), санитарное состояние территорий общего пользование внутри кооператива, состояние дорожной сети внутри кооператива, оформление въезда в кооператив, наличие информационных стендов, указателей, первичных средств пожаротушения, количество возгораний за текущий период.

2.3.2. Критерии оценки второго этапа конкурса: художественное оформление демонстрационной площадки, презентация кооператива на городском празднике-ярмарке «Урожай-2015» 22.08.2015 (Ф.И.О. руководителя, адрес кооператива, фотографии, дипломы, количество участников, демонстрация урожая, собранного на участках членов кооператива и так далее), количество участников выставки-конкурса «Дары Севера», являющихся членами коопера-тива, демонстрация творческого потенциала кооператива.

2.4. Определение победителей в данном конкурсе проводится членами жюри в составе согласно приложению 5 к настоящему постановлению. Выезд жюри в садово-огороднические кооперативы осуществляется согласно заявкам в период c17.08.2015 по 20.08.2015.

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса

3.1. Оценка участников конкурса проводится по пятибалльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.3 настоящего положения.

3.2. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.

3.4. На основании протокола заседания жюри победителям присуждаются:

- за 1 место – диплом I степени, ценный приз;

- за 2 место – диплом II степени, ценный приз;

- за 3 место – диплом III степени, ценный приз.

Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.

3.5. Жюри при подведении итогов конкурса оставляет за собой право награждать активных участников благодарственными письмами.

3.6. Церемония награждения победителей конкурса проводится 22.08.2015 на городском празднике-ярмарке «Урожай-2015».

Приложение 5

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Состав

жюри выставки-конкурса «Дары Севера» и конкурса на звание «Лучший садово-огороднический кооператив»

| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии, председатель жюри |
| --- | --- | --- |
| члены жюри: |  |  |
| Овсянкина Екатерина Геннадьевна | - | главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по природопользо-ванию и экологии |
| Алексеева Марина Викторовна | - | ведущий специалист отдела культуры и искусства управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Сухарева Юлия Валерьевна | - | ведущий инженер отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» |
| Соловьева Белла Петровна | - | заместитель председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |