ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 6454 от 16.09.2015

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 13.12.2013 № 8974

«Об утверждении муниципальной

программы «Молодежная политика

Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                   от 29.06.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 –                     2017 годов» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений                  о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последу-ющими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015 № 4570) изменение, изложив приложение к постановлению                          в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Муниципальная программа

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 № 9791 «Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 – 2015 годы».

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с поста-новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута                   на 2014 – 2016 годы» (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.

В городе Сургуте проживает 332,3 тысячи человек. Из них молодежь                    в возрасте 14 – 30 лет составляет 82,9 тысячи человек, в возрасте 7 – 30 лет – 110,5 тысячи человек, что составляет 24,9% и 33,2% от общей численности населения города соответственно.

В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа «Молодежная политика Сургута» предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет государственную молодежную политику следующим образом: «Государственная молодежная политика является системой формиро-вания приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,                      для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспо-собности и укрепление национальной безопасности».

Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреж-дений органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации                               и муниципальных образований (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики отличается  по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования                     и социальной поддержки.

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по работе с детьми                             и молодежью»

На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, которым утверждены «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период                     до 2025 года».

Важнейшими функциями государственной молодежной политики                            на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:

- создание нормативно-правовой базы, способствующей решению проблем молодежи;

- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;

- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;

- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализу-емых молодежных проектов;

- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности                  и развития молодежных и детских организаций и объединений;

- организация и развитие в городе Сургуте специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.

На сегодняшний день на территории города действует три учреждения               по работе с молодежью:

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» – решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи                            на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками                            и молодежью по месту жительства «Вариант» – реализует мероприятия                      по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» – реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.

Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики                              в Российской Федерации, определенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации», от 17.11.2008 № 1662-р              «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ и муниципальной программы в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:

1. Сохраняется количество молодых людей, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места, за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения», которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках в рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы».

2. Сохраняется количество постоянных рабочих мест, организованных                 для трудоустройства подростков и молодежи.

3. Сохраняется количество молодых людей, принявших участие в город-ских молодежных мероприятиях.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики»

Несмотря на позитивную динамику по организации мероприятий                            для молодежи, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы,                        на решение которых направлена подпрограмма:

1. За последние три года количество молодых людей, занимающихся                    в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха                   в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 13,6%. Это связанно с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы,                             на основании несоответствия требованиям СанПиН и пожарной безопасности не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (МПК «Вдохновение» закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).

2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтвер-ждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.

3. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий                  по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регуляр-ного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также                            для проведения соревнований и чемпионатов.

В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики были выполнены:

- работы по сносу объекта «Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная,                      д. 11/1»;

- проектные работы на строительство объекта «Загородный специализиро-ванный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут»;

- проектные работы на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: 
г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18»;

- начаты работы по капитальному ремонту объекта «Встроенно-пристро-енное помещение, ул. Просвещения, 29».

В 2015 году планируется завершение работ по капитальному ремонту объекта «Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29», начало выполнения работ по проектированию и строительству объекта «Мототрасса         на «Заячьем острове».

Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики)»

В реализации данной подпрограммы принимает участие муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант». На базе учреждения ежегодно организуется работа лагерей дневного пребывания.

Расходы по реализации подпрограммы софинансируются из окружного бюджета в части компенсации стоимости питания.

Динамика

изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование показателя результата реализации программы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год (факт) |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |

| Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики | ед. | 1 090 | 1 098 | 1 005 | 1 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) |  |  |  |  |  |
| Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей | чел. | 600 | 600 | 420 | 420 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

| Наименование задачи | Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |  |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |
| Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |  |
| Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики | решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развитие и сохранение различных направлений работы с молодежью предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, а также возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |  |
| Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики | решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики) |  |
| Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги |  |
| Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики | реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований                       для реализации программных мероприятий муниципальной программы, представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку                и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии                                 с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.

Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией настоящей муниципальной программы.

Администратор программы – департамент культуры, молодёжной политики и спорта.

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.

При текущем управлении администратором муниципальной программы решаются следующие задачи:

- анализ эффективности выполнения мероприятий;

- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установлен-ными требованиями и несение ответственности совместно с соадминистраторами ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление                           в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финан-совым годом.

Администратор представляет в департамент по экономической политике годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.

Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования                   и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159            (с последующими изменениями).

В процессе реализации муниципальной программы администратор                       и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных                          на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансиро-вания программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администра-тору муниципальной программы, обращение в департамент финансов                               о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике об уточнении (изменении) показателей результа-тивности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.

Администратор и соодминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы с учетом замены на период их отсутствия.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы каждый          в своей части несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов                       об исполнении муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- ухудшение финансово-экономической ситуации;

- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муници-пальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)                   и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодёжной политики и спорта и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муници-пальной программы как сопоставление и фактически достигнутых, и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Молодежная политика Сургута

на 2014 – 2020 годы»

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Ответст- венный (админи-стратор или соад-мини-стратор) | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя, в том числе |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. | 1 015 | 977 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 6 927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 940 |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. | 1 015 | 977 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 6 927 |
| Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функциониро-вания и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу | всего, в том числе | 1 774 674 389 | 247 735 542 | 264 423 729 | 256 456 706 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 | ДКМПиС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 191 830 | 343 730 | 848 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 773 482 559 | 247 391 812 | 263 575 629 | 256 456 706 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функциониро-вания и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» | всего, в том числе | 1 774 394 289 | 247 505 542 | 264 373 629 | 256 456 706 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 |  | количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. | 1 820 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 12 638 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 911 730 | 113 730 | 798 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремаль-ными и техниче-скими видами спорта, чел. | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. | 3 000 | 3 270 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | 24 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомст-венными учреждениями, чел. | 34 484 | 30 830 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 219 964 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень соблюдения стандарта качества оказываемой муници-пальной услуги, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 773 482 559 | 247 391 812 | 263 575 629 | 256 456 706 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 | 251 514 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы «Организация трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места «Молодежный трудовой отряд» в рамках «Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессио-нальную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)» | всего, в том числе | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДКМПиС | количество временно трудоустро-енных, чел. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» | всего, в том числе | 50 100 | 0 | 50 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество временно трудоустро-енных, чел. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 50 100 | 0 | 50 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) | всего, в том числе | 89 103 169 | 10 856 067 | 13 108 796 | 12 740 754 | 13 099 388 | 13 099 388 | 13 099 388 | 13 099 388 | ДГХ | количество муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | за счет средств местного бюджета | 89 103 169 | 10 856 067 | 13 108 796 | 12 740 754 | 13 099 388 | 13 099 388 | 13 099 388 | 13 099 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий | всего, в том числе | 202 081 | 15 486 | 30 970 | 31 125 | 31 125 | 31 125 | 31 125 | 31 125 | ДГХ | количество временных мобильных туалетов, предостав-ленных при прове-дении городских массовых мероприятий, ед. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 |
|  | за счет средств местного бюджета | 202 081 | 15 486 | 30 970 | 31 125 | 31 125 | 31 125 | 31 125 | 31 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» | всего, в том числе | 1 863 979 639 | 258 607 095 | 277 563 495 | 269 228 585 | 264 645 116 | 264 645 116 | 264 645 116 | 264 645 116 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 191 830 | 343 730 | 848 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 862 787 809 | 258 263 365 | 276 715 395 | 269 228 585 | 264 645 116 | 264 645 116 | 264 645 116 | 264 645 116 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики | всего, в том числе | 46 889 690 | 9 151 509 | 29 946 591 | 15 356 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | количество выполненных проектных работ, ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 46 889 690 | 9 151 509 | 29 946 591 | 15 356 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | количество снесенных объектов, не подле-жащих эксплуатации, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопро-ходцев, 18» | всего, в том числе | 2 172 889 | 2 172 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектных работ, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 172 889 | 2 172 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29» | всего, в том числе | 14 821 493 | 6 896 750 | 7 924 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГа | количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 14 821 493 | 6 896 750 | 7 924 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | степень готовности объекта, % | 40 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: «Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1» | всего, в том числе | 81 870 | 81 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество снесенных объектов, не подле-жащих эксплуатации, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 81 870 | 81 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта «Мототрасса на «Заячьем острове» | всего, в том числе | 20 056 060 | 0 | 20 056 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных работ по верти-кальной планировке объекта, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 20 056 060 | 0 | 20 056 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | всего, в том числе | 9 757 378 | 0 | 0 | 9 757 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДКМПиС | количество объектов, на которых установлено ограждение, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 9 757 378 | 0 | 0 | 9 757 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектиро-ванию объекта «Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап» | всего, в том числе | 7 565 048 | 0 | 1 965 788 | 5 599 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектных работ, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 565 048 | 0 | 1 965 788 | 5 599 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | степень готовности проекта, % | - | 26 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений | всего, в том числе | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 7 830 000 | 7 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 870 000 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: «Загородный специализиро-ванный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут» | всего, в том числе | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ | количество выполненных проектных работ, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 7 830 000 | 7 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 870 000 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» | всего, в том числе | 55 589 690 | 17 851 509 | 29 946 591 | 15 356 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 7 830 000 | 7 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 47 759 690 | 10 021 509 | 29 946 591 | 15 356 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: сохранение объема предоставляемой услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2940 |
| Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреж-дений молодежной политики) | всего, в том числе | 19 667 158 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | ДКМПиС | количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 940 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 5 587 470 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 404 688 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 3 675 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, прожива-ющих в муници-пальных образованиях автономного округа | всего, в том числе | 11 174 940 | 1 596 420 | 1 596 420 | 1 596 420 | 1 596 420 | 1 596 420 | 1 596 420 | 1 596 420 |  | степень соблюдения стандарта качества оказываемой муници-пальной услуги, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 5 587 470 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 587 470 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей | Всего, в том числе | 8 492 218 | 1 213 174 | 1 213 174 | 1 213 174 | 1 213 174 | 1 213 174 | 1 213 174 | 1 213 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 817 218 | 688 174 | 688 174 | 688 174 | 688 174 | 688 174 | 688 174 | 688 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 3 675 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 3 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики) | всего, в том числе | 19 667 158 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | 2 809 594 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 5 587 470 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 404 688 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | 1 486 384 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 3 675 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе | всего, в том числе | 1 946 801 535 | 279 268 198 | 310 319 680 | 287 394 817 | 267 454 710 | 267 454 710 | 267 454 710 | 267 454 710 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 14 609 300 | 8 971 940 | 1 646 310 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 920 952 187 | 269 771 258 | 308 148 370 | 286 071 607 | 266 131 500 | 266 131 500 | 266 131 500 | 266 131 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 3 675 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований администратора – департамента культуры, молодёжной политики и спорта | всего, в том числе | 1 804 098 925 | 250 545 136 | 267 233 323 | 269 023 678 | 254 324 197 | 254 324 197 | 254 324 197 | 254 324 197 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 6 779 300 | 1 141 940 | 1 646 310 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | 798 210 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 793 644 625 | 248 878 196 | 265 062 013 | 267 700 468 | 253 000 987 | 253 000 987 | 253 000 987 | 253 000 987 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 3 675 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадминистра-тора – департамента городского хозяйства | всего, в том числе | 89 305 250 | 10 871 553 | 13 139 766 | 12 771 879 | 13 130 513 | 13 130 513 | 13 130 513 | 13 130 513 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 89 305 250 | 10 871 553 | 13 139 766 | 12 771 879 | 13 130 513 | 13 130 513 | 13 130 513 | 13 130 513 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадминистра-тора –департамента архитектуры и градострои-тельства | всего, в том числе | 47 798 100 | 17 851 509 | 29 946 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 7 830 000 | 7 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 39 968 100 | 10 021 509 | 29 946 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Молодежная политика Сургута

на 2014 – 2020 годы»

Дополнительная потребность

в объеме бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный (админи-стратор или соад-мини-стратор) | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя, в том числе |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики | всего, в том числе | 214 686 100 | - | - | - | 63 795 549 | 66 395 551 | 84 495 000 | ДАиГ | количество реконструиро-ванных объектов молодежной политики, ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 197 257 045 | - | - | - | 60 605 772 | 60 605 773 | 76 045 500 |  | количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 17 429 055 | - | - | - | 3 189 777 | 5 789 778 | 8 449 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строитель-ству объекта «Мототрасса на Заячьем острове» | всего, в том числе | 127 591 100 | - | - | - | 63 795 549 | 63 795 551 | - | ДАиГ | количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 121 211 545 | - | - | - | 60 605 772 | 60 605 773 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 379 555 | - | - | - | 3 189 777 | 3 189 778 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконст-рукции объекта незавершен-ного строительства «Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципаль-ного бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | всего, в том числе | 87 095 000 | - | - | - | - | 2 600 000 | 84 495 000 | ДАиГ | количество реконструиро-ванных объектов молодежной политики, ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 76 045 500 | - | - | - | - | - | 76 045 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 11 049 500 | - | - | - | - | 2 600 000 | 8 449 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Строительство (реконст-рукция) объектов, предназна-ченных для разме-щения детских загородных оздорови-тельных учреждений | всего, в том числе | 482 898 130 | - | - | - | 241 449 064 | 241 449 066 | - | ДАиГ | количество вновь введенных детских загородных оздорови-тельных учреждений, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 434 608 317 | - | - | - | 217 304 158 | 217 304 159 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 48 289 813 | - | - | - | 24 144 906 | 24 144 907 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строитель-ству объекта: «Загородный специализиро-ванный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципаль-ного бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут» | всего, в том числе | 482 898 130 | - | - | - | 241 449 064 | 241 449 066 | - | ДАиГ | количество вновь введенных детских загородных оздорови-тельных учреждений, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 434 608 317 | - | - | - | 217 304 158 | 217 304 159 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 48 289 813 | - | - | - | 24 144 906 | 24 144 907 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприя-тиям задачи 2 | всего, в том числе | 697 584 230 | - | - | - | 305 244 613 | 307 844 617 | 84 495 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 631 865 362 | - | - | - | 277 909 930 | 277 909 932 | 76 045 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 65 718 868 | - | - | - | 27 334 683 | 29 934 685 | 8 449 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадмини-стратора – департамента архитектуры и градострои-тельства | всего, в том числе | 697 584 230 | - | - | - | 305 244 613 | 307 844 617 | 84 495 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 631 865 362 | - | - | - | 277 909 930 | 277 909 932 | 76 045 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 65 718 868 | - | - | - | 27 334 683 | 29 934 685 | 8 449 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |