РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 861 от 20.05.2016

О проведении городского праздника,

посвященного Международному дню

защиты детей, Году детства в Югре

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 № 341-рг «Об объявлении в Ханты-Мансийском автономном           округе – Югре Года детства», постановлением Администрации города от 13.12.2013            № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры               и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке                  и проведению массовых мероприятий»:

1. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению              городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей,                   Году детства в Югре, согласно приложению 1;

- план по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре, согласно прило-жению 2.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, департаменту образования организовать и провести городской праздник в сроки, установ-ленные планом мероприятий по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре.

3. Управлению информационной политики разместить информацию                о городском празднике, посвященном Международному дню защиты детей,     Году детства в Югре, в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя            главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города								                 Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского

праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства

в Югре

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя организационного комитета |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города |
| # Кочетков # Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Шалкевич Инга Валерьевна | - | председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Бойко Олег Фёдорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

по подготовке и проведению городского праздника,

посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре,

на площади перед Театром актера и куклы «Петрушка» (улица Ленина, 47)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре | 19.05.2016 | Пелевин А.Р. |
| 2 | Разработать программу городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре | 16.05.2016 | Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н. |
| 3 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопас-ности во время проведения городского праздника на площади перед Театром актера и куклы «Петрушка» (улица Ленина, 47) | до 25.05.2016 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 4 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» городского мероприятия | до 25.05.2016 | Грищенкова Г.Р., Ерохов А.М. |
| 5 | Организовать звукотехническое сопровождение городского праздника на площади перед Театром актера и куклы «Петрушка» (улица Ленина, 47) | 31.05.2016, 01.06.2016 | Грищенкова Г.Р. |
| 6 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки в месте прове-дения городского праздника | 01.06.2016 | Королева Ю.Г. |
| 7 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром актера и куклы «Петрушка» (улица Ленина, 47) | 31.05.2016 | Фокеев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 8 | Установить малые архитектурные формы в месте проведения мероприятия | до 01.06.2016 | Анохин А.С. |
| 9 | Обеспечить дежурство бригады «Скорой медицинской помощи» | 01.06.2016 | Грищенкова Г.Р. |
| 10 | Обеспечить уборку территории, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов до и после проведения городского мероприятия | 01.06.2016 | Анохин А.С., Кочетков В.В. |
| 11 | Обеспечить перекрытие движения от перекрестка улиц Кукуевицкого – Магистральная до улицы Ленина | 01.06.2016 | Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 12 | Организовать освещение в средствах массовой информации проведение городского праздника | до 01.06.2016 | Швидкая Е.А. |
| 13 | Организовать брифинг с организаторами городского праздника | до 26.05.2016 | Швидкая Е.А. |
| 14 | Обеспечить проведение городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре, на площади перед Театром актера и куклы «Петрушка» (улица Ленина, 47) | 01.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н. |