ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 3929 от 25.05.2016

Об утверждении плана

мероприятий по подготовке

и проведению в городе Сургуте

в 2016 году I Всероссийского

фестиваля детско-юношеских

фильмов «Зеркало Будущего»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.11.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино»,                   распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 29.12.2015 № 341-рг «Об объявлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Года детства», постановлением Администрации города от 16.02.2016 № 1088 «Об утверждении плана мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования городской округ города Сургута, по проведению Года детства в 2016 году», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005                № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016                   № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях развития кинотворчества среди детей и подростков:

- Утвердить:

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению в городе Сургуте в 2016 году I Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Сургуте                     в 2016 году I Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» согласно приложению 2.

- Руководителям служб и ведомств, структурных подразделений Администрации города обеспечить выполнение пунктов плана по подготовке                    и проведению в городе Сургуте в 2016 году I Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего».

- Управлению информационной политики разместить информацию                       о проведении I Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города                                                          О.М. Лапин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Организационный комитет

по подготовке и проведению в городе Сургуте в 2016 году

I Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов

«Зеркало Будущего»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Басистюк Оксана Юрьевна | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 31 |
| Черняк Яков Семенович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Данн Николай Николаевич | - | директор Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего», президент Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства», кинорежиссер (по согласованию) |
| Егорова Ирина Владимировна | - | исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Ионов Марат Карабитович | - | директор центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) |
| Катаев Александр Сергеевич | - | директор акционерного общества телерадиокомпании «Сургутинтерновости» (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |
| Тверитина Нина Игнатьевна | - | управляющий филиалом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат» в городе Сургуте (по согласованию) |
| Шутов Вадим Николаевич | - | директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Ярош Игорь Викторович | - | генеральный директор закрытого акционерного общества Телекомпании «СургутИнформ ТВ» (по согласованию) |
| представитель открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» | - | по согласованию |
| представитель общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» | - | по согласованию |
| представитель автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра» | - | по согласованию |
| представитель благотворительного проекта «Поколение М» | - | по согласованию |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий

по подготовке и проведению в городе Сургуте в 2016 году

I Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов

«Зеркало Будущего»

| Название мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по подготовке фестиваля |  |  |  |
| 1.1. Заседания оргкомитета фестиваля |  | май – июнь 2016 года | председатель оргкомитета |
| 1.2. Организация пресс-конференции фестиваля |  | 29.04.2016, 06.06.2016 | представители оргкомитета |
| 1.3. Подготовка и утверждение программы проведения фестиваля |  | до 20.05.2016 | межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 1.4. Подготовка и размещение промоматериалов фестиваля |  | до 25.05.2016 | межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», управление информационной политики,средства массовой информации |
| 1.5. Подготовка сценариев торжественной церемонии открытия и закрытия фестиваля |  | до 27.05.2016 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, межрегиональная общественная организациия «Федерация современного искусства» |
| 1.6. Создание волонтерского корпуса фестиваля |  | до 01.06.2016 | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» |
| 1.7. Подготовка призового фонда фестиваля |  | до 01.06.2016 | оргкомитет фестиваля |
| 1.8. Согласование и утверждение организаторов трансфера участников в период проведения фестиваля |  | до 01.06.2016 | оргкомитет фестиваля |
| 1.9. Подготовка площадки проведения фестиваля |  | до 05.06.2016 | департамент образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» |
| 1.10. Встреча и размещение участников фестиваля |  | 05.06.2016 – 06.06.2016 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» |
| 1.11. Подготовка памяток по обеспечению безопасности участников фестиваля |  | 07.06.2016 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 2. Мероприятия по организации фестиваля |  |  |  |
| 2.1. Организация безопасности участков фестиваля |  | 05.06.2016 – 11.06.2016 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, |
| 2.2. Организация питания участников фестиваля |  | 05.06.2016 – 11.06.2016 | автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», департамент образования |
| 2.3. Организация трансфера участников в период проведения фестиваля |  | 07.06.2016 – 11.06.2016 | по согласованию |
| 2.4. Организация информационного сопровождения фестиваля |  | 07.06.2016 – 11.06.2016 | управление информационной политики, средства массовой информации |
| 2.5. Торжественная церемония открытия фестиваля |  | 07.06.2016 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» |
| 2.6. Организация ежедневной деятельности участников фестиваля в соответствии с программой |  | 07.06.2016 – 11.06.2016 | межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 |
| 2.7. Организация экскурсии для участников фестиваля в рамках городского проекта «Выход в город» |  | 07.06.2016 | департамент образования, организаторы трансфера участников в период проведения фестиваля (по согласованию) |
| 2.8. Организация мастер-классов для участников фестиваля |  | 07.06.2016 – 11.06.2016 | межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», средства массовой информации |
| 2.9. Организация просмотров и обсуждения фильмов, созданных в рамках международной программы «Ноль Плюс» |  | 07.06.2016 – 11.06.2016 | межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», департамент образования, центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат» в городе Сургуте, муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» |
| 2.10. Торжественная церемония закрытия фестиваля |  | 11.06.2016 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» |
| 2.11. Отъезд участников фестиваля |  | 11.06.2016 – 12.06.2016 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 2.12. Подведение итогов фестиваля |  | до 17.06.2016 | оргкомитет фестиваля |