РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 915 от 31.05.2016

О проведении городского

праздника «Сабантуй»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                   Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 13.12.2013                 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры                и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке                и проведению массовых мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению                  городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 1.

1.2. План по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 2.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, управлению общественных связей организовать и провести городской праздник «Сабантуй» в сроки, установленные планом мероприятий по подготовке и проведению                  городского праздника «Сабантуй».

3. Управлению информационной политики опубликовать программу                 городского праздника «Сабантуй» в средствах массовой информации                                      и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя                          главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. Главы города                                                                                      О.М. Лапин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя организационного комитета |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |

| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Италмасова Зульфира Тимерхановна | - | председатель общественной организации города Сургута «Башкирский Национально-культурный центр «Курай» (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |
| Ульбеков Рафаиль Алиевич | - | председатель общественного объединения «Национально-культурной автономии татар города Сургута» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить список приглашенных гостей-участников городского праздника | до 05.06.2016 | Воробьев А.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 2 | Организовать приглашение руководителей и коллективов общественных объединений города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и руководителя религиозной мусульманской конфессии республик Татарстан и Башкортостан | до 05.06.2016 | Воробьев А.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 3 | Организовать подготовку и размещение пресс-релиза о проведении городского праздника в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города | до 10.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Швидкая Е.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 4 | Разработать сценарий концертной программы городского праздника «Сабантуй» | до 10.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Бойко О.Ф., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 5 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» | до 10.06.2016 | Бойко О.Ф., Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 6 | Изготовить пропуски для автотранспорта | до 15.06.2016 | Воробьев А.А., Бойко О.Ф. |
| 7 | Обеспечить подготовку места проведения праздника (площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и прилегающих территорий в зоне ответственности: - уборка территории; - установка урн; - установка биотуалетов | до 19.06.2016 | Косенок С.М. (по согласованию), Кочетков В.В., Анохин А.С. |
| 8 | Организовать работу торговой ярмарки | 19.06.2016 с 12.00 до 19.00 | Италмасова З.Т. (по согласованию), Ульбеков Р.А. (по согласованию) |
| 9 | Организовать прием Главой города приглашенных гостей города из республик Башкортостан и Татарстан | 19.06.2016 | Воробьев А.А. |
| 10 | Организовать экскурсионную программу для приглашенных гостей города из республик Башкортостан и Татарстан | 19.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А. |
| 11 | Организовать: - звуко-техническое сопровождение городского праздника на площади перед Театром бюджетного учреж-дения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»; - режиссерско-постановочные работы; - звуковое сопровождение мероприятий, проводимых на спортивной площадке | 19.06.2016 | Грищенкова Г.Р. |
| 12 | Обеспечить перевозку творческих коллективов города | 19.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 13 | Организовать проведение спортивной части программы городского праздника | 19.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в месте проведения городского праздника | 19.06.2016 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 15 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» | до 19.06.2016 | Фокеев А.А. |
| 16 | Организовать работу специалистов муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» | 19.06.2016 | Абраров Р.Ф. |
| 17 | Определить площадку для стоянки автотранспорта участников концертной программы на территории, прилегающей к бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» | 19.06.2016 | Бойко О.Ф., Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласованию), Косенок С.М. (по согласованию) |
| 18 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» в течение проведения городского праздника «Сабантуй» | 19.06.2016 с 12.00 до 19.00 | Бойко О.Ф. |
| 19 | Провести городской праздник «Сабантуй» в соответствии с программой | 19.06.2016 с 12.00 до 19.00 | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |