РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 963 от 06.06.2016

О проведении в городе Сургуте

мероприятий, посвященных

50-летию со дня начала

строительства железных дорог

Западной Сибири: железнодорожной

линии Тюмень-Тобольск-Сургут,

Сургут-Нижневартовск,

Сургут-Новый Уренгой-Ямбург

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58                      «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжениями Админи-страции города от 29.03.2016 № 482 «Об утверждении плана работы Администрации города на II квартал 2016 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», письмом заместителя Председателя Тюменской областной Думы от 05.04.2016 № Д7/41-16:

1. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению 50-летия               со дня начала строительства железных дорог Западной Сибири:   железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут, Сургут-Нижневартовск, Сургут-Новый Уренгой-Ямбург (в городе Сургуте) согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке и проведению 50-летия со дня начала                        строительства железных дорог Западной Сибири: железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут, Сургут-Нижневартовск, Сургут-Новый Уренгой-Ямбург (в городе Сургуте) согласно приложению 2;

- программу мероприятий, посвященных 50-летию со дня начала строительства железных дорог Западной Сибири: железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут, Сургут-Нижневартовск, Сургут-Новый Уренгой-Ямбург (в городе Сургуте), согласно приложению 3.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 27.05.2016.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. Главы города                                                                                           О.М. Лапин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 50-летия

со дня начала строительства железных дорог Западной Сибири:

железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут, Сургут-Нижневартовск, Сургут-Новый Уренгой-Ямбург (в городе Сургуте)

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | заместитель начальника управления общественных связей, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Кайдалова Анастасия Александровна | - | начальник архивного отдела |
| Селянина Марина Юрьевна | - | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| Грязев Анатолий Григорьевич | - | председатель Фонда ветеранов транспортного строительства в западной Сибири (по согласованию) |
| Лавриненко Роман Викторович | - | заместитель начальника Свердловской железной дороги (по территориальному управлению) Сургутский регион (по согласованию) |
| Черемисин Вячеслав Васильевич | - | заведующий музеем науки и техники Сургутского региона (по согласованию) |
| Чинчевич Александр Владимирович | - | Председатель Фонда имени В.М. Муравленко (по согласованию) |
| Шагиева Анита Анатольевна | - | директор «Музея моста» (по согласованию) |
| Энгель Олег Алексеевич | - | заместитель главного инженера Свердловской железной дороги по Сургутскому региону (по согласованию) |
| Ясинчук Виктор Владимирович | - | директор открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд-584» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

мероприятий по подготовке и проведению 50-летия со дня начала

строительства железных дорог Западной Сибири: железнодорожной линии

Тюмень-Тобольск-Сургут, Сургут-Нижневартовск,

Сургут-Новый Уренгой-Ямбург (в городе Сургуте)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные мероприятия |  |  |
| 1.1. Торжественная встреча участников мероприятия | 11.06.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию), Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н., Воробьев А.А. |
| 1.2. Церемония возложения цветов: - к памятнику тепловоза первого поезда; - к мемориальной доске Коротчаева Д.И. | 11.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Лавриненко Р.В. (по согласованию), Воробьев А.А. |
| 1.3.Открытие мемориальной доски Бокову А.А. – первому начальнику Сургутского отделения Свердловской железной дороги | 11.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Лавриненко Р.В. (по согласованию), Воробьев А.А. |
| 1.4. Посадка деревьев «Юбилейная аллея» | 11.06.2016 | Черемисин В.В. (по согласованию), Анохин А.С. |
| 1.5. Экскурсия по городу для участников-ветеранов строительства железной дороги | 11.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Селянина М.Ю. |
| 1.6. Пресс-конференция почетных гостей города с представителями средств массовой информации | 11.06.2016 | Швидкая Е.А., Лавриненко Р.В. (по согласованию) |
| 1.7. Выставка фотографий, материалов местной печати о строительстве железной дороги | 11.06.2016 | Кайдалова А.А., Швидкая Е.А., Черемисин В.В. (по согласованию) |
| 1.8. Выставка экспозиции «Перекресток времен» | 11.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Селянина М.Ю. |

| 1.9. Посещение музея транспортных строителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 | 11.06.2016 | Османкина Т.Н., Черемисин В.В. (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 1.10. Посещение музея моста | 11.06.2016 | Шагиева А.А. (по согласованию) |
| 1.11. Торжественная церемония вручения наград | 11.06.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию), Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 1.12. Праздничный концерт, посвященный участникам-ветеранам строительства железной дороги | 11.06.2016 | Грищенкова Г.Р. |
| 1.13. Прием почетных гостей города, ветеранов-строителей | 11.06.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию), Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1. Разработать фирменный стиль мероприятия для использования при изготовлении: - печатной продукции (приглашения, дипломы, буклеты и так далее); - информационной продукции (баннеры, афиши, растяжки и так далее); - сувенирной продукции (подарки для участников мероприятия из числа ветеранов) | до 29.05.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию), Грязев А.Г. (по согласованию) |
| 2.2. Подготовить списки участников мероприятий: - ветеранов строительства железной дороги; - представителей общества с ограниченной ответственностью «Российские железные дороги» (по территориальному признаку); - официальных лиц; - иных участников мероприятия | до 29.05.2016 | Грязев А.Г. (по согласованию), Черемисин В.В. (по согласованию) |
| 2.3. Подготовить смету расходов на проведение мероприятия с указанием исполнителей финансовых обязательств | до 28.05.2016 | Грязев А.Г. (по согласованию), Черемисин В.В. (по согласованию) |
| 2.4. Определить места для проведения мероприятий (бронирование помещений при необходимости) | до 28.05.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию), Воробьев А.А. |
| 2.5. Разработать пакет (набор) сувенирной продукции для вручения ветеранам | до 30.05.2916 | Грязев А.Г. (по согласованию) |
| 2.6. Осуществить заказ сувенирной продукции, получение и вручение ветеранам | до 05.06.2016 | Грязев А.Г. (по согласованию), Черемисин В.В. (по согласованию) |
| 2.7. Определить место размещения мемориальной доски Бокову А.А. и согласовать ее размещение на заседании городской комиссии по топонимике | до 30.05.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию) |
| 2.8. Изготовить мемориальную доску Бокову А.А., установить, подготовить к открытию | до 30.05.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию) |
| 2.9. Осуществить сбор материалов, фотографий для организации выставки о строительстве железной дороги | до 16.05.2016 | Черемисин В.В. (по согласованию), Османкина Т.Н., Кайдалова А.А., Швидкая Е.А. |
| 2.10. Подготовить сценарий (сценарный план): - торжественной встречи ветеранов, прибывающих в город Сургут; - проведения церемонии возложения цветов к памятнику первого поезда (тепловоза); - открытие мемориальной доски Бокову А.А.; - церемонии возложения цветов к мемориальной доске Коротчаева Д.И.; - торжественного вручения наград; - праздничного концерта; - праздничного фуршета (выступающие); - церемонии посадки «Юбилейной аллеи» | до 16.05.2016 | Энгель О.А. (по согласованию), Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А. |
| 2.11. Организовать работу ведущего на мероприятиях | 11.06.2016 | Грищенкова Г.Р. |
| 2.12. Подготовить материалы для награждения ветеранов-строителей, участников торжественных мероприятий наградами Главы города, Администрации города Сургута | до 30.04.2016 | Грязев А.Г. (по согласованию), Лавриненко Р.В. (по согласованию) |
| 2.13. Изготовить приглашения на торжественные мероприятия, программы пребывания участников мероприятия | до 30.05.2016 | Лавриненко Р.В. (по согласованию) |
| 2.14. Обеспечить встречу, сопровождение, проводы гостей города | 11.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию) |
| 2.15. Обеспечить автотранспортом почетных гостей города | 11.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию) |
| 2.16. Изготовить и разместить информационные баннеры о мероприятии | до 30.05.2016 | Энгель О.А. (по согласованию) |
| 2.17. Обеспечить заказ цветов для церемонии вручения наград и церемоний возложения | до 01.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию), Черемисин В.В. (по согласованию), Воробьев А.А. (по согласованию) |
| 2.18. Обеспечить питание участников мероприятия: - в вагонах (завтрак, ужин); - в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15 (обед или кофе-брейк); - праздничный фуршет | 11.06.2016 | Грязев А.Г. (по согласованию) |
| 2.19. Обеспечить питьевой режим в автобусах для участников мероприятий | 11.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию), Черемисин В.В. (по согласованию) |
| 2.20. Организовать фотографирование участников торжественных мероприятий | 11.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию) |
| 2.21. Освещать торжественные мероприятия | 11.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию), Швидкая Е.А. |
| 2.22. Организовать охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий | 11.06.2016 | Лапин О.М., Лавриненко Р.В. (по согласованию) |
| 2.23. Обеспечить уборку территории в местах проведения мероприятий | 10.06.2016 – 11.06.2016 | Энгель О.А. (по согласованию), Кочетков В.В., владельцы территорий по принадлежности (по согласованию) |
| 2.24. Обеспечить наличие саженцев деревьев для посадки «Юбилейной аллеи» | 11.06.2016 | Анохин А.С. |
| 2.25. Обеспечить наличие информационных табличек, садового инвентаря для посадки «Юбилейной аллеи» | 11.06.2016 | Черемисин В.В. (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Программа мероприятий

празднования 50-летия со дня начала строительства железных дорог Западной Сибири: железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут,

Сургут-Нижневартовск, Сургут-Новый Уренгой-Ямбург

(в городе Сургуте)

11 июня 2016 года

| Время | Мероприятия |
| --- | --- |
| 10.11 | Прибытие участников мероприятия (поезд по маршруту Тюмень-Сургут). Встреча транспортных строителей |
| 10.11 – 10.15 (5 минут) | Переход в сквер железнодорожников к памятнику тепловоза первого поезда, прибывшего в Сургут (улица Привокзальная) |
| 10.15 – 10.30 (15 минут) | Церемония возложения цветов к памятнику тепловоза первого поезда, прибывшего в Сургут (улица Привокзальная) |
| 10.30 – 10.50 (20 минут) | Посадка деревьев «Юбилейная аллея» (улица Привокзальная, сквер железнодорожников) |
| 10.50 – 10.55 (5 минут) | Переход на привокзальную площадь к зданию железнодорожного вокзала станции Сургут (улица Привокзальная, 23) |
| 10.55 – 11.20 (25 минут) | Открытие мемориальной доски Бокову Анатолию Александровичу – первому начальнику Сургутского отделения Свердловской железной дороги (период работы: 01.01.1978 – 08.08.1999). Проведение митинга (улица Привокзальная, 21) |
| 11.20 – 11.35 (15 минут) | Переезд на улицу Дмитрия Коротчаева, 26 |
| 11.35 – 11.55 (20 минут) | Возложение цветов к мемориальной доске Дмитрия Ивановича Коротчаева – начальника управления строительства «Тюменьстройпуть», героя социалистического труда (улица Дмитрия Коротчаева, 26) |
| 11.55 – 12.05 (10 минут) | Переезд в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 15 поселка Юность (улица Саянская, 9а) |
| 12.05 – 12.40 (35 минут) | Посещение музея транспортных строителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 (поселок Юность, улица Саянская, 9а) |
| 12.40 – 13.00 (20 минут) | Переезд в музей моста (дорожно-ремонтный пункт Мост-Обь, левый берег реки Оби) |
| 13.00 – 13.40 (40 минут) | Посещение музея моста (дорожно-ремонтный пункт Мост-Обь, левый берег реки Оби) |
| 13.40 – 14.40 (1 час) | Экскурсия по городу, переезд в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 1 этаж) |
| 14.40 – 15.00 (20 минут) | Посещение экспозиции «Перекресток времен» (улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 1 этаж) |
| 15.00 – 15.20 (20 минут) | Переезд в Городской культурный центр «Строитель» (улица Сибирская, 2) |
| 15.20 – 15.40 (20 минут) | Осмотр экспозиции, посвященной транспортным строителям (фотографирование) (Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2) |
| 15.40 – 16.00 (20 мин) | Пресс-подход ветеранов транспортных строителей и железнодорожников (Городской культурный центр «Строитель», фойе 1-этажа) |
| 16.00 – 18.50 (2 часа 50 минут) | Торжественное мероприятие с церемонией вручения наград – 30 человек, праздничный концерт (Городской культурный центр «Строитель», концертный зал) |
| 18.50 – 19.20 (30 минут) | Переезд на привокзальную площадь |
| 19.53 | Убытие участников мероприятия |