# РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 969 от 07.06.2016

# Об упразднении департамента

# культуры, молодёжной политики

# и спорта Администрации города,

# утверждении плана

# ликвидационных мероприятий

# департамента культуры,

# молодёжной политики и спорта

# Администрации города

# и состава ликвидационной

# комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении                обязанностей Главы города Сургута», Уставом муниципального образования               городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города                           от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,                 в целях совершенствования структуры Администрации города:

1. Упразднить департамент культуры, молодёжной политики и спорта               Администрации города.

2. Утвердить:

2.1. План ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города согласно приложению 1.

2.2. Состав ликвидационной комиссии для выполнения плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

# И.о. Главы города                                                                                      О.М. Лапин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

План

ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Уведомить в письменной форме Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о принятии решения о ликвидации департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – департамент) | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2. Опубликовать сообщение о принятии решения о ликвидации департамента; о ликвидации департамента и о порядке и сроке заявления требований кредиторами («Вестник государственной регистрации», местные средства массовой информации) | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю., Швидкая Е.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3. Уведомить в письменной форме Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении состава ликвидационной комиссии | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 4. Письменно уведомить профсоюзные организации о ликвидации департамента | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | не менее чем за три месяца до увольнения работников |
| 5. Уведомить органы занятости о принятии решения о ликвидации департамента и возможном расторжении трудовых договоров с работниками | Вербовская И.С., Смагина Ж.В. | не позднее, чем за два месяца до увольнения работников (в случае массового увольнения работников не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий) |
| 6. Ознакомить работников с настоящим распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении | Вербовская И.С., Смагина Ж.В. | в месячный срок с момента издания настоящего распоряжения, но не позднее, чем за два месяца до увольнения работников |
| 7. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомить кредиторов о ликвидации департамента в письменной форме | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации департамента |
| 8. Представить в департамент финансов карточку образцов подписей, оформленную ликвидационной комиссией, на лиц, имеющих право подписи платежных документов при совершении операций по лицевому счету | Вербовская И.С., Подколзина С.Г., Храмкова Т.Ю. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 9. Получить электронную подпись в сертифицированном удостоверяющем центре лицам, указанным в карточке образцов подписей | Вербовская И.С., Подколзина С.Г., Храмкова Т.Ю. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 10. Произвести сверку по уплате налогов и сборов с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, внебюджетными фондами | Вербовская И.С., Подколзина С.Г., Храмкова Т.Ю. | в сроки, установленные законодательством |
| 11. Создать инвентаризационные комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю., Новикова М.А. | в течение 20 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 12. Провести инвентаризацию активов и обязательств | Вербовская И.С., Новикова М.А., Храмкова Т.Ю. | по состоянию на дату, установленную распоряжением о проведении инвентаризации |
| 13. Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс, согласовать его с управлением бюджетного учёта и отчётности, департаментом финансов, уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о составлении промежуточного ликвидационного баланса | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю., Новикова М.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 14. Произвести расчеты с кредиторами и дебиторами | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса |
| 15. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута | Вербовская И.С., Пешков С.М., Храмкова Т.Ю. | по мере передачи имущества |
| 16. Представить в управление бюджетного учёта и отчётности расчеты | Вербовская И.С., Новикова М.А., Храмкова Т.Ю., Фаткуллина А.А. | в течение 10 дней после внесения изменений в штатное расписание Администрации города |
| 16.1. По выплате выходного пособия работникам, увольняемым в связи с ликвидацией и сохранению им среднего месячного заработка на период трудоустройства, а также выплате компенсации в случае расторжения трудового договора до истечения срока предупреждения об увольнении |  |  |
| 16.2. По предоставлению льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством в отношении работников, находящихся в декретном отпуске, и работников, увольняемых в связи с выходом на пенсию по возрасту |  |  |
| 17. Определить объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансового обеспечения расходов, связанных с ликвидацией департамента | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю., Фаткуллина А.А. | в течение двух месяцев с момента издания настоящего распоряжения |
| 18. Направить обращение в департамент финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в части средств, передаваемых департаментом, согласованное управлением бюджетного учёта и отчётности | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | по мере необходимости, окончательно после проведения инвентаризации активов и обязательств и завершения расчетов |
| 19. Расторгнуть трудовые договоры с работниками, увольняемыми в связи с упразднением департамента и произвести расчеты | Вербовская И.С., Смагина Ж.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 20. Составить и утвердить ликвидационный баланс | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю., Новикова М.А. | после завершения расчетов с кредиторами |
| 21. Закрыть лицевые счета департамента | Вербовская И.С., Дергунова Е.В., Храмкова Т.Ю. | в соответствии с действующим законодательством |
| 22. Передать активы и обязательства, необходимые для выполнения функций вновь созданных комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики на баланс Администрации города, специализированного казённого учреждения | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | после проведения инвентаризации активов и обязательств |
| 23. Представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы о ликвидации департамента для государственной регистрации в связи с ликвидацией департамента (заявление за подписью учредителя, ликвидационный баланс, документ об уплате государственной пошлины) | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в соответствии с действующим законодательством |
| 24. Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документ о внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности департамента | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в соответствии с действующим законодательством |
| 25. Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту уведомление о снятии с учета юридического лица | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в соответствии с действующим законодательством |
| 26. Представить во внебюджетные фонды копии уведомления о снятии с учета юридического лица, документ о внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности юридического лица, выданных Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту | Вербовская И.С., Храмкова Т.Ю. | в трехдневный срок с момента снятия с учета в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту |
| 27. Передать документы постоянного хранения, документы по личному составу (до 01.09.2005), а также архивные документы департамента, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии в архивный отдел Администрации города | Вербовская И.С., Кайдалова А.А., Смагина Ж.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 28. Внести изменения в муниципальные правовые акты о разработке и утверждении муниципальных программ в части определения администратора | Вербовская И.С., Фаткуллина А.А. | в соответствии с действующим законодательством |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

ликвидационной комиссии для выполнения плана ликвидационных

мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта

Администрации города

| Вербовская Ирина Степановна | - | заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Подколзина Светлана Геннадьевна | - | заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя комиссии |
| Горяйнова Инесса Олеговна | - | специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления, секретарь комиссии (без права голоса) |
| члены комиссии: |  |  |
| Дергунова Елена Владимировна | - | директор департамента финансов |
| Хрусталева Елена Анатольевна | - | заместитель директора департамента финансов |
| Пешков Сергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Шалкевич Инга Валерьевна | - | председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Лазарев Андрей Геннадьевич | - | начальник правового управления |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности, главный бухгалтер |
| Смагина Жанна Вячеславовна | - | начальник управления кадров и муниципальной службы |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Сметанина Галина Александровна | - | заместитель начальника управления кадров и муниципальной службы |
| Панова Елена Александровна | - | заместитель начальника управления бюджетного учёта и отчётности, заместитель главного бухгалтера |
| Ерёмина Татьяна Александровна | - | начальник отдела закупок и комплексной безопасности объектов департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Кайдалова Анастасия Александровна | - | начальник архивного отдела |
| Фаткуллина Альфия Анваровна | - | начальник планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Храмкова Татьяна Юрьевна | - | начальник отдела бухгалтерского учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Нехвядович Анна Владимировна | - | заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Болотова Татьяна Викторовна | - | главный специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |