РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1038 от 14.06.2016

О реорганизации муниципального казенного учреждения

«Многофункциональный центр

предоставления государственных

и муниципальных услуг города

Сургута»

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц            и индивидуальных предпринимателей», распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,           изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,                              от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функциях учредителя                и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505                 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях упорядочения деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных                     и муниципальных услуг города Сургута»:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг                   города Сургута» в форме выделения из его состава нового юридического лица – муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в форме выделения из его            состава муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» согласно прило-жению.

3. Наделить полномочиями куратора муниципального казенного учреж-дения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных            организаций» управление бюджетного учёта и отчётности.

4. Передать муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» функции               муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», исполняемые учреждением в рамках основной цели деятельности по реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления              и муниципальных учреждений города, в том числе:

4.1. Правовое сопровождение деятельности муниципальных организаций,      в том числе договорное обслуживание.

4.2. Экономическое и бухгалтерское сопровождение деятельности муниципальных организаций.

4.3. Организация дополнительного образования работников муниципальных организаций, иных категорий слушателей, включая обеспечение подготовки           и предоставления учебных, методических и иных пособий и материалов.

4.4. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий.

4.5. Работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах                 имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и предприятий и об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Определить штатную численность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» после реорганизации в количестве 257,5 штатных единиц.

6. Определить штатную численность муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» в количестве 52 штатных единиц.

7. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»:

7.1. Приступить к процедуре реорганизации в соответствии с установленными сроками исполнения плана мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления             государственных и муниципальных услуг города Сургута» в форме выделения               из его состава муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

7.2. Передать имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» в установленном порядке.

8. Управлению бюджетного учёта и отчётности по окончании реорганизации подготовить изменения в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов                     в отношении муниципальных организаций» в установленном порядке.

9. Комитету по управлению имуществом:

9.1. Подготовить документы о закреплении имущества муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» на праве оперативного управления за муниципальнымо казенным учреждением «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» в установленном           порядке после представления копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

9.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества города Сургута.

10. Управлению информационной политики опубликовать настоящее              распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

11. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города                                                         В.В. Базаров

Приложение 
к распоряжению

Администрации города
от ____________ № _________

- План

- мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения

- «Многофункциональный центр предоставления государственных

- и муниципальных услуг города Сургута» в форме выделения из его состава

- муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Ответственный - за выполнение | - Срок - выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ознакомить работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» с распоряжением о реорганизации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его состава нового юридического лица – муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД») | - Смагина Ж.В. - Симакова Т.В. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоря-жения (работ-ников МКУ «МФЦ г. Сургута», отсутствующих по уважительным причинам, в сроки, установленные действующим законодательством) |
| - 2 | Направить уведомления о реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его состава МКУ «ЦООД» по установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетные фонды | - Симакова Т.В. | - в течение - 3 рабочих дней - с момента - издания - настоящего - распоряжения |
| - 3 | - Опубликовать уведомление о реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения - из его состава МКУ «ЦООД» в местных - средствах массовой информации и журнале «Вестник государственной регистрации» | - Симакова Т.В. | - в течение - 3 рабочих дней после внесения - в Единый государственный - реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц - после первого опубликования уведомления |
| - 4 | - Направить извещение в первичную профсо-юзную организацию МКУ «МФЦ г. Сургута» | - Симакова Т.В. | - в течение - 3 рабочих дней после внесения - в Единый государственный - реестр юридических лиц записи о начале - процедуры - реорганизации |
| - 5 | - Направить уведомления кредиторам - и дебиторам о начале процедуры реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения - из его состава МКУ «ЦООД» | - Симакова Т.В. | - в течение - 3 рабочих дней после внесения - в Единый государственный - реестр юридических лиц записи о начале - процедуры - реорганизации |
| - 6 | - Согласовать в Администрации города проект штатного расписания МКУ «МФЦ г. Сургута» - в установленном порядке | - Симакова Т.В. | - в течение - 10 рабочих дней с момента - издания - настоящего - распоряжения |
| - 7 | - Утвердить штатное расписание МКУ - «МФЦ г. Сургута» | - Симакова Т.В. | - не позднее - 5 рабочих дней со дня подачи заявления - о государст-венной регист-рации реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» |
| - 8 | - Согласовать в Администрации города проект штатного расписания МКУ «ЦООД» в установленном порядке | - директор - МКУ «ЦООД» | - в течение - 10 рабочих дней с момента государственной - регистрации МКУ «ЦООД» |
| - 9 | - Утвердить штатное расписание МКУ «ЦООД» | - директор - МКУ «ЦООД» | - не позднее - 5 рабочих дней со дня подачи заявления - о государст-венной реорганизации - МКУ - «МФЦ г. Сургута» |

| - 10 | - Провести инвентаризацию активов - и обязательств МКУ «МФЦ г. Сургута» | - Симакова Т.В. | - не позднее, - чем за 5 рабочих дней со дня - подачи заявления о государст-венной - регистрации - реорганизации МКУ - «МФЦ г. Сургута» |
| --- | --- | --- | --- |
| - 11 | - Составить и представить передаточный акт - для согласования в комитет по управлению имуществом и утверждения в Администрацию города | - Симакова Т.В., - Новикова М.А., - Пешков С.М. | - не позднее, - чем за 5 рабочих дней до подачи заявления - о государст-венной регист-рации реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» |
| - 12 | Вручить письменные уведомления работникам МКУ «МФЦ г. Сургута» об изменении определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с реорганизацией МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его состава МКУ «ЦООД» | Симакова Т.В. | не позднее, чем за два месяца до окончания срока реорганизации |
| - 13 | Произвести выплату компенсаций работникам МКУ «МФЦ г. Сургута» в случае отказа от продолжения работы в связи с реорганизацией МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его состава МКУ «ЦООД» | - Симакова Т.В. | - в сроки, - установленные Трудовым - кодексом - Российской - Федерации |
| - 14 | - Утвердить изменения в устав МКУ - «МФЦ г. Сургута», зарегистрировать - изменения в установленном порядке | - Симакова Т.В. | - утвердить изменения в устав - в течение - 60 дней - с момента - издания настоящего распоряжения; - зарегистрировать изменения – не позднее - 50 дней со дня второй публи-кации о реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» |
| - 15 | - Подготовить проект распоряжения Администрации города «О создании муниципального - казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных - организаций» и об утверждении устава указанного учреждения, зарегистрировать в установленном порядке | - директор - МКУ «ЦООД» | - утвердить устав в течение 60 дней с момента издания настоящего распоряжения; - зарегистри-ровать устав – - не позднее - 50 дней - со дня второй публикации - о реорганизации МКУ - «МФЦ г. Сургута» |
| - 16 | - Представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения индивидуального (персонифицированного) - учета работников | - Симакова Т.В. | - не позднее дня, предшествующего представлению доку-ментов для государственной - регистрации - реорганизации МКУ «МФЦ - г. Сургута» - в форме - выделения - из его состава - МКУ «ЦООД» |
| - 17 | - Представить устав МКУ «ЦООД», изменения - в устав МКУ «МФЦ г. Сургута», документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений индивидуального (персонифицированного) учета работников и передаточный акт в Инспекцию Федеральной нало-говой службы России по городу Сургуту - для регистрации | - Симакова Т.В., - Директор МКУ «ЦООД» | - в течение - 10 дней со дня утверждения - устава - учреждения - распоряжением - Администрации - города |
| - 18 | Подготовить в установленном порядке документы о передаче имущества МКУ «МФЦ г. Сургута» в МКУ «ЦООД» | - Симакова Т.В., - Пешков С.М. | - в течение месяца со дня регист-рации созданных в результате - реорганизации учреждений |
| - 19 | - Передать имущество МКУ «ХЭУ» - и МКУ «УИТС», ранее использовавшееся - для обеспечения работы специалистов - планово-экономического отдела - и бухгалтерии ДКМПиС в целях оборудования рабочих мест в МКУ «ЦООД» | - Ясаков Ю.М., - Конев Д.В. | - в течение месяца со дня регист-рации созданных в результате - реорганизации учреждений |
| - 20 | - Зарегистрировать прекращение/возникновение права оперативного управления муници-пальным имуществом МКУ «МФЦ г. Сургута», МКУ «ЦООД» | - Симакова Т.В., - Пешков С.М. | - в сроки, - установленные нормативными правовыми - актами |

| - 21 | - Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута | - Пешков С.М. | - в сроки, - установленные нормативными правовыми - актами |
| --- | --- | --- | --- |
| - 22 | - Определить объем лимитов бюджетных - обязательств, подлежащих передаче - от МКУ «МФЦ г. Сургута» – МКУ «ЦООД» | Новикова М.А., Симакова Т.В. | в течение 15 дней рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| - 23 | Направить в установленном порядке обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план учреждения | Грищенкова Г.Р., Новикова М.А., Симакова Т.В., Конев Д.В. | в течение 30 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| - 24 | Обеспечить выполнение мероприятий в сфере информационно-коммуникационных техно-логий (ИКТ) в соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по использо-ванию информационно-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений» посредством заключения муниципальных контрактов и договоров (внесения изменений в дейст-вующие) для реорганизуемых учреждений | Конев Д.В. | не позднее дня завершения реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» |
| - 25 | Внести записи об увольнении в трудовые книжки работников, высвобождаемых из МКУ «МФЦ г. Сургута», и о реорганизации – в трудовые книжки работников, переводимых в штат МКУ «ЦООД» | Симакова Т.В., директор МКУ «ЦООД» | - об увольнении – в день увольнения работников; - о реорганизации – в течение - 10 рабочих дней с момента государственной - регистрации создания - МКУ «ЦООД» |
| - 26 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел | Симакова Т.В., - директор - МКУ «ЦООД» | - в течение - 10 рабочих дней с момента государственной - регистрации создания МКУ «ЦООД» |
| - 27 | Рекомендовать предоставить в 2016 году отпуска работникам, переходящим в штат МКУ «ЦООД» из штата МКУ «МФЦ г. Сургута», в периоды, утвержденные для указанных работников графиком отпусков МКУ «МФЦ г. Сургута» на 2016 год | - директор - МКУ «ЦООД» | - после государственной регист-рации МКУ «ЦООД» в сроки согласно графику отпусков МКУ «МФЦ г. Сургута» на 2016 год |