Постановление Администрации города №8634 от 24.11.2016 «Об участии в организации и проведении Международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества» в городе Сургуте

В соответствии с п.2 ст.9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ                                 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», единым кален-              дарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год, утвержденным приказом Минспорта России от 23.12.2015 № 1233, в целях популяризации                     смешанных боевых единоборств на территории города:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по участию в организации и проведении Между-народного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок                         Содружества» в городе Сургуте (далее – Международные спортивные соревнования) согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по участию в организации и проведении Международных спортивных соревнований согласно приложению 2.

2. Ответственным лицам согласно приложению 1 оказывать организационное, информационное и методическое содействие при организации и проведении Международных спортивных  соревнований.

3. Управлению информационной политики опубликовать информацию              о проведении Международных спортивных соревнований в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                В.Н. Шувалов

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации города от ____________ № ____ |
| --- | --- |

План мероприятий

по участию в организации и проведении Международного турнира

по смешанному боевому единоборству (ММА)

«Кубок Содружества» в городе Сургуте

(далее – Международные спортивные соревнования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить паспорт безопасности спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» (улица Энергетиков, 47) (далее – СОК «Энергетик») | до 28.11.2016 | Ющенко М.В., Ермаков В.А. |
| 2 | Подготовить и оборудовать СОК «Энергетик» в соответствии с требованиями Международных спортивных соревнований (площадку, помещение для пресс-центра и пресс-конференций, помещение для офис-штаба соревнований, комнату для супервайзера – технического делегата, медицинский кабинет, VIP-зал, комнату для оргкомитета, раздевальные комнаты для участников соревнований, комнату для танцевальной группы, раздевальную комнату для международных арбитров, раздевальную комнату для российских арбитров, комнату для судей и обслуживающего персонала, помосты для супервайзера, телекомментатора и съемочной группы) | до 07.12.2016 | Ющенко М.В., Ермаков В.А. |
| 3 | Обеспечить бесперебойную подачу коммунальных ресурсов | 08.12.2016 – 11.12.2016 | Кочетков В.В. |
| 4 | Обеспечить вывоз мусора и уборку территории СОК «Энергетик» | до 07.12.2016 | Ермаков В.А. |
| 5 | Обеспечить инвентарем и оборудованием (кресла, стулья, столы, телефонную связь, телефонные аппараты) | 08.12.2016 –11.12.2016 | Ющенко М.В., Ермаков В.А. |
| 6 | Обеспечить бесперебойную работу беспроводного доступа в сеть «Интернет» на всей территории СОК «Энергетик» | 08.12.2016 – 11.12.2016 | Ермаков В.А., автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт» |
| 7 | Обеспечить дежурство 1 единицы пожарной техники | 09.12.2016 – 10.12.2016 | Ермаков В.А., АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт» |
| 8 | Организовать: - работу волонтеров, рабочих и обслуживающего персонала; - экскурсии по городу, посещение музеев города, объектов культуры (по согласованию с представителями команд) | 08.12.2016 – 11.12.2016 09.12.2016 – 10.12.2016 | Ющенко М.В., Лаптев Е.Г., Верченко И.Я., Ермаков В.А. |
| 9 | Организовать работу буфета для зрителей, торговлю сувенирной продукцией в СОК «Энергетик» | 08.12.2016 – 11.12.2016 | Мединцева С.Г., Ермаков В.А., АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт» |
| 10 | Организовать в СОК «Энергетик»: - аккредитацию представителей средств массовой информации; - пресс-центр, пресс-конференции с представителями команд | до 08.12.2016 | Швидкая Е.А., АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт» |
| 11 | Разместить постеры, баннеры Международных спортивных соревнований в СОК «Энергетик», на социальных и иных объектах города | до 06.12.2016 | Ющенко М.В., Ермаков В.А., АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт» |
| 12 | Заключить договоры оказания услуг по медицинскому обеспечению Международных спортивных соревнований с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры) «Городская станция скорой медицинской помощи», бюджетным учреждением ХМАО – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, казенным учреждением ХМАО – Югры «Центр медицины катастроф» Сургутский филиал | до 05.12.2016 | Ющенко М.В., Ершов В.И., Ибрагимова Е.А., Газимагомедов Г.Г., АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт» |
| 13 | Обеспечить общественный порядок и безопасность в СОК «Энергетик», в местах проживания участников Международных соревнований | 08.12.2016 – 11.12.2016 | Ерохов А.М., Ермаков В.А. |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации города от ____________ № _____ |
| --- | --- |

Состав

организационного комитета по участию в организации и проведении

Международных спортивных соревнований

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ющенко Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета |  |  |  |  |
| Алибеков Ислам Иманкаримович | - | эксперт отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления физической культуры и спорта, секретарь организационного комитета |  |  |  |  |
| члены организационного комитета: |  |  |  |  |  |  |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |  |  |  |  |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | председатель комитета культуры и туризма |  |  |  |  |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей |  |  |  |  |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |  |  |  |  |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |  |  |  |  |
| Ермаков Владимир Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» |  |  |  |  |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |  |  |  |  |

| Ершов Владимир Иванович | - | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Ибрагимова Екатерина Александровна | - | заведующий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте (по согласованию) |
| Газимагомедов Госендибир Газимагомедович | - | заведующий казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф» Сургутский филиал (по согласованию) |