| « | 29 | » | 12 | 20 | 16 | г. |  | № | 2604 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении межведомственного

плана мероприятий «дорожной карты»

по приобретению (строительству)

и предоставлению детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, жилых

помещений специализированного

жилищного фонда по договорам

найма специализированных

жилых помещений

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ                         «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст.5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях                  и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-               Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2013 № 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-           телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и во исполнение постановления                       комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2016 № 119:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий «дорожную карту»                  по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного                       жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям дорожной карты в срок до 01.05.2017              представить отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав                              при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном                    портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя                главы Администрации города Пелевина А.Р.

# Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

Межведомственный план мероприятий

«дорожная карта» по приобретению (строительству) и предоставлению

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

| Мероприятие | Ответст- венный | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений: |  |  |
| 1.1. Информирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на дополнительные гарантии в виде предоставления жилых помещений | управление по опеке и попечительству | постоянно, в том числе в порядке консультаций |
| 1.2. Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помеще- ниями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро- ванных жилых помещений | управление по опеке и попечительству | постоянно |
| 1.3. Предоставление в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информации для формирования и ведения реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспе- чению жилыми помещениями специализи- рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | управление по опеке и попечительству | ежемесячно до 05 числа следующего за отчетным |
| 2. Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений на территории муниципального образования городской округ город Сургут: |  |  |
| 2.1. Мониторинг рынка недвижимости в муниципальном образовании городской округ город Сургут и подготовка заключения, в котором отражается информация о стоимости предполагаемых к продаже однокомнатных жилых помещений площадью не свыше 45 квадратных метров, реализуемых физическими и юридическими лицами | департамент архитектуры и градостроительства | постоянно |
| 2.2. Объявление и проведение конкурсных торгов по приобретению жилых помещений для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | департамент архитектуры и градостроительства | в течение 60 дней после утверждения плановых ассигнований, включения закупок в план закупок, план-график и обработке плановых ассигнований в системах «АЦК – Финансирование», «АЦК-Муниципальный заказ» |
| 2.3. Заключение контрактов по приобретению жилых помещений для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | департамент архитектуры и градостроительства | в соответствии со ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты разме- щения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона |
| 2.4. Оформление права собственности на приобретенные жилые помещения для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | департамент архитектуры и градостроительства | в соответствии с Феде- ральным законом № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» – в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления и документов, необхо- димых для государственной регистрации |
| 2.5. Оформление приобретенных жилых помещений для предоставления их детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в специализированный муниципальный жилищный фонд | управление учета и распреде- ления жилья | в течение трех рабочих дней с момента поступления в управление правоустанав- ливающих документов на муниципальные жилые помещения направляется проект постановления Администрации города о включении жилых поме- щений в состав специализи- рованного жилищного фонда. Согласование вышеуказанного проекта поста- новления осуществляется в соответствии с распоря- жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» |
| 3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в соответствии с действующим законодательством включает в себя: |  |  |
| 3.1. Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в том числе в рамках исполнения судебных решений по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | управление учета и распреде- ления жилья | в течение трех рабочих дней с момента поступления в управление постановления Администрации города о включении жилых поме- щений в состав специализированного жилищного фонда направляется проект постановления Администрации города о предоставлении специализированных жилых помещений. Согласование вышеуказанного проекта постановления осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» |
| 3.2. Заключение с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа договоров найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда | управление учета и распреде- ления жилья | подготовка договора в течение трех рабочих дней с момента поступления в управление постановления Администрации города о предоставлении специализированных жилых помещений |
| 4. Обеспечение мониторинга и контроля за расходованием средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа включает в себя: |  |  |
| Предоставление ежеквартальных отчетов в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации переданного отдельного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди- телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро- ванных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации | управление по опеке и попечительству | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |