| « | 16 | » | 01 | 20 | 17 | г. |  | № | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении паспорта проекта

«Благоустройство парка в районе

речного вокзала в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005                   № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 09.08.2016                    № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации       города»:

1. Утвердить паспорт проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Куратор проекта

_______________ /_____________/

Паспорт проекта

«Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте»

| 1. Общая информация о проекте |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте |
| Шифр проекта | 03 |
| Дата регистрации проекта в реестре проектов | 17.10.2016 |
| Категория проекта | стандартный |
| Периодичность подготовки статус-отчета по проекту | ежеквартально |
| 2. Команда проекта |  |
| Управляющий комитет | куратор проекта – заместитель главы Администрации города, курирующий сферу деятель-ности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология, управление земельными ресурсами городского округа». Заказчик проекта – начальник отдела инвестиций Администрации города. Руководитель проекта – Богач Роман Алексеевич, начальник управления по природопользо-ванию и экологии. Администратор проекта – Чернышова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела инвестиций Администрации города |
| Иные участники команды проекта | Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства. Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования земельных участков департамента архитектуры и градострои-тельства Сомов Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования градострои-тельной деятельности департамента архитектуры и градостроительства. Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства. Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления. Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». Попова Наталья Александровна – начальник отдела регулирования земельных отношений комитета по земельным отношениям. Гулак Ольга Валерьевна – начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом. Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии. Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций |
| 3. Ключевые параметры проекта |  |
| Цель (цели) проекта | создание и благоустройство парка культуры и отдыха в городе Сургуте на земельном участке, расположенном в районе речного вокзала в восточной части муниципального образо-вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Критерий (критерии) успеха проекта | функционирующий парк культуры и отдыха с комплексом спортивных, зрелищных, культурных, развлекательных, экологических инфраструктурных объектов |
| Задачи проекта | организация новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места проживания, что позволит улучшить качество жизни сургутян, способствует созданию благоприятной и комфортной городской среды |

| Основные результаты проекта | заключение концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с календарным планом проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии эффективности проекта | наличие оказываемых услуг населению |  |  |
| Период реализации проекта | начало проекта – октябрь 2016 года. Окончание проекта 1 очередь – 2 квартал 2021 года |  |  |
| Бюджет проекта (тыс. руб.) | средства инвестора – 25 млн. руб. |  |  |
| Риски проекта | 1. Принятие решения о невозможности заключения концессионного соглашения органом, уполномоченным на рассмотрение предло-жения о заключении концессионного предложения. 2. Несоблюдение инвестором сроков реализации календарного плана проекта. 3. Невыполнение договорных обязательств инвестора |  |  |
| Взаимосвязь с другими проектами | отсутствует |  |  |
| 4. План контрольных точек |  |  |  |
| Наименование контрольной точки |  | Плановая дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1. Наличие предложения о заключении концессионного соглашения, поступившего в Администрацию города от инвестора в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ |  | 19.12.2016 | инвестор: Богатырев Андрей Борисович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТИ-ЮГРА» |
| 2. Проведенный анализ состояния дел по существу обращения инвестора |  | 23.01.2017 | Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользо-ванию и благоустройству городских территорий управ-ления по природопользованию и экологии |

| 3. Наличие протокольного решения о возможности заключения концессионного соглашения по итогам рассмотрения комиссии под председательством Главы города |  |  | 13.02.2017 |  | Шувалов Вадим Николаевич – Глава города |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Проведение переговоров в форме совместных совещаний команды проекта в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров |  |  | 20.02.2017 |  | Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользо-ванию и экологии; Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций |  |
| 5. Наличие проекта концессионного соглашения, поступившего в Администрацию города |  |  | 17.04.2017 |  | инвестор: Богатырев Андрей Борисович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТИ-ЮГРА» |  |
| 6. Разработка и утверждение конкурсной документации |  |  | 30.04.2017 |  | Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользо-ванию и экологии; Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций; Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-чения сферы городского хозяйства правового управ-ления |  |
| 7. Размещение информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения |  |  | май 2017 года |  | Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций |  |
| 8. Подготовка распоряжения Администрации города о принятии решения о заключении концессионного соглашения |  |  | 20.06.2016 |  | Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций |  |
| 9. Проведение работ по планировке территории парка (4,7 га) |  |  | 3 квартал 2017 года – 2 квартал 2021 года |  | инвестор: Богатырев Андрей Борисович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТИ-ЮГРА» |  |
| 10. Изготовление и монтаж ограждения периметра парка (500 пог. метров) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Проведение работ по устройству «Водоем» (S – 1 800 кв. метров) |  |  |  |  |  |  |
| 12. Проведение работ по устройству «Площадка размещения аттракционов» (S – 4 500 кв. метров) |  |  |  |  |  |  |
| 13. Изготовление и монтаж мостов через водоем (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 14. Проведение работ по озеленению объектов I этапа (5 000 кв. метров) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Бюджет проекта и источники финансирования расходов |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Основание финансирования | Статус средств |  | Всего (тыс. руб.) |  | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| Средства инвестора | инициатива, обращение инвестора | - |  | 25 000,00 |  | - |
| Итого |  |  |  | 25 000, 00 |  | - |

Приложение

к паспорту проекта

«Благоустройство

парка в районе речного

вокзала в городе Сургуте»

| Состав команды проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль в команде проекта | Ф.И.О., должность | Наименование структурного подразделения/ организации | Контактная информация | Процент загрузки | Ответственность и обязанности |
| Куратор проекта | заместитель главы Администрации города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, природопользо-вание и экология, управление земельными ресурсами городского округа» | Администрация города | (3462) 52-23-18 shishmantseva_eyu@admsurgut.ru | 5 | обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выхо-дящих за пределы компетенции руководителя проекта. Согласование управленческих документов по проекту. Контроль качества реализации проекта. Приемка резуль-татов проекта |

| Заказчик проекта | начальник отдела инвестиций | отдел инвестиций | (3462) 52-21-12 mihaylova_ii@admsurgut.ru | 3 | определение требований к результатам продукта проекта. Согласование и утверждение управленческих документов по проекту. Контроль качества реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользованию и экологии | управление по природопользованию и экологии | (3462) 52-45-46 vaskina_nn@admsurgut.ru | 30 | планирование реализации проекта: - организация и контроль выполнения работ и поручений командой проекта, в том числе отчетность по проекту; - координация участников команды проекта; - контроль за своевременным исполнением контрольных точек проекта; - контроль за своевременным созданием результатов проекта; - формирование предложений по стимулиро-ванию участников проекта |
| Иные представители команды проекта |  |  |  |  |  |
| Администратор проекта | Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций | отдел инвестиций | (3462) 52-20-17 chernyshova_tv@admsurgut.ru | 40 | планирование реализации проекта: - подготовка паспорта проекта; - организация подготовки командой проекта календарного плана; - администриро-вание проекта; - формирование статус-отчетов по проекту в информационной системе управ-ления проектами |

| Исполнитель | Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градострои- тельства | департамент архитектуры и градостроительства | (3462) 52-82-42 rakitskiy_aa@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города. Рассмот-рение проектной документации, предоставленной инвестором в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Генеральным планом города Сургута, утверж-денным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О правилах благоустройства территорий города Сургута» и другими нормативными правовыми актами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования земельных участков департамента архитектуры и градостроительства | департамент архитектуры и градостроительства | (3462) 52-82-40 valgushkin_yv@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полно-мочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | Сомов Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства | департамент архитектуры и градостроительства | (3462) 52-82-24 somov_ai@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города |
| Исполнитель | Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства | департамент архитектуры и градостроительства | (3462) 52-82-33 zaharchenko_ia@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города |
| Исполнитель | Попова Наталья Александровна – начальник отдела регулирования земельных отношений комитета по земельным отношениям | комитет по земельным отношениям | (3462) 52-83-41 popova_na@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полно-мочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | Гулак Ольга Валерьевна – начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом | комитет по управлению имуществом | (3462) 52-83-56 gulak_ov@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полно-мочий структурного подразделения Администрации города |

| Исполнитель | Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления | правовое управление | (3462) 52-21-29 bandura_na@admsurgut.ru | 20 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии | управление по природопользованию и экологии | (3462) 52-45-29 adushkin_vb@admsurgut.ru | 25 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города |
| Исполнитель | Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | (3462) 26-43-92 sokolova@admsurgut.ru | 25 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города |
| Исполнитель | Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций | отдел инвестиций | (3462) 52-20-17 Murashova_yua@admsurgut.ru | 20 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |