МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 18 | » | 03 | 20 | 19 | г. |  | № | 1814 |

Об участии в организации

и проведении чемпионата

России по спортивному

ориентированию

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде- рации», со ст.41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 25.04.2018 № 270-VI ДГ «О реализации отдельных прав органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут в области физической культуры и спорта», в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Организовать и провести с 28 марта по 02 апреля 2019 года чемпионат России по спортивному ориентированию.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по участию в организации и проведении чемпионата России по спортивному ориентированию согласно приложению 1.

2.2. План по участию в организации и проведении чемпионата России по спортивному ориентированию согласно приложению 2.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по участию в организации

и проведении чемпионата России по спортивному ориентированию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| Ющенко Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Оверчук Александр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Пухтеев Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Вербовская Ирина Степановна  | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения Администрации города |
| Фризен Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации города  |
| Гаврикова Дарья Анатольевна | - | начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Радченко **Валерий Михайлович** | - | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (по согласованию) |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики Администрации города |
| Алиева Елена Александровна | - | директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Югория» им. А.А. Пилояна |
| Мазуренко Владимир Витальевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» |
| Бектимиров Адик Шамильевич | - | председатель Региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерации спортивного ориентированияХанты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Бабушкин Владимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту(по согласованию) |
| Полищук Юрий Владимирович | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел России по Сургутскому району, полковник полиции (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по участию в организации и проведении чемпионата России

по спортивному ориентированию

(далее – спортивное мероприятие)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроквыполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Организация заседаний организационного комитета по подготовке и проведению спортивного мероприятия | март 2019 года | Ющенко М.В. |
| 2 | Разработать и согласовать «План мероприятий по обеспечению безопасности» спортивного мероприятия | до 18.03.2019 | Радченко В.М.,Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В. |
| 3 | Обеспечить подготовку сценария церемонии награждения, пресс-релиза, программы проведения спортивного мероприятия, работу ведущего | до 21.03.2019 | Радченко В.М., Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В.,Фризен В.П. |
| 4 | Обеспечить оформление места награждения, организовать работу статистов для вручения наградной атрибутики | до 28.03.2019 | Радченко В.М.,Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В. |
| 5 | Организация церемонии открытия, награждения спортивного мероприятия | 29.03.2019 | Фризен В.П.,Ющенко М.В.,Бектимиров А.Ш. |
| 6 | Организовать работу торговых точек общественного питания | 29.03.2019 | Гаврикова Д.А.,Ющенко М.В. |
| 7 | Организовать брифинг спортивного мероприятия | до 28.03.2019 | Бектимиров А.Ш.,Вербовская И.С.,Ющенко М.В. |
| 8 | Обеспечить информационное сопровождение:- размещение пресс-релизов, анонсов, муниципальных правовых актов о проведении спортивного мероприятия на официальном портале Администрации города и средствах массовой информации;- приглашение представителей средств массовой информации для освещения спортивного мероприятия | до 21.03.2019 | Вербовская И.С.,Ющенко М.В. |
| 9 | Подготовить:- место проведения спортивного мероприятия;- место работы судейской бригады;- акт готовности базы «Олимпия» | до 28.03.2019 | Ющенко М.В.,Мазуренко В.В.,Бектимиров А.Ш. |
| 10 | Забронировать гостиничные номера для участников спортивного мероприятия  | до 25.03.2019 | Мазуренко В.В.,Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В. |
| 11 | Предоставить палатку, жидкотопливные воздухонагреватели  | 28.03.2019 | Пухтеев О.В.,Ющенко М.В. |
| 12 | Обеспечить монтаж, организацию работы и демонтаж палатки  | 27.03.2019 –02.04.2019 | Бектимиров А.Ш.,Мазуренко В.В.,Ющенко М.В. |
| 13 | Обеспечить ввоз, вывоз палатки со склада Администрации города  | 27.03.2019,02.04.2019 | Бектимиров А.Ш.,Мазуренко В.В.,Ющенко М.В. |
| 14 | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопас-ности во время проведения спортивного мероприятия | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Бабушкин В.А.,Полищук Ю.В.,Радченко В.М.,Ющенко М.В. |
| 15 | Обеспечить установку и обслужи-вание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на месте проведения спортивного мероприятия | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Богач Р.А.,Ющенко М.В. |
| 16 | Организация церемонии открытия, награждения спортивного мероприятия | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Радченко В.М., Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В. |
| 17 | Организовать видео съемку с помощью квадрокоптера | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Оверчук А.Ю.,Ющенко М.В. |
| 18 | Обеспечить работу медицинских работников врачебно-физкультурного диспансера, Центра медицинских катастроф (по согласованию) во время проведения спортивного мероприятия | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Радченко В.М.,Ющенко М.В. |
| 19 | Изготовить полиграфическую продукцию:- схемы размещения места прове-дения спортивного мероприятия;- афиши;- приглашения;- пропуска для автотранспорта задействованного на спортивном мероприятии | до 20.03.2019 | Радченко В.М., Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В. |
| 20 | Организовать работу волонтеров  | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Лаптев Е.Г.,Бектимиров А.Ш.,Ющенко М.В. |
| 21 | Организовать автотранспорт для участников спортивного мероприятия  | с 28.03.2019 до 02.04.2019 | Бектимиров А.Ш.,Мазуренко В.В.,Ющенко М.В. |