МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 3821 |

О проведении Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели»

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2018 № 6732 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»:

1. Провести Единый Выпускной бал для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» 23 июня 2019 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 2.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» разместить информацию о проведении Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по проведению

Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов

«Алые паруса на 60-й параллели»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель  организационного комитета |
| Томазова  Анна Николаевна | - | директор департамента образования  Администрации города, заместитель  председателя организационного комитета |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма  Администрации города, заместитель  председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Жердев  Алексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Оверчук  Александр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Иванова  Ольга Юрьевна | - | заместитель директора департамента  образования Администрации города |
| Бондаренко  Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
| Вербовская  Ирина Степановна | - | начальник управления документационного  и информационного обеспечения  Администрации города |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению  деятельности административных и других  коллегиальных органов Администрации города |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Администрации города |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних  и общественных связей Администрации города |
| Павлюченко  Олег Владимирович | - | директор муниципального казенного  учреждения «Наш город» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного  учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Косенок  Сергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего  образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |
| Топчиев  Игорь Владимирович | - | заместитель начальника полиции по охране  общественного порядка Управления  Министерства внутренних дел России  по городу Сургуту (по согласованию) |

Представитель исполнителя работ по организации Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором.

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий  
по подготовке и проведению  
Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов  
«Алые паруса на 60-й параллели»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные |
| 1 | Подготовка сметы, пакета  конкурсной документации  мероприятия | апрель – май  2019 года | организационный комитет,  муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности  образовательных  учреждений»  (далее – МКУ «УУиООУ») |
| 2 | Оформление договоров  на приобретение билетов | май  2019 года | МКУ «УУиООУ» |
| 3 | Направление информационных  писем в муниципальные  бюджетные образовательные  учреждения (далее – МБОУ) | май  2019 года | Томазова А.Н. |
| 4 | Проведение межведомственного  совещания «Об организации  безопасного проведения Единого  Выпускного бала для учащихся  11-х классов «Алые паруса  на 60-й параллели»  (далее – Единый выпускной бал) | апрель – май  2019 года | организационный  комитет |
| 5 | Разработка сценария проведения  Единого выпускного бала | апрель – май  2019 года | исполнитель работ  по организации Единого выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели»  в соответствии  с заключенным  гражданско-правовым  договором (далее –  исполнитель работ) |
| 6 | Разработка и согласование  паспорта безопасности Единого  выпускного бала с учетом  проведения на открытой площадке с массовым пребыванием людей | май – июнь  2019 года | исполнитель работ,  Пухтеев О.В.,  Топчиев И.В.,  Коренков А.Н. |
| 7 | Информирование руководителей МБОУ о мерах по обеспечению  безопасности участников  мероприятия | май  2019 года | Томазова А.Н. |
| 8 | Разработка и реализация плана  организационных мероприятий  в МБОУ по организации  Единого выпускного бала | май – июнь  2019 года | руководители МБОУ |
| 9 | Информирование родителей  о плане организационных  мероприятий в МБОУ  по организации Единого  выпускного бала | май – июнь  2019 года |
| 10 | Предоставление реквизитов  приказа МБОУ по организации  Единого Выпускного бала  для учащихся 11-х классов  «Алые паруса на 60-й параллели»  в департамент образования  с указанием ответственных лиц,  реквизитов приказа на выезд  учащихся с указанием данных  ответственного лица | до 05 июня  2019 года |
| 11 | Заседания организационного  комитета | май – июнь  2019 года | организационный  комитет |
| 12 | Организация совещания для лиц,  ответственных за сопровождение  выпускников МБОУ до места  проведения Единого выпускного бала | июнь  2019 года | Томазова А.Н.,  организационный  комитет,  исполнитель работ |
| 13 | Подготовка писем-приглашений  на Единый выпускной бал | до 09 июня  2019 года | Томазова А.Н. |
| 14 | Распространение билетов  на Единый выпускной бал | до 14 июня  2019 года | исполнитель работ,  руководители МБОУ |
| 15 | Обеспечение:  - размещения постановления  на официальном портале  Администрации города;  - подготовки и размещения пресс-  релиза о проведении Единого  выпускного бала на официальном портале Администрации города;  - направления анонсов  о проведении Единого выпускного бала в средства массовой  информации;  - приглашения представителей средств массовой информации  для освещения Единого  выпускного бала;  - подготовки и размещения  пострелиза о проведении Единого  выпускного бала на официальном портале Администрации города | до 14 июня  2019 года  24 июня  2019 года | Вербовская И.С.,  Павлюченко О.В.,  Оверчук А.Ю. |
| 16 | Изготовление пропусков  для автотранспорта | до 14 июня  2019 года | исполнитель работ |
| 17 | Обеспечение подготовки места  проведения Единого выпускного бала (площадь перед театром  бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский государственный  университет» (проспект Ленина, 1) и прилегающих территорий  до и после проведения Единого  выпускного бала в зоне  ответственности:  - уборки территории;  - установки (до 16.00),  обслуживания (с 17.00 до 23.00)  и демонтажа (после 23.00) урн  (70 ед.) и биотуалетов (20 ед.) | до 21 июня  2019 года | Богач Р.А.,  Бондаренко С.А.,  Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 18 | Определение площадки  для стоянки автотранспорта  около места проведения  Единого выпускного бала | до 21 июня  2019 года | Богач Р.А.,  Топчиев И.В.  (по согласованию),  Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 19 | Оформление сценической  площадки на месте проведения Единого выпускного бала | 23 июня  2019 года | исполнитель работ |
| 20 | Обеспечение на месте проведения Единого выпускного бала:  - установки сценических  комплексов;  - художественного оформления  территории;  - звукотехнического  сопровождения;  - режиссерско-постановочной  работы | 23 июня  2019 года | исполнитель работ |
| 21 | Обеспечение трансфера артистов  и творческих коллективов к месту проведения Единого выпускного бала | 23 июня  2019 года | исполнитель работ,  Томазова А.Н. |
| 22 | Обеспечение участия творческих  коллективов | 23 июня  2019 года | исполнитель работ,  Фризен В.П.,  Томазова А.Н. |
| 23 | Обеспечение регулирования  по въезду автотранспорта к месту проведения Единого выпускного бала через шлагбаум по пропускам  с 11.00 до 23.00 | 23 июня  2019 года | Топчиев И.В.  (по согласованию),  Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 24 | Предоставление помещения  в здании бюджетного учреждения высшего образования Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский  государственный университет»  для размещения артистов | 23 июня  2019 года | Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 25 | Обеспечение установки и работы  рамок металлодетекторов на месте проведения Единого выпускного бала | 23 июня  2019 года | Коренков А.Н.,  Ясаков Ю.Н.,  Топчиев И.В.  (по согласованию) |
| 26 | Организация дежурства двух  отдельных спасательных постов  на водной акватории реки Сайма,  примыкающей к месту проведения Единого выпускного бала | 23 июня  2019 года | Пухтеев О.В.,  Лапин О.М. |
| 27 | Организация дежурства отдельного спасательного поста на водной  акватории реки Сайма,  примыкающей к месту проведения Единого выпускного бала | 23 июня  2019 года | Пухтеев О.В.,  Сургутское инспекторское  отделение федерального  казенного учреждения «Центр государственной  инспекции по маломерным судам министерства  Российской Федерации  по делам гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий по Ханты-  Мансийскому  автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 28 | Обеспечение работы бригады «Скорой медицинской помощи»  на месте проведения Единого  выпускного бала | 23 июня  2019 года | исполнитель работ |
| 29 | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности  на месте проведения Единого  выпускного бала, а также в районе набережной реки Саймы и прилегающей к бюджетному учреждению высшего образования Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-  ственный университет» территории | 23 июня  2019 года | Топчиев И.В.  (по согласованию),  Пухтеев О.В.,  Коренков А.Н. |
| 30 | Проведение Единого выпускного бала | 23 июня  2019 года | исполнитель работ,  Томазова А.Н. |
| 31 | Подведение итогов | до 28 июня  2019 года | организационный комитет |