| « | 01 | » | 06 | 20 | 17 | г. |  | № | 896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении фестиваля исторического

моделирования и этнической музыки

«Мангазейский ход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте            на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 13.02.2013            № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых            мероприятий», в целях сохранения и развития традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению                 фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» согласно приложению 1.

1.2. План по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» согласно приложению 2.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой           информации разместить информацию о проведении фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя                          главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля

исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Фризен Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Карпеткин Юрий Константинович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Богач Роман Алексеевич | - | начальник управления по природопользо-ванию и экологии |
| Мединцева Светлана Геннадьевна | - | начальник управления экономики и стратегического планирования |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| Перунова Светлана Анатольевна | - | начальник отдела по вопросам общественной безопасности |
| Шалыгина Инна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования

и этнической музыки «Мангазейский ход»

(далее – фестиваль)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать подготовку и размещение пресс-релиза о проведении фестиваля в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города | до 15.05.2017 | Хисамова А.Ф., Фризен В.П., Акулов А.А. |
| 2 | Разработать сценарный ход фестиваля | до 15.05.2017 | Фризен В.П., Акулов А.А. |
| 3 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» | до 25.05.2017 | Акулов А.А., Ерохов А.М. (по согласованию), Перунова С.А. |
| 4 | Изготовить пропуски для автотранспорта | до 27.05.2017 | Хисамова А.Ф., Акулов А.А. |
| 5 | Обеспечить подготовку территории парка «За Саймой» до и после проведения фестиваля в зоне ответственности: - уборка территории; - установка урн; - установка биотуалетов | до 02.06.2017 | Карпеткин К.Ю., Богач Р.А. |
| 6 | Обеспечить электроподключение торговых точек и сценического оборудования фестиваля | до 02.06.2017 | Карпеткин К.Ю., Богач Р.А. |
| 7 | Организовать: - установку сценического комплекса; - звуко-техническое сопровождение фестиваля; - режиссерско-постановочные работы | до 02.06.2017 | Акулов А.А., Фризен В.П. |
| 8 | Организовать работу торговой ярмарки | 03.06.2017 – 04.06.2017 | Мединцева С.Г., |
| 9 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в месте проведения фестиваля | 03.06.2017 – 04.06.2017 с 09.00 до 18.00 | Ерохов А.М. (по согласованию), Перунова С.А. |
| 10 | Организовать художественное оформление сценической площадки фестиваля | до 02.06.2017 | Усов А.В. |
| 11 | Установить термопалатки для участников фестиваля | 03.06.2017 – 04.06.2017 | Абраров Р.Ф., Акулов А.А. |
| 12 | Обеспечить перевозку творческих коллективов города | 03.06.2017 – 04.06.2017 | Акулов А.А. |
| 13 | Организовать работу специалистов муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» в районе набережной реки Саймы | 03.06.2017 – 04.06.2017 | Абраров Р.Ф. |
| 14 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» в течение проведения фестиваля | 03.06.2017 – 04.06.2017 | Акулов А.А., Шалыгина И.А. |
| 15 | Организовать участие в концертной программе фестиваля муниципальных творческих коллективов | 03.06.2017 – 04.06.2017 | Фризен В.П. |