|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | 07 | 20 | 17 | г. |  | № | 1205 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

О внесении изменения в распоряжение

Администрации города от 16.01.2017

№ 31 «Об утверждении паспорта проекта

«Благоустройство парка в районе речного

вокзала в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.01.2017 № 31 «Об утверждении паспорта проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» (с изменениями от 10.02.2017 № 190) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Админист-рации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  
к распоряжению

Администрации города   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куратор проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

# Паспорт проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая информация о проекте | | | |
| Наименование проекта | благоустройство парка в районе речного  вокзала в городе Сургуте | | |
| Шифр проекта | 03 | | |
| Дата регистрации проекта  в реестре проектов | 17.10.2016 | | |
| Категория проекта | стандартный | | |
| Периодичность подготовки  статус-отчета по проекту | ежеквартально | | |
| 2. Команда проекта | | | |
| Управляющий комитет | куратор проекта – заместитель главы  Администрации города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология,  управление земельными ресурсами городского округа».  Заказчик проекта – управление по природопользованию и экологии.  Руководитель проекта – Богач Роман  Алексеевич, начальник управления по природопользованию и экологии.  Администратор проекта – Чернышова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела инвестиций | | |
| Иные участники команды  проекта | 1. Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента  архитектуры и градостроительства.  2. Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования земельных участков  департамента архитектуры и градострои-  тельства. | | |
|  | 3. Сомов Анатолий Иванович – начальник  отдела муниципального регулирования  градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства.  4. Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного проектирования  департамента архитектуры и градострои-  тельства.  5. Бандура Наталья Анатольевна – начальник  отдела правового обеспечения сферы  городского хозяйства правового управления.  6. Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового  хозяйства и экологической безопасности».  7. Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник  отдела землеустройства комитета  по земельным отношениям.  8. Гулак Ольга Валерьевна – начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом.  9. Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии.  10. Мурашова Юлия Анатольевна –  специалист-эксперт отдела инвестиций  и проектного управления управления  экономики и стратегического планирования | | |
| 3. Ключевые параметры проекта | | | |
| Цель (цели) проекта | создание и благоустройство парка культуры  и отдыха в городе Сургуте на земельном участке, расположенном в районе речного вокзала в восточной части муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | |
| Критерий (критерии) успеха проекта | функционирующий парк культуры и отдыха  с комплексом спортивных, зрелищных,  культурных, развлекательных, экологических инфраструктурных объектов | | |
| Задачи проекта | организация новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места прожи-  вания, что позволит улучшить качество жизни сургутян, способствует созданию благопри-  ятной и комфортной городской среды | | |
| Основные результаты проекта | благоустройство парка в районе речного  вокзала в городе Сургуте с применением  механизма заключения концессионного  соглашения в порядке, установленном  Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | | |
| Критерии эффективности  проекта | наличие оказываемых услуг населению | | |
| Период реализации проекта | начало проекта – октябрь 2016 года.  Окончание проекта – II квартал 2021 года | | |
| Бюджет проекта (тыс. руб.) | внебюджетные источники – 25 000 тыс. руб. | | |
| Риски проекта | 1. Принятие решения о невозможности  заключения концессионного соглашения  органом, уполномоченным на рассмотрение предложения о заключении концессионного предложения.  2. Несоблюдение концессионером сроков  реализации календарного плана проекта.  3. Невыполнение договорных обязательств концессионера | | |
| Взаимосвязь с другими  проектами | отсутствует | | |
| 4. План контрольных точек | | | |
| Наименование  контрольной точки | | Плановая дата достижения контрольной точки | Ответственный  исполнитель |
| 1. Наличие предложения о заключении концессионного соглашения, поступившего в Администрацию города от потенциального концессионера в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | | 19.12.2016 | сторонний заявитель |
| 2. Проведенный анализ состояния дел  по существу обращения стороннего  заявителя | | 23.01.2017 | Адушкин Вячеслав Борисович –  начальник отдела  по природополь-  зованию и благоустройству городских территорий управления  по природопользованию и экологии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Наличие протокольного решения  о возможности заключения концессионного соглашения по итогам рассмотрения комиссии под председательством Главы города | | | 02.03.2017 | | Шувалов Вадим  Николаевич – Глава города | |
| 4. Проведение переговоров в форме  совместных совещаний команды проекта в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования  по результатам переговоров | | | 13.04.2017 | | Богач Роман  Алексеевич – начальник управ-  ления по природопользованию  и экологии;  Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций | |
| 5. Наличие проекта концессионного  соглашения, поступившего в Администрацию города | | | - | | сторонний заявитель | |
| 6. Разработка и утверждение конкурсной документации | | | в течение  30-и кален-  дарных дней  с даты  подготовки положи-  тельного  заключения  к проекту  концесси-  онного  соглашения  с учетом  внесенных  изменений | | Богач Роман  Алексеевич – начальник управ-  ления по природопользованию  и экологии;  Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-  чения сферы  городского  хозяйства правового управления | |
| 7. Размещение информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения | | | в течение  10-и кален-  дарных дней | | Мурашова Юлия Анатольевна –  специалист-эксперт отдела инвестиций  и проектного управления управления экономики  и стратегического планирования | |
| 8. Заключение концессионного  соглашения по благоустройству парка  в районе речного вокзала в городе  Сургуте | | | в срок,  установ-  ленный  конкурсной докумен-  тацией  и указанный  в сообщении  о проведении конкурса | | Богач Роман  Алексеевич – начальник управ-  ления по природопользованию  и экологии | |
| 8. Открытие благоустроенного парка  в районе речного вокзала в городе  Сургуте | | | II квартал  2021 года | | концессионер | |
| 9. Функционирование парка в районе речного вокзала в городе Сургуте  (закрытие проекта) | | | II квартал  2021 года | | концессионер,  Богач Роман  Алексеевич – начальник управ-  ления по природопользованию  и экологии | |
| 5. Бюджет проекта и источники финансирования расходов | | | | | | |
| Источник  финансирования | Основание  финансирования | Статус средств | | Всего  (тыс. руб.) | | Потребность  в финанси-  ровании (тыс. руб.) |
| Внебюджетные  источники | - | - | | 25 000,00 | | - |
| Итого | | | | 25 000, 00 | | - |

Приложение

к паспорту проекта

«Благоустройство парка

в районе речного вокзала

в городе Сургуте»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав команды проекта | | | | | |
| Роль  в команде  проекта | Ф.И.О.,  должность | Наименование структурного  подразделения/  организации | Контактная  информация | Процент загрузки | Ответственность  и обязанности |
| Куратор  проекта | заместитель главы  Администрации города,  курирующий сферу  деятельности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология, управление земельными  ресурсами городского округа» | Администрация  города | (3462)52-23-18,  shishmantseva\_eyu@admsurgut.ru | 5 | обеспечение проекта ресурсами  и разрешение вопросов, выходящих  за пределы компетенции руководителя проекта.  Согласование управленческих  документов по проекту.  Контроль качества реализации проекта.  Приемка результатов проекта |
| Заказчик  проекта | Богач  Роман Алексеевич –  начальник управления  по природопользованию  и экологии | управление  по природо-  пользованию  и экологии | (3462)52-45-30,  bogach\_ra@admsurgut.ru | 3 | определение требований к результатам продукта проекта.  Согласование и утверждение управленческих документов  по проекту.  Контроль качества реализации проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Богач  Роман Алексеевич –  начальник управления  по природопользованию  и экологии | управление  по природо-  пользованию  и экологии | (3462)52-45-30,  bogach\_ra@admsurgut.ru | 30 | планирование реализации проекта:  - организация и контроль выпол-нения работ и поручений командой проекта,  в том числе отчетность по проекту;  - координация участников  команды проекта;  - контроль за своевременным  исполнением контрольных точек проекта;  - контроль за своевременным  созданием результатов  проекта;  - формирование предложений  по стимулированию участников проекта;  - администрирование проекта |
| Иные представители команды проекта | | | | | |
| Администратор  проекта | Мурашова  Юлия Анатольевна –  специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления  экономики и стратегического  планирования | отдел инвестиций  и проектного управления  управления  экономики  и стратеги-  ческого  планирования | (3462)52-20-93,  murashova\_yua@admsurgut.ru | 40 | планирование реализации проекта:  - подготовка паспорта проекта;  - организация подготовки  командой проекта календарного плана;  - формирование статус-отчетов  по проекту в информационной  системе управления проектами |
| Исполнитель | Ракитский  Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента  архитектуры и градостроительства | департамент  архитектуры  и градострои-  тельства | (3462)52-82-42, rakitskiy\_aa@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города.  Рассмотрение проектной документации, представленной сторонним заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  № 87 «О составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию»,  Генеральным планом города  Сургута, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014  № 635-V ДГ, решением Думы  города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О правилах благоустройства  территорий города Сургута»  и другими нормативными правовыми актами |
| Исполнитель | Валгушкин  Юрий Викторович –  начальник отдела формирования земельных участков  департамента архитектуры  и градостроительства | департамент  архитектуры  и градострои-  тельства | (3462)52-82-40, valgushkin\_yv@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных  функций по проекту в рамках  полномочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | Сомов  Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования  градостроительной  деятельности департамента архитектуры и градостроительства | департамент  архитектуры  и градострои-  тельства | (3462)52-82-24, somov\_ai@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных  функций по проекту в рамках  полномочий структурного подразделения Администрации города |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Захарченко  Игорь Ананьевич –  начальник отдела перспективного проектирования  департамента архитектуры  и градостроительства | департамент  архитектуры  и градострои-  тельства | (3462) 52-82-33 zaharchenko\_ia@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города |
| Исполнитель | Чунарева  Ирина Евгеньевна –  начальник отдела землеустройства комитета  по земельным отношениям | комитет  по земельным  отношениям | (3462)52-83-14,  chunareva\_ie@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города |
| Исполнитель | Гулак  Ольга Валерьевна –  начальник отдела  реестра муниципального имущества комитета  по управлению имуществом | комитет  по управлению имуществом | (3462)52-83-56, gulak\_ov@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города |
| Исполнитель | Бандура  Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового  управления | правовое  управление | (3462)52-21-29, bandura\_na@admsurgut.ru | 20 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города |
| Исполнитель | Адушкин  Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских  территорий управления  по природопользованию  и экологии | управление  по природо-  пользованию  и экологии | (3462)52-45-29, adushkin\_vb@admsurgut.ru | 25 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Соколова  Ольга Владимировна –  заместитель директора  муниципального бюджетного учреждения «Управление  лесопаркового хозяйства  и экологической безопас-  ности» | муниципальное бюджетное  учреждение «Управление  лесопаркового  хозяйства  и экологической безопасности» | (3462)26-43-92,  sokolova@admsurgut.ru | 25 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения  Администрации города |