МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 23 | » | 05 | 20 | 19 | г. |  | № | 882 |

О проведении городского

праздника, посвященного

Международному дню

защиты детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях создания условий для организации досуга жителей города:

1. Утвердить:

1.1. Программу мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, согласно приложению 3.

2. Комитету культуры и туризма, департаменту образования, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики организовать проведение городского праздника в сроки, установленные планом по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить программу мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Программа

мероприятий, посвященных

Международному дню защиты детей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Дата, время  меро-  приятия | Место проведения, адрес | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Спектакль  «Сказка о рыбаке  и рыбке».  Премьера! | 26.05.2019,  11.00,  13.00 | муниципальное  автономное учреждение «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, дом 18) | муниципальное  автономное учреждение  «Театр актёра и куклы «Петрушка» |
| 2 | Спектакль  «Белоснежка  и семь гномов» | 31.05.2019, 17.00 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский  музыкально-  драматический театр»  (улица Грибоедова,  дом 12) | бюджетное  учреждение Ханты-  Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский  музыкально-  драматический театр»  (по согласованию) |
| 3 | Открытие лагерей  с дневным пребыванием детей  на базе образовательных органи-  заций, подведомственных департаменту образо-  вания Администрации города | 01.06.2019,  10.00 | департамент образования Администрации города | департамент образования  Администрации города |
| 4 | Спортивно-  массовые  мероприятия  «Веселые старты»,  посвященные Дню защиты  детей | 01.06.2019,  10.00 – 20.00 | спортивный объект  (43 микрорайон) | муниципальное  бюджетное учреждение  спортивной подготовки спортивная школа  олимпийского резерва «Кедр» |
| 5 | Спектакль  «Три поросенка» | 01.06.2019,  11.00,  13.00,  15.00 | муниципальное  автономное учреждение «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, дом 18) | муниципальное  автономное учреждение  «Театр актёра и куклы «Петрушка» |
| 6 | Акция  «Счастливое  детство»:  - киндер-арт  (создание общего  тематического  рисунка  на баннере);  - мастер-класс  «Сделай сам» | 01.06.2019,  11.00 – 13.00 | муниципальное  автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр», структурное  подразделение «Галерея современного искусства «Стерх»  (улица Магистральная, дом 34/1) | муниципальное  автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 7 | Марафон  «Дети рулят» | 01.06.2019, 11.00 | муниципальное  автономное учреждение «Городской парк  культуры и отдыха»,  (ретро площадка,  проспект Набережный) | отдел молодёжной  политики  Администрации города |
| 8 | Товарищеский турнир  по футболу  среди отделений  по видам спорта | 01.06.2019,  11.00 | муниципальное  бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа  «Виктория»  (улица Московская,  дом 43 в) | муниципальное  бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа  «Виктория» |
| 9 | Праздничная  программа  «Весёлая  карусель»,  посвященная Международному дню защиты детей | 01.06.2019,  12.00 | муниципальное  автономное учреждение «Городской парк  культуры и отдыха»  (проспект Набережный) | муниципальное  автономное учреждение «Городской парк  культуры и отдыха» |
| 10 | Праздник,  посвященный  Дню защиты  детей  «Разноцветные мечты»:  - концертно-  игровая  программа;  - работа открытых детских площадок  с развлекательными и игровыми программами;  - спортивные  состязания;  - торговые ряды | 01.06.2019,  12.00 – 15.00 | площадь у здания муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка»  (проспект Ленина, дом 47) | муниципальное  автономное учреждение  «Городской культурный центр»,  департамент образования Администрации города,  Сургутское городское муниципальное  унитарное предприятие «Городской рынок» |
| 11 | Концерт сводного оркестра в составе КОДИ «Сургут  Экспресс-Бэнд», творческих  коллективов ДШИ и общеобразовательных школ города | 01.06.2019,  14.00 | площадь у здания муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»  (ул. Энгельса, дом 18) | муниципальное  автономное учреждение «Сургутская  филармония»,  департамент образования Администрации города |
| 12 | Открытие  выставки  «Разгорелся  наш утюг» | 01.06.2019, 12.00 | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», структурное подразде-  ление «Купеческая усадьба. Дом купца  Г.С. Клепикова»  (улица Просвещения,  дом 7) | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 13 | Мероприятие  «Пусть всегда  будет детство» | 01.06.2019, 12.00 | площадь бюджетного учреждения Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский музыкально-драматический театр»  (улица Грибоедова,  дом 12) | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  «Сургутский  музыкально-  драматический театр»  (по согласованию) |
| 14 | Открытие  выставки  «Кукляндия.  Горожане» | 01.06.2019,  12.00 | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутский  художественный музей»  (музейный центр,  улица 30 лет Победы,  дом 21/2) | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» |
| 15 | Праздничная  программа  «Картонный  ЭКОгород» | 01.06.2019,  12.00 – 16.00 | Центральная детская  библиотека  (проезд Дружбы, дом 11А) | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная  система» г. Сургут |
| 16 | Детский  музыкальный спектакль  «Идеальный мир» | 01.06.2019,  12.00 | Центр культуры и досуга «Камертон»  (улица Островского,  дом 16/1) | Центр культуры и досуга «Камертон»  (по согласованию) |
| 17 | Уличный танцевальный баттл  «Все или ничего» | 01.06.2019,  13.00 | площадь у здания центра культуры и досуга  «Камертон»  (улица Островского,  дом 16/1) | Центр культуры и досуга «Камертон»  (по согласованию) |
| 18 | Мастер-классы «Клоун», «МИМ» | 01.06.2019,  13.00 | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутский  художественный музей»  (музейный центр,  улица 30 лет Победы,  дом 21/2) | муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» |
| 19 | Концертная  программа «Вверх по радуге», посвященная Дню  защиты детей | 02.06.2019,  11.00 – 13.00 | площадь у здания муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»  (улица Сибирская, дом 2) | муниципальное  автономное учреждение  «Городской культурный центр» |
| 20 | Культурно-  массовое  мероприятие  «Цветной лед»,  посвященное  Международному дню защиты детей | 02.06.2019,  11.00 – 13.00 | ледовая арена муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»  (Югорский тракт, дом 40) | муниципальное  автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» |
| 21 | Спектакль  «Госпожа  Метелица» | 02.06.2019,  11.00,  13.00,  15.00 | муниципальное  автономное учреждение «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, дом 18) | муниципальное  автономное учреждение  «Театр актёра и куклы «Петрушка» |
| 22 | Конкурсно-  развлекательная  программа  «Здравствуй, Лето!» | 03.06.2019,  11.00 | спортивно-  оздоровительный  комплекс «Энергетик»  (улица Энергетиков,  дом 47) | муниципальное  бюджетное  учреждение  спортивной  подготовки спортивная школа олимпийского  резерва «Ермак» |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника,

посвященного Международному дню защиты детей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма  Администрации города |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Томазова  Анна Николаевна | - | директор департамента образования  Администрации города |
| Пешков  Сергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению  имуществом Администрации города |
| Бондаренко  Семён Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
| Вербовская  Ирина Степановна | - | начальник управления документационного  и информационного обеспечения  Администрации города |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению  деятельности административных и других  коллегиальных органов Администрации города |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Администрации города |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры  и спорта Администрации города |
| Лаптев  Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики  Администрации города |
| Блинова  Елена Анатольевна | - | директор муниципального автономного  учреждения «Театр актёра и куклы  «Петрушка» |
| Бойко  Олег Федорович | - | директор муниципального автономного  учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Болотнова  Ванда Юрьевна | - | директор муниципального автономного  учреждения «Городской культурный центр» |
| Пиляй  Руслан Анатольевич | - | директор муниципального автономного  учреждения «Городской парк культуры  и отдыха» |
| Черняк  Яков Семенович | - | директор муниципального автономного  учреждения «Сургутская филармония» |
| Бабушкин  Владимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту  (по согласованию) |
| Болотнов  Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского  муниципального унитарного предприятия  «Городской рынок» |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городского праздника,

посвященного Международному дню защиты детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственные,  исполнители |
| 1 | Разработать программу городского праздника, посвященного  Международному дню защиты детей на площади перед зданием  муниципального автономного  учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка», расположенного  по адресу: город Сургут,  проспект Ленина, дом 47  (далее по тексту – площадь) | 20.05.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю.,  Ющенко М.В.,  Томазова А.Н. |
| 2 | Обеспечить предоставление списков: автотранспорта, участников  творческих коллектив и специалистов учреждения для последующей  передачи в контролирующие органы | до 20.05.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю.,  Ющенко М.В.,  Лаптев Е.Г.,  Пухтеев О.В. |
| 3 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности» городских мероприятий | до 20.05.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю.,  Пиляй Р.А.,  Ющенко М.В.,  Лаптев Е.Г.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить написание сценария  и пресс-релиза праздника,  режиссерско-постановочные работы праздника, проводимого на площади | до 20.05.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю. |
| 5 | Обеспечить оформление сценической площадки и площади праздника | до 01.06.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю. |
| 6 | Обеспечить охрану общественного  порядка и общественной безопасности во время проведения праздника  на площади и других площадках | 01.06.2019 | Коренков А.Н.,  Пухтеев О.В.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 7 | Организовать установку сценических конструкций и звукотехническое  сопровождение праздника на площади | 01.06.2019 | Фризен В.П.,  Блинова А.А.,  Болотнова В.Ю. |
| 8 | Организовать работу праздничной  торговой ярмарки на месте проведения праздника | 01.06.2019 | Болотнов С.В. |
| 9 | Обеспечить дежурство бригады  «Скорой медицинской помощи»  при проведении мероприятия  на площади | 01.06.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю. |
| 10 | Обеспечить уборку территории,  установку и обслуживание  контейнеров для сбора мусора,  биотуалетов до и после проведения праздника, проводимого на площади | 01.06.2019 | Богач Р.А.,  Бондаренко С.А. |
| 11 | Обеспечить перекрытие движения  от перекрестка улиц Кукуевицкого – Магистральная до проспекта Ленина для проведения праздника на площади | 01.06.2019 | Богач Р.А.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 12 | Организовать освещение в средствах массовой информации проведение праздника | до 01.06.2019 | Вербовская И.С.,  Фризен В.П. |
| 13 | Обеспечить предоставление  оперативной информации  в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Фризен В.П.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить выступление творческих коллективов в концертной программе праздника, проводимого на площади | 01.06.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю.,  Томазова А.Н. |
| 15 | Организовать в случае  неблагоприятных погодных условий (отрицательная температура  атмосферного воздуха, дождь,  шквалистый ветер) проведение  мероприятий на площадках  учреждений, ответственных  за организацию мероприятий | 01.06.2019 | Фризен В.П.,  Ющенко М.В.,  Лаптев Е.Г. |