МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 1061 |

О проведении городского

праздника «Сабантуй»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»,распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия
между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий» и в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 1.

1.2. План по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПелевинАлександр Рудольфович | - | заместитель Главы города |
| ОверчукАлександр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства  |
| СолодСергей Викторович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор |
| ПешковСергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом  |
| БондаренкоСемён Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| ВербовскаяИрина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения |
| КоренковАнатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних и общественных связей |
| ЮщенкоМихаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта  |
| Пухтеев Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Фризен Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Болотнов Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| БабушкинВладимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |
| Италмасова Зульфира Тимерхановна | - | председатель Местной общественной организации «Башкирская национально-культурная автономия г. Сургута» (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»(по согласованию) |
| Кульмамбетов Раудат Абдулхакович | - | председатель Окружного Курултая (конгресса) башкир по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Ульбеков Рафаиль Алиевич | - | председатель общественного объединения «Национально-культурной автономии татар города Сургута» (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение 2

 к распоряжению

 Администрации города

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению

городского праздника «Сабантуй»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовить список приглашенных гостей – участников городского праздника  | до 10.06.2019 | Хисамова А.Ф.,Ульбеков Р.А.(по согласованию),Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 2 | Организовать приглашение руководи-телей и коллективов общественных объединений города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и официальных делегаций республик Татарстан и Башкортостан | до 10.06.2019 | Хисамова А.Ф.,Ульбеков Р.А.(по согласованию),Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить предоставление списков: автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений для последующей передачи в контролирующие органы | до 10.06.2019 | Бойко О.Ф.,Коренков А.Н., Фризен В.П.,Ющенко М.В. |
| 4 | Организовать подготовку и размещение пресс-релиза о проведении городского праздника на официальном портале и социальных сетях Администрации города | до 12.06.2019 | Вербовская И.С.,Оверчук А.Ю.,Фризен В.П.,Ульбеков Р.А.(по согласованию),Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 5 | Разработать сценария концертной программы городского праздника «Сабантуй» | до 12.06.2019 | Бойко О.Ф.,Ульбеков Р.А.(по согласованию)Италмасова З.Т., (по согласованию) |
| 6 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» | до 12.06.2019 | Бойко О.Ф.,Коренков А.Н.,Бабушкин В.А.(по согласованию) |
| 7 | Изготовить пропуски для автотранспорта | до 14.06.2019 | Хисамова А.Ф.,Бойко О.Ф. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Обеспечить подготовку места проведения праздника – площадь перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и прилегающих территорий в зоне ответственности:-уборка территории;-установка урн;- установка биотуалетов | до 16.06.2019 | Богач Р.А.,Бондаренко С.А.,Косенок С.М.(по согласованию) |
| 9 | Обеспечить установку и работу рамок металлодетекторов | 16.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,Коренков А.Н.,Бабушкин В.А.(по согласованию) |
| 10 | Организовать работу торговой ярмарки | 16.06.201912.00 - 19.00  | Болотнов С.В.,Италмасова З.Т. (по согласованию),Ульбеков Р.А. (по согласованию) |
| 11 | Организовать официальную встречу Главы города Сургута с делегациямииз республик Башкортостан и Татарстан | 16.06.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 12 | Организовать экскурсионную программу для приглашенных гостей города из республик Башкортостан и Татарстан | 16.06.2019 | Фризен В.П.Хисамова А.Ф. |
| 13 | Организовать:- звуко-техническое сопровождение городского праздника на площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;- режиссерско-постановочные работы | 16.06.2019 | Бойко О.Ф. |
| 14 | Обеспечить участие творческих коллективов города | 16.06.2019 | Бойко О.Ф.,Ульбеков Р.А.(по согласованию),Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 15 | Организовать проведение спортивной части программы городского праздника | 16.06.2019 | Ющенко М.В.,Ульбеков Р.А. (по согласованию),Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 16 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в месте проведения городского праздника | 16.06.2019 | Бабушкин В.А.(по согласованию),Коренков А.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» | до 16.06.2019 | Солод С.В. |
| 18 | Организовать работу специалистов муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» | 16.06.2019 | Пухтеев О.В. |
| 19 | Определить площадку для стоянки автотранспорта участников концертной программы на территории, прилегающей к Бюджетному учреждению высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» | 16.06.2019 | Бойко О.Ф.,Бабушкин В.А.(по согласованию),Косенок С.М. (по согласованию) |
| 20 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» в течение проведения городского праздника | 16.06.2019с 12.00 до 19.00  | Бойко О.Ф. |
| 21 | Провести городской праздник «Сабантуй» в соответствии с программой  | 16.06.2019с 12.00 до 19.00  | Фризен В.П.,Хисамова А.Ф.,Бойко О.Ф.,Ульбеков Р.А.(по согласованию),Италмасова З.Т.(по согласованию) |
| 22 | Подготовить постановление Администрации города «О перекрытии движения автотранспорта» | 16.06.2019 | Богач Р.А. |