МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 1061 |

О проведении городского

праздника «Сабантуй»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»,распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия   
между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий» и в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 1.

1.2. План по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города |
| Оверчук  Александр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского  хозяйства |
| Солод  Сергей Викторович | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства-главный архитектор |
| Пешков  Сергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом |
| Бондаренко  Семён Александрович | - | начальник управления  по природопользованию и экологии |
| Вербовская  Ирина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других  коллегиальных органов Администрации города |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних  и общественных связей |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической  культуры и спорта |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры  и туризма |
| Бойко  Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Болотнов  Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия  «Городской рынок» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Бабушкин  Владимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |
| Италмасова  Зульфира Тимерхановна | - | председатель Местной общественной  организации «Башкирская национально-культурная автономия г. Сургута»  (по согласованию) |
| Косенок  Сергей Михайлович | - | ректор Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»  (по согласованию) |
| Кульмамбетов  Раудат Абдулхакович | - | председатель Окружного Курултая  (конгресса) башкир по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| Ульбеков  Рафаиль Алиевич | - | председатель общественного объединения «Национально-культурной автономии  татар города Сургута» (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению

городского праздника «Сабантуй»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовить список приглашенных  гостей – участников городского праздника | до 10.06.2019 | Хисамова А.Ф.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию),  Италмасова З.Т.  (по согласованию) |
| 2 | Организовать приглашение руководи-  телей и коллективов общественных  объединений города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и официальных делегаций республик  Татарстан и Башкортостан | до 10.06.2019 | Хисамова А.Ф.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию),  Италмасова З.Т.  (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить предоставление списков:  автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений для последующей передачи  в контролирующие органы | до 10.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Коренков А.Н.,  Фризен В.П.,  Ющенко М.В. |
| 4 | Организовать подготовку и размещение пресс-релиза о проведении городского праздника на официальном портале  и социальных сетях Администрации  города | до 12.06.2019 | Вербовская И.С.,  Оверчук А.Ю.,  Фризен В.П.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию),  Италмасова З.Т.  (по согласованию) |
| 5 | Разработать сценария концертной  программы городского  праздника «Сабантуй» | до 12.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию)  Италмасова З.Т.,  (по согласованию) |
| 6 | Разработать и согласовать  «Паспорт безопасности мероприятия» | до 12.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Коренков А.Н.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 7 | Изготовить пропуски для автотранспорта | до 14.06.2019 | Хисамова А.Ф.,  Бойко О.Ф. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Обеспечить подготовку места проведения праздника – площадь перед Театром  Бюджетного учреждения высшего  образования Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и прилегающих территорий в зоне ответственности:  -уборка территории;  -установка урн;  - установка биотуалетов | до 16.06.2019 | Богач Р.А.,  Бондаренко С.А.,  Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить установку и работу рамок  металлодетекторов | 16.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,  Коренков А.Н.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 10 | Организовать работу торговой ярмарки | 16.06.2019  12.00 - 19.00 | Болотнов С.В.,  Италмасова З.Т.  (по согласованию),  Ульбеков Р.А.  (по согласованию) |
| 11 | Организовать официальную встречу Главы города Сургута с делегациями  из республик Башкортостан и Татарстан | 16.06.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 12 | Организовать экскурсионную программу для приглашенных гостей города  из республик Башкортостан и Татарстан | 16.06.2019 | Фризен В.П.  Хисамова А.Ф. |
| 13 | Организовать:  - звуко-техническое сопровождение  городского праздника на площади перед Театром Бюджетного учреждения  высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский государственный  университет»;  - режиссерско-постановочные работы | 16.06.2019 | Бойко О.Ф. |
| 14 | Обеспечить участие творческих  коллективов города | 16.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию),  Италмасова З.Т.  (по согласованию) |
| 15 | Организовать проведение спортивной  части программы городского праздника | 16.06.2019 | Ющенко М.В.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию),  Италмасова З.Т.  (по согласованию) |
| 16 | Обеспечить охрану общественного  порядка и безопасности в месте  проведения городского праздника | 16.06.2019 | Бабушкин В.А.  (по согласованию),  Коренков А.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Организовать художественное  оформление сценической площадки  и площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный  университет» | до 16.06.2019 | Солод С.В. |
| 18 | Организовать работу специалистов  муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» | 16.06.2019 | Пухтеев О.В. |
| 19 | Определить площадку для стоянки  автотранспорта участников концертной программы на территории, прилегающей  к Бюджетному учреждению высшего  профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный  университет» | 16.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию),  Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 20 | Обеспечить работу бригады  «Скорой медицинской помощи»  в течение проведения городского  праздника | 16.06.2019  с 12.00  до 19.00 | Бойко О.Ф. |
| 21 | Провести городской праздник «Сабантуй» в соответствии с программой | 16.06.2019  с 12.00  до 19.00 | Фризен В.П.,  Хисамова А.Ф.,  Бойко О.Ф.,  Ульбеков Р.А.  (по согласованию),  Италмасова З.Т.  (по согласованию) |
| 22 | Подготовить постановление  Администрации города «О перекрытии движения автотранспорта» | 16.06.2019 | Богач Р.А. |