### МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

#### В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2004-2005 ГОДЫ

(тыс. руб.)

| Направления Программы | ## Исполнители | Сроки реализации | Объем финансирования из бюджета города по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |
| 1. Формирование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Анализ действующих нормативно-правовых актов, разработка нормативно-правовых документов в сфере развития и поддержки малого предпринимательства | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата, общественные объединения предпринимателей | постоянно | - |  |  | - |
| 1.2. Подготовка предложений для внесения на заседание городской Думы проектов решений по налогообложению малых предприятий, организационных структур, оказывающих поддержку малому предпринимательству | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата, общественные объединения предпринимателей | постоянно | - |  |  | - |
| 1.3. Разработка проекта программы поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2006-2007 годы | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата | II полугодие 2005 года | - |  |  | - |
| 1.4. Законотворческая деятельность на федеральном и региональном уровнях с использованием форм и методов, установленных законодательством Российской Федерации | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата, общественные объединения предпринимателей | постоянно | - |  |  | - |
| Итого по разделу 1 |  |  | - |  |  | - |
| # 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение в городе семинаров, конференций, деловых встреч, круглых столов | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата | постоянно |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 2.2. Организация экономических миссий делегаций из других субъектов Российской Федерации в город Сургут | Сургутская торгово-промышленная палата | постоянно |  | - | - |  |
| 2.3. Реализация комплексной программы по обучению предпринимателей города основам предпринимательской деятельности, ведению бизнеса | Сургутская торгово-промышленная палата, учебные заведения города | постоянно |  | 227,00 | 300,00 |  |
| 2.4. Оказание постоянной консультационной помощи в области информационных, юридических и других услуг субъектам малого предпринимательства путем организации работы «общественной приемной» | Сургутская торгово-промышленная палата | постоянно |  | 120,00 | 120,00 |  |
| 2.5. Проведение конкурсов по выделению земельных участков для субъектов малого предпринимательства | Департамент имущественных и земельных отношений | по мере формирования земельных участков |  | - | - |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 447,00 | 520,00 |  |
| # 3.Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка и внедрение программ кредитования малого бизнеса | Финансово-кредитные организации, фонды, Сургутская торгово-промышленная палата, кредитные потребительские кооперативы граждан | постоянно |  | - | - |  |
| 3.2. Развитие лизинговой схемы финансирования предпринимательских проектов | Департамент по экономической политике, лизинговые компании | постоянно |  | - | - |  |
| 3.3. Разработка и внедрение порядка расчета арендной платы за использование муниципального имущества с учетом приоритетности указанных в настоящей Программе направлений и отраслей поддержки предпринимательства | Департамент имущественных и земельных отношений | 1 квартал 2004 года |  |  | - |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  | - | - |  |
| # 4. Информационное обеспечение малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Подготовка и издание в средствах массовой информации материалов информационного характера | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата, общественные объединения | постоянно |  | 200,00 | 600,00 |  |
| 4.2. Организация и проведение городских конкурсов на звание: - лучший товаропроизводитель; - лучшая организация в сфере услуг; - лучшая организация в сфере общественного питания; - лучший проект в сфере приоритетных направлений | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата | 1 раз в год |  | 200,00 | 250,00 |  |
| 4.3. Организация и проведение трех тематических конференций | Сургутская торгово-промышленная палата | постоянно |  | 250,00 | 300,00 |  |
| 4.4. Подготовка и издание для предпринимателей информационных справочных материалов | Сургутская торгово-промышленная палата | постоянно |  | 60,00 | 60,00 |  |
| 4.5.Подготовка и издание для предпринимателей информационного справочника «Путеводитель для предпринимателей» | Департамент по экономической политике, Сургутская торгово-промышленная палата | 1 раз в год |  | 140,00 | 140,00 |  |
| Итого по разделу 4 |  |  |  | 850,00 | 1350,00 |  |
| Всего |  |  |  | 1297,00 | 1870,00 |  |