Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ___________ №______

План мероприятий

по реорганизации муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика

Центрального жилого района» в форме присоединения к нему муниципального

учреждения «Дирекция единого заказчика Западного жилого района»

| № п/п | # Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изъять печати, подлинники регистрационных документов | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. | 05.05.2004 |
| 2. | Письменно ознакомить директора и работников МУ «ДЕЗЗЖР» о прекращении деятельности учреждения в связи с присоединением к МУ «ДЕЗЦЖР», официально предложить работникам МУ «ДЕЗЗЖР» продление трудовых отношений в МУ «ДЕЗЦЖР», получить от работников письменное согласие или отказ | Ульбеков Р.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. | 05.05.2004 |
| 3. | В средствах массовой информации разместить публикацию о реорганизации МУ «ДЕЗЦЖР» в форме присоединения к нему МУ «ДЕЗЗЖР», о прекращении в связи с этим деятельности МУ «ДЕЗЗЖР», порядках и сроках заявления требований кредиторами | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И. | 11.05.2004 |
| 4. | Письменно уведомить банк о прекращении деятельности и закрытии расчетного счета МУ «ДЕЗЗЖР» в связи с присоединением МУ «ДЕЗЦЖР» | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И | 11.05.2004 |
| 5. | Письменно уведомить инспекцию Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по городу Сургуту, внебюджетные фонды о реорганизации МУ «ДЕЗЦЖР» в форме присоединения к нему МУ «ДЕЗЗЖР» | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И | 11.05.2004 |
| 6. | Получить акты сверок, подтверждающие наличие или отсутствие задолженности МУ «ДЕЗЗЖР» инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по городу Сургуту и внебюджетным фондам | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И | в соответствии с действующим законодательством |
| 7. | Произвести инвентаризацию основных средств МУ «ДЕЗЗЖР» и оформить актом | Скляр В.А. Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И | 11.05.2004 |
| 8. | Письменно уведомить кредиторов и дебиторов МУ «ДЕЗЗЖР» о прекращении деятельности учреждения в связи с присоединением к МУ «ДЕЗЦЖР», актами оформить сверку кредиторской и дебиторской задолженности | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И | 05.07.2004 |
| 9. | Работников МУ «ДЕЗЗЖР», не согласных на продление трудовых отношений в МУ «ДЕЗЦЖР», уволить в соответствии с Трудовым кодексом и произвести расчет | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И. Ануфриева Е.А. | ## в соответствии с действующим законодательством |
| 10. | ## Подготовить и утвердить передаточный акт | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И. Лепихина Т.В. Ануфриева Е.А. | ## в соответствии с действующим законодательством |
| 11. | Предоставить в инспекцию Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по городу Сургуту документы для внесения записи в государственный реестр юридических лиц о прекращении МУ «ДЕЗЗЖР» в связи с присоединением к МУ «ДЕЗЦЖР», получить из налоговой инспекции информационное письмо о внесении в реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МУ «ДЕЗЗЖР» | Ульбеков Р.А. Уфимцева Н.А. Скляр В.А. Комлев А.Г. Ежурова Л.Д. Дружинина Г.И. | ## в соответствии с действующим законодательством |

# Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ________ №______

## Состав комиссии

для выполнения мероприятий по реорганизации муниципального

учреждения «Дирекция единого заказчика Центрального жилого района»

в форме присоединения к нему муниципального учреждения

«Дирекция единого заказчика Западного жилого района»

| Скляр ### Виктор Алексеевич | - | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Уфимцева Надежда Аркадьевна | - | главный бухгалтер муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика Центрального жилого района», заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| # Ануфриева # Елена Анатольевна | - | начальник юридического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| # Дружинина # Галина Ивановна | - | главный бухгалтер департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| # Ежурова # Лариса Дмитриевна | - | главный бухгалтер муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика Западного жилого района» |
| # Комлев Александр # Геннадьевич | - | директор муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика Западного жилого района» |
| # Лепихина # Татьяна Витальевна | - | начальник отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| # Ульбеков Рафаиль Алиевич | - | директор муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика Центрального жилого района» |

Приложение 3

к распоряжению

администрации города

от ___________ № ______

Перечень

микрорайонов и поселков города, жилищный фонд которых закреплен

за муниципальном учреждением «Дирекция единого заказчика

Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование микрорайонов, поселков города |
| --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд капитального исполнения |
| 1.1. | Микрорайон 8 |
| 1.2. | Микрорайон 9 |
| 1.3. | Микрорайон 10 |
| 1.4. | Микрорайон 11А |
| 1.5. | Микрорайон 13А |
| 1.6. | Микрорайон 15А |
| 1.7. | Микрорайон 16А |
| 1.8. | Микрорайон 21 |
| 1.9. | Микрорайон 22 |
| 1.10. | Микрорайон 23 |
| 1.11. | Микрорайон 24 |
| 1.12. | Микрорайон 25 |
| 1.13. | Микрорайон 26 |
| 1.14. | Микрорайон 27 |
| 1.15. | Микрорайон 27А |
| 1.16. | Микрорайон 28 |
| 1.17. | Микрорайон 28А |
| 1.18. | Микрорайон 32 |
| 1.19. | Микрорайон 33 |
| 1.20. | Микрорайон 34 |
| 1.21. | Квартал 7 |
| 1.22. | Поселок Черный Мыс |
| 1.23. | Поселок Взлетный |
| 1.24. | Поселок Звездный |
| 1.25. | Поселок Нагорный |
| 2. | Ветхий бесхозяйный и инвентарный жилищный фонд |
| 2.1. | Поселок МО-80 |
| 2.2. | Поселок Взлетный |
| 2.3. | Поселок Геологов |
| 2.4. | Поселок в районе улиц Речной, Нагорной |
| 2.5. | Поселок РЭБ ФЛОТА |
| 2.6. | Поселок СМП |
| 2.7. | Поселок СУ-4 |
| 2.8. | Поселок Черный Мыс |
| 2.9. | Поселок ПСО-34 |
| 2.10. | Поселок УМС-13 |
| 2.11. | Поселок Голд-Фиш |
| 2.12. | Поселок Госснаб |

Приложение 4

к распоряжению

администрации города

от __________ № _______

Перечень

микрорайонов и поселков города,

жилищный фонд которых закреплен за муниципальным учреждением

«Дирекция единого заказчика Центрального жилого района»

| № п/п | Наименование микрорайонов, поселков города |
| --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд капитального исполнения |
| 1.1. | Микрорайон 1 |
| 1.2. | Микрорайон 2 |
| 1.3. | Микрорайон 3 |
| 1.4. | Микрорайон 4 |
| 1.5. | Микрорайон 5 |
| 1.6. | Микрорайон 5А |
| 1.7. | Микрорайон 6 |
| 1.8. | Микрорайон 7 |
| 1.9. | # Микрорайон 7А |
| 1.10. | Микрорайон А |
| 1.11. | Микрорайон Центральный |
| 1.12. | Микрорайон 11 |
| 1.13. | Микрорайон 11Б |
| 1.14. | Микрорайон 12 |
| 1.15. | Микрорайон 13 |
| 1.16. | Микрорайон 14 |
| 1.17. | Микрорайон 15 |
| 1.18. | Микрорайон 16 |
| 1.19. | Микрорайон 17 |
| 1.20. | Микрорайон 18 |
| 1.21. | Микрорайон 19 |
| 1.22. | Микрорайон 20 |
| 1.23. | Микрорайон 20А |
| 1.24. | Хозяйственная зона |
| 1.25. | Квартал А |
| 1.26. | Квартал 3 |
| 1.27. | Квартал 6 |
| 1.28. | Микрорайон железнодорожников |
| 1.29. | Микрорайон ПИКС |
| 1.30. | Поселок Юность |
| 1.31. | Поселок Таежный |
| 1.32. | Поселок Дорожный |
| 1.33. | Поселок Лунный |
| 2. | Ветхий бесхозяйный и инвентарный жилищный фонд |
| 2.1. | Поселок Лесной |
| 2.2. | Поселок МК-37 |
| 2.3. | Поселок Таежный |
| 2.4. | Поселок Медвежий Угол |
| 2.5. | Поселок Лунный |
| 2.6. | Поселок Зеленый |
| 2.7. | Поселок МК-32 |
| 2.8. | Поселок МО-94 |
| 2.9. | Поселок Юность |
| 2.10. | Поселок Востокбурвод |
| 2.11. | Поселок АТП-4 |
| 2.12. | Поселок УТИ |
| 2.13. | Поселок СРС |
| 2.14. | Поселок ЦБПО ЭПУ |
| 2.15. | Поселок Тепличный комбинат |
| 2.16. | Поселок Вахта-80 |
| 2.17. | Поселок Сургутнефтеавтоматика |
| 2.18. | Поселок Заячий остров |
| 2.19. | Поселок ЦПКРС (улица Береговая) |
| 2.20. | Поселок территории тубдиспансера |
| 2.21. | Микрорайон Строитель |
| 2.22. | Поселок в районе улиц Курортной, За ручьем, Новой |
| 2.23. | Поселок улицы Боровая |
| 2.24. | Поселок Кедровый-1 |
| 2.25. | Поселок Кедровый-2 |
| 2.26. | Поселок Кедровый, База ОРС |