Приложение

к распоряжению Мэра города

от _______________ № _____

Комплексный план

мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов

в городе Сургуте на 2005-2008 гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка персонала |  |  |
| 1.1. | Проводить совещания по итогам выполнения мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в лечебно-профилактических учреждениях города | Ежегодно I квартал | Комитет по здравоохранению, Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 1.2. | Проводить инструктаж с руководителями и медработниками оздоровительных учреждений и спортивных лагерей по вопросам защиты от нападения и укусов клещей | Ежегодно I квартал | Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 1.3. | Организовать проведение прививок против клещевого энцефалита взрослому населению города за счет личных средств граждан, предприятий и организаций | Ежегодно I квартал | Комитет по здравоохранению |
| 1.4. | Организовать и проведение городских конференций по профилактике клещевого энцефалита и иксодовых системных клещевых боррелиозов | Ежегодно I квартал | Комитет по здравоохранению, Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 1.5. | Организовать лабораторное обследование больных на клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз |  | Комитет по здравоохранению |
| 2. | Лечебно-профилактические мероприятия |  |  |
| 2.1. | Организовать регистрацию, оказание медицинской помощи населению обратившемуся с укусами клещей, с экстренной сигнализацией по телефону 35-69-14 в Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте | Круглосуточно по мере обращения | Комитет по здравоохранению |
| 2.2. | Обеспечить диспансерное наблюдение за укушенными в течение 2-х недель | С момента регистрации | Комитет по здравоохранению |
| 2.3. | Организовать оказание медицинской помощи больным с клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом | С момента обращения | Комитет по здравоохранению |
| 2.4. | Обеспечить необходимый запас иммуноглобулина с высоким титром антител к вирусу клещевого энцефалита | Ежегодно II-III квартал | Комитет по здравоохранению |
| 2.5. | Внедрить в практику работы клинических лабораторий ИФА для серологической диагностики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза | В течение 2005 года | Комитет по здравоохранению |
| 2.6. | Организовать активную иммунизацию (проведение прививок ) против клещевого энцефалита: |  |  |
|  | - работающим в полевых условиях в весенне-летний период | Ежегодно I квартал | Предприятия, организации, учреждения, независимо от формы собственности |
|  | - учащиеся ПТУ, техникумов, студенты ВУЗов, если их практика связана с пребыванием в полевых условиях в весенне-летний период | Ежегодно I квартал | Руководители образовательных учреждений |
| 3. | Противоэпидемические мероприятия |  |  |
| 3.1. | Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания клещевым боррелиозом и укусов клещами | По мере регистрации | Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 3.2. | Проводить энтомологическую разведку в местах массового отдыха населения (парки, скверы, прилегающие к городу лесные массивы) | ежегодно II-III квартал | Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 3.3. | Организовать изучение состояния иммунитета к возбудителям клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза среди городского населения | II-III квартал 2005г. | Комитет по здравоохранению, Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 4. | Санитарно-технические мероприятия |  |  |
| 4.1. | Организовать благоустройство базовых и прилегающих территорий (расчистка от валежника, сухой травы, листьев, прореживание кустарника, скашивание и удаление зеленой травы), с последующим проведением противоклещевых обработок (2-х кратно за сезон): |  |  |
|  | - производственных площадок, вахтовых поселков; | Ежегодно II-III квартал | Предприятия, организации, учреждения, независимо от формы собственности |
|  | - летних оздоровительных учреждений для детей и взрослых | Ежегодно II-III квартал | Департамент по труду и социальным вопросам |
|  | - спортивных лагерей, лыжных баз и туристических маршрутов; | Ежегодно II-III квартал | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
|  | - мест массового отдыха населения (парки, скверы, пляжи) | Ежегодно II-III квартал | Управление лесопаркового хозяйства |
| 4.2. | Обеспечить работающих в полевых условиях в весенне-летний период защитной одеждой (противоэнцефалитные костюмы) и отпугивающими средствами (репелленты) | Ежегодно II-III квартал | Предприятия, организации, учреждения, независимо от формы собственности |
| 5. | Санитарное просвещение |  |  |
| 5.1. | Подготовить текст памятки для населения по профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза | I квартал 2005г. | Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 5.2. | Разработать анкеты для опроса населения на предмет частоты контактов с клещами на территории ХМАО | I квартал 2005г. | Центр госсанэпиднадзора в г. Сургуте |
| 5.3. | Организовать тиражирование памяток по профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза тиражом не менее 5 тыс. экземпляров | Ежегодно | Комитет по здравоохранению |
| 5.4. | Организовать проведение в городе месячника по профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза с широким привлечением средств массовой информации (СМИ) | Ежегодно, I квартал | Комитет по здравоохранению, информационно-аналитическое управление |