## Лист1
Приложение 2
к постановлению главы города
№_______ от _______________
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2005-2006 г.г.
№ п.п | Наименование работ |  |  | Единицы измерения | Количество, объем | Финансовые средства, тыс.руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
[6 empty] | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
Жилищный фонд (выборочный капитальный ремонт)
1 | Ремонт кровли |  |  | кв.м. | 40788.8 |  | 40082.677 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | кв.м. | 15277.4 |  | 17817.213 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
2 | Утепление стен |  |  | кв.м. | 3390 |  | 3551.563 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
3 | Ремонт стыков стеновых панелей |  |  | пог.м. | 9950 |  | 2291.633 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
4 | Ремонт фасадов |  |  | кв.м. | 29850.2 |  | 13994.106 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
5 | Ремонт внутридомовых сетей отоплния, горячего и холодного водоснабжения |  |  | пог.м. | 3745 |  | 1398.459 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | пог.м. | 9591 |  | 10908.21 |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
Жилищный фонд (плановый текущий ремонт)
Общестроиетльные работы
1 | Ремонт кровли, всего: |  |  | кв.м. | 4905.5 |  | 3528,84 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | кв.м. | 6297.2 |  | 5580,711 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
в том числе
| ремонт плоских кровель |  |  | кв.м. | 4530.5 |  | 3395,74 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | кв.м. | 5268 |  | 4945,711 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
| ремонт скатных кровель |  |  | кв.м. | 375 |  | 133,1* |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | кв.м. | 1029.2 |  | 635 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
2 | Утепление (засыпка) чердачного помещения |  |  | м2/дом | 470,6 / 3 |  | 262 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | м2/дом | 150 / 1 |  | 150 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
3 | Ремонт фасадов, в том числе:
| ремонт и покраска |  |  | м2 | 495 |  | 145,6 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| ремон стыков и температурных швов |  |  | пог.м. | 11304.5 |  | 2890,05 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| ремон стыков и температурных швов |  |  | пог.м. | 9175 |  | 2138,18 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
| утепление наружных стен |  |  | м2 | 1824.4 |  | 1796,9 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| утепление наружных стен |  |  | м2 | 387 |  | 392,7 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
4 | Ремонт цоколя |  |  | м2 | 25 |  | 3 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
5 | Ремонт крылец |  |  | шт. | 26 |  | 457,34 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | шт. | 23 |  | 315 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
6 | Ремонт балконных козырьков |  |  | шт. | 76 |  | 388,25 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | шт. | 138 |  | 1470,7 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
7 | Ремонт вентиляционных шахт, в том числе:
| ремонт (вентиляционные козырьки) |  |  | шт. | 136 |  | 340,4 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| утепление |  |  | м3 | 13023 |  | 358 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
8 | Ремонт канализационных стояков на кровле и чердаке |  |  | шт. | 191 |  | 164,3 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
9 | Ремонт подвальных помещений, в том числе:
| изоляция трубопроводов |  |  | м3 | 132 |  | 270,5 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| подсыпка подвала |  |  | м3 | 1659 |  | 622,5 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | м3 | 745 |  | 552,214 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
10 | Ремонт дворовых покрытий, в том числе:
| отмосток |  |  | м2 | 642 |  | 383,7 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | м2 | 584 |  | 262,8 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
Ремонт инженерного оборудования
1 | Ремонт подвальной разводки, в том числе:
| отопление |  |  | пог.м. | 510 |  | 157,2 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| отопление |  |  | пог.м. | 2425 |  | 2209,233 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
| канализация |  |  | пог.м. | 1194 |  | 1187,3 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | пог.м. | 1491 |  | 1500,677 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
| ГХВС |  |  | пог.м. | 270 |  | 134,7 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | пог.м. | 2931 |  | 2198,25 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
2 | Ремонт стояков, в том числе:
| отопление |  |  | пог.м. | 1968 |  | 3832,5 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
| канализация |  |  | пог.м. | 340 |  | 218 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | пог.м. | 2141 |  | 2350,3 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
| ГХВС |  |  | пог.м. | 342 |  | 678 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | пог.м. | 4614 |  | 2736,09 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
3 | Замена канализационных выпусков |  |  | шт. | 9 |  | 146 * |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
4 | Промывка системы отопления |  |  | дом | 491 |  |  |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района"
|  |  |  | дом | 610 |  |  |  |  | 2005-09-15 | Директор муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района"
Примечание: в графе 6 в суммах, обозначенных знаком *, предусмотрено финансирование 10% из местного бюджета, 90% из средств населения.