## Лист1
Приложение1
к постановлению администрации города
от _______________ №________
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2005-2006 годов
№ п.п | Наименование работ |  | Единицы измерения | Количество, объем | Финансовые средства, тыс.руб. |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
[5 empty] | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Теплоснабжение
1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, в том числе:
| от 9ТК-6 до 9ТК-10 по пр.Комсомольский, Ду 530 мм |  | пог.м. | 391 | 18150 |  |  | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| от 1ТК-35 до 1ТК-40А (опуск) по ул.Майская, Ду 720 мм |  | пог.м. | 796 |  |  | 34603 | 2005-09-01
| от 2 ТК-4 до ЦТП-48 по ул.Пушкина, Ду 273 мм |  | пог.м. | 380 |  |  | 7397 | 2005-09-01
2 | Капитальный ремонт магистральных сетей, в том числе:
| от 1ТК-35 до 1ТК-40А (опуск) по ул.Майская, Ду 426 мм |  | пог.м. | 314 |  |  | 24179 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| от 9ТК-23 до 9ТК-24 по ул.Югорская, Ду 426 мм |  | пог.м. | 166 |  |  | 7852 | 2005-09-01
| 6ТК-28 (м-н "Ярославна") в сторону 5ТК-1 с переходом с ул.Республики на ул.Майская, Ду 426 мм |  | пог.м. | 300 |  |  | 16668 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
3 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения с применением труб ИЗОПЭКС для водоснабжения, в том числе:
| ТК-51-6 - ТК-51-7 -ТК-51-8, мкр.23, Ду 159, 108, 76 мм |  | пог.м. | 985 |  |  | 5024 | 2005-08-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| ТК-63-2 - ж/д Первопроходцев 13; ж/д Югорская,12/4 - ТК-63-3 - ж/д Первопроходцев, 15/1 в мкр.25, Ду 273,219,159,108 мм |  | пог.м. | 685 |  |  | 3494 | 2005-08-15
| ж/д Майская 7 - ТК-13 - ж/д Республики, 90, 92 в 8 мкр., Ду 219, 108, 76 мм |  | пог.м. | 460 |  |  | 2346 | 2005-08-15
| ТК-54-1 - ТК-54-2- ж/д Мелик-Карамова 25 в мкр.23, Ду 219, 159, 108 мм |  | пог.м. | 685 |  |  | 3493 | 2005-08-15
| ТК-11 - ТК-12 - ж/д Майская, 5 - ж/д Майская 13/1 в 8 мкр., Ду 219, 159, 89 мм |  | пог.м. | 440 |  |  | 2244 | 2005-08-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| ТК-1' - ТК-2 в мкр.11 "А", Ду 219, 159 мм |  | пог.м. | 873 |  |  | 4208 | 2005-08-15
| ЦТП-46 - ж/д Привокзальная 28 - транзит - ж/д Крылова 43/1 в мкр.ПИКС, Ду 114, 89 мм |  | пог.м. | 809 |  |  | 3776 | 2005-08-15
| ТК-1 - ж/д Островского 21 в мкр.13, Ду 108, 89, 76 мм |  | пог.м. | 603 |  |  | 2930 | 2005-08-15
| ТК-6 - ТК-17 в мкр.Железнодор., Ду 108, 89, 76 мм |  | пог.м. | 404 |  |  | 2394 | 2005-08-15
| ТК-15 - ТК-18 в мкр.11"А", Ду 159, 108 мм |  | пог.м. | 1118 |  |  | 4616 | 2005-08-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| ТК-18 - ТК-19 - ТК-20А -ж/д 50 лет ВЛКСМ 11А - ТК-21 в мкр.17, Ду 159, 108, 57 мм |  | пог.м. | 1316 |  |  | 5687 | 2005-08-15
| ТК-7 - ТК-8в мкр.13 "А", Ду 108, 89 мм |  | пог.м. | 474 |  |  | 2284 | 2005-08-15
| ж/д Энтузиастов 63 - ж/д Энтузиастов 61 в мкр.5, Ду 219, 108, 57 мм |  | пог.м. | 385 |  |  | 1859 | 2005-08-15
| ТК-8 - ТК-7 - ТК-6 - ТК-5 - ж/д Ленина 52 в мкр.11, Ду 159, 108, 89, 57 мм |  | пог.м. | 2203 |  |  | 9410 | 2005-08-15
| ТК-3 - ж/д Мира, 10; ТК-3 - ж/д Мира 14 в мкр.13, Ду 108, 89, 76 мм |  | пог.м. | 570 |  |  | 2474 | 2005-08-15
| УП-3 до ТК-1 (Чехова 6) в мкр. 11А - 11Б, Ду 219, 114, 159 мм |  | пог.м. | 660 |  |  | 7856 | 2005-08-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
4 | Капитальный ремонт котлов, в том числе:
| ПТВМ-30М №2, №3 котельная №2 "Нефтяник" |  | шт. | 2 |  |  | 8200 | 2005-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| ВВД-1,8 №8 котельная №9 (УМИТ-2) |  | шт. | 1 |  |  | 336 | 2005-08-25
5 | Капитальный ремонт электрооборудование щитовой 0,4 кВ с заменой шкафов управления сетевыми насосами котельная №2 |  | шт. | 1 |  |  | 920 | 2005-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
6 | Капитальный ремонт электрощитовой с заменой ВРУ и шкафов управления электродвигателями сетевой насосной группы и насосов ГВС, котельная №5 |  | шт. | 1 |  |  | 890 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
7 | Внедрение узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, регуляторов давления холодной и горячей воды на вводах сетей ТВС жилого фонда Восточного жилого района |  | шт. | 40 |  |  | 15000 | 2005-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
8 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  | пог.м. | 134216 |  |  | техническое обслуживание | 2005-08-20 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
9 | Промывка магистральных тепловых сетей от котельной №2 |  | пог.м. | 3300 |  |  | техническое обслуживание | 2005-07-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
10 | Испытания магистральных тепловых сетейна определение гидравлических потерь от котельной №3 |  | пог.м. | 4425 |  |  | техническое обслуживание | 2005-07-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
11 | Гидравлические испытания и промывка водонагревательных установок на центральных тепловых пунктах |  | шт. | 69 |  |  | техническое обслуживание | 2005-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
|  |  | шт. | 2 |  |  | техническое обслуживание | 2005-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
12 | Гидравлические испытания внутриквартальных сетей теплоснабжения |  | пог.м. | 159.409 |  |  | техническое обслуживание | 2005-08-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
13 | Гидравлическая промывка внутриквартальных сетей отопления |  | пог.м. | 127.977 |  |  | техническое обслуживание | 2005-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
14 | Гидравлические испытания, гидравлическая промывка сетей тепловодоснабжения поселков |  | пог.м. | 100.63 |  |  | техническое обслуживание | 2005-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
15 | Режимно-наладочные испытания котлов на котельных повелков |  | шт. | 23 |  |  | техническое обслуживание | с началом отопительного сезона | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
|  |  | шт. | 5 |  |  | техническое обслуживание | с началом отопительного сезона | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
16 | Замена сетевых насосов Д315 "Напор 70"на энергосберегающие насосные установки марки "GRUNDFOS" котельная №1 пос.Юность |  | шт. | 2 |  |  | 500 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
17 | Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения пос.Кедровый |  | пог.м. | 800 |  | 2500 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция капитального ремонта и строиетльства объектов инженерной инфраструктуры"
Водоснабжение и водоотведение
1 | Ревизия и промывка
| резервуаров |  | шт. | 21 |  |  | 28.9 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
| дегазаторов |  | шт. | 5 |  |  |  | 2005-09-01
2 | Замена фильтрующей загрузки напорных фильтров на станции обезжелезивания водозабора 8 п/у |  | шт. | 3 |  |  | 1143.3 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3 | Ревизия фильтрующей загрузки напорных и безнапорных фильтров на водозаборных сооружениях |  | шт. | 27 |  |  | 163.2 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
4 | Замена фильтрующей загрузки открытых фильтров на станции обезжелезивания водозабора 8А п/у | [7 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
5 | Промывка канализационных сетей (внутридворовых, магистральных, канализационных коллекторов), согласно графику |  | км. | 80 |  |  | 3084 | 2005-11-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
6 | Промывка магистральных сетей водоснабжения, согласно графику |  | км. | 25 |  |  | 780 | 2005-11-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
7 | Реконструкция резервуара чистой воды, V=2000 м3 по ул.Майская |  | шт. | 1 |  |  | 1500 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
8 | Реконструкция водовода по пр.Набережный, Д 200, от ТК сущ. до ВК-7 |  | пог.м. | 1500 |  |  | 13500 | 2005-12-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
9 | Реконструкция водовода по ул. 60 лет Октября, Д 200, от ВК сущ. по ул.60 Лет Октября до ТК сущ.по ул.Энтузиастов |  | пог.м. | 300 |  |  | 3100 | 2005-10-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
10 | Рекоснтрукция кабельных линий Западной группы скважин |  | шт. | 1 |  |  | 2000 | 2005-10-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
11 | Реконструкция обвязки технологических трубопроводов резервуара чистой воды (монтаж перемычки Д500 между РЧВ -10000 №2 и РЧВ-6000 №4 водозабор 8А промузел) |  | пог.м. | 80 |  |  | 1300 | 2005-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
Электроснабжение
1 | Реконструкция и капитальный ремонт КЛ - 6, 10 кВ |  | км. | 6.76 |  |  | 7900 | 2005-09-15 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
2 | Реконструкция и капитальный ремонт ВЛ - 6, 10, 110 кВ |  | км. | 6.7 |  |  | 13300 | 2005-09-15 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
3 | Реконструкция РП, ТП
| РП-139, 9 промузел, полная замена ячеек с ВМГ-10 кВ в РУ-6 кВ. Ремонт строительной части . |  | шт. | 1 |  |  | 5000 | 2005-08-01 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| РП-109 мкр.11 А, замена в РУ-10 кВ МВ-10 кВ на вакуумные (комплекты адаптации), ремонт строительной части здания |  | шт. | 1 |  |  | 2500 | 2005-08-01 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| РП-104 мкр.7 А, замена в РУ-10 кВ МВ-10 кВ на вакуумные (комплекты адаптации), ремонт строительной части здания |  | шт. | 1 |  |  | 2500 | 2005-09-15 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| ТП-216 мкр.4, замена оборудования в РУ-6 кВ, перевод на 2 секции шин |  | шт. | 1 |  |  | 1300 | 2005-08-01 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| ТП-212 мкр.4, перевод на 2 секции шин, замена панелей ШО-70 (вводных - 2 шт., секционной - 1 шт.), ошиновка трансформаторов 400 кВА |  | шт. | 1 |  |  | 1500 | 2005-09-01 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| ТП-418 мкр.28, замена, ремонт и подъем всего оборудования, ремонт строительной части |  | шт. | 1 |  |  | 1400 | 2005-09-15 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| ТП-492 промзона, база УМиТ, замена оборудования РУ-10, 0.4 кВ |  | шт. | 1 |  |  | 500 | 2005-09-15 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| ТП-510 мкр.ПИКС, замена ВН на ВНП - 4 шт. |  | шт. | 1 |  |  | 400 | 2005-09-01 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
| КТПН-688 пос.МО-80 котельная, замена оборудования КТПН-400 кВА |  | шт. | 1 |  |  | 600 | 2005-09-15 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
4 | Ремонт и утепление дверей РП, ТП |  | шт. | 8 |  |  | 600 | 2005-09-01 | Директор Сургутского муниципального унитарного энергетического предприятия "Горэнерго"
Капитальный ремонт объектов социальной сферы
1 | Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения, в том числе:
| МОУ СОШ №29 по ул.Крылова, 29 |  | пог.м. | 1666 |  | 2995 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ СОШ №7 по пр.Дружбы, 12а |  | пог.м. | 741.5 |  | 2441 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МДОУ №61 "Лель" по ул.Студенческаяй, 15 |  | пог.м. | 385 |  | 701 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ СОШ №6 по ул.Энтузиастов, 49 |  | пог.м. | 246 |  | 512 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МДОУ №1 "Красная гвоздика" по ул.50 лет ВЛКСМ, 2а |  | пог.м. | 329 |  | 627 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ Специальная коррекционная школа-интернат по ул.Мелик-Карамова, 20/1 |  | пог.м. | 490 |  | 1680 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МУК ИКЦ "Старый Сургут" по ул. Энергетиков, 2 |  | пог.м. | 3365 |  | 13797 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| ДК "Магистраль" по ул.Грибоедова, 12 |  | пог.м. | 504 |  | 1913 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ "Коледж русской культуры им.Знаменского" по ул.Энергетиков, 49/1 |  | пог.м. | 720 |  | 1310 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МУК "Суругтский краеведческий музей" Музейный центр по ул.30 лет Победы, 21/2 |  | пог.м. | 252 |  | 1470 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
2 | Установка автоматизированного узла регулирования тепловой энергии, в том числе:
| МОУ МОШ №29 по ул.Крылова, 29 |  | шт. | 2 |  | 1375 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МДОУ №2 "Ромашка" по ул.Московская, 32 |  | шт. | 1 |  | 561 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МДОУ "Винни-Пух" по ул.Бажова, 7а, |  | шт. | 1 |  | 650 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ Прогимназия эстетического направления по б-р Писателей, 15/1 |  | шт. | 1 |  | 650 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МДОУ №27 "Микки-Маус" по пр.Взлетный |  | шт. | 1 |  | 660 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ СОШ №3 по ул.Энтузиастов, 31 |  | шт. | 1 |  | 792 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МОУ СОШ №4 по ул.Федорова, 6 |  | шт. | 2 |  | 890 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МУЗ Городская поликлиника №1 по ул.Студенческая, 14/1 |  | шт. | 1 |  | 792 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МГБ-1 Поликлиника "Нефтяник" по пр.Набережный, 41 |  | шт. | 1 |  | 660 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
| МУСО Детский дом "На Калинке" в пос. Снежный |  | шт. | 1 |  | 658 |  | 2005-09-01 | Директор Муниципального учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"